## CA
Code Plaque | CEMR4GSO_1002 | Type | IMB avec avancement NOK | Centre d’études | BE Sainte-Marie
[14 empty] | Nego_non_deb | Qualif | Qualif - ImportZN | PrevAccord | PrevAccord | Accord | Accord | BPE | Piquetage OK | Piquetage OK | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT | Etudes | Travaux lancés | DOE
Code IMB | Adresse | Nb logements - OPT | Jalon en cours | Qualifie | ImportZN | PrevAccord | Accord | BPE | Piquetage | BPT | Etudes | Travaux lancés | DOE | Etat Négociation - OPT | Code Syndic - OPT | Code regroup. Syndic - OPT | Date envoi accord syndic - OPT | AG non pertinente - OPT | Date Retour Convention - OPT | Date de saisie de l’accord syndic - OPT | Date récept. bon pré-étude - OPT | Date mise à disposition pré-étude - OPT | Date fin etd ZA PA-OPT | Présence DTA - OPT | Date envoi pré-étude au syndic - OPT | Type site - OPT | Nb logements P - OPT | Nb logements R - OPT | Date validatipn pré-étude | Résultat de l’étude site - OPT | Date programmée raccordement - OPT | Date pose du PB - OPT | A suspendre
IMB/97416/X/06R9 | 182B Rue Marius Et Ary Leblond | 2 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN386144 | FIS0000397445 |  | 0-AG pertinente |  | 2018-09-13 | 2018-05-25 | 2018-08-28 |  | 1-DTA présent | 2018-08-28 | C-Pour un immeuble | 2 | 0 | 2018-08-31 | OK | 2018-09-24 | 2018-09-24
IMB/97416/X/078Z | 2B Rue du Père Bouchon | 4 | Accord | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ATTENTE PROBATION | SYN420899 | FIS0000395681 |  | 1-AG non pertinente | 2018-07-04 |  |  |  |  | 1-DTA présent |  | C-Pour un immeuble | 0 | 4
IMB/97416/X/0911 | 33 Rue Augustin Archambaud | 1 | Piquetage non réalisé | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN428895 | FIS0000406548 | 2018-09-14 | 1-AG non pertinente | [5 empty] | 0-DTA non présent et nécessaire |  | C-Pour un immeuble | 1 | 0
IMB/97416/X/09TP | 69 Rue Désiré Barquisseau | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1
IMB/97416/X/0B5U | 13 Rue du Presbytère | 5 | Piquetage non réalisé | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN428895 | FIS0000406548 | 2018-09-14 | 0-AG pertinente | [5 empty] | 0-DTA non présent et nécessaire |  | C-Pour un immeuble | 2 | 3
IMB/97416/X/0JQ8 | 30 Cité Vayaboury | 1 | DOE | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN413098 | FIS0000388043 | 2018-03-15 | 0-AG pertinente |  | 2018-08-14 | 2018-03-16 | 2018-08-02 |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-08-02 | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 | 2018-08-03 | OK | 2018-09-11 | 2018-09-11
IMB/97416/X/0OME | 238 Rue Marius Et Ary Leblond | 1 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SIGNE | SYN380427 | FIS0000396040 |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2017-10-26 | 2018-07-27 |  | 1-DTA présent | 2018-07-27 | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 | 2018-07-27
IMB/97416/X/0OMF | 238 Rue Marius Et Ary Leblond | 1 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SIGNE | SYN380427 | FIS0000396040 |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2017-10-26 | 2018-07-27 |  | 1-DTA présent | 2018-07-27 | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 | 2018-07-27
IMB/97416/X/0OMG | 238 Rue Marius Et Ary Leblond | 1 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SIGNE | SYN380427 | FIS0000396040 |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2017-10-26 | 2018-07-27 |  | 1-DTA présent | 2018-07-27 | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 | 2018-07-27
IMB/97416/X/0OMH | 238 Rue Marius Et Ary Leblond | 1 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SIGNE | SYN380427 | FIS0000396040 |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2017-10-26 | 2018-07-27 |  | 1-DTA présent | 2018-07-27 | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 | 2018-07-27
IMB/97416/X/0OMI | 238 Rue Marius Et Ary Leblond | 1 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SIGNE | SYN380427 | FIS0000396040 |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2017-10-26 | 2018-07-27 |  | 1-DTA présent | 2018-07-27 | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 | 2018-07-27
IMB/97416/X/0OMJ | 238 Rue Marius Et Ary Leblond | 1 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SIGNE | SYN380427 | FIS0000396040 |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2017-10-26 | 2018-07-27 |  | 1-DTA présent | 2018-07-27 | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 | 2018-07-27

## Avancement
N° | BF | Descriptif | Règle de déclaration par jalon | Données obligatoires pour enregistrement du jalon | Données non obligatoires pour enregistrement du jalon
1 | NEGO | Négo non débuté | Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Code Syndic = Vide
2 | NEGO | Qualifié | Code Syndic – OPT Non vide ET Code regroup Syndic vide | Code Syndic | Type syndic Nom contact Type contact Adresse contact Tel contact Mail contact Etat réseau T/D Date réalisation réseau T/D Qualificateur
3 | NEGO | Import ZN OK | Code regroup. Syndic – OPT non vide ET Code Syndic – OPT Non vide
4 | NEGO | Prev Accord OK | [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 0-AG pertinente] OU [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 1-AG non pertinente] | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d‘affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
5 | NEGO | Accord OK | Date Retour Convention – OPT non vide OU Date de saisie de l’accord syndic | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
6 | NEGO | DTA OK | Présence DTA == 1-DTA présent OU Présence DTA == 2-DTA inutile | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Type DTA
7 | NEGO | BPE OK | [Date récept. bon pré-étude renseignée] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention
8 | ETD-TVX | PIQUETAGE OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Info « Date mise à disposition pré-étude » non vide] | Date mise à disposition pré-étude
9 | NEGO | BPT OK | [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 1-DTA présent] OU [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 2-DTA inutile] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA Date d’Accord Syndic Date de validation P-E par le syndic (DVPE) Date envoi pré-étude au syndic Nombre de logements P Nombre de logements R | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention Nombre d’escaliers Nombre d’étages
10 | ETD-TVX | ETUDES OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] OU [Etat Négociation = « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] | Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Type de site | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
11 | ETD-TVX | ETUDES - TVX LANCES OK | Date programmée raccordement non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI commande accès | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
12 | ETD-TVX | DOE OK | Date du Pose PB non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI d’accès Résultat Etude D2 Date de Pose PB Numéro FCI commande accès Numéro FCI fin de travaux | Nombre d’escaliers Nombre d’étages