## CA
Nom Code Plaque | CEMR4GSO_1002 | Type | IMB avec avancement NOK | Centre négo | Négos Sainte-Marie
[10 empty] | Nego_non_deb | Qualif | Qualif - ImportZN | PrevAccord | PrevAccord | Accord | Accord | BPE | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT
Code IMB | Adresse | Nb logements - OPT | Jalon en cours | Qualifie | ImportZN | PrevAccord | Accord | BPE | BPT | Etat Négociation - OPT | Code Syndic - OPT | Code regroup. Syndic - OPT | Date envoi accord syndic - OPT | AG non pertinente - OPT | Date Retour Convention - OPT | Date de saisie de l’accord syndic - OPT | Date récept. bon pré-étude - OPT | Présence DTA - OPT | Date envoi pré-étude au syndic - OPT | Date validation pré-étude par syndic - OPT | Nombre de logements P | Nombre de logements R | Type de site | A suspendre
IMB/97416/X/0747 | 79BIS Rue du Four à Chaux | 13 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN418689 |  | 2018-05-29 | 0-AG pertinente | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 2018-06-05 | 1-DTA présent | 2018-06-28 | 2018-07-04 | 4 | 9 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/08WB | 9 Rue Auguste Babet | 6 | Accord | Oui | N.A. | Non | Oui | N.D. | N.D. | ATTENTE PROBATION | SYN417412 |  | 2018-07-30 | 1-AG non pertinente | 2018-07-30 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/08WI | 62 Rue Auguste Babet | 5 | BPT | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN330437 |  | 2016-03-31 | 1-AG non pertinente | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2016-04-07 | 1-DTA présent | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 5 | 0 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/091N | 66 Rue Augustin Archambaud | 7 | Accord | Oui | N.A. | Non | Oui | N.D. | N.D. | ATTENTE PROBATION | SYN341219 |  | 2018-12-14 | 1-AG non pertinente | 2018-12-14 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 7 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/091O | 1 Rue Augustin Archambaud | 10 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN407693 |  | 2018-02-17 | 1-AG non pertinente | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 2018-02-24 | 1-DTA présent | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 3 | 7 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/097Q | 71 Rue des Bons Enfants | 5 | Accord | Oui | N.A. | Non | Oui | N.D. | N.D. | ATTENTE PROBATION | SYN413001 |  | 2019-02-04 | 0-AG pertinente | 2018-06-25 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 5 | 0 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/098K | 120 Rue des Bons Enfants | 8 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN420295 |  | 2018-03-26 | 1-AG non pertinente | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 2018-04-02 | 2-DTA inutile | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 1 | 7 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0997 | 1 Rue des Bons Enfants | 5 | Accord | Oui | N.A. | Non | Oui | N.D. | N.D. | ATTENTE PROBATION | SYN422071 |  | 2018-06-12 | 1-AG non pertinente | 2018-06-12 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/09KO | 5 Chemin Casabona | 7 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN289420 |  | 2018-05-18 | 0-AG pertinente | 2018-06-18 | 2018-06-20 | 2018-05-25 | 2-DTA inutile | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2 | 5 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/09XO | 8 Rue du Four à Chaux | 32 | Accord | Oui | N.A. | Non | Oui | N.D. | N.D. | ATTENTE PROBATION | SYN306664 |  | 2018-03-27 | 1-AG non pertinente | 2018-03-27 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1 | 31 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/09XX | 67 Rue du Four à Chaux | 10 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN413124 |  | 2018-05-09 | 1-AG non pertinente | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 2018-05-16 | 2-DTA inutile | 2018-08-27 | 2018-08-30 | 4 | 6 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0A23 | 80BIS Rue François de Mahy | 12 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN412706 |  | 2018-03-07 | 1-AG non pertinente | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-03-14 | 2-DTA inutile | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 4 | 8 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0AFL | 58 Boulevard Hubert Delisle | 10 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN386852 |  | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 2018-04-10 | 2-DTA inutile | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2 | 8 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0AH0 | 52 Boulevard Hubert Delisle | 45 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 |  | 2018-08-07 | 0-AG pertinente | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2018-08-14 | 2-DTA inutile | 2018-10-26 | 2018-12-18 | 7 | 38 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0AL2 | 25 Rue Luc Lorion | 7 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Non | SIGNE | SYN402456 |  | 2018-03-16 | 1-AG non pertinente | 2018-03-25 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 6 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0ASF | 22 Rue Maurice Janicot | 7 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN417258 |  | 2018-05-15 | 1-AG non pertinente | 2018-06-10 | 2018-06-12 | 2018-05-22 | 2-DTA inutile | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 7 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0B5S | 38 Rue du Presbytère | 10 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN289420 |  | 2018-03-22 | 0-AG pertinente | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-03-29 | 2-DTA inutile | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 3 | 7 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0B85 | 34 Rue Rodier | 6 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN430820 |  | 2018-09-06 | 1-AG non pertinente | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 3 | 3 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0BM8 | 4 Rue Suffren | 27 | Accord | Oui | N.A. | Non | Oui | N.D. | N.D. | ATTENTE PROBATION | SYN282711 |  | 2018-01-09 | 1-AG non pertinente | 2018-01-09 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1 | 26 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0BMA | 37 Rue Suffren | 8 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN410973 |  | 2018-03-07 | 1-AG non pertinente | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2-DTA inutile |  |  | 2 | 6 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0G1I | 4 Cité Canabady 1 | 5 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN421980 |  | 2018-06-12 | 0-AG pertinente | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 2018-06-19 | 1-DTA présent | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2 | 3 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0HJY | 1 Avenue Luc Donat | 8 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN430809 |  | 2018-08-20 | 0-AG pertinente | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 8 | 0 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0KVY | 1 Route de l'Entre-Deux | 5 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN419583 |  | 2018-08-30 | 1-AG non pertinente | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 2018-09-06 | 1-DTA présent | 2018-10-25 | 2018-10-30 | 2 | 3 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MZ8 | Rue Jean Albany | 31 | BPT | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 |  | 2017-10-17 | 1-AG non pertinente | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 2017-10-24 | 1-DTA présent | 2018-03-30 | 2018-04-09 | 0 | 31 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0PND | 22 Rue Augustin Archambaud | 9 | DOE | Oui | N.A. | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN306666 |  | 2018-06-07 | 0-AG pertinente | 2018-10-14 | 2018-10-16 | 2018-06-14 | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-10-12 | 2 | 7 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/055R | 4 Rue Bory Saint-Vincent | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 | FIS0000373771 | 2018-02-06 | 1-AG non pertinente | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2018-02-13 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 1 | 0 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0562 | 2 Rue Bory Saint-Vincent | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 | FIS0000373771 | 2018-02-06 | 1-AG non pertinente | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2018-02-13 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 1 | 0 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/058G | 3 Rue du Père Raimbault | 10 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 | FIS0000373771 | 2018-02-06 | 1-AG non pertinente | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2018-02-13 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 0 | 10 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0M8B | 6 Rue Joseph Hubert | 12 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 | FIS0000373771 | 2018-02-06 | 1-AG non pertinente | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2018-02-13 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 0 | 12 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0M8C | 6 Rue Joseph Hubert | 10 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 | FIS0000373771 | 2018-02-06 | 1-AG non pertinente | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2018-02-13 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 0 | 10 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0M8D | 3 Rue du Père Raimbault | 12 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 | FIS0000373771 | 2018-02-06 | 1-AG non pertinente | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2018-02-13 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 0 | 12 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0M8E | 3 Rue du Père Raimbault | 13 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 | FIS0000373771 | 2018-02-06 | 1-AG non pertinente | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2018-02-13 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 1 | 12 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0M8F | 3 Rue du Père Raimbault | 6 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282713 | FIS0000373771 | 2018-02-06 | 1-AG non pertinente | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2018-02-13 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 1 | 5 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/06DR | 65A Rue Marius Et Ary Leblond | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000375284 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-07-22 | 2018-07-24 | 2018-06-01 | 2-DTA inutile | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 1 | 0 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0BMH | 70 Rue Suffren | 11 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000375284 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-07-22 | 2018-07-24 | 2018-06-01 | 2-DTA inutile | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0 | 11 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0BMJ | 68 Rue Suffren | 20 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000375284 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-07-22 | 2018-07-24 | 2018-06-01 | 2-DTA inutile | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 1 | 19 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0P3L | 70 Rue Suffren | 3 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000375284 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-07-22 | 2018-07-24 | 2018-06-01 | 2-DTA inutile | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 3 | 0 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0M9S | 10 Rue Joseph Hubert | 12 | BPE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN282711 | FIS0000376856 | 2017-05-30 | 1-AG non pertinente | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-06 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 12 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0M9T | 10 Rue Joseph Hubert | 18 | BPE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN282711 | FIS0000376856 | 2017-05-30 | 1-AG non pertinente | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-06 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 18 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0M9U | 10 Rue Joseph Hubert | 18 | BPE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN282711 | FIS0000376856 | 2017-05-30 | 1-AG non pertinente | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-06 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 18 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0B5P | 51 Rue du Presbytère | 6 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN413002 | FIS0000377642 | 2018-05-31 | 0-AG pertinente | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 2018-06-07 | 2-DTA inutile | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 1 | 5 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0B5W | 49 Rue du Presbytère | 16 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN413002 | FIS0000377642 | 2018-05-31 | 0-AG pertinente | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 2018-06-07 | 2-DTA inutile | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 0 | 16 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0HK6 | 2 Avenue Luc Donat | 19 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN306664 | FIS0000377829 | 2017-06-22 | 1-AG non pertinente | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2017-06-29 | 2-DTA inutile | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 18 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MY3 | 2 Avenue Luc Donat | 3 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN306664 | FIS0000377829 | 2017-06-22 | 1-AG non pertinente | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2017-06-29 | 2-DTA inutile | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 3 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MY4 | 2 Avenue Luc Donat | 4 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN306664 | FIS0000377829 | 2017-06-22 | 1-AG non pertinente | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2017-06-29 | 2-DTA inutile | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MY5 | 2 Avenue Luc Donat | 4 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN306664 | FIS0000377829 | 2017-06-22 | 1-AG non pertinente | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2017-06-29 | 2-DTA inutile | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MY6 | 2 Avenue Luc Donat | 4 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN306664 | FIS0000377829 | 2017-06-22 | 1-AG non pertinente | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2017-06-29 | 2-DTA inutile | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MY7 | 2 Avenue Luc Donat | 4 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN306664 | FIS0000377829 | 2017-06-22 | 1-AG non pertinente | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2017-06-29 | 2-DTA inutile | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MY8 | 2 Avenue Luc Donat | 4 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN306664 | FIS0000377829 | 2017-06-22 | 1-AG non pertinente | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2017-06-29 | 2-DTA inutile | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MQA | 5 Impasse Marocath | 1 | BPE | N.A. | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN401403 | FIS0000380932 | 2017-12-23 | 1-AG non pertinente | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0MQB | 7 Impasse Marocath | 1 | BPE | N.A. | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN401403 | FIS0000380932 | 2017-12-23 | 1-AG non pertinente | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0MQC | 13 Impasse Marocath | 1 | BPE | N.A. | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN401403 | FIS0000380932 | 2017-12-23 | 1-AG non pertinente | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0OL2 | Rue du Père Favron | 39 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282711 | FIS0000385558 | 2017-07-25 | 1-AG non pertinente | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2017-08-01 | 1-DTA présent | 2018-01-02 | 2018-01-29 | 3 | 36 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0OL3 | Rue du Père Favron | 20 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN282711 | FIS0000385558 | 2017-07-25 | 1-AG non pertinente | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2017-08-01 | 1-DTA présent | 2018-01-02 | 2018-01-29 | 0 | 20 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/01OX | 4 Rue Colonel Roger Trinquier | 4 | BPE | N.A. | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN356912 | FIS0000386570 | 2018-12-04 | 1-AG non pertinente | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/01OY | 2 Rue Colonel Roger Trinquier | 4 | BPE | N.A. | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN356912 | FIS0000386570 | 2018-12-04 | 1-AG non pertinente | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0PNE | 2 Rue du 2ème Rcp | 4 | BPE | N.A. | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN356912 | FIS0000386570 | 2018-12-04 | 1-AG non pertinente | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0PNF | 4 Rue du 2ème Rcp | 4 | BPE | N.A. | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN356912 | FIS0000386570 | 2018-12-04 | 1-AG non pertinente | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0AGY | 46 Boulevard Hubert Delisle | 8 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Non | SIGNE | SYN324792 | FIS0000389436 | 2017-11-07 | 0-AG pertinente | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2017-11-14 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 3 | 5 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0OUJ | 46 Boulevard Hubert Delisle | 6 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN324792 | FIS0000389436 | 2017-11-07 | 0-AG pertinente | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2017-11-14 | 1-DTA présent | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0OUK | 46 Boulevard Hubert Delisle | 6 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN324792 | FIS0000389436 | 2017-11-07 | 0-AG pertinente | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2017-11-14 | 1-DTA présent | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/058H | 13 Rue du Père Raimbault | 18 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000391176 | 2018-01-19 | 0-AG pertinente | 2018-07-22 | 2018-07-24 | 2018-01-26 | 2-DTA inutile | 2018-05-02 | 2018-07-24 | 1 | 17 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0OY6 | 13 Rue du Père Raimbault | 22 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000391176 | 2018-01-19 | 0-AG pertinente | 2018-07-22 | 2018-07-24 | 2018-01-26 | 2-DTA inutile | 2018-05-02 | 2018-07-24 | 0 | 22 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0OY7 | 13 Rue du Père Raimbault | 20 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000391176 | 2018-01-19 | 0-AG pertinente | 2018-07-22 | 2018-07-24 | 2018-01-26 | 2-DTA inutile | 2018-05-02 | 2018-07-24 | 0 | 20 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/09X5 | 74 Rue du Four à Chaux | 2 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN413095 | FIS0000397380 | 2018-05-24 | 1-AG non pertinente | 2018-09-08 | 2018-09-10 | 2018-05-31 | 1-DTA présent | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2 | 0 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0BM1 | 26 Rue Suffren | 4 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN413095 | FIS0000397380 | 2018-05-24 | 1-AG non pertinente | 2018-09-08 | 2018-09-10 | 2018-05-31 | 1-DTA présent | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/01WU | 9 Rue Sainte-Rose | 85 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000400070 | 2018-07-04 | 0-AG pertinente | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 2018-07-11 | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0 | 85 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0MGZ | 9 Rue Sainte-Rose | 22 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN329090 | FIS0000400070 | 2018-07-04 | 0-AG pertinente | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 2018-07-11 | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 4 | 18 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0AGZ | 68 Boulevard Hubert Delisle | 8 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN338480 | FIS0000405368 | 2018-10-26 | 1-AG non pertinente | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-11-02 | 1-DTA présent | 2018-10-25 | 2018-11-14 | 0 | 8 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0POQ | 68 Boulevard Hubert Delisle | 12 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN338480 | FIS0000405368 | 2018-10-26 | 1-AG non pertinente | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-11-02 | 1-DTA présent | 2018-10-25 | 2018-11-14 | 0 | 12 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0POR | 68 Boulevard Hubert Delisle | 12 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN338480 | FIS0000405368 | 2018-10-26 | 1-AG non pertinente | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-11-02 | 1-DTA présent | 2018-10-25 | 2018-11-14 | 0 | 12 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0POS | 68 Boulevard Hubert Delisle | 1 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN338480 | FIS0000405368 | 2018-10-26 | 1-AG non pertinente | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-11-02 | 1-DTA présent | 2018-10-25 | 2018-11-14 | 0 | 1 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0POT | 68 Boulevard Hubert Delisle | 1 | BPT | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN338480 | FIS0000405368 | 2018-10-26 | 1-AG non pertinente | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-11-02 | 1-DTA présent | 2018-10-25 | 2018-11-14 | 0 | 1 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/04G4 | 195 Chemin Charette | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN415927 | FIS0000407276 | 2018-04-09 | 1-AG non pertinente | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-04-16 | 2-DTA inutile | 2018-11-07 | 2018-11-15 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PPH | 195BIS Chemin Charette | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN415927 | FIS0000407276 | 2018-04-09 | 1-AG non pertinente | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-04-16 | 2-DTA inutile | 2018-11-07 | 2018-11-15 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PPI | 42B Chemin Charette | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN415927 | FIS0000407276 | 2018-04-09 | 1-AG non pertinente | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-04-16 | 2-DTA inutile | 2018-11-07 | 2018-11-15 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/000U | 10 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | Travaux lancés | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/000V | 12 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | Travaux lancés | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/000W | 6 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/000X | 8 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | Travaux lancés | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/03HO | 14 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/03HP | 16 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/03HQ | 18 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/03HR | 20 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/03HS | 22 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/03HT | 24 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/03HU | 26 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/03HV | 28 Rue Colonel Roger Trinquier | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNG | 6 Rue du 2ème Rcp | 6 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 6 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0PNH | 8 Rue du 2ème Rcp | 4 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0PNI | 10 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNJ | 12 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNK | 14 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNL | 16 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNM | 18 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNN | 20 Rue du 2ème Rcp | 4 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 4 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0PNO | 22 Rue du 2ème Rcp | 6 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 6 | C-Pour un immeuble
IMB/97416/X/0PNP | 24 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNQ | 26 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNR | 28 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
IMB/97416/X/0PNS | 30 Rue du 2ème Rcp | 1 | DOE | N.A. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | SIGNE | SYN356912 | FIS0000408047 | 2018-12-05 | 1-AG non pertinente | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-12 | 2-DTA inutile | 2018-03-12 | 2018-12-12 | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle
Formulas:
PrevAccord = [BPE]-7
Accord = +[Accord]-2
Accord = +[BPE]

## Avancement
N° | BF | Descriptif | Règle de déclaration par jalon | Données obligatoires pour enregistrement du jalon | Données non obligatoires pour enregistrement du jalon
1 | NEGO | Négo non débuté | Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Code Syndic = Vide
2 | NEGO | Qualifié | Code Syndic – OPT Non vide ET Code regroup Syndic vide | Code Syndic | Type syndic Nom contact Type contact Adresse contact Tel contact Mail contact Etat réseau T/D Date réalisation réseau T/D Qualificateur
3 | NEGO | Import ZN OK | Code regroup. Syndic – OPT non vide ET Code Syndic – OPT Non vide
4 | NEGO | Prev Accord OK | [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 0-AG pertinente] OU [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 1-AG non pertinente] | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d‘affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
5 | NEGO | Accord OK | Date Retour Convention – OPT non vide OU Date de saisie de l’accord syndic | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
6 | NEGO | DTA OK | Présence DTA == 1-DTA présent OU Présence DTA == 2-DTA inutile | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Type DTA
7 | NEGO | BPE OK | [Date récept. bon pré-étude renseignée] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention
8 | ETD-TVX | PIQUETAGE OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Info « Date mise à disposition pré-étude » non vide] | Date mise à disposition pré-étude
9 | NEGO | BPT OK | [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 1-DTA présent] OU [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 2-DTA inutile] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA Date d’Accord Syndic Date de validation P-E par le syndic (DVPE) Date envoi pré-étude au syndic Nombre de logements P Nombre de logements R | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention Nombre d’escaliers Nombre d’étages
10 | ETD-TVX | ETUDES OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] OU [Etat Négociation = « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] | Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Type de site | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
11 | ETD-TVX | ETUDES - TVX LANCES OK | Date programmée raccordement non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI commande accès | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
12 | ETD-TVX | DOE OK | Date du Pose PB non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI d’accès Résultat Etude D2 Date de Pose PB Numéro FCI commande accès Numéro FCI fin de travaux | Nombre d’escaliers Nombre d’étages