## NEG-ETD-TVX
Numéro Code Plaque |  | Centre négo |  | Centre étude |  |  | Centre travaux | [21 empty] | information présente que sur les pères | information non présente | [7 empty] | A IMPORTER DANS CONTACT PROJET | [5 empty] | CHAMPS INUTILES PUISQUE CONATCTS PROJET
|  |  |  | Qualif Code IMB | Qualif Code IMB-OFR 01 | Qualif Code IMB-OFR 01 | Qualif Code IMB-OFR 01 | Qualif Code IMB-OFR 01 | Avancement Négo | Avancement Négo | Regroupement Négo | Qualif Adresse-OFR 01 | Qualif Adresse-ETR03 | Qualif Adresse-ETR03 | Import ZN-OFR 01 | Prev Accord-OFR 01 | Prev Accord-OFR 01 | Prev Accord-OFR 01 | Prev Accord-OFR 01 | Accord-OFR 01 | BPE-OFR 01 | BPE-OFR 01 | BPE-OFR 01 | BPT-OFR 01 | BPT-OFR 01 | Avancement Etude-TVX | Avancement Etude-TVX | Avancement Etude-TVX | Qualif étude -OFR 01 | Qualif étude -OFR 01 | Qualif étude -OFR 01 | Etude - OFR 01 | Etude - OFR 01 | LCT TVX-OFR 02 | TVX-OFR 01 | DOE - OFR 02 | Qualif - ETR 03 | Qualif - ETR 03 | Qualif - ETR 03 | Qualif - ETR 03 | Qualif - ETR 03 | Qualif - ETR 03 | Qualif - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | BPT - ETR 03 | Négo - ETR 03 | Négo - ETR 03 | QUALIF | NEGO | IMB en décalage avec OPTI/SPI ( retard ) | IMB raccordable | BPE-OFR 01 |  | BPT-OFR 01 | BPT-OFR 01 | Qualif - ETR 03
Code IMB | Adresse | Localité | Code Postal | Nb EL | Nb EL Résidentiels | Nb EL professionnel | PM | PA | Dernier Jalon Négo enregistré | Jalon DTA OK | Regroupement ZN | ID SYNDIC | Nom Syndic | Type syndic | Code regroupement syndic | Date prev Accord | AG Non-pertinente | Date d’AG | Date d’Envoi Accord Type | Date d’Accord Syndic | Attente Probation | Date de Retour Convention | Présence DTA | Date envoi pré-étude au syndic | Date de validation P-E par le syndic (DVPE) | Dernier Jalon ETD-TVX enregistré du code IMB (donc du RGT) | Unité Regroupement ZE | Regroupement RGT | Nombre d’escaliers | Nombre d’étages | Type de site | Date de Fin EZA | Résultat Etude D2 | Numéro FCI d’accès | Date de Pose PB | Numéro FCI fin de travaux | Qualificateur | Nom contact | Type contact | Adresse contact | Tel contact | Mail contact | Commentaire Qualif | Civilité Président | Email PdtConseilSyndical | N° fax PdtConseilSyndical | Nom PdtConseilSyndical | Prénom PdtConseilSyndical | N° téléphone PdtConseilSyndical | N° mobile PdtConseilSyndical | Civilité Responsable | Email Syndic | N°Fax Syndic | Nom Responsable | Prénom Responsable | N°Tel Syndic | N°Mobile Syndic | Commentaire ZN | Négociateur | Statut Qualification | ZN Solo ( OUI / NON ) | IMB à suspendre | Raccordable | Commentaire AS n°2 | Commentaire BPT n°1 | Commentaire BPT n°2 | Commentaire BPT n°3 | Avancement qualification | Relance 1
IMB/91021/X/0002 | 39 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 5 | 4 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/0002 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur |  | 2018-05-11 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 |  |  | 1-DTA présent | 2018-09-10 | 2019-01-10 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/0002 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56388010219 |  |  | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | Maj Decalage des bases | Nominale | ras DTA réclamé |  | SIGNE
IMB/91161/X/008N | 38 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 13 | 13 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 2_Qualif OK |  |  | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CC 07/02/2018 SYN1008 NEGO UPR ATRIUM GESTION TEL 01 56 59 25 13 , GESTIONNAIRE : Mme MIESCH , c.miesch@atrium-gestion.tm.fr , CC 24/01/2018 nego upr atrium gestion SYN 1008 à vérifier au 01 56 59 25 13 / SAT/COPRO/BM 02/01/2018 : REF CADASTRE AK 830 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/000F | 23 Rue des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 91 | 91 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-002L | 7_BPT OK |  | FIS0000390396 | SYN12629 | ICF LA SABLIERE (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000390396 | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-11 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-05-29 | 2018-07-03 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/000F |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61620160418 | 2018-09-18 |  | NEGO UPR |  |  | 24 Rue de Paradis 75010 Paris 10 | 0155339666 | patrimoine-sabliere@icfhabitat.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable | attente proba | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/000G | 11 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 45 | 45 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001F | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/000G | SYN12629 | ICF LA SABLIERE (SITE IDF) | 02-Grand bailleur |  | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-11 | 1-DTA présent | 2018-05-29 | 2018-10-09 | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/000G |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F18598181018 |  |  | NEGO UPR |  |  | 24 Rue de Paradis 75010 Paris 10 | 0155339666 | patrimoine-sabliere@icfhabitat.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | attente proba | Non nominale | cave privée n° 442 - cave 431 recue | CC 30/01/2019 Répondeur du gardien , message laissé afin qu il me rap / CDU : POUR L ACCES AUX CAVES VOIR AVEC GARDIEN QUI SERAIT M. DIAGANA 0615277502. ¦ CC 30/01/2019 MAIL DE REL / CC 14/12/2018 MAIL DE REL , il manque 1 auto cave ( 442 ) M ROYE LORTHIOR , auto cave reçue ( 431 ) Donné à Bob ¦ CC 04/06/2018 MAIL DE REL/ IL MANQUE UNE AUTO CAVE / ELA 10/04 RELANCE PAR MAIL | SIGNE
IMB/91021/X/000J | 0 Rue Des Folies | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/005L | 8 Rue Edouard Herriot | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0006 | PA-91021-0003 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/005L | SYN381353 | MAIRIE D'ARPAJON | 12-Autre Syndic |  | 2018-06-11 | 0-AG pertinente | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-04 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/005L |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme LAHOUSSINE | Uni Propriétaire | 70 Grande Rue 91290 Arpajon | 0169261748 | assistante.dst@arpajon91.fr | [15 empty] | SAB : 02/05/2018 : relance téléphonique, la liste du patrimoine n'est pas prête; 18/04/2018 : relance téléphonique, la liste du patrimoine n'est pas prête; 04/04/2018 : relance téléphonique; 21/03/2018 : relance téléphonique (Mme LAHOUSSINE), elle reviens vers moi courant de semaine prochaine avec la liste du patrimoine à jour; 12/03/2018 : relance téléphonique ( Mme LAHOUSSINE), 05/03/2018 : relance Mme LAHOUSSINE, demande d'accès au patrimoine de la ville + liste ASL; 15/02/2018 : envoi de la convention par mail (assistante.dst@arpajon91.fr), Mme LUCIDO est absente; 01/02/2018 : relance téléphonique, Mme LUCIDO n'a pas eu le temps de traiter la proposition; 17/01/2018 : envoi de la convention par mail; CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | PATRIMOINE MAIRIE ARPAJON | Non nominale | ELA 04/02/2019 percement ---pas de maj sur opti |  | SIGNE
IMB/91021/X/006H | 20 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/006I | 21 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/006J | 21 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/006K | 40 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/006L | 18 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/006T | 6 Route D'Égly | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0001 | PA-91021-0004 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/006T | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-05-25 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/006T |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F42274130718 | 2018-09-07 |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/006V | 9 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/006Y | 4 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0070 | 3 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0077 | 2 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0078 | 6 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0079 | 5 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007A | 1 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007B | 8 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007H | 37 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007L | 10 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007M | 38 TER Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007N | 37 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007O | 39 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007P | 37 TER Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007Q | 38 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007R | 6 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/007R | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-11-30 | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/007S | 17 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007T | 11 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007U | 12 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007V | 13 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007W | 16 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/007X | 14 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0083 | 10 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0084 | 5 BIS Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0085 | 10 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0086 | 12 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0087 | 13 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0088 | 14 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0089 | 15 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008A | 16 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008B | 13 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008C | 17 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008D | 25 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008E | 26 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008F | 27 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008G | 28 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008H | 28 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008I | 29 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008J | 31 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008K | 32 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 40 | 40 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/008K | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-07-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-07-26 | 2018-06-14 |  |  | 1-DTA présent | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/008K |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F48997130918 | 2018-09-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | SIGNE - AG EN JUIN - 14/09/18 MG: docs recut ce jour - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM -DATE D AG REPRISE SUR OPTI SOURCE CAPCOM- MAIS AU TEL ME DIT PROCTIMM NE L' A PAS ENCORE FIXEE - ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/008L | 34 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008M | 35 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008N | 36 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008O | 22 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008P | 19 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008Q | 23 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008R | 24 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008S | 36 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008T | 38 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008U | 39 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008V | 40 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008W | 6 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F64792060618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/008X | 44 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008Y | 5 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/008Z | 9 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F64792060618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/X/0093 | 36 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 13 | 13 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 2_Qualif OK |  |  | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CC 07/02/2018 SYN1008 NEGO UPR ATRIUM GESTION TEL 01 56 59 25 13 , GESTIONNAIRE : Mme MIESCH , c.miesch@atrium-gestion.tm.fr , CC 24/01/2018 nego upr atrium gestion SYN 1008 à vérifier au 01 56 59 25 13 / SAT/COPRO/BM 02/01/2018 : REF CADASTRE AK 830 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/0091 | 8 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0092 | 16 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0094 | 7 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0095 | 15 Impasse De La Rivière | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0097 | 41 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0098 | 42 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/009U | 12 Avenue De Verdun | Arpajon | 91290 | 16 | 16 | 0 | FI-91021-0006 | PA-91021-000B | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/009U | SYN381208 | M. COUTURIER | 10-Unipropriétaire |  | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/009U |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F33897100718 | 2018-08-28 |  | C.DITILIYEU |  |  | 12 Avenue de Verdun 91290 Arpajon | 0660627353 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00UN | 8 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R | 2_Qualif OK |  |  | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-04-10 | [6 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-18 | 1-OK | F62671240718 | 2018-12-20 |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00JT | 4 Avenue Aristide Briand | Arpajon | 91290 | 18 | 12 | 6 | FI-91021-0005 | PA-91021-0007 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00JT | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-11-30 | 2017-04-04 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00A8 | 1 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0141 | 10 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 3 | 0 | 3 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 2_Qualif OK |  |  | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-04-10 | [6 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00260250618 | 2018-09-14 |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | QUALIFIE
IMB/91021/X/00AL | 29 Avenue Aristide Briand | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0001 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00AL | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-07-27 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-04 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00AL |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 27/07 RECU 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | percements + pose goulotte | CC 27/11/2018 MAIL DE MAX ENV A MOHAMED / CC 23/11/2018 RETOUR DE MYCOM VOIR AVEC MAX pour l'autre partie que le percement pour le pt de branchement /CC 15/11/2018 MAIL DE MAX QUI RELANCE / CC 07/11/2018 MAIL ENV à mycom : Peux-tu s'il te plaît voir pour décaler le percement et éviter de toucher au cadre de la porte.( si besoin percement au 1er étage directement ), pr le pav pas de pt de branchement possible uniquement pour le pav, il sera pris en compte par l immeuble / CC 25/10/2018 VOIR AVEC MAX RETOUR DU SYNDIC CC 24/10/2018 MAIL DE REL | SIGNE
IMB/91021/X/00AX | 1 BIS Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00B0 | 35 Avenue Aristide Briand | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0001 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00B0 | SYN415568 | SOCIETE XALYDE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-06-11 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 1-DTA présent | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00B0 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19169181018 | 2018-11-13 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 35 Avenue Aristide Briand 91290 Arpajon | [17 empty] | SAB : 25/05/2018 : reçu dossier incomplet, relance en cours; 22/05/2018 : eu en ligne Mr GIRARD, il prépare la convention; 18/05/2018 : relance mail; 11/05/2018 : envoi de la convention par mail (direme@orange.fr, 0685310919); 19/04/2018 : eu en ligne Mr Yves GIRARD (0685310919), il fait le point avec les autres associés de la SCI et reviens vers moi; 16/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 10/04/2018 : Mr Xavier GIRARD (0954411756); 06/04/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur Xavier GIRARD - SOCIETE XALYDE - 35 Avenue Aristide Briand 91290 Arpajon); 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier + TRACTS LOCATAIRES; SYN A CRÉER SOCIETE XALADE 35 AV ARISTIDE BRIAND 91000 EVRY/PAS DE TEL PARCELLE AL-120- 33 B EGALEMENT SUR LA MEME PARCELLE | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | Percement | CC 21/09/2018 BPT RECU PAR COURRIER / CC 18/09/2018 Mme Girard m'a rap 06 64 31 50 54 pr que je renv la fi à e.girard425@laposte.net / CC 17/09/2018 MAIL DE REL + MESS SUR REPONDEUR / | SIGNE
IMB/91021/X/00B2 | 48 Avenue Aristide Briand | Arpajon | 91290 | 6 | 5 | 1 | FI-91021-0005 | PA-91021-0001 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00B2 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-03-13 | 0-AG pertinente | 2018-12-29 | 2017-03-13 | 2018-08-17 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-04 | 2019-02-05 | 4_Etude OK | PM | IMB/91021/X/00B2 |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F80512120219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 27/07 ATTENTE DTA 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | percements + pose goulotte | CC 30/01/2019 MAIL DE REL CC 10/12/2018 MAIL DE REL / CC 24/10/2018 MAIL DE RELANCE | SIGNE
IMB/91021/X/00BM | 4 Rue De L'Espérance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BN | 10 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BO | 12 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 14 | 14 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK | Oui | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2017-04-20 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-20 | 2018-07-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00BO |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F33405251018 | 2018-11-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 8 rue Jules Lemoine logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin -15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM -DATE D AG REPRISE SUR OPTI SOURCE CAPCOM- MAIS AU TEL ME DIT PROCTIMM NE L' A PAS ENCORE FIXEE -MEME COPRO QUE LE 8 RUE JULES LEMOINE -ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00BP | 2 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BQ | 5 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BR | 6 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BS | 7 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BT | 8 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BV | 15 TER Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48488170718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00BW | 13 Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BX | 5 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BY | 6 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00BZ | 3 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00C1 | 7 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015P | 58 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00C4 | 11 Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00C5 | 10 Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00C6 | 15 BIS Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48488170718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00C7 | 2 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 7_BPT OK | Oui | FIS0000394364 | SYN419094 | MME AMMEL | 09-Syndic Bénévole | FIS0000394364 | 2018-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00C7 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61618201218 |  |  | G.LIKWENGE |  |  | 4 Chemin de la Cave au Renard 91540 Écharcon | 0646584542 | cariolette@gmail.com | [15 empty] | LG 06/05/2018 DOIT ME RENVOYER LE DTA AVANT LA FIN DE LA SEMAINE // LG 24/05/2018 Mme AMMEL VA ME RENVOYER LA CONV MAIS VA VOIR POUR REALISER LE DTA // CC 27/04/2018 SYN A CREER MME AMMEL Tél : 06 46 58 45 42 , 4 chemin de la cave au renard à Echarcon (91540), cariolette@gmail.com , propriétaire du 15 avenue de la république , propal envoyé par mail ce jour + tél avec mme ammel/ 2 rue Marc Sangnier Arpajon (91) CC 27/04/2018 TERRAIN BOB 30/03/2018/28/02/18 MG: Le bon priétaire est Mme Bouterie qui a repris la gestion de l'immeuble puisque son maris est décédé - 31/01/18 MG: Numéro érroné - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00C8 | 3 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00C9 | 1 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CA | 12 Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CB | 14 Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BD | 12 D Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 44 | 43 | 1 | FI-91161-000H | PA-91161-000P | 2_Qualif OK |  |  | SYN101985 | NEXITY LONGJUMEAU | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | M. SOUM | Gestionnaire Copropriété | 12 Place Charles Steber 91160 Longjumeau | 0164489525 | gsoum@nexity.fr | [15 empty] | 24/10/2018 Envoyé mail pour faire le point sur immeuble raccordé par FREE ? à M. SOUM Gestionnaire gsoum@nexity.fr //RAZ FREE FAITE SUR OPTI // LG 11/05/2018 Mme DEBIERE Michèle m'a indiqué que le syndic de l'immeuble est NEXITY IMMO situé au 12 Place CHARLES STEBER 91160 LONGJUMEAU 01 64 48 95 25 / LG 11/05/2018 Ne pas rappelez Mr CETINGOZ Nuray // ORT FREE | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00CD | 21 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CE | 22 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CF | 23 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CH | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 26 | 26 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002M | 7_BPT OK | Oui | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2017-04-21 | 0-AG pertinente | 2018-05-31 | 2017-04-21 | 2018-08-23 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 27/07/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR DES CONVENTIONS // LG 28/05/2018 PRINCIPE FIBRE ORANGE A ETE VOTE MAIS RENVOI PAS LA CONV AVANT LE DELAI LEGAL DE CONTESTATION QUI EST DE DEUX MOIS // LAL 10/04 AG FIN MAI 2018 27/02 navait pas encore été votée pro ag en avril 2018 20/02 le gestionnaire 19/02 MSG LAISSE 16/02 relance mail 08/02 relance tel 01/02 RELANCE MAIL 26/01 relance mail 22/01 relance mail 16/01 MSG LAISSE 11/01 cabinetdebayle.sgdb@gmail.com CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00CI | 25 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CJ | 5 BIS Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CK | 5 TER Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CL | 3 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CM | 4 Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CN | 8 BIS Rue Des Martyrs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CO | 23 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CP | 25 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CQ | 26 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CR | 27 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CS | 37 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CT | 38 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CU | 40 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00CV | 32 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CW | 34 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CX | 35 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CY | 33 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CZ | 36 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D0 | 28 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D1 | 29 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D2 | 30 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D3 | 31 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D4 | 9 Rue De L'Espérance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D5 | 10 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D6 | 11 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D7 | 18 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D8 | 19 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00D9 | 20 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DA | 15 BIS Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DB | 15 TER Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DC | 16 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DD | 17 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DE | 20 BIS Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DF | 12 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DG | 13 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DH | 14 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DI | 11 BIS Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DJ | 15 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 7_BPT OK | Oui | FIS0000394364 | SYN419094 | MME AMMEL | 09-Syndic Bénévole | FIS0000394364 | 2018-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00C7 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61618201218 |  |  | G.LIKWENGE |  |  | 4 Chemin de la Cave au Renard 91540 Écharcon | 0646584542 | cariolette@gmail.com | [15 empty] | LG 06/05/2018 DOIT ME RENVOYER LE DTA AVANT LA FIN DE LA SEMAINE // LG 24/05/2018 Mme AMMEL VA ME RENVOYER LA CONV MAIS VA VOIR POUR REALISER LE DTA // CC 27/04/2018 SYN A CREER MME AMMEL Tél : 06 46 58 45 42 , 4 chemin de la cave au renard à Echarcon (91540), cariolette@gmail.com , propriétaire du 15 avenue de la république , propal envoyé par mail ce jour + tél avec mme ammel/ 2 rue Marc Sangnier Arpajon (91) CC 27/04/2018 TERRAIN BOB 30/03/2018/28/02/18 MG: Le bon priétaire est Mme Bouterie qui a repris la gestion de l'immeuble puisque son maris est décédé - 31/01/18 MG: Numéro érroné - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00DK | 4 BIS Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DM | 39 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DN | 42 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DO | 2 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DP | 4 BIS Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00DP | SYN385724 | M FERREIRA BENITO | 10-Unipropriétaire |  | 2018-09-07 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-07 | 2018-09-07 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00DP |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Mr FERREIRA | Uni Propriétaire | 4 BIS Rue Marc Sangnier 91290 Arpajon | 0623896393 | benito.fereira@vinci-construction.fr | [15 empty] | 06/09/2018 Reçu AS+BPE + attestation non-DTA à envoyer // 24/07/2018 ENVOYE PUBLI /17/07/2018 Demande de le rappeler le 18/7 car tous les lots sont pas a lui et demande que la fibre soit positionnée en limite de propriété car problème pour l'installation à l'ntérieur voir avec lui demain /14/06/18 MG: relance mail - 31/05/18 MG: relance tél msg laissé - 08/03/18 MG: publi ce jour -28/02/18 MG: relance ce jour - 16/01/18 MG: relance mail - 03/01/17 Mail convention au contact envoyé ce jour - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00DQ | 3 Rue De L'Espérance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DR | 7 BIS Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DS | 8 Avenue De La République | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00DV | 17 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/013G | 12 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 41 | 31 | 10 | FI-91228-002M | PA-91228-007S | 2_Qualif OK |  |  | SYN102099 | CONSEIL GENERAL DE ESSONNE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | Boulevard de France 91000 Évry | 0160919191 | [16 empty] | lal 24/07 en attente realisation audit 23/07 relance mail 10/07 relance mail pour demander dta 13/06 relance mail pour demander dta 25/05 relance mail pour dta 04/05 NA PAS FAIT LES DIAG MAIS C PREVU 03/05 rappeler monsieur chenevarin 15h30 | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00DZ | 17 BIS Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00E0 | 9 BIS Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00E1 | 4 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00E2 | 3 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00E3 | 5 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00E4 | 6 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00E5 | 7 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00E6 | 16 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 58 | 58 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000X | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00E7 | 5 Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00E8 | 5 Passage Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 10 | 10 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0007 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000350592 | SYN215865 | NEXITY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000350592 | 2018-06-21 | 0-AG pertinente | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LP |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56661191218 | 2018-12-21 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 2 Allée de la Mixite 77127 Lieusaint | 0160183980 | esales@nexity.fr | [15 empty] | SAB : 13/06/2018 : relance mail; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (oboughani@nexity.fr, 0169392482); CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00EA | 22 Avenue Aristide Briand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00EB | 24 Avenue Aristide Briand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00EC | 11 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00ED | 13 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/014T | 10 Rue du Village | Evry | 91000 | 10 | 9 | 1 | FI-91228-001N | PA-91228-002H | 2_Qualif OK |  |  | SYN102099 | CONSEIL GENERAL DE ESSONNE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | Boulevard de France 91000 Évry | 0160919191 | [16 empty] | lal 24/07 en attente realisation audit 23/07 relance mail 10/07 relance mail pour demander dta 13/06 relance mail pour demander dta 25/05 relance mail pour dta 04/05 NA PAS FAIT LES DIAG MAIS C PREVU 03/05 rappeler monsieur chenevarin 15h30 | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00EF | 8 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 46 | 46 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK | Oui | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2017-04-20 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-20 | 2018-07-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F52105181218 | 2018-12-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 12 rue des Martyrs logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier à "synd copro res du moulin 8 rue J. Lemoine" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFRC | 3 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 2_Qualif OK |  |  | SYN10370 | AEDIFICAT | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00EM | 3 Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00EN | 6 Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00LX | 22 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0007 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000350592 | SYN215865 | NEXITY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000350592 | 2018-06-21 | 0-AG pertinente | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00LP |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56661191218 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 2 Allée de la Mixite 77127 Lieusaint | 0160183980 | esales@nexity.fr | [15 empty] | SAB : 13/06/2018 : relance mail; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (oboughani@nexity.fr, 0169392482); CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00VN | 21 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00VN | SYN385586 | AGENCE LAFORET | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-12-15 | 1-AG non pertinente |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  |  | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00VN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F23530170518 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 59 Grande Rue 91290 Arpajon | 0185872020 | [16 empty] | SAB : 02/01/2018 : NEGO DÉJÀ REALISEE PAR CAPCOM, convention sous OPTIMUM, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | maj opti | Non nominale | Percement + Passage en Façade | CC 13/12/2018 BPT RECU / CC 10/12/2018 MAIL DE REL / CC 28/11/2018 MAIL DE REL | SIGNE
IMB/91021/X/00WA | 18 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 11 | 11 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001E | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00WA | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-05-23 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-18 | 2018-12-20 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00WA |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61658201218 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | 23/05/2018 : SAB Le syndic CABINET PRECLAIRE - SYN382834 gère la copropriété située au 18 Boulevard Ernest Girault à Arpajon // 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Non nominale | PERCEMENT ET GOULOTTE | CC 20/12/2018 BPT RECU / CC 12/12/2018 MAIL DE REL / CC 20/11/2018 Mail de rel / | SIGNE
IMB/91021/X/00X5 | 18 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 54 | 54 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00X5 | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-06-28 | 2017-04-25 | 2018-10-24 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00X5 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56474010219 |  |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | NEGO TROP ANCIENNE LANCER PROCESS REFUS/ LG 23/10/2018 J'AI BIEN RECU LES DOCUMENTS PAR MAIS MANQUE LE DTA // LG 23/10/2018 VA ME RENVOYER LA CONVENTION SOUS PEU // LG 19/10/2018 MME DUMORTIER N’EST TOUJOURS PAS PRESENTE // LG 19/10/2018 RAPPELER EN FIN DE MATINEE ET DEMANDER MME DUMORTIER // LG 16/10/2018 PRINCIPE A BIEN ETE VOTE, ME DIT QU'IL EST DEJA EN CONTACTE AVEC SFR, A RAPPELEZ DANS 15 MINUTES // LG 15/10/2018 RAPPELEZ DANS L'APRES-MIDI // LG 15/10/2018 RELANCE MAIL // LG 11/10/2018 GESTIONNAIRE ACTUELLEMENT EN LIGNE // LG 01/10/2018 RELANCE MAIL // LG 26/09/2018 A RAPPELEZ LA SEMAINE PROCHAINE, GESTIONNAIRE ABSENT // LG 24/09/2018 RELANCE MAIL // LG 17/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 04/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 27/07/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTIONS // LG 12/07/2018 VA ME RENVOYER LA CONVENTION SOUS PEU // LG 03/07/2018 GESTIONNAIRE N'EST PAS DISPONIBLE POUR DATE D'AG // LG 02/07/2018 JOIGNABLE DE 9H A 12H30 POUR DEMANDER DATE D'AG // LAL 27/02 relance mail 19/02 relance mail 30/01 les ag sont passes la convention est arrivée trop tard 25/01 par mail 23/01 pdr au tel 22/01 PDR AU TEL 16/01 RELANCE TEL 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00XU | 12 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00XU | SYN381333 | MME FOURNIER MARIE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-01-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-06 | 1-DTA présent | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00XU |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F83054020818 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue de la Glacière 91180 St-Germain-lès-Arpajon | [17 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba | Non nominale | Autorisation de passage pour la pose d'un PB façade | CC 19/06/2018 BPT RECU / CC 18/06/2018 FI ENV CE JOUR / | SIGNE
IMB/91021/X/00Y3 | 22 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00Y3 | SYN377240 | IDF IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-21 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-21 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-06 | 1-DTA présent | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00Y3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F13468140518 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 28 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164902223 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00EY | 22 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00Y5 | 16 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00Y5 | SYN377866 | M. ERIC MONTAGNIER | 10-Unipropriétaire |  | 2018-04-04 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2018-11-26 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00Y5 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67353070618 |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 23 Rue de Mériel 95840 Villiers-Adam | 0660172968 | [16 empty] | SIGNE - 08/03/18 MG: publi ce jour -04/01/18 MG: msg tél laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [5 empty] | Non nominale | PERCEMENT + L'adduction se trouve sur la façade du 14 GRANDE RUE le câble passe par cette façade | CC 26/11/2018 BPT + AUTO IMB VOISIN DU 14 GRDE RUE RECU / CC 20/11/2018 Mail de rel env noel.desgrippes@icloud.com, pr auto imb voisin au 14 grde rue / CC 23/10/2018 MAIL ENV A noel.desgrippes@icloud.com, pr auto imb voisin / CC 03/07/2018 BPT RECU / MANQUE AUTO IMB VOISIN AU 14 GRDE RUE / Mail env à sabrina car gere le GRD RUE et va dder l auto de l imb voisin / CC 25/06/2018 mail du proprio LE 21/06 M Eric Montagnier du 16 grd rue au sujet de l imb voisin au 14 grd rue : j'ai retrouvé l'adresse du propriétaire du 14 grande rue lorsque je l'avais contacté en 2013. Il s'agissait de M. Noël DESGRIPPES 26 rue de Cochet 91 510 LARDY/ env un courrier | SIGNE
IMB/91021/X/00F0 | 20 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00F1 | 21 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFRD | 6 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 2_Qualif OK |  |  | SYN10370 | AEDIFICAT | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00F3 | 18 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00F4 | 19 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00YR | 8 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 4 | 0 | 4 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00YR | SYN381372 | SCI GARCOTRANG | 10-Unipropriétaire |  | 2018-10-25 | 1-AG non pertinente |  | 2018-10-25 | 2018-10-25 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00YR |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56498010219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 8 Rue Edouard Robert 91290 Arpajon | [17 empty] | LAL 26/07 RENVOI PAR COURRIER | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale | RAS (envoyé par courrier) |  | SIGNE
IMB/91021/X/00XH | 1 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000367563 | SYN377240 | IDF IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000367563 | 2017-04-26 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-26 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-06 | 1-DTA présent | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00Z5 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F18662181018 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 28 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164902223 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00F7 | 17 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00Z5 | 4 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 9 | 8 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000367563 | SYN377240 | IDF IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000367563 | 2017-04-26 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-26 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-06 | 1-DTA présent | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00Z5 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F18662181018 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 28 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164902223 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/0106 | 4 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/0106 | SYN387611 | SERGIC / SYNDIC ONE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-08-02 | 1-AG non pertinente |  | 2017-08-02 | 2018-04-30 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/0106 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F25534050718 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 87 Rue du Fontenoy 59100 Roubaix | 0359016035 | vdezandre@sergic.com | [15 empty] | SAB : 18/04/2018 : SYNDIC = SERGIC / SYNDIC ONE - SYN387611, envoi de la convention par mail; 18/04/2018 : envoi tracts locataires; 13/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 10/04/2018 TERRAIN BOB 6EL Syndic Sergicone gestionnaire Nicolas PLATTOU au 11 rue des bedeaux 91630 AVRAINVILLE ¦ /CC 20/03/2018 PDR / CC 15/03/2018 PRD PAGES BLANCHESCC 06/03/2018 PDR PAGES BLANCHES /CC 12/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 01/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / LAL 16/01 ne gere pas 12/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/010H | 14 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/010H | SYN385910 | MONSIEUR NOEL DESGRIPPES | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-09-10 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-18 | 2018-11-26 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/010H |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F96236271118 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 50 T Rue de Panserot 91510 Lardy | 0632547650 | noel.desgrippes@icloud.com | [15 empty] | SAB : 30/07/2018 : envoi de la convention par courrier; 23/07/2018 : relancer Mme DESGRIPPES au 09 50 62 72 63; 05/07/2018 : relance mail; 19/06/2018 : REPONDEUR (0632547650); 13/06/2018 : REPONDEUR (0632547650); 16/05/2018 : relance téléphonique; 07/05/2018 : relance mail; 26/04/2018 : relance téléphonique, il s'occupe de la convention ce week-end, A RELANCER; 23/04/2018 : envoi de la convention par mail; 17/04/2018 : envoi de la convention par mail; 05/04/2018 : envoi de la convention par mail; 22/03/2018 : Mr DESGRIPPES a envoyé la convention signée par courrier; 20/03/2018 : envoi de la convention par mail (noel.desgrippes@icloud.com); 12/03/2018 : relance mail; 19/02/2018 : relance téléphonique, 31/01/2018 : envoi de la convention par mail (noel.desgrippes@icloud.com, 50 ter rue de panserot 91510 Lardy, 0632547650) ; 29/01/2018 : REPONDEUR (0632547650); 09/01/2018 : envoi de la convention par courrier : Monsieur Noel DESGRIPPES 26 rue de Cochet 91510 Lardy, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Non nominale | PERCEMENT ET PASSAGE SUR LA FACADE | CC 26/11/2018 BPT RECU / CC 20/11/2018 MAIL DE REL / | SIGNE
IMB/91021/X/00FB | 14 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FC | 15 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FD | 16 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FE | 18 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FF | 11 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FG | 13 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FH | 8 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FL | 24 BIS Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FM | 6 BIS Impasse Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/014K | 2 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 9 | 9 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/014K | SYN18066 | FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-01-30 | 2017-04-26 | 2018-03-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/014K |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04374040518 |  |  | L.LAGIER |  |  | 3 Rue Alfred Leblanc 91220 Brétigny-sur-Orge | 0160843538 | [16 empty] | LAL 30/01 RECUE 29/01 relance mail 23/01 va renvoyer la convention ag faite le 22 01 16/01 RELANCE MAIL 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  |  | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE | Non nominale | passage façade + pose BP en façade | ELA 16/03 BPT RECU EN ATTENTE PROBATION PAS MIS SUR OPTI ET DTA RECU - ELA 09/03 RELANCE PAR MAIL | SIGNE
IMB/91021/X/00H3 | 10 Rue Paul Démange | Arpajon | 91290 | 15 | 15 | 0 | FI-91021-0004 | PA-91021-0008 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000350577 | SYN116909 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000350577 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 22 Cours Blaise Pascal 91000 Évry | 0160793907 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00HE | 12 Rue Paul Démange | Arpajon | 91290 | 17 | 16 | 1 | FI-91021-0004 | PA-91021-0008 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000350577 | SYN116909 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000350577 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 22 Cours Blaise Pascal 91000 Évry | 0160793907 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRE | 7 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 2_Qualif OK |  |  | SYN10370 | AEDIFICAT | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRF | 8 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 2_Qualif OK |  |  | SYN10370 | AEDIFICAT | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRP | 4 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 2_Qualif OK |  |  | SYN10370 | AEDIFICAT | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRQ | 9 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 2_Qualif OK |  |  | SYN10370 | AEDIFICAT | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00JK | 109 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 6 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00JK | SYN377284 | AGENCE DE LA MAIRIE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-11-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00JK |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | Place de l'Hôtel de Ville 91290 Arpajon | 0169949494 | sduclos@agencedelamairie.fr | [15 empty] | LG 08/11/2018 RELANCE MAIL POUR TAMPON // LG 07/11/2018 VA ME RENVOYER LA CONVENTION TAMPONEE DANS LA JOURNEE // LG 07/11/2018 MANQUE TAMPON SUR LA TROISIEME PAGE DE LA CONVENTION // LG 06/11/2018 DTA EN COURS DE REALISATION, JE LUI AI DEMANDE DE ME TENIR INFORMES // LG 24/09/2018 VOIR MAIL YACINE, SI PAS DE RETOUR DTA, A METTRE EN REFUS // LG 18/09/2018 GERE PAR AGENCE DE LA MAIRIE A ARPAJON // LG 18/09/2018 RETOUR PAR MAIL, Mme PARET DE L'AGENCE MAIRIE, EST EN TRAIN DE REPERTORIER LES IMMEUBLES POUR REALISER LES DTA // LG 17/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR DTA // LG 04/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR DTA // LG 27/07/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR DTA // LG 12/07/2018 N'A PAS ENCORE EU DE RETOUR DU PROPRIETAIRE, RAPPELEZ PLUS TARD // LG 12/07/2018 AGENCE DE LA MAIRIE, 01 69 94 94 93 // LG 05/07/2018 EST EN REUNION, J'AI TRANSMIS LE MSG A SON ASSISTANTE // LG 02/07/2018 RELANCE MAIL MME PARET POUR SAVOIR SI LE PROPRIO A DONNE SON ACCORD (A RELANCER DANS LES PROCHAINS JOURS SI PAS DE REP) // LG 06/08/2018 RELANCE MAIL MME PARET, ME DIT QU'ELLE N'A PAS ENCORE L'AVAL DU PROPRIETAIRE POUR VALIDER LE DOSSIER // LG 28/05/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER LE DTA // LAL 02/05 PDR AU TEL 23/04 agence fermee le lundi 13/04 RECONTACTER MADAME PARET MARDI CAR ELLE EST EN REUNION ET ON NE PEUX LA DERANGER 03/04 RECUE EN ATTENTE DTA 27/03 mparet@agencemairie.fr envoi par mail 26/03 gestionnaire pas present du coup a recontacter mardi 21/03 relance msg vocal 13/03 RELANCE MAIL 20/02 relance mail 06/02 relance mail 31/01 relance mail contact@agencemairie.fr 24/01 relance mail 16/01 agence de la mairie 11/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | Percements + autorisation de passage par le 107 Grande Rue |  | SIGNE
IMB/91021/X/00JL | 33 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 5 | 4 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00OS | 8 Rue Charles Philippe Lemaire | Arpajon | 91290 | 8 | 7 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00OS | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-06-13 | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00JU | 1 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 3 | 2 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002E - SOUTERRAIN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F81724011018 | 2018-10-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00KK | 107 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00OX | 21 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 7 | 6 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0017 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00OX | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-09-15 | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 16/10 ag 2019 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRZ | 5 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 2_Qualif OK |  |  | SYN10370 | AEDIFICAT | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00KP | 18 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00KP | SYN378325 | COPROPRIETE DU 18 BD JEAN JAURES | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-03-13 | 1-AG non pertinente |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 1-DTA présent | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00KP |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F65781170418 | 2018-09-20 |  | C.DITILIYEU |  |  | 18 Boulevard Jean Jaurès 91290 Arpajon | [17 empty] | ELA 23/01 CONV RECUE PAR COURRIER CHEZ LAURA JE N'AI PAS LE DOC QUE 8 LOTS -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00KQ | 19 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 34 | 32 | 2 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00KQ | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-26 | 2018-06-01 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00KQ |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F42250130718 | 2018-08-28 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | AG EN JUIN - 15/05/18 MG: Ag en juin - 09/04/18 MG: retour courrier résidents - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00KR | 81 BIS . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00KS | 132 BIS . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 3 | 2 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81724011018 | 2018-10-23 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00KT | 1 Rue Raspail | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00KT | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-25 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-25 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-11-02 | 1-DTA présent | 2018-02-23 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00KT |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE |  |  |  |  | attente proba | Non nominale | autorisation passage immeuble voisin | Donné à Bob ¦ CC 19/07/2018 J'ai qualifié ce jour l imb voisin au 3 rue raspail / SCI SANA , Mme PAISAN, 67 AV DE LA REPUBLIQUE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, tél 01 48 85 21 76, nadine.paisan@gmail.com / attendre le retour nego pour demander l'autorisation de l imb voisin / CC 04/06/2018 C'est UNIPROPRIETAIRE Mme PAISAN 01 48 85 21 76 qui gère l imb voisin situé au 3 Rue Raspail / pdr / ELA 09/03 RELANCE PAR MAIL | SIGNE
IMB/91161/C/QFS3 | 2 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 2_Qualif OK |  |  | SYN10370 | AEDIFICAT | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00KW | 95 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 12 | 9 | 3 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 6_BPE OK | Oui | FIS0000394617 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000394617 | 2017-04-20 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-20 | 2018-06-18 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00O7 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | AG EN JUIN - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 16/01meme copro-que le 4 rue pasteur -ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00KX | 110 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 8 | 7 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00KX | SYN385588 | AJASSOCIES | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-11-14 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-14 | 2018-11-14 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00KX |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | VERSAILLES |  | 30 Rue Gabriel Péri 94000 Créteil | 0139504656 | l.jouhanny@ajassocies.fr | [15 empty] | Reçu DTA s/doct 110-112 Grande rue //17/10/2018 Relance par mail et sans retour//06/09/2018 demande de ne plus l'appeler et enverra le doct //05/09/2018 envoyé mail de relance //30/08/2018 Mme JOUHANNY en congés envoyé mail et demandé à Mme DESTREIL versailles@ajassocies liste de leur patrimoine //27/08/2018 laissé message sur répondeur pour savoir si DTA effectué //25/07/2018 Reçu AS+BPE manque DTA /17/07/2018 envoyé propale par mail /16/07/2018 appeler à partir de 15 H /06/06/18 MG: Agence fermée même aux heures ouvrées - 15/05/18 MG: Agence fermée - 16/04/18 MG: Voir avec l'agence de versaille, service technique - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [5 empty] | Non nominale | Percement |  | SIGNE
IMB/91021/X/00KY | 81 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JL | 3 Allée des Érables | Morangis | 91420 | 16 | 16 | 0 | FI-91432-000A | PA-91432-0014 | 2_Qualif OK |  |  | SYN1059 | EFIDIS GROUPE SNI DR CENTRE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 2 Rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux | 0146622225 | [16 empty] | AS 16/08/2018 : Retour mairie--> bailleur EFIDIS-->NEGO UPR /AS 09/07/2018 : COPRO RESIDENCE ST LOUIS PDR via PB/AS 06/07/2018 : REF M-567 / | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00L0 | 87 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00L1 | 89 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F47080290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00L2 | 92 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-000Z - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00L3 | 7 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 23 | 23 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000389489 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000389489 | 2017-04-20 | 0-AG pertinente | 2018-03-30 | 2017-04-20 | 2018-04-09 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00L3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67227070618 | 2018-08-06 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | SIGNE - AG EN MARS - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale | RAS en attente du DTA |  | SIGNE
IMB/91021/X/00L4 | 106 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 5 | 2 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00L4 | SYN382092 | MME WACHORU ODILLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2017-06-02 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | MME WACHORU ODILLE | Uni Propriétaire | 106 Grande Rue 91290 Arpajon | 0169269837 | wachoru@hotmail.fr | [15 empty] | SAB : 20/11/2018 : relance mail ; ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91021X00L4;SAB : 25/10/2018 : relance mail ; 08/10/2018 : relance mail; 18/09/2018 : relance mail; 30/07/2018 : relance mail; 13/07/2018 : relance mail + relance téléphonique; 19/06/2018 : relance mail; 13/06/2018: REPONDEUR ( 0637743514);31/05/2018 : relance mail, Mme WACHORU est joignable au 0637743514; 22/05/2018 : relance mail; 15/05/2018 : relance mail; 07/05/2018 : relance mail; 30/04/2018 : envoi de la convention par mail; 23/04/2018 : envoi de la convention par mail; 17/04/2018 : envoi de la convention par mail; 09/04/2018 : envoi de la convention par mail; 04/04/2018 : relenace téléphonique; 29/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 22/03/2018 : relance téléphonique, 20/03/2018 : envoi de la convention par mail (wachoru@hotmail.fr); 13/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 12/03/2018 : relance mail; 08/03/2018 : relance mail; 20/02/2018 : relance téléphonique; 19/02/2018 : relance mail; 15/02/2018 : REPONDEUR; 01/02/2018 : relance téléphonique + relance mail; 26/01/2018 : envoi de la convention par mail (wachoru@hotmail.fr), 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE 1 OK | 2018-12-09
IMB/91021/X/00L5 | 88 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 6 | 3 | 3 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00L6 | 90 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-000Z - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00L7 | 94 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 3 | 1 | 2 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-000Z - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00L8 | 91 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F47080290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/00KF | 28 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 18 | 17 | 1 | FI-91228-002Q | PA-91228-007N | 2_Qualif OK |  |  | SYN109389 | SA HLM GAMBETTA LOCATIF | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002Q - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 92 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris 14 | 0144107777 | [16 empty] | 13/12/2018 DEMANDE DE RAPPELER DEMAIN MATIN //05/12/2018 Renvoyé mail de relance //09/11/2018 Envoyé conventioon à montparnasse@groupegambetta.fr elle transfèrera ma demande à la gestionnaire //AS 02/10/2018 : Pas d'info sauf sodexo entreprise pdr -->voir avec la mairie ds l'aprem /TOUR IMMEUBLE SERVICE PRET IMMOBILIER /ASSISANCE SOCIALE//02/04/2018CC 13/03/2018 1 NUMERO DS PAGES BLANCHES, sodexo entreprises pdr / 01/03/18 MG: SYN109389 - GROUPE GAMBETTA n'ont jms eu cette adresse à gérer - ELA 25/01 MAIL A > MONTPARNASSE@GROUPEGAMBETTA.FR -ELA 18/01 gambetta locatif IDF 92 bd du Montparnasse, 75014 Paris 0144107777> a rappeller demain en matinee ABS DU GESTIONNAIRE -CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00LB | 83 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00LC | 79 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00LD | 112 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15847171018 | 2018-11-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00LE | 124 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 13 | 13 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002H | 7_BPT OK |  | FIS0000364929 | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364929 | 2017-04-21 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-21 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-11-02 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LE |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04283040518 | 2018-06-04 |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | attente proba | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00LF | 6 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01LL | 17 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 16 | 14 | 2 | FI-91228-002K | PA-91228-0085 | 2_Qualif OK |  |  | SYN1134 | CABINET NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG) | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 24 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux | 0141469780 | o.carton@arch-ncg.com | [15 empty] | AS 02/10/2018 : NCG GESTIONNAIRE M FIGUEROLA 06 27 23 41 69 MAIL = J.FIGUEROLA@ARCH-NCG.COM /AS 06/07/2018 : PDR a cette adresse il y'a plusieurs asso /AS 26/06/2018 :PDR PB/ LG 11/05/2018 Aucune réponses après tentatives de contact via PB // 09/04/18 MG: n'ont jm été syndic19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - SAB : 12/03/2018 : AFUL DES PASSAGES géré par CABINET NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG) - SYN1134, envoyer convention à j.siguerola@arch-ncg.com; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00LH | 99 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002H | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00LJ | 122 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002H | 5_Accord OK |  | IMB/91021/X/00LJ | SYN416704 | MME POIRRIER FRANCOISE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-07-07 |  |  | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 2-Attente DTA | 2018-07-06 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 122 Grande Rue 91290 Arpajon | 0160830916 | [16 empty] | LG 04/12/2018 MESENTENTE AVEC SON BEAU-FRERE POUR LA REALISATIION DU DTA, VA ME FAIRE UN RETOUR ECRIT // LG 15/11/2018 JE LUI AI RENVOYE DES MODELES DE DTA A SA DEMANDE, RENCONTRE DES DIFFICULTES A CHOISIR LES DIAGNOSTIQUEURS // LG 26/10/2018 RETOUR PAR TEL, MME POIRRIER, 06.82.52.37.52, VA CONTACTER UN DIAGNOSTIQUEUR POUR REALISER LE DTA ET VA ME FAIRE UN RETOUR // LG 24/09/2018 VOIR MAIL YACINE, SI PAS DE RETOUR SOUS 20 JOURS ENVOYER COURRIER AR // LG 24/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR DTA // LG 31/07/2018 ENVOI NV COURRIER RELANCE DTA // CC 03/05/2018 REL MAIL / CC 25/04/2018 AS+BPE remis par benoît via bob qui a reçus les docs en main propre mais manque DTA CC 23/04/2018 PROPAL ENV PAR MAIL fkeramborgne@free.fr + Tél à MME POIRRIER FRANCOISE 01 60 83 09 16 / 10/04/2018 TERRAIN BOB MME POIRRIER FRANCOISE 01 60 83 09 16 ¦ 30/03/2018/LAL 31/01 ne gere pas 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00LK | 108 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15847171018 | 2018-11-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/01M6 | 19 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 8 | 5 | 3 | FI-91228-002K | PA-91228-0085 | 2_Qualif OK |  |  | SYN1134 | CABINET NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG) | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 24 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux | 0141469780 | o.carton@arch-ncg.com | [15 empty] | AS 02/10/2018 : NCG GESTIONNAIRE M FIGUEROLA 06 27 23 41 69 MAIL = J.FIGUEROLA@ARCH-NCG.COM /AS 26/06/2018 : CNAM EVRY 01 60 79 87 71 COPRO gérée par une AFUL y'a une AFUL CENTRE URBAIN EVRY 3RUE LALANDE EVRY a vérifier // 09/04/18 MG: n'ont jm été syndic 19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - SAB : 12/03/2018 : AFUL DES PASSAGES géré par CABINET NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG) - SYN1134, envoyer convention à j.siguerola@arch-ncg.com; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00LM | 29 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81724011018 | 2018-10-23 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00LN | 132 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 3 | 2 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81724011018 | 2018-10-23 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00LO | 23 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 49 | 48 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-0027 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00LP | 3 Passage Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 14 | 14 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0007 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000350592 | SYN215865 | NEXITY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000350592 | 2018-06-21 | 0-AG pertinente | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LP |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56661191218 | 2018-12-21 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 2 Allée de la Mixite 77127 Lieusaint | 0160183980 | esales@nexity.fr | [15 empty] | SAB : 13/06/2018 : relance mail; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (oboughani@nexity.fr, 0169392482); CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00LQ | 111 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 10 | 8 | 2 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00LQ | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-26 | 2018-07-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LQ |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F18631181018 | 2018-10-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 19/07/2018 Reçu DTA / 17/07/2018 fait recherche du DTA pour m'envoyer /13/07/2018 reçu AS+BPE manque DTA /AG EN JUIN /Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 09/04/18 MG: retour courrier résidents - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00LS | 128 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002I - FACADE | PA-91021-002I - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15813171018 | 2018-11-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00LT | 25 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00LT | SYN101989 | SNL SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMENT ESSONNE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LT |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F50943180718 | 2018-09-14 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 24 Rue de l'Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix | 0169587758 | valerie.guehenneux@snl-essonne.org | [15 empty] | SAB : 04/04/2018 : relance téléphonique, 23/03/2018 : Mme BIELLE est en arrêt maladie, A RELANCER A COMPTER DU 04/04/2018; 14/03/2018 : envoi de la convention par mail (marie-ange.bielle@snl-essonne.org); 12/03/2018 : relance mail; 26/02/2018 : relance téléphonique (Mme BIELLE), 15/02/2018 : envoi de la convention par mail (sandra.darocha@snl-essonne.org); 10/01/2018 : propriétaire = SNL SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMENT ESSONNE (SYN101989), envoi de la convention par mail; 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00LU | 130 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00V5 | 6 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 41 | 40 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00V5 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-07-28 | 2017-04-24 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/016O | 64 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 5 | 2 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/016O | SYN381479 | M. BAERT | 10-Unipropriétaire |  | 2018-01-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-08-23 | 1-DTA présent | 2018-10-18 | 2018-11-21 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/016O |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F86112211118 |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 64 Grande Rue 91290 Arpajon | [17 empty] | 13/06/18 MG: DTA recut ce jour - SIGNE manque DTA - 01/06/18 MG: publipostage envoyé ce jour - 04/01/18 MG: Monsieur Baert habite sur place donc courrier ce jour - As sur Opti, Manque FAI / CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [5 empty] | Non nominale | percement goulotte | CC 21/11/2018 BPT RECU /CC 20/11/2018 FI RENV PAR MAIL | SIGNE
IMB/91021/X/018I | 12 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 11 | 10 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/018I | SYN18066 | FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-27 | 0-AG pertinente | 2017-07-04 | 2017-04-27 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-08-16 | 1-DTA présent | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/018I |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F13560140518 |  |  | L.LAGIER |  |  | 3 Rue Alfred Leblanc 91220 Brétigny-sur-Orge | 0160843538 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  |  | attente proba | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00LY | 101 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 9 | 6 | 3 | FI-91021-000D | PA-91021-002H | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00LY | SYN381476 | COPROPRIETE 101 | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-10-12 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2018-10-12 | 2018-10-12 |  |  | 1-DTA présent | 2018-09-11 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00LY |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Mr | Syndic Bénévole | 101 Grande Rue 91290 Arpajon | 0671457330 | [16 empty] | SIGNE - DTA PAS REALISER COURRIER EXPLICATIF - AG EN JUIN - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  |  | ATTENTE PROBATION CAUSE DTA PAS DISPONIBLE A CE JOUR LE PROPRIO VA TENTER DE LETABLIR | Non nominale | percement et goulotte -DTA réclamé | CDU 30/01/19 : mail fait à Mélissa pour avoir contact mairie ¦ CC 23/10/2018 mail env à amine + alex pr réponse : Mail du syndic benevole M COPIER : les services de l’urbanisme d’Arpajon m’ont dits qu’ils étaient opposés au passage de câbles apparents en façade des immeubles et que leur politique était la suppression à terme de ceux qui sont actuellement présents. Merci de prendre éventuellement contact avec eux pour vous assurer des tolérances qui seraient accordées pour la fibre optique avant de procéder à l’installation. CC 22/10/2018 Réponse de Pedro transmise au syndic pour la validation du BPT / CC 19/10/2018 MAIL ENV A PEDRO CC 12/10/2018 BPT RECU ( voir avec maxime pour validation car reserve sur le bpt, veut sous goulotte pr ts le cheminements ) CC 12/10/2018 MAIL DE REL | SIGNE
IMB/91021/X/00LZ | 104 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15847171018 | 2018-11-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00M0 | 100 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 6 | 4 | 2 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00M1 | 103 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 13 | 7 | 6 | FI-91021-000D | PA-91021-002I | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00M1 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-26 | 2018-07-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00M1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F33542251018 | 2018-11-23 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 Reçu AS+BPE+DTP /AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00M2 | 1 BIS Rue Raspail | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/0008 | 11 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 7 | 6 | 1 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/0008 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-11-28 | 0-AG pertinente | 2018-06-27 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/0008 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56654010219 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 27/11/2018 : envoi de l'attestation TYPOLOGIE BATIMENT ; 20/11/2018 : relance téléphonique, le syndic renvoie la convention signée d'ici la fin de la semaine, 30/10/2018 : relance téléphonique ; 25/10/2018 : relance téléphonique ; 17/10/2018 : relance téléphonique ; 02/10/2018: envoi de la convention par mail ; 06/09/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAI rencontre le CS ce soir, elle nous renvoie la convention signée ; 11/07/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAI laisse passer le délai de 2 mois pour contestation PV d'AG avant de valider la convention, A RELANCER S35; 02/07/2018 : relance mail; 17/05/2018 : AG reportée au 27/06/2018; 17/04/2018 : relance téléphonique, AG = mai 2018; 27/03/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAÏ présente la convention à l'AG de mai 2018; 13/03/2018 : relance mail; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 01/02/2018 : le conseil syndical valide la proposition, le syndic renvoie la convention; 17/01/2018 : retour SYNDIC : "Bonjour, Le raccordement à la fibre optique a bien été voté en assemblée générale le 4 mai 2017 cependant l'autorisation a été donnée à FREE et non à Orange. Doit-on de nouveau faire voter le raccordement à la fibre optique lors de la prochaine assemblée générale ?"; 15/01/2018 : SYNDIC = SILOGE (SYN204796), envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com), 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (chilly.immobilier@fnaim91.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEI5 | 62 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 5 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QEI5 | SYN413183 | MR JEAN PIERRE DIETRICHS | 10-Unipropriétaire |  | 2018-06-08 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QEI5 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56060180918 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 2 Avenue Saint-Jacques 06200 Nice | 0603792133 | [16 empty] | SAB : 22/03/2018 : Mr DIETRICHS a renvoyé la convention signée; 12/03/2018 : SYN A CREER : PROPRIETAIRE : Mr Jean Pierre DIETRICHS Villa Alexiane - 2 avenue Saint-Jacques 06200 Nice, 0603792133, envoi de la convention par courrier; 27/02/2018 : relance mail; 05/02/2018 : envoi de la convention par mail (chilly.immobilier@fnaim91.fr); CC 01/02/2018 SYN 191633 CHILLY IMMOBILIER FNAIM UNIPRO ADMINISTRATEUR DE BIEN : ENVOYER PROPAL A chilly.immobilier@fnaim91.fr tél 01 64 48 06 60 / PAS D INFO CADASTRE | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba td1 non effectue | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00M5 | 1 Passage Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 14 | 13 | 1 | FI-91021-0005 | PA-91021-0007 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000350592 | SYN215865 | NEXITY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000350592 | 2018-06-21 | 0-AG pertinente | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LP |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56661191218 | 2018-12-21 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 2 Allée de la Mixite 77127 Lieusaint | 0160183980 | esales@nexity.fr | [15 empty] | SAB : 13/06/2018 : relance mail; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (oboughani@nexity.fr, 0169392482); CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00M6 | 3 Place Du Jeu de Paume | Arpajon | 91290 | 28 | 28 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000365675 | SYN151373 | IMMO DE FRANCE VIRY CHATILLON | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000365675 | 2017-06-29 | 0-AG pertinente | 2018-03-27 | 2017-06-29 | 2018-04-04 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00M6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F64023060618 | 2018-07-11 |  | Y.KAWOL |  |  | 85 Avenue du Général de Gaulle 91170 Viry-Châtillon | 0169027991 | alexandra.viquesnel@immodefrance.com | [15 empty] | LAL 04/04 recu 03/04 PRICIPE VOTE OK VA RENVOYER LA CONV 30/03 pdr au tel donc demande par mail si principe voté en ag en mars 30/01 AG PREVUE EN MARS relance mail 23/01 helene.vriz@immodefrance.com 22/01 CONTACTER 0169565160 18/01 PDR AU TEL 16/01 PDR AU TEL DE LAGENCE 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00Y9 | 15 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00Y9 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-06-28 | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00M8 | 3 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81724011018 | 2018-10-23 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00M9 | 3 BIS Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002J | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00MA | 5 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000389489 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000389489 | 2018-04-09 | 0-AG pertinente | 2018-03-30 | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00L3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67227070618 | 2018-08-06 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | SIGNE - AG EN MARS - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00MB | 5 Place Du Jeu de Paume | Arpajon | 91290 | 25 | 22 | 3 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 7_BPT OK |  | FIS0000365675 | SYN151373 | IMMO DE FRANCE VIRY CHATILLON | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000365675 | 2017-06-29 | 0-AG pertinente | 2018-03-27 | 2017-06-29 | 2018-04-04 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00M6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F64023060618 | 2018-07-11 |  | Y.KAWOL |  |  | 85 Avenue du Général de Gaulle 91170 Viry-Châtillon | 0169027991 | alexandra.viquesnel@immodefrance.com | [15 empty] | LAL 04/04 recu 03/04 PRICIPE VOTE OK VA RENVOYER LA CONV 30/03 pdr au tel donc demande par mail si principe voté en ag en mars 30/01 AG PREVUE EN MARS relance mail 23/01 helene.vriz@immodefrance.com 22/01 CONTACTER 0169565160 18/01 PDR AU TEL 16/01 PDR AU TEL DE LAGENCE 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00MC | 7 Place Du Jeu de Paume | Arpajon | 91290 | 11 | 11 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00MC | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-04-23 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00MC |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des bases - négo UPR |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFAD | 13 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QFAD | SYN415952 | L'ADRESSE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-05-14 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-14 | 2018-05-14 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QFAD |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F92233080119 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 280 Rue de Paris 91120 Palaiseau | 0160138870 | chloe.meliot@ladresse.com | [15 empty] | SAB : 16/04/2018 : relance téléphonique, Mme MELIOT attend un retour du propriétaire; 10/04/2018 : envoi de la convention par mail; 29/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYN A CRÉER :L'ADRESSE Palaiseau-Villebon 280 rue de Paris 91120 PALAISEAU, Téléphone : 01 60 13 88 70, chloe.meliot@ladresse.com; TERRAIN BOB/CC 19/03/2018 PDR OU Vaz Goncalves Luis NE SAIT PAS / CC 06/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 06/02/2018 PDR Pages blanches / BM 09/01/2018 : REF CADASTRE AK 235 236 | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00ME | 8 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | F48468170718 | [8 empty] | 30/08/2018 cabinet de Notaires associés avec Me MONCALIS 0685533157 qui me dit avec leurs bureaux sur 1 étage et raccordement ethernet en cave donc PAV /25/07/2018 ENVOYE PUBLI /06/06/18 MG: relance mail - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | [24 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00MF | 8 BIS Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00MG | 1 Allee Théodore Botrel | Arpajon | 91290 | 19 | 19 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002H | 7_BPT OK |  | FIS0000364929 | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364929 | 2017-04-21 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-21 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-11-02 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LE |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04283040518 | 2018-06-04 |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00MH | 2 Allee Théodore Botrel | Arpajon | 91290 | 14 | 14 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002H | 7_BPT OK |  | FIS0000364929 | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364929 | 2017-04-21 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-21 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-11-02 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LE |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04283040518 | 2018-06-04 |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00MI | 3 Allee Théodore Botrel | Arpajon | 91290 | 23 | 23 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002H | 7_BPT OK |  | FIS0000364929 | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364929 | 2017-04-21 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-21 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-11-02 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00LE |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04283040518 | 2018-06-04 |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00MK | 7 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00ML | 4 Rue Raspail | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00MM | 2 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 5 | 4 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-002N | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | YBE 26/11/2018 : ces IMB sont des >3EL qui ont besoin d'être qualifiés 0 | [24 empty] | EN COURS
IMB/91228/C/01MR | 21 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 4 | 4 | 0 | FI-91228-002K | PA-91228-0085 | 2_Qualif OK |  |  | SYN1134 | CABINET NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG) | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 24 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux | 0141469780 | o.carton@arch-ncg.com | [15 empty] | AS 02/10/2018 : NCG GESTIONNAIRE M FIGUEROLA 06 27 23 41 69 MAIL = J.FIGUEROLA@ARCH-NCG.COM /AS 02/10/2018 : Pharmacie de la gare demande qu'on le rpl demain matin pour nous donner l'info seul en magasin /AS 06/07/2018 : NGC PDR /AS 26/06/2018 : PARMACIE DE LA GARE 01 64 97 19 18 syndic NCG SYN1134 info a vérifier /09/04/18 MG: n'ont jm été syndic19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - SAB : 12/03/2018 : AFUL DES PASSAGES géré par CABINET NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG) - SYN1134, envoyer convention à j.siguerola@arch-ncg.com;CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00MP | 8 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 9 | 3 | 6 | FI-91021-000I | PA-91021-0024 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000365580 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000365580 |  |  |  | 2018-04-10 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00MQ | 10 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 12 | 11 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 7_BPT OK |  | IMB/91021/X/00MQ | SYN381273 | IMMOBILIERE DE VIGNEUX | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-10-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 1-T/D1 non effectué | 2017-10-11 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | IMB/91021/X/00MQ |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84559021018 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 33 Avenue de la Concorde 91270 Vigneux-sur-Seine | [17 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC |  | attente proba | Nominale |  |  | RELANCE DTA AR A FAIRE
IMB/91021/X/00MR | 5 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0023 - FACADE | PA-91021-0023 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F15633171018 | 2018-11-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00MS | 6 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0024 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000365580 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000365580 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0024 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | YB 21/09/2018 : regroupement avec 00MP - LAL 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00MT | 7 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0023 - FACADE | PA-91021-0023 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F15633171018 | 2018-11-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/011D | 8 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 31 | 30 | 1 | FI-91021-000J | PA-91021-001E | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/011D | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-09-28 | 2017-07-24 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00MV | 11 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 9 | 8 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0024 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00MV | SYN415594 | MR LEMAIRE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-12-06 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 11 Rue du Mont Valérien 92210 St-Cloud | 0610160065 | aureldevil23@hotmail.com | [15 empty] | SAB : 19/11/2018 : relance téléphonique + relance mail ; 25/10/2018 : relance mail ; RELANCER POUR RECUPERER LES DOCUMENTS // SAB : 08/10/2018 : relance téléphonique ; 03/09/2018 : RETOUR SYNDIC = "Bonjour, vous recevrez tout les éléments avant fin septembre. Actuellement à l'étranger depuis début août. Cordialement." ; 28/08/2018 : NPAI (Mr LEMAIRE 11 place du Marché 91290 Arpajon), envoi de la convention par mail; 30/07/2018 : relance mail; 13/07/2018 : relance téléphonique, Mr LEMAIRE a retrouvé le DTA, il renvoie la convention signée; 19/06/2018 : relance téléphonique, le propriétaire recherche le DTA pour nous envoyer la convention; 13/06/2018: REPONDEUR (0610160065); 01/06/2018 : envoi de la convention par courrier; 25/05/2018 : relance téléphonique; 15/05/2018 : relance téléphonique; 25/04/2018 : relance téléphonique, A RELANCER DANS 15 JOURS; 17/04/2018 : envoi de la convention par mail; 09/04/2018 : envoi de la convention par mail (aureldevil23@hotmail.com); 04/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYN A CRÉER : Mr LEMAIRE 11 place du Marché 91290 Arpajon, 0610160065; TERRAIN BOB/CC 15/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 05/02/2018 PDR / LAL 31/01 ne gere pas 11/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00MW | 19 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000F | PA-91021-0017 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0017 - FACADE | PA-91021-0017 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15596171018 | 2018-11-15 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00MX | 26 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 9 | 6 | 3 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00MX | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-26 | 2018-07-16 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA /AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: courrier à "syndic copropriété du 26 place du marché" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00MY | 12 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 13 | 10 | 3 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00MY | SYN381477 | MONSIEUR ANTOINE STELLITTANO | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-01-25 | 0-AG pertinente | 2018-01-12 | 2018-01-25 | 2018-01-25 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00MY |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F49305100418 | 2018-05-22 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 12 Place du Marché 91290 Arpajon | 0164903770 | stellittano3@hotmail.fr | [15 empty] | SAB : 12/01/2018 : DTA OK, 10/01/2018 : reçu dossier incomplet, relance en cours pour attestation non possession DTA, 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (stellittano3@hotmail.fr, 0164903770 ), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00MZ | 20 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000F | PA-91021-0017 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0017 - FACADE | PA-91021-0017 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15596171018 | 2018-11-15 | [7 empty] | 04/01/18 MG: Vétérinaire et bijouterie (vérif au: 0164900317) situé au 20 donc EZA - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00N0 | 18 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0026 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00N1 | 3 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0023 - FACADE | PA-91021-0023 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F15633171018 | 2018-11-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00N2 | 4 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 3 | 2 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0024 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00N3 | 16 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 5 | 3 | 2 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00N3 | SYN377284 | AGENCE DE LA MAIRIE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-27 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-27 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-09-26 | 2-DTA inutile | 2018-03-15 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00N3 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER | mme paret | Gestionnaire | Place de l'Hôtel de Ville 91290 Arpajon | 0169949494 | mparet@agencemairie.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  |  | attente proba | Non nominale | autorisation passage voisin n°14 | Donné à Bob ¦ CC 03/10/2018 MAIL ENV A LA MAIRIE pour avoir un contact de l immeuble voisin au 14 r gambetta / CC 11/09/2018 Maxime me demande de voir de l'autre côté pour limmeuble voisin au 18 r gambetta, mais comme le 14 r gambetta, pas de syndic sur opti + incpj CC 30/07/2018 le 27/07 retour d omar : Adecco, c'est des locataires, le propriétaire n'habite pas sur place. Num du siégé d'Adecco : 04 72 82 58 58 CC 23/07/2018 MAIL ENV A OMAR pour imb voisin / CC 19/07/2018 BLOCAGE SUR LE SYNDIC OU LE PROPRIO QUI GERE L IMB VOISIN AU 14 RUE GAMBETTA / CC 04/06/2018 addeco qui est au 14 rue gambetta pr l imb voisin ne sait pas et n'a pas semblé vouloir se renseigner ,,,/ ELA 10/04 RELANCE PAR MAIL | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00N4 | 2 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0024 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00N5 | 12 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 6 | 5 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00N5 | SYN381375 | SCI GERARD | 10-Unipropriétaire |  | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00N5 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F50965180718 | 2018-09-07 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 5 Rue de Chagrenon 91510 Janville-sur-Juine | 0644100757 | gerardmichel1@live.fr | [15 empty] | SAB : 16/05/2018 : le propriétaire a reçu le DTA, il nous renvoie la convention signée; 25/04/2018 : le propriétaire a commandé le DTA, il nous envoie la convention à réception du DTA; 17/04/2018 : envoi de la convention par mail; 06/04/2018 : envoi de la convention par mail (gerardmichel1@live.fr, 06 44 10 07 57); 04/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : PROPRIETAIRE = SCI GERARD - SYN381375; TERRAIN BOB/CC 01/02/2018 La maroquinerie qui est à cette adresse me dit qu'il y a 5 lots à cette adresse, que c'est un unipro et qu'elle ne peut donner ses coordonnées ( consigne de sa part ), elle a pris mes coordonnées pour qu il me contacte mais me fait comprendre qu'il n'est pas tres cooperatif,,, j'ai repondu que c'est gratuit le raccordement | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | auto passage voisin (facade mag. de tatouage) | CC 09/07/2018 BPT RECU | SIGNE
IMB/91021/X/00N6 | 1 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 18 | 16 | 2 | FI-91021-000I | PA-91021-0023 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00N6 | SYN415576 | SCI LANCELOT | 07-SCI |  | 2018-12-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 1 BIS Rue de l'Égalité 91530 St-Maurice-Montcouronne | [17 empty] | SAB : 30/11/2018 : reçu ce jour la convention signée, demande en cours pour avoir accès à la copie du DTA chez le notaire ; ELA 22/11/18 Refus_01_R1_IMB91021X00N6;SAB : 08/11/2018 : envoi de la convention par mail (modigliani1961@aol.com) 25/07/2018 : envoi de la convention par courrier; 27/06/2018 : REPONDEUR (0164589231), 11/06/2018 : envoi de la convention par courrier; 28/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 24/05/2018 : REPONDEUR (0164589231), 11/05/2018 : relance téléphonique (0164589231), 30/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 17/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 10/04/2018 : envoi tracts locataires; 04/04/2018 : envoi de la convention par courrier;30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYN A CREER : PROPRIETAIRE = SCI LANCELOT - Madame LE GUERN - 1 BIS RUE DE L EGALITE 91530 SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE; TERRAIN BOB/CC 19/03/2018 PDR ET L AUTO ECOLE NE SAIT PAS / CC 15/03/2018 PDR PAGES BLANCHES CC 06/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 12/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 02/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / LAL 31/01sci lancelot ne gere pas limmeuble 26/01 PAR COURRIER 11/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00N7 | 10 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 6 | 5 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00N7 | SYN405324 | MONSIEUR LESAGE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-12-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00N7 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 1 Grande Rue 91580 Étréchy | 0954583209 | chlesage@free.fr | [15 empty] | SAB : 19/11/2018 : reçu convention sans DTA, 21/05/2018 : relance téléphonique, la situation est bloquée; 25/04/2018 : relance téléphonique, la situation est bloquée; 18/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 04/04/2018 : relance téléphonique, la situation est bloquée; 29/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 12/03/2018 : relance téléphonique, la situation est toujours bloquée, 15/02/2018 : relance téléphonique, le propriétaire ne traite pas la convention avant d'avoir fait expulsé un de ses locataires; 12/01/2018 : PROPRIETAIRE = MONSIEUR LESAGE (SYN405324), envoi de la convention par mail (chlesage@free.fr), 04/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | IMB Desactive sur opti demande reactivaton faite |  |  |  | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00N8 | 7 Rue Guinchard | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019Y | 2 Rue Charles Philippe Lemaire | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/019Y | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-06-13 | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 02/11 AG OK DOIT RETOURNER LA CONV 18/10 conv renvoyée 16/10 va envoyer 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00NA | 11 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00NA | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00NB | 14 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0026 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00NC | 8 Rue Guinchard | Arpajon | 91290 | 6 | 5 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00NC | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-25 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-25 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-06-28 | 1-DTA présent | 2018-02-23 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00NC |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  |  | attente proba | Non nominale | autorisation passage immeuble voisin 6 rue guinchard | Donné à Bob ¦ CC 19/07/2018 Mail envoyé à carole qui a la charge du 6 rue guinchard dans son tableau nego CC 04/06/2018 INFO OPTI pr l imb voisin au 6 rue guinchard : M GARD PHILIPPE synd benevole 09 51 93 28 67 / PDR / ELA 16/03 PARFUEMRIE INJOIGNABLE POUR POSER QUESTION DU GESTIONNAIRE DU 6 LA FORET ET agence.beurdeley NON GESTIONNAIRE DU 6 SUR LES PAJES JAUNE PAS DE 6 RUE GUINCHARD ... ELA 09/03 RELANCE PAR MAIL auto du 6 rue gunichar ELA 28/02/ 1 AUTO RECUE SUR 2 | SIGNE
IMB/91021/X/00ND | 5 Rue Guinchard | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00NF | 8 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 24 | 22 | 2 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00NF | SYN377287 | IMMOLEO | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-04-21 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 96 Grande Rue 91290 Arpajon | 0160833000 | arpajon@immoleo.fr | [15 empty] | 17/10/2018 Encore message //03/09/2018 laissé message pour qu'il m'envoie les docts et m'appelle //30/08/2018 Rappeler M. LEO Alexandre gestionnaire /25/07/2018 Retour du syndic qui demande de voir avec le proprio Mme TOUPOINT francoise.toupoint@orange.fr envoyé ce jour conv Renvoyé demande car pensait que c'était fait et m'envoie ce jour les documents /06/06/18 MG: mail convention ce jour - 23/05/18 MG: relance mail pour un retour sur le lancemant du site - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -08/03/18 MG: relance mail -28/02/18 MG: mail au gestionnaire qui est en congés -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | Y.KAWOL | [8 empty] | RELANCE 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00NG | 7 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 6 | 3 | 3 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00NG | SYN385976 | MME THORY | 10-Unipropriétaire |  | 2018-03-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00NG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F75221120618 | 2018-07-11 |  | G.LIKWENGE |  |  | 7 Place du Marché 91290 Arpajon | 0164953037 | thory.fi@orange.fr | [15 empty] | CC 12/03/2018 Convention reçue + Mail sur le nbre de lots, CC 09/03/2018 Convention reçue par courrier AR, il manque le nbre exact de lots, mail + tél à thory.fi@orange.fr CC 07/03/2018 réponse de thory.fi@orange.fr : Pour faire suite à nos échanges de mails, les documents dûment remplis et signés partent par courrier A.R. aujourd'hui. CC 01/03/2018 MAIL DE REL / CC 15/02/2018 SYN A CRÉER SYNDIC BENEVOLE Mme THORY ( même adresse ) Tél : 01 64 95 30 37 Tél : 01 64 90 01 55 , thory.fi@orange.fr , propal env ce jour + tél | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00NH | 24 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 5 | 3 | 2 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00NH | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 16/10 syndic bene 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00NI | 25 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00NJ | 2 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 7_BPT OK |  | IMB/91021/X/00NJ | SYN2329 | LAVIGNE ET ZAVANI | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-05-22 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00NJ |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F36514060918 | 2018-11-09 |  | C.DITILIYEU |  |  | 28 Rue Palloy 92110 Clichy | 0141069400 | asubercaze@lavignecie.fr | [15 empty] | SIGNE -16/01/18 MG: Eu par tél ass, convention gérance envoyée à Mme Chekroune - SAB : 03/01/2017 : LAVIGNE ET CIE gère l'immeuble pour le compte de Mme LAGARDE JACQUELINE (propriétaire unique), joignable au 0164585893, SYNDIC = LAVIGNE ET CIE (SYN2329), lchekroune@lavignecie.fr; CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFECTUE | Non nominale | Passage façade immeuble voisin | CC 30/07/2018 bpt recu / RETOUR D OMAR LE 27/07 : j'ai obtenu l'autorisation de 3 Place Du Marché Arpajon. que je tu trouveras ci joint. CC 23/07/2018 MAIL ENV A OMAR pour imb voisin CC 19/07/2018 MAIL ENV A OMAR pour aller voir sur place qui gère le 3 pl de marché / CC 04/06/2018 INCP ET pas d infos opti au 3 pl du marché / ELA 09/03 RELANCE PAR MAIL | SIGNE
IMB/91021/X/00NK | 4 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00NL | 6 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 6 | 5 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00NL | SYN323696 | RUFFIN TILLEMONT | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-05-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | Mr | Gestionnaire Copropriété | 91 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164922338 | service.gestion@ruffin-tillemont.com | [15 empty] | 16/10/2018 Renvoyé convention à M. PEREIRA pereira@ficop.fr vu avec lui il est ok ATTENDRE APPEL DU GESTIONNAIRE //03/09/2018 Mme PEREIRA 0626031371 barbara@ficop.fr Laissé message sur son portable //30/08/2018 Envoyé mail pour savoir si reçu retour des docts du proprio /02/08/2018 Mme NOEL a envoyé mail le 01/08 pour informer tjs pas eu de retour de la convention du proprio et me tiendra informé /25/07/2018 envoyé mail pour savoir si gestionnaire a eu accord des proprio pour l'installation et si oui qu'il me retourne les documents /06/06/18 MG: confirmation par mail de relance du gestionnaire aux propriétaires - 05/06/18 MG: relance mail ce jour pour retour des unipro - 24/05/18 MG: eu stagière à renvoyer sur une autre adresse mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 08/03/18 MG: mail de relance - 22/02/18 MG: mail de relance - 04/01/18 MG: mail a du potentiel - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | Y.KAWOL |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01NC | 23 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 7 | 4 | 3 | FI-91228-002K | PA-91228-0085 | 2_Qualif OK |  |  | SYN1134 | CABINET NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG) | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 24 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux | 0141469780 | o.carton@arch-ncg.com | [15 empty] | AS 02/10/2018 :AFUL DU QUARTIER DU PASSAGE LE SYNDIC DE L AFUL = NCG 01 44 97 01 07 GESTIONNAIRE M DEVOUARD MAIL= E.DEVOUARD@ARCH-NCG.COM /AS 26/06/2018 : CORDONNERIE 01 60 79 30 25 SYNDIC =AFUL pas plus d'infos MUTUELLE 01 60 87 03 70 demander le service immobilier MME SOPHIE QUENOT/09/04/18 MG: n'ont jm été syndic19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - SAB : 12/03/2018 : AFUL DES PASSAGES géré par CABINET NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG) - SYN1134, envoyer convention à j.siguerola@arch-ncg.com; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00NN | 5 Rue Raspail | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00NO | 16 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 10 | 4 | 6 | FI-91021-000I | PA-91021-0023 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00NO | SYN385896 | SCI J-R DEAUVILLE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-05-24 | 0-AG pertinente | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-19 | 2018-09-11 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00NO |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84578021018 | 2018-10-16 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 8 Rue du Dr Lucas Championnière 75013 Paris 13 | 0980893622 | [16 empty] | SAB : 15/05/2018 : la convention est partie au courrier vendredi 11/05/2018; 07/05/2018 : relance mail; 26/04/2018 : relance téléphonique; 17/04/2018 : envoi de la convention par mail; 09/04/2018 : envoi de la convention par mail; 04/04/2018 : relance téléphonique; 27/03/2018 : envoi de la convention par mail; 22/03/2018 : relance mail; 20/03/2018 : envoi de la convention par mail (jr-deauville@hotmail.com); 06/03/2018 : relance mail; 26/02/2018 : relance mail; 15/02/2018 : relance téléphonique; 29/01/2018 : PROPRIETAIRE = SCI J-R DEAUVILLE (SYN385896), envoi de la convention par mail (jr-deauville@hotmail.com,0615121512); /// 11/01/2018 : envoi de la convention par mail au propriétaire (jr-deauville@hotmail.com,0615121512),Mme CRINE n'est pas syndic bénévole; 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale | ras-- attestation dta reclamée |  | SIGNE
IMB/91021/X/00NP | 18 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 4 | 2 | 2 | FI-91021-000I | PA-91021-002N | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00NP | SYN414109 | M AUCLERE | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00NP |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F50977180718 | 2018-09-20 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 18 Place du Marché 91290 Arpajon | 0611670526 | [16 empty] | SAB : 24/04/2018 : relance téléphonique, la convention est partie au courrier; 05/04/2018 : AG = 23/04/2018; 16/03/2018 : SYN A CREER : SYNDIC BENEVOLE : Monsieur AUCLERE 18 Place Du Marché 91290 Arpajon, 0611670526; 16/03/2018 : eu en ligne Monsieur AUCLERE (0611670526), AG à convoquer, 15/03/2018 : envoi de la convention par courrier au syndic bénévole (Monsieur AUCLERE 18 Place Du Marché 91290 Arpajon, INFO DONNEE PAR UN LOCATAIRE); 09/03/2018 : ABIZMIL me confirme ne pas être propriétaire par mail, envoi tracts locataires; 06/03/2018 : relance mail; 26/02/2018 : relance mail; 15/02/2018 : relance téléphonique; 29/01/2018 : envoi de la convention par mail (jr-deauville@hotmail.com,0615121512); 16/01/2018 : relance téléphonique, Mr ABIZMIL (06 15 12 15 12), 11/01/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur Isaac ABIZMIL - SCI J-R DEAUVILLE - 8 rue du Dr Lucas Championnière 75013 Paris), 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00NQ | 17 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00NR | 13 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00NS | 15 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00NT | 11 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002J - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81768011018 | 2018-10-23 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00NU | 77 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00NW | 5 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F47080290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/C/QFH0 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 2_Qualif OK |  |  | SYN114873 | NEXITY CLICHY BERGES DE SEINE (SITE IDF) | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 10 Rue Marc Bloch 92110 Clichy | 0146996677 | contact@nexity.fr | [15 empty] | CC 20/02/2018 ERREUR de qualif : c'est nego upr nexity SYN114873 voir mail du copropriétaire Fabrice LECONTE CC 16/02/2018 PROPAL envoyé au Gestionnaire M Fabrice Leconte fabrice.leconte@arc-eiffel.fr / CC 02/02/2018 SYN A CRÉER SCI PYRAMIDE 27 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75016 PARIS Tél: 01 42 27 46 88 / CC 31/01/2018 la sociét ADECOM doit me rap pour me donner le nom du bailleur / BM 02/01/2018 : PAS D'INFO CADASTRE, SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE AP 288 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00M7 | 122 BIS . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002H | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00M7 | SYN101985 | NEXITY LONGJUMEAU | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-09-15 | 2017-05-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | M. GUSTAVE | Gestionnaire Copropriété | 12 Place Charles Steber 91160 Longjumeau | 0164489525 | dgustave@nexity.fr | [15 empty] | 24/10/2018 Envoyé convention par mail //18/07/2018 AG SEPT appelé M.GUSTAVE dgustave@nexity.fr //05/06/18 MG: Mme REZGUI est partie voir avec le nvx gestionnaire qui prend ses fonctions fin juin - 23/05/18 MG: relance par mail ce jour - 15/05/18 MG: relance mail ce jour - 16/04/18 MG: relance mail - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -07/03/18 MG: mail de relance - 13/02/18 MG: mail relance ce jour - 19/01/18 MG: mail ce jour à Mme REZGUI - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00NZ | 14 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00O0 | 21 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00O1 | 9 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00O2 | 16 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00O2 | SYN381353 | MAIRIE D'ARPAJON | 12-Autre Syndic |  | 2018-06-11 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 70 Grande Rue 91290 Arpajon | 0169261505 | contact@mariearpajon.fr | [15 empty] | patrimoine mairie arpajon | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | ELA 04/02/2019 BPT POUR LE PB EN FACADE- déjà tagué validé sur opti |  | SIGNE
IMB/91021/X/00O3 | 20 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00O5 | 14 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0024 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFM7 | 17 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 24 | 23 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/C/QFM7 | SYN101985 | NEXITY LONGJUMEAU | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-03-15 | 2018-06-05 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | Y.KAWOL | M. LUSSAGNIER |  | 12 Place Charles Steber 91160 Longjumeau | 0164489525 | [16 empty] | 18/07/2018 AG MARS 2019 Résidence "Parc Avenue" Gestionnaire M. LUSSAGNET /05/06/18 MG: Mme REZGUI est partie voir avec le nvx gestionnaire qui prend ses fonctions fin juin - 23/05/18 MG: relance par mail ce jour - 15/05/18 MG: relance mail ce jour - 16/04/18 MG: relance mail - SAB : 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYNDIC =NEXITY LONGJUMEAU - SYN101985; TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR /CC 13/03/2018 PDR PAGES BLANCHES /CC 07/03/2018 PDR PAGES BLANCHE CC 13/02/2018 PDR PAGES BLANCHE / CC 06/02/2018 PDR / CC 30/01/2018 PDR PAGES BLANCHE / SAT/COPRO AVEC RUE DES BLEUETS/BM 02/01/2018 : REF CADASTRE AI 500 | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00O7 | 4 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 15 | 11 | 4 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 6_BPE OK | Oui | FIS0000394617 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000394617 | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-26 | 2018-06-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-19 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00O7 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | AG EN JUIN - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier envoyé a "Syndic de Copropriété du 4 rue pasteur" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [5 empty] | Non nominale | AUO PASSAGE L'ADDUCTION SE TROUVE DANS UNE PARTIE PRIVATIVE | CC 30/01/2019 MAIL DE REL / CC 07/12/2018 MAIL DE REL / CC 11/09/2018 MAIL DE REL | SIGNE
IMB/91432/C/PMK4 | 98 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 40 | 40 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001N | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PMK4 | SYN101985 | NEXITY LONGJUMEAU | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-03-15 | 2018-06-05 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | Mme GARREAU | Gestionnaire Copropriété | 12 Place Charles Steber 91160 Longjumeau | 0164489525 | [16 empty] | 18/07/2018 AG MARS 2019 serasur l'ordre du jour Mme GARREAU 05/06/18 MG: Mme REZGUI est partie voir avec le nvx gestionnaire qui prend ses fonctions fin juin - 23/05/18 MG: relance par mail ce jour - 15/05/18 MG: relance mail ce jour - 16/04/18 MG: relance mail - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -07/03/18 MG: mail de relance - 13/02/18 MG: mail relance ce jour - 19/01/18 MG: mail ce jour à Mme REZGUI - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00OA | 15 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002S - FACADE | PA-91021-002S - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29190241018 | 2018-11-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00OB | 6 Rue Raspail | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00OC | 8 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 16 | 14 | 2 | FI-91021-000D | PA-91021-002J | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00OC | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-26 | 2018-06-08 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00OC |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F63305240718 | 2018-09-19 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | AG EN JUIN - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00OE | 19 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00OF | 13 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002S - FACADE | PA-91021-002S - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29190241018 | 2018-11-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00OG | 9 Rue Guinchard | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00OH | 8 Rue Raspail | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F47080290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00OI | 1 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000382349 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000382349 | 2018-07-20 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00OM |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00OJ | 17 BIS Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00OK | 11 BIS Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002J - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81768011018 | 2018-10-23 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00HJ | 6 Rue Du Docteur Charcot | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-0004 | PA-91021-0008 | 2_Qualif OK |  |  | SYN116909 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 22 Cours Blaise Pascal 91000 Évry | 0160793907 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00OM | 10 Rue Charles Philippe Lemaire | Arpajon | 91290 | 7 | 6 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000382349 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000382349 | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-06-13 | 2017-04-25 | 2018-07-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-04 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00OM |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | percements + pose goulotte | CC 30/01/2019 MAIL DE REL / CC 10/12/2018 MAIL DE REL / CC 25/10/2018 MAIL DE REL / | SIGNE
IMB/91021/X/00ON | 31 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0026 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00HL | 4 Rue Du Docteur Charcot | Arpajon | 91290 | 12 | 11 | 1 | FI-91021-0004 | PA-91021-0008 | 2_Qualif OK |  |  | SYN116909 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 22 Cours Blaise Pascal 91000 Évry | 0160793907 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00OQ | 4 Rue Charles Philippe Lemaire | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80682140618 | 2018-09-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00OR | 6 Rue Charles Philippe Lemaire | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80682140618 | 2018-09-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00W8 | 16 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 49 | 48 | 1 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 3_Import ZN OK | Oui | IMB/91021/X/00W8 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-12-15 | 2017-02-24 |  |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mr DUPRE | Gestionnaire Copropriété | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | x.dupre@as91.fr | [15 empty] | SAB : 18/12/2018 : RETOUR SYNDIC = "Bonjour, La fibre a étée votée. Nous sommes maintenant dans le délai légal de rétractation. Nous vous souhaitons bonne réception de la présente." ; 17/12/2018 : AG s'est bien déroulée le 15/12/2018, relance mail ; 04/12/2018 : relance mail pour mise à l'ODJ ; RELANCER MIS NOVEMBRE POUR MISE A L ODJ /SAB : 19/02/2018 : résidence BELLEVUE; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (x.dupre@as91.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEI8 | 1 Rue Molière | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 2_Qualif OK |  |  | SYN116910 | LOISELET ET DAIGREMONT | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-02-09 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | C.DITILIYEU | Mme POTTIER | Gestionnaire Copropriété | 85 Rue de Gravigny 91380 Chilly-Mazarin | 0169748380 | chilly@l-d.fr | [15 empty] | SIGNE FREE -01/03/18 MG: relance mail - 28/02/18 MG: relance sur sorte de plateforme - 09/02/18 MG: mail récupéré envoie convention ce jour tél ne répondent jms - 26/01/18 MG: voir avec Mr PICHENOT ou Mme POTTIER aurait déjà signé FREE et en serait déjà à la phase étude info gardien - TEL GARDIEN RESIDENCE YVETTE 01 69 09 63 23 mail : residence.yvette@sfr.fr PAS D INFO CADASTRE / RES YVETTE | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00OW | 23 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00A4 | 11 Route D'Égly | Arpajon | 91290 | 12 | 10 | 2 | FI-91021-0006 | PA-91021-0002 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00A4 | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-01-22 | 2017-02-07 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | LG 08/10/2018 RETOUR PAR MAIL, AG PREVUE LE 22/01/2019 // LG 01/10/2018 RELANCE MAIL // LG 24/09/2018 RELANCE MAIL // LG 17/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 04/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 27/07/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 12/07/2018 VA VOIR AVEC SA COLLEGUE ET VA REVENIR VERS MOI // LG 03/07/2018 GESTIONNAIRE N'EST PAS DISPONIBLE POUR DATE D'AG // LG 02/07/2018 JOIGNABLE DE 9H A 12H30 POUR DEMANDER DATE D'AG // LAL 01/03 AG DÉJÀ PASSEE NAVAIS PAS RECU LA CONVENTION 20/02 ag 23/01 18 19/02 relance mail 30/01 les ag sont passes la convention est arrivée trop tard 25/01 par mail 23/01 pdr au tel 22/01 PDR AU TEL 16/01 RELANCE TEL 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00OY | 13 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - FACADE | PA-91021-0016 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29162241018 | 2018-11-15 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00OZ | 3 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - FACADE | PA-91021-0016 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29162241018 | 2018-11-15 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00P0 | 9 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - FACADE | PA-91021-0016 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29162241018 | 2018-11-15 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00P1 | 5 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - FACADE | PA-91021-0016 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29162241018 | 2018-11-15 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00P2 | 6 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 11 | 11 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002N | 7_BPT OK |  | FIS0000406450 | SYN305364 | SYCOGEST IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000406450 | 2017-04-21 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-21 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-12-11 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00P4 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04346040518 | 2018-05-23 |  | G.LIKWENGE |  |  | 14 BIS Rue du Rempart 91150 Étampes | 0169924800 | ludovic.berthon@sycogest.com | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00P3 | 7 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - FACADE | PA-91021-0016 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29162241018 | 2018-11-15 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00P5 | 7 BIS Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - FACADE | PA-91021-0016 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29162241018 | 2018-11-15 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00P6 | 8 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 10 | 9 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-002N | 7_BPT OK | Oui | FIS0000370109 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000370109 | 2018-12-14 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-14 | 2018-12-14 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2018-12-14 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00P6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67260070618 | 2018-12-18 |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente proba | Non nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00P7 | 3 Rue Charles Philippe Lemaire | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80682140618 | 2018-09-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00P8 | 3 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 7 | 5 | 2 | FI-91021-000I | PA-91021-0025 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000364886 | SYN367293 | JURISCOPRO IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364886 | 2017-04-21 | 0-AG pertinente | 2017-06-30 | 2017-04-21 | 2018-02-20 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00PL |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F61821160418 |  |  | S.ASSRAOUI | Mme LEDOUX | Gestionnaire Copropriété | 3 Place de l'Ancienne Comédie 91150 Étampes | 0621576912 | contact@juriscopro-immobilier.fr | [15 empty] | SAB : 31/01/2018 : relance mail, 16/01/2018 : relance mail; 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (copro@juriscopro-immobilier.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00P9 | 2 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-27 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00PA | 8 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42261280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00PC | 17 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 14 | 14 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002R | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PD | 20 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0026 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00PE | 19 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 10 | 9 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-002R | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PF | 9 Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 26 | 19 | 7 | FI-91021-000I | PA-91021-0025 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000364886 | SYN367293 | JURISCOPRO IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364886 | 2017-04-21 | 0-AG pertinente | 2017-06-30 | 2017-04-21 | 2018-02-20 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00PL |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F61821160418 |  |  | S.ASSRAOUI | Mme LEDOUX | Gestionnaire Copropriété | 3 Place de l'Ancienne Comédie 91150 Étampes | 0621576912 | contact@juriscopro-immobilier.fr | [15 empty] | SAB : 31/01/2018 : relance mail, 16/01/2018 : relance mail; 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (copro@juriscopro-immobilier.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00PG | 10 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002R | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PH | 5 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 11 | 10 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0025 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000364886 | SYN367293 | JURISCOPRO IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364886 | 2017-04-21 | 0-AG pertinente | 2017-06-30 | 2017-04-21 | 2018-02-20 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00PL |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F61821160418 |  |  | S.ASSRAOUI | Mme LEDOUX | Gestionnaire Copropriété | 3 Place de l'Ancienne Comédie 91150 Étampes | 0621576912 | contact@juriscopro-immobilier.fr | [15 empty] | SAB : 31/01/2018 : relance mail, 16/01/2018 : relance mail; 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (copro@juriscopro-immobilier.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00PI | 4 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 127 | 112 | 15 | FI-91021-000C | PA-91021-001V | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00PI | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-07-26 | 0-AG pertinente | 2017-05-29 | 2017-07-26 | 2018-03-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-22 | 2018-11-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/00PI |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F93756261118 |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  |  | attente proba | Non nominale | PASSAGE CAVE PRIVEE | CC 22/11/2018 BPT RECU CC 06/11/2018 MAIL + TEL au syndic et me dit qu elle me renv la 3 ème auto dès que possible | SIGNE
IMB/91021/X/00PJ | 15 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 13 | 13 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002R | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PK | 6 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42261280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00PL | 1 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 15 | 13 | 2 | FI-91021-000I | PA-91021-0025 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000364886 | SYN367293 | JURISCOPRO IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364886 | 2017-04-21 | 0-AG pertinente | 2017-06-30 | 2017-04-21 | 2018-02-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-04-16 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00PL |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F61821160418 |  |  | S.ASSRAOUI | Mme LEDOUX | Gestionnaire Copropriété | 3 Place de l'Ancienne Comédie 91150 Étampes | 0621576912 | contact@juriscopro-immobilier.fr | [15 empty] | SAB : 31/01/2018 : relance mail, 16/01/2018 : relance mail; 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (copro@juriscopro-immobilier.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Non nominale | passage cave privée au sous-sol parking | CC 24/10/2018 le syndic nous informe ne pas trouver le propriétaire de la cave /CC 23/10/2018 REL MAIL / CC 09/10/2018 REL mail à copro@juriscopro-immobilier.fr + rel tél à 06 21 57 69 12 , CC 19/07/2018 MAIL DE REL / CC 04/06/2018 MAIL DE REL / ELA 03/05 relance par mail | SIGNE
IMB/91021/X/00PM | 21 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002R | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PN | 23 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002R | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PO | 4 Impasse Du Clos Bailly | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | F42374280518 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00PP | 3 Impasse Du Clos Bailly | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | F42374280518 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00PQ | 10 Impasse Du Clos Bailly | Arpajon | 91290 | 54 | 53 | 1 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00PQ | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-05-15 | 2017-04-26 | 2018-06-21 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | SIGNE - 20/06/18 MG: tous les éléments ok ce jour - 28/05/18 MG: Le Syndic prépare le PV et nous valident la convention dans la foulée - MG: relance pour décision AG - 02/05/18 MG: mail confirmation AG le 15 mai - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le yndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  |  | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PT | 22 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00PU | 33 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 10 | 9 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00PU | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-01-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-06-19 | 1-DTA présent | 2018-04-19 | 2018-10-24 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00PU |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F13463140518 | 2018-11-22 |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | attente proba | Non nominale | PERCEMENT | CC 24/10/2018 BPT RECU / CC 23/10/2018 MAIL DE REL / CC 19/07/2018 relance Tél 01 69 88 04 45 + mail de relance env à pcaudron@century21-capitole.com / CC 04/06/2018 MAIL DE REL / ELA 03/05 relance par mail | SIGNE
IMB/91021/X/00PV | 12 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002R | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PW | 15 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - FACADE | PA-91021-0016 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29162241018 | 2018-11-15 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00PX | 17 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29988220518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00PY | 16 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002R | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00PZ | 23 Rue Victor Hugo | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000I | PA-91021-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F29988220518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/015W | 10 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 7 | 6 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/015W | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-01-31 | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | LG 25/10/2018 AVERTIR CHRISTOPHE QUAND TU AS LA CONV. POUR AUTORISATION DE PASSAGE // LG 08/10/2018 RETOUR PAR MAIL, AG PREVUE LE 31/01/2019 // LG 01/10/2018 RELANCE MAIL // LG 26/09/2018 A RAPPELEZ LA SEMAINE PROCHAINE, GESTIONNAIRE ABSENT // LG 24/09/2018 RELANCE MAIL // LG 17/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 04/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 27/07/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTIONS // LG 12/07/2018 VA VOIR AVEC SA COLLEGUE ET VA REVENIR VERS MOI // LG 03/07/2018 GESTIONNAIRE N'EST PAS DISPONIBLE POUR DATE D'AG // LG 02/07/2018 JOIGNABLE DE 9H A 12H30 POUR DEMANDER DATE D'AG // LAL 20/02 ag déjà passee 19/02 relance mail 30/01 les ag sont passes la convention est arrivée trop tard 25/01 par mail 23/01 pdr au tel 22/01 PDR AU TEL 16/01 RELANCE TEL 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00Q7 | 15 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00Q8 | 11 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00Q9 | 17 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QA | 23 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QB | 21 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QD | 27 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QE | 25 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QF | 29 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QG | 9 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QH | 23 Sentier De La Porte Saint-Denis | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QI | 29 BIS Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QJ | 31 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QK | 5 Impasse Du Clos Bailly | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | F42374280518 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00QL | 6 Impasse Du Clos Bailly | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | F42374280518 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00QM | 7 Impasse Du Clos Bailly | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | F42374280518 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00QO | 21 Rue Saint-Denis | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-27 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QP | 23 Rue Saint-Denis | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-27 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QQ | 25 Rue Saint-Denis | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-27 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00QR | 25 Sentier De La Porte Saint-Denis | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFFW | 3 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 37 | 34 | 3 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 7_BPT OK | Oui | BPE-1811-4467 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | en cours de création | 2018-11-23 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QFFW |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56677010219 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 23/11/2018 : envoi de l'attestation TYPOLOGIE BATIMENT par mail ; 20/11/2018 : relance téléphonique, le syndic renvoie la convention signée d'ici la fin de la semaine, 30/10/2018 : relance téléphonique ; 25/10/2018 : relance téléphonique ;17/10/2018 : relance téléphonique ; 02/10/2018: envoi de la convention par mail ; 06/09/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAI rencontre le CS ce soir, elle nous renvoie la convention signée ; 11/07/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAI laisse passer le délai de 2 mois pour contestation PV d'AG avant de valider la convention, A RELANCER S35; 26/06/2018 : relance mail; 19/06/2018 : relance mail; 13/06/2018 : relance téléphonique; 17/04/2018 : relance téléphonique, AG = mai 2018; 27/03/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAÏ présente la convention à l'AG de mai 2018; 21/03/2018 : relance mail; 13/03/2018 : relance mail, la gestionnaire consulte le conseil syndical; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : envoi de la convention par mail; 13/02/2018 : SYNDIC = SILOGE (SYN204796); CC 02/02/2018 SYN191633 FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN TEL 01 64 48 06 60 gestionnaire : valerie.merieux@fnaim91.fr / SAT/3/5 AVENUE MAZARIN/BM 09/01/2018 : REF CADASTRE AI 117 | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00R2 | 12 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00RB | 27 Sentier De La Porte Saint-Denis | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00RF | 33 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00SQ | 8 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00SR | 6 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00SS | 4 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00ST | 10 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00SU | 22 BIS Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF38 | 75 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 10 | 2 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/S/QF38 | SYN191633 | FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/S/QF38 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56101180918 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 11 BIS Avenue Pierre Brossolette 91380 Chilly-Mazarin | 0164480660 | [17 empty] | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/006I | 3 Rue Blaise Pascal | Chilly-Mazarin | 91380 | 32 | 32 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/X/006I | SYN407671 | SAS CONCOURS | 10-Unipropriétaire |  | 2018-04-20 | 0-AG pertinente | 2018-01-04 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/X/006I |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F31175101218 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 7 Rue de l'Amiral d'Estaing 75116 Paris 16 | 0144403050 | [16 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (assuncion.duraes@foncia.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00SY | 16 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00SZ | 14 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00T0 | 12 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00T1 | 66 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00T3 | 22 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00T4 | 15 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00T5 | 10 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00T6 | 24 BIS Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00T7 | 1 BIS Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00T8 | 2 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TB | 24 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TC | 26 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TD | 28 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TE | 50 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TF | 22 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TG | 13 BIS Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TH | 17 BIS Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TI | 22 TER Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TJ | 8 BIS Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TK | 20 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TL | 14 BIS Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TM | 18 Rue Soufflet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TN | 25 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TO | 43 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TP | 60 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TQ | 64 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TR | 70 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TS | 70 BIS Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TT | 72 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TU | 74 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TV | 86 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TW | 88 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TX | 76 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TY | 23 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00TZ | 12 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U0 | 14 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U1 | 16 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U2 | 3 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U3 | 4 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U4 | 4 BIS Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U5 | 6 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U6 | 8 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U7 | 1 Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U8 | 13 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00U9 | 17 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UA | 21 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UB | 26 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UC | 27 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UD | 24 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UE | 28 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UF | 31 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UG | 32 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UH | 34 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UI | 36 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UJ | 41 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UK | 14 BIS Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UL | 10 BIS Rue Du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEO1 | 48 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 35 | 34 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 2_Qualif OK |  |  | SYN116910 | LOISELET ET DAIGREMONT | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-02-09 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Mme POTTIER | Gestionnaire Copropriété | 85 Rue de Gravigny 91380 Chilly-Mazarin | 0169748380 | chilly@l-d.fr | [15 empty] | SIGNE FREE -01/03/18 MG: relance mail - 28/02/18 MG: relance sur sorte de plateforme - 09/02/18 MG: mail récupéré envoie convention ce jour tél ne répondent jms - CC 30/01/2018 SYN 116910 loiselet Et Daigremont 01 69 74 83 80 ( numeo de la plateforme ) / info transmise par ORPI DU 48 AV PIERRE BROSSOLETTE ( en bas de l'immeuble) Tél : 01 69 09 11 11 + un autre résident , me confirment que c est bien loiselet Et Daigremont 01 69 74 83 80 de chilly mazarin qui gère cette adresse /REF AH-237 | C.DITILIYEU |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00UO | 7 Rue Marcel Duhamel | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UQ | 12 BIS Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001R - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00UR | 11 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00UX | 15 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00UY | 13 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | F62648240718 | 2018-12-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00UZ | 11 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | F62648240718 | 2018-12-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00V0 | 10 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001R - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00V1 | 12 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001R - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00V2 | 7 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | F62648240718 | 2018-12-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00V3 | 5 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | F62648240718 | 2018-12-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00V4 | 9 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | F62648240718 | 2018-12-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/01KH | 1 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 4 | 3 | 1 | FI-91228-002Q | PA-91228-008C | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/01KH | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2018-06-04 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002Q - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0661910036 | cducoin@sergic.com | [15 empty] | 18/09/2018 envoyé mail aux 2 gestionnaires avec liste des adresses pour qu'elles me renvoient les conventions/DTA //03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /04/06/18 MG: principe à l'ODJ - 23/05/18 MG: relance mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 07/03/18 MG: relance des gestionnaire ce jour - 09/02/18 MG: relance mail ce jour - SAB : 17/01/2018 : SYNDIC = SERGIC (SYN116912), Mme DONA (pdona@sergic.com 0160789046); CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00V6 | 14 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00V6 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00V7 | 14 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00EL | 8 Avenue Aristide Briand | Arpajon | 91290 | 20 | 20 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0001 | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | CC 31/01/2018 syn a créer, négo upr, IMMOBILIERE 3F , 3 Impasse docteur Schweitzer, 91290 Arpajon, tél 01 64 90 24 40 BM 09/01/2018 : PAS D INFO CADASTRE, SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE AL 94 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00V9 | 6 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00VA | 15 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00VB | 17 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00VC | 21 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00VD | 6 BIS Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00VE | 13 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00VF | 13 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VG | 17 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VH | 1 Rue Marcel Duhamel | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VI | 3 Rue Marcel Duhamel | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VJ | 4 Rue Marcel Duhamel | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VK | 16 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VL | 12 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VM | 19 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01KR | 1 Allée Louis Aragon | Evry | 91000 | 23 | 22 | 1 | FI-91228-0035 | PA-91228-0055 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196627 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196627 | 2018-11-15 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01KR |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56724010219 |  |  | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | YBE 27/11/2018 : MAJ décalage des Bases. | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00VO | 5 Rue Marcel Duhamel | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VP | 11 BIS Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00VQ | 15 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VS | 23 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48468170718 | 2018-10-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00VU | 20 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00VY | 4 BIS Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-18 | 1-OK | F62671240718 | 2018-12-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00W1 | 1 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62705240718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/01KS | 2 Allée Louis Aragon | Evry | 91000 | 29 | 28 | 1 | FI-91228-0035 | PA-91228-0055 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196627 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196627 | 2018-11-15 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01KR |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56724010219 |  |  | NEGO UPR | Mmde Bersani | Gestionnaire | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | YBE 27/11/2018 : MAJ décalage des Bases. |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00W3 | 11 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00W4 | 3 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62705240718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00W5 | 4 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 5_Accord OK |  | IMB/91021/X/00W5 | SYN377284 | AGENCE DE LA MAIRIE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-27 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-27 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-09-26 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER | mme paret | Gestionnaire | Place de l'Hôtel de Ville 91290 Arpajon | 0169949494 | mparet@agencedelamairie.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  |  | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00W6 | 4 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 11 | 11 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 7_BPT OK | Oui | FIS0000365448 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000365448 | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-25 | 2018-10-25 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-05 | 2019-02-04 | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00W6 |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84652130219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 25/10 SIGNE 16/10 4 groua10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale | ELA 04/02/2019 ras DTA réclamé ---pas de maj sur opti |  | SIGNE
IMB/91228/C/01RO | 7 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 7 | 7 | 0 | FI-91228-002Q | PA-91228-008C | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/01RO | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2018-06-04 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002Q - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0661910036 | cducoin@sergic.com | [15 empty] | 18/09/2018 envoyé mail aux 2 gestionnaires avec liste des adresses pour qu'elles me renvoient les conventions/DTA //03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /04/06/18 MG: principe à l'ODJ - 23/05/18 MG: relance mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 07/03/18 MG: relance des gestionnaire ce jour - 09/02/18 MG: relance mail ce jour - 09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01KT | 3 Allée Louis Aragon | Evry | 91000 | 31 | 30 | 1 | FI-91228-0035 | PA-91228-0055 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196627 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196627 | 2018-11-15 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01KR |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56724010219 |  |  | NEGO UPR | Mmde Bersani | Gestionnaire | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | YBE 27/11/2018 : MAJ décalage des Bases. |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00WC | 50 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WD | 52 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WE | 53 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WF | 52 BIS Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WG | 52 TER Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WH | 54 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 15 | 15 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00WH | SYN381243 | CAZALS IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-02-04 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00WH |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 59 Grande Rue 91850 Bouray-sur-Juine | 0160826480 | immo.cazals@wanadoo.fr | [15 empty] | SAB : 23/04/2018 : relance téléphonique, 17/04/2018 : relance téléphonique, le propriétaire est en vacances; 09/04/2018 : envoi de la convention par mail (immo.cazals@wanadoo.fr, cazals.bouray@orange.fr); 04/04/2018 : envoi de la convention par mail (immo.cazals@wanadoo.fr); BM 03/04/2018 : SYN OK SUR IXI // SAB : 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYN A CRÉER SOUS IXI : SYN381243; TERRAIN BOB/CC 15/03/2018 PRD PAGES BLANCHES / CC 06/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / LAL 22/02 PDR AU TEL POUR TENTATIVE REQUALIF 16/02 SCI DE LA LIBERATION PAS SYNDIC 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale | ELA 04/02/2019 ras- attestation dta réclamée ---pas de maj sur opti |  | SIGNE
IMB/91021/X/00WI | 51 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00WJ | 58 BIS Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WK | 58 TER Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WL | 59 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00WM | 57 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WN | 58 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WO | 27 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001Y - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WP | 29 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001Y - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WQ | 33 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00WR | 31 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001Y - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WS | 25 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 9 | 9 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00WS | SYN404405 | MONSIEUR SERGE BERTOSSI | 10-Unipropriétaire |  | 2018-06-08 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-08 | 2018-03-29 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00WS |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67281070618 | 2018-09-20 |  | S.ASSRAOUI |  |  | Sentier des Grands Sillons 91290 La Norville | 0660305677 | bertossiserge@orange.fr | [15 empty] | SAB : 22/03/2018 : Mr BERTOSSI poste la convention signée samedi; 22/03/2018 : REPONDEUR, 20/03/2018 : envoi de la convention par mail (bertossiserge@orange.fr); 13/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 12/03/2018 : REPONDEUR, 21/02/2018 : envoi de l'attestation de non possession de DTA; 16/01/2018 : relance téléphonique, 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (bertossiserge@orange.fr), PROPRIETAIRE = MONSIEUR SERGE BERTOSSI SYN404405 Sentier des Grands Sillons 91290 La Norville, 0164903834 ou 0660305677 , CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | RAS en attente du DTA |  | SIGNE
IMB/91021/X/00WT | 36 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000369607 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000369607 | 2018-01-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-06-21 | 2-DTA inutile | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0022 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  |  | DECALAGE DES BASES |  |  |  | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00WU | 38 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000369607 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000369607 | 2018-01-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-06-21 | 2-DTA inutile | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0022 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  |  | DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QELW | 5 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | QUALIFIE
IMB/91021/X/00WW | 41 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WX | 45 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00WZ | 47 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00X0 | 48 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 4_Prev accord OK | Oui | FIS0000409249 | SYN439846 | L'ADRESSE ARPAJON | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000409249 |  | 0-AG pertinente | 2018-11-22 | 2017-04-25 |  |  |  | 1-DTA présent |  |  | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 54 Grande Rue 91290 Arpajon | 0169260404 | syndic@ugs-patrimoine.com | [15 empty] | 31/07/2018 laissé message car M. CORMON en rdv et doit me rappeler /03/07/2018 laissé message pour que M. CORMON nous informe si fibre votée /AG EN JUIN - 19/06/18 MG: relance pour décision AG - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -08/03/18 MG: Confirmations des AG et envoi conventions ce jour - 27/02/18 MG: relance mail - LAL 22/02 C'EST LADRESSE QUI GERE 31/01 ne gere pas 11/01 PAR COURRIER | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00X1 | 48 BIS Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 4_Prev accord OK | Oui | FIS0000409249 | SYN439846 | L'ADRESSE ARPAJON | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000409249 |  | 0-AG pertinente | 2018-11-22 | 2017-04-25 |  |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 54 Grande Rue 91290 Arpajon | 0169260404 | syndic@ugs-patrimoine.com | [15 empty] | 21/12/2018 reçu DTA //14/12/2018 Reçu AS+BPE manque DTA et copro avec 48/48Bis rue libération //13/11/2018 AG 22/11/18 Fibre ordre du jour et envoyé à Mme DUARTE convention//05/11/2018 RAPPELER A 14H30; | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00X2 | 49 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00X3 | 44 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002G - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01KU | 4 Allée Louis Aragon | Evry | 91000 | 42 | 40 | 2 | FI-91228-0035 | PA-91228-0055 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196627 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196627 | 2018-11-15 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01KR |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56724010219 |  |  | NEGO UPR | Mmde Bersani | Gestionnaire | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | YBE 27/11/2018 : MAJ décalage des Bases. |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/01ZH | 1 Allée Stéphane Mallarmé | Evry | 91000 | 15 | 15 | 0 | FI-91228-002S | PA-91228-005J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196631 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196631 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01ZH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60266040219 |  |  | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases | Nominale | ELA 31/01/2019 ras pas de fi sur le serveur -nbr de logts à modifier + fis csv- |  | SIGNE
IMB/91228/C/01ZI | 2 Allée Stéphane Mallarmé | Evry | 91000 | 14 | 13 | 1 | FI-91228-002S | PA-91228-005J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196631 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196631 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01ZH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60266040219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00X7 | 12 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001E - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00X8 | 13 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 13 | 13 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001E | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00X8 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-25 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-25 | 2018-12-14 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 03/12 relance mail 16/10 carine 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00X9 | 14 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001E - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00XA | 9 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00XB | 6 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 16 | 16 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 6_BPE OK | Oui | FIS0000410824 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000410824 | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-25 | 2018-10-25 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00XB |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 25/10 OK 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | Percement |  | SIGNE
IMB/91021/X/00XC | 7 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00XD | 8 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 14 | 12 | 2 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 6_BPE OK | Oui | FIS0000410824 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000410824 | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-25 | 2018-10-25 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00XB |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 25/10 OK 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00XE | 1 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00XF | 56 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-02 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01ZJ | 3 Allée Stéphane Mallarmé | Evry | 91000 | 17 | 16 | 1 | FI-91228-002S | PA-91228-005J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196631 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196631 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01ZH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60266040219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00XI | 4 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00XK | 32 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 10 | 9 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00XK | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-06-13 | 2017-04-25 | 2018-06-08 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-19 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00XK |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 01/06 nous renvoie les conv 13 juin grand max 30/05 voté 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | auto passage sur la façade du 34 et 36 grande rue | Donné à Bob ¦ CC 02/08/2018 BPT RECU PAR LAURA LE 01/08 / manque auto imb voisin du 36 ( IMB/92012/X/00Y1, pav ) ( à qualifier : rejoindre la retoucherie au 01 64 92 04 53 , répondeur ce jour pr connaître le proprio et 34 grande rue, rejoindre l'apef service au 01 64 94 82 52 répondeur ce jour pr connaître le proprio ( IMB/92012/X/00Y0, pav ) | SIGNE
IMB/91021/X/00XM | 4 BIS Rue Agot | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00XN | 11 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00XO | 14 Rue De L'Aitre | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00XR | 30 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001U - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62682240718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00XS | 19 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F87878060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00XT | 10 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91228/C/01ZL | 5 Allée Stéphane Mallarmé | Evry | 91000 | 13 | 13 | 0 | FI-91228-002S | PA-91228-005J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196631 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196631 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01ZH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60266040219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00XV | 21 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001U - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62682240718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00XW | 23 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001U - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62682240718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00XX | 3 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00XY | 6 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00XZ | 8 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00Y0 | 34 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00Y1 | 36 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001X - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00Y2 | 26 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 7_BPT OK | Oui | FIS0000367562 | SYN377240 | IDF IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000367562 | 2018-01-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-06 | 1-DTA présent | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00XJ |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04355040518 | 2018-06-14 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 28 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164902223 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/01ZM | 6 Allée Stéphane Mallarmé | Evry | 91000 | 13 | 13 | 0 | FI-91228-002S | PA-91228-005J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196631 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196631 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01ZH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60266040219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00Y4 | 24 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002O - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01ZN | 7 Allée Stéphane Mallarmé | Evry | 91000 | 48 | 48 | 0 | FI-91228-002S | PA-91228-005J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196631 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196631 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01ZH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60266040219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFTF | 3 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 19 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/: REF CADASTRE AH 140 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00Y7 | 13 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F87878060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00Y8 | 18 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002O - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02CS | 6 Rue de la Clairière | Evry | 91000 | 15 | 15 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006N | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/02CS | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2017-05-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0661910036 | cducoin@sergic.com | [15 empty] | 18/09/2018 envoyé mail aux 2 gestionnaires avec liste des adresses pour qu'elles me renvoient les conventions/DTA //03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /AG EN JUIN - 14/06/18 MG: relance ce jour - 09/03/18 MG: Mail a SEGINE ce jour -11/01/18 MG: SEGINE ouvert à partir de 14 H -09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00YA | 17 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F87878060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00YB | 11 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F92048080818 | 2018-09-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00YC | 1 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001X - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62696240718 | 2018-09-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00YD | 1 BIS Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001X - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62696240718 | 2018-09-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00YE | 1 TER Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001X - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62696240718 | 2018-09-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00YF | 12 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 15 | 15 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00YG | 13 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62705240718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00YH | 13 BIS Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00YH | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-25 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-25 | 2018-04-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00YH |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F33909100718 |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 20/04 recu 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | passage en façade et bon pour travaux | Donné à Bob ¦ CC 23/10/2018 MAIL DE REL / CC 03/10/2018 MAIL ENV AU SYNDIC pr le bpt + si ils ont un contact au 13 /CC 11/09/2018 mail de max env au piqueteur MYCOM SASSI KAFI <sarl.mycom78@gmail.com> pour adduction au 13bis en bas a droite de l imb CC 30/07/2018 Retour d omar le 27/07 : La maison me semble vide, il y a personne qui ouvre la porte. CC 23/07/2018 MAIL ENV A OMAR pr aller voir sur place / SUITE AU MAIL du syndic : j'ai tél au syndic : lui s'occupe du bpt et moi de l imm voisin CC 10/07/2018 MAIL DE REL POUR LE BPT / IMM VOISIN AU 13 MAIS PAS DE SYNDIC INCPJ / | SIGNE
IMB/91161/X/00GW | 25 C Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | TERRAIN BOB : 3F ATHIS MONS // AS 06/07/2018 : PDR les 5 num/AS 26/06/2018 : PDR PB/ | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00YJ | 19 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00YK | 21 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001Y - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00YL | 24 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0022 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00YM | 26 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0022 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00YN | 28 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 13 | 13 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00YN | SYN381366 | M. LUCIANI | 10-Unipropriétaire |  | 2018-05-15 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00YN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F33922100718 | 2018-09-07 |  | C.DITILIYEU |  |  | 28 Rue de la Libération 91290 Arpajon | [17 empty] | SIGNE - 09/05/18 MG: Signé - 10/04/18 MG: mail pour récupération convention et attestation DTA - 08/03/18 MG: publi ce jour -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00YO | 3 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62705240718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00YP | 30 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0022 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00YQ | 32 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0022 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01ZO | 8 Allée Stéphane Mallarmé | Evry | 91000 | 53 | 50 | 3 | FI-91228-002S | PA-91228-005J | 7_BPT OK | Oui | FIS0000196631 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196631 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/01ZH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60266040219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00YT | 7 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/00YT | SYN101989 | SNL SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMENT ESSONNE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-24 | 0-AG pertinente | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00YT |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F43171130718 | 2018-10-26 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 24 Rue de l'Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix | 0169587758 | valerie.guehenneux@snl-essonne.org | [15 empty] | SAB : 04/04/2018 : relance téléphonique, 23/03/2018 : Mme BIELLE est en arrêt maladie, A RELANCER A COMPTER DU 04/04/2018; 14/03/2018 : envoi de la convention par mail (marie-ange.bielle@snl-essonne.org); PROPRIETAIRE = SNL SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMENT ESSONNE (SYN101989) - Immeuble avec 6 locataires | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00YU | 9 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62705240718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00YV | 10 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02H8 | 3 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 25 | 24 | 1 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/02H8 | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2017-05-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0661910036 | cducoin@sergic.com | [15 empty] | 18/09/2018 envoyé mail aux 2 gestionnaires avec liste des adresses pour qu'elles me renvoient les conventions/DTA //03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /04/06/18 MG: devrait etre à l'ODJ ms gest indisponible ce jour - 23/05/18 MG: relance mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 07/03/18 MG: relance des gestionnaire ce jour - 09/02/18 MG: relance mail ce jour - 09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00YX | 34 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0022 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00YY | 23 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001Y - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HB | 18 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 25 | 25 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00Z1 | 9 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00Z3 | 8 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62705240718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/02BW | 2 Rue de la Clairière | Evry | 91000 | 14 | 14 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006N | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/02BW | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-05-30 | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2017-05-30 | 2018-11-15 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/02BW |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56523010219 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 18/09/2018 : envoi de la convention par mail ; 18/09/2018 SYNDIC DE SABRINA donc transmis la demande pour qu'elle envoie la convention à severine.hanot@segine-essonne.com //03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /AG EN JUIN - 14/06/18 MG: relance ce jour - 09/03/18 MG: retour mail ce jour MAODJ - 09/03/18 MG: Mail a SEGINE ce jour - 11/01/18 MG: SEGINE ouvert à partir de 14 H - 09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00Z6 | 6 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62705240718 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00Z7 | 5 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001S - FACADE | PA-91021-001S - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62765240718 | 2018-11-08 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00Z9 | 1 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 7 | 6 | 1 | FI-91021-000H | PA-91021-001I | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/00Z9 | SYN357624 | IMMOFAGERANCE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-10-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-10-12 | 2018-12-12 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 2 Avenue Aristide Briand 91290 Arpajon | [17 empty] | LAL 16/10 pas syndic 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00ZB | 12 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002O - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00ZC | 6 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00ZJ | 3 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00ZN | 17 TER Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00ZQ | 1 BIS . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002P - FACADE | PA-91021-002P - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15686171018 | 2018-11-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0102 | 1 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0103 | 5 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002P | 7_BPT OK |  | IMB/91021/X/0103 | SYN377284 | AGENCE DE LA MAIRIE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-27 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-27 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-09-26 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91021/X/0103 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | Place de l'Hôtel de Ville 91290 Arpajon | 0169949494 | sduclos@agencedelamairie.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  |  | attente proba | Non nominale | Percement | CC 31/01/2019 m josse le proprio m a rap et va voir avec le synd / CC 30/01/2019 MAIL DE REL / CC 12/12/2018 MAIL DE REL / CC 19/07/2018 J'ai relancé tél et MmePARET en charge du dossier est en vacances et reviendra en aout / CC 06/06/2018 MAIL DE REL / | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/0105 | 8 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002O - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02CF | 4 Rue de la Clairière | Evry | 91000 | 16 | 16 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006N | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/02CF | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-05-30 | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2017-05-30 | 2018-09-25 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91228/C/02CF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56528010219 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 18/09/2018 : envoi de la convention par mail ; 18/09/2018 SYNDIC DE SABRINA donc transmis la demande pour qu'elle envoie la convention à severine.hanot@segine-essonne.com //03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /AG EN JUIN - 14/06/18 MG: relance ce jour - 09/03/18 MG: retour mail ce jour MAODJ - 09/03/18 MG: Mail a SEGINE ce jour -11/01/18 MG: SEGINE ouvert à partir de 14 H -09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/0107 | 1 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002P - FACADE | PA-91021-002P - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15686171018 | 2018-11-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0108 | 10 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-002O - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0109 | 2 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/010A | 5 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/010A | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-05-16 | 2017-04-26 | 2018-06-08 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | IMB/91021/X/010A |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F26332231018 |  |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | LG 05/06/2018 PRINCIPE VOTE ET VA ME RENVOYER LES CONV // LG 01/06/2018 RELANCE MAIL // LG 28/05/2018 RELANCE PAR MAIL, FERMER LUNDI A RAPPELER MARDI // LAL 20/02 ag en mai 19/02 relance mail 30/01 les ag sont passes la convention est arrivée trop tard 25/01 par mail 23/01 pdr au tel 22/01 PDR AU TEL 16/01 RELANCE TEL 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [5 empty] | Nominale |  | RAS | SIGNE
IMB/91021/X/010B | 3 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002P - FACADE | PA-91021-002P - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15686171018 | 2018-11-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/010C | 1 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/010D | 3 Rue De Bellevue | Arpajon | 91290 | 10 | 10 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-000V | 7_BPT OK | Oui | FIS0000365448 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000365448 | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-09-28 | 2017-04-25 | 2018-11-16 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-05 | 2019-02-04 | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/010D |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F60194040219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 16/10 carine 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER |  |  |  |  | suite mail syndic 3 5 bellevue à rattacher | Nominale | ELA 04/02/2019-RAS DTA réclamé ---pas de maj sur opti |  | SIGNE
IMB/91021/X/010E | 5 Rue De Bellevue | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-000V | 7_BPT OK | Oui | FIS0000365448 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000365448 | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-09-28 | 2017-04-25 | 2018-11-16 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-05 | 2019-02-04 | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/010D |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F60194040219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 16/10 carine 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER |  |  |  |  | suite mail syndic 3 5 bellevue à rattacher |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PM34 | 49 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PM34 | SYN406889 | M OU MME ROUE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91432/C/PM34 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F89515070818 |  |  | G.LIKWENGE |  |  | 33 TER Rue Chamberlin 91600 Savigny-sur-Orge | [17 empty] | CC 28/03/2018 CONV + BPE + DTA reçu par courrier CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE SATREGROUPEMENT AVEC LE 71 GABRIEL PERI IMB/91432/S/PNGW/SYN A CRÉER UNIPRO M OU MME ROUE 33T RUE CHAMBERLIN 91600 SAVIGNY SUR ORGE /PAS DE TEL/REF L -908 | G.LIKWENGE |  |  |  |  | ATTENTE PROBATION | Nominale | ras par courrier |  | SIGNE
IMB/91021/X/010I | 21 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/010J | 5 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/010K | 6 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 14 | 13 | 1 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 7_BPT OK | Oui | FIS0000365448 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000365448 | 2017-04-25 | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2017-04-25 | 2018-10-25 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-05 | 2019-02-04 | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/00W6 |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84652130219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 25/10 SIGNE 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/010L | 7 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/010M | 9 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/010N | 8 BIS Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/010O | 19 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [9 empty] | SAB : 09/01/2018 : EZAPA 1 OCCUPANT : AUTO-ECOLE, l'auto-école est propriétaire de ses locaux, Mr NICOL a vendu le 19 avenue de la Division Leclerc à Arpajaon à l'auto-école, ANCIEN PROPRIETAIRE = SCI LAUMEDA, SIRET : 79957357100012, Monsieur Jacky NICOL 6 rue des Roblines, 91310 LINAS tel : 0169017673,EZAPACDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNGS | 61 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 9 | 8 | 1 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PNGS | SYN386392 | SCI LEBEL IMMOBILIER | 10-Unipropriétaire |  | 2019-01-21 | 1-AG non pertinente |  | 2019-01-21 | 2018-10-04 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91432/C/PNGS |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56769010219 |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 61 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | 0614155684 | pyrayleb@gmail.com | [15 empty] | 03/10/2018 reçu DTA //24/09/2018 sa femme lui laisse le message pour qu'il me rappelle car pense que le DTA est fait //27/08/2018 laissé message à M. Pierre LEBEL pour savoir si DTA effectué //06/07/2018 Reçu par mail attestation /05/07/2018 m'envoie l'attestation SIGNE - 04/06/18 MG: Convention reçue attente attestation 1997 - 28/05/18 MG: CONV envoyée par mail est ok - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/010Z | 17 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/QQXK | 39 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 48 | 47 | 1 | FI-91432-000D | PA-91432-001B | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/QQXK | SYN386412 | NEXITY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-10-16 | 0-AG pertinente | 2018-06-12 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | IMB/91432/C/QQXK |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56780010219 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 22 Rue Berlioz 91240 St-Michel-sur-Orge | [17 empty] | SAB : 12/10/2018 : relance téléphonique ; 01/10/2018 : relance téléphonique, la gestionnaire renvoie la convention signée ; 12/07/2018 : AG OK, la gestionnaire renvoie la convention signée après le délai de 2 mois de contestation du PV d'AG, A RELANCER MI-SEPTEMBRE 2018; 21/06/2018 : Mme DEVIGNON laisse passer le délai de 2 mois contestation PV d'AG avant d'envoyer la convention, soit après le 12/08/2018; 20/06/2018 : relance mail; 13/06/2018 : relance mail; 18/04/2018 : AG = 12/06/2018; 16/04/2018 : relance mail; 16/01/2018 : relance téléphonique, AG = avril 2018; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (sdevignon@nexity.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/0111 | 17 QUATER Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/0115 | 11 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0118 | 13 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011B | 6 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-000P | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/011B | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-03-30 | 2017-04-26 | 2018-04-10 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/011B |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67404070618 | 2018-08-28 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | SIGNE - AG en MARS - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEPI | 4 Rue des Bleuets | Chilly-Mazarin | 91380 | 15 | 15 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/C/QEPI | SYN116916 | AGENCE IMMOBILIERE LORI | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-06-12 | 2018-02-05 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme CALIARI | Gestionnaire Copropriété | 26 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0662021698 | dominique.caliari-ag.lori@orange.fr | [15 empty] | SAB : 04/10/2018 : RETOUR SYNDIC = "Bonjour, Nous vous informons que la décision est repoussée à l'assemblée générale de l'année prochaine en 2019. Cordialement" ; 04/10/2018 : relance mail ; 23/07/2018 : Oriane est en vacances jusqu'au 01/08/2018; 17/07/2018 : relance téléphonique, ORIANE EST EN VACANCES JUSQU'EN AOUT 2018; 26/06/2018 : relance téléphonique; 13/06/2018 : relance mail; 07/06/2018 : SITE GERE PAR ORIANE; 14/03/2018 : relance téléphonique, 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 05/02/2018 : envoi de la convention par mail (dominique.caliari-ag.lori@orange.fr); CC 31/01/2018 SYN116916 Agence Immobiliere Lori tél 01 60 16 01 28 gestionnaire : Mme CALIARI dominique.caliari-ag.lori@orange.fr / SAT/COPRO/LAD/REF AI-139 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/011E | 9 Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 23 | 23 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-000P | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/011E | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 0-AG pertinente | 2018-05-16 | 2017-04-26 | 2018-06-08 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/011E |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F63314240718 | 2018-09-20 |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | LG 05/06/2018 PRINCIPE VOTE ET VA ME RENVOYER LES CONV // LG 01/06/2018 RELANCE MAIL // LG 28/05/2018 RELANCE PAR MAIL, FERMER LUNDI A RAPPELER MARDI // LAL 20/02 ag en mai 19/02 relance mail 30/01 les ag sont passes la convention est arrivée trop tard 25/01 par mail 23/01 pdr au tel 22/01 PDR AU TEL 16/01 RELANCE TEL 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/011F | 8 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJN | 56 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/C/QFJN | SYN116916 | AGENCE IMMOBILIERE LORI | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-09-15 | 2018-02-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme CALIARI | Gestionnaire Copropriété | 26 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0662021698 | dominique.caliari-ag.lori@orange.fr | [15 empty] | SAB : 04/10/2018 : relance téléphonique, 10/09/2018 : AG = septembre 2019 ; 23/07/2018 : relance téléphonique, la gestionnaire renvoie la convention signée cette semaine, 17/07/2018 : relance téléphonique, VERONIQUE TRAITE LA CONVENTION S30 AVANT SON DEPART EN VACANCES EN AOUT 2018; 21/06/2018 : relance téléphonique; 13/06/2018 : relance téléphonique; 07/06/2018 : SITE GERE PAR VERONIQUE; 07/06/2018 : eu en ligne la gestionnaire, elle renvoie la convention;14/03/2018 : relance téléphonique, 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 12/02/2018 : envoi de la convention par mail (dominique.caliari-ag.lori@orange.fr); CC 08/02/2018 SYN116916 Agence Immobilière Lori 26 Avenue Gabriel Péri, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Téléphone : 01 60 16 01 28/ BM 09/01/2018 : PAS D INFO CADASTRE, SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE AM 317 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/011H | 4 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011I | 3 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011J | 7 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011K | 5 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011L | 6 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011P | 6 Boulevard Pierre Brossolette | Arpajon | 91290 | 11 | 10 | 1 | FI-91021-000J | PA-91021-000P | 7_BPT OK |  | IMB/91021/X/011P | SYN377284 | AGENCE DE LA MAIRIE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-09-27 | 1-AG non pertinente |  | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 1-T/D1 non effectué | 2017-09-26 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | IMB/91021/X/011P |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84589021018 |  |  | L.LAGIER |  |  | Place de l'Hôtel de Ville 91290 Arpajon | 0169949494 | sduclos@agencedelamairie.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC |  | attente proba | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00HC | 20 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 30 | 30 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | VERIFIER SI SYN12630 // AS 27/11/2018 : Vu avec locataire bailleur 3F / | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/011U | 9 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011V | 4 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011W | 17 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/011X | 19 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/011Y | 3 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0120 | 11 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0121 | 13 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0122 | 15 Rue Des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46139290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0123 | 7 BIS Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0124 | 8 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0125 | 17 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0126 | 19 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0127 | 3 BIS Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0128 | 3 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00ES | 6 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/012B | 15 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/012E | 2 BIS Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/012I | 4 Rue Des Prés | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012K | 5 Rue Félix Potin | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012L | 3 Rue Félix Potin | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012N | 4 Rue Félix Potin | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012O | 7 Rue Des Prés | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012P | 5 Rue Des Champs | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012Q | 2 Rue Des Champs | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012R | 9 Rue Des Champs | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012S | 3 Rue Des Prés | Arpajon | 91290 | 5 | 2 | 3 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/012U | 10 Rue Des Prés | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [7 empty] | 03/04/18 MG: retour courrier 1 lot et confimé par tél ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -04/01/18 MG: contact récup et mail conv envoyé ce jour - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012W | 12 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012X | 14 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012Y | 30 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/012Z | 22 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0130 | 10 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0131 | 8 BIS Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [7 empty] | TERRAIN BOB 30/03/2018/14/02/18 MG: SYN375524 - ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE - 0140786900 ne gèrent pas - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0132 | 12 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0133 | 24 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0136 | 10 Route De Limours | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0137 | 6 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0138 | 8 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0139 | 28 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013A | 10 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013B | 18 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013C | 16 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013D | 12 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F00017250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013G | 2 Route De Limours | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013H | 8 Route De Limours | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013I | 4 Route De Limours | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013J | 5 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013K | 6 Route De Limours | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013L | 6 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013M | 7 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013N | 8 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013O | 2 Rue Des Corlus | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013P | 10 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013Q | 11 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013R | 13 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013S | 4 Rue Des Corlus | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013T | 1 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013U | 15 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013V | 4 Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013W | 4 Rue De La Butte aux Grès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/013X | 1 Rue Félix Potin | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013Y | 2 Rue Félix Potin | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/013Z | 4 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/X/00HO | 18 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 31 | 30 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001V | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | TERRAIN BOB : GROUPE 3F AGENCE ATHIS MONS - RESIDENCES DINES HCINES N° ESL 2313L A REGROUPER AVEC LE 20 AV PIERRE BROSSOLETTE // AS06/07/2018: Nzitisi Feline Tél : 09 73 59 80 04 n'a aucunes infos- Saadi Laala Tél : 09 73 67 45 66 ses parents ne sont pas la les recontacter le soir en semaine voir si c'est pas 3F IMMOBILIERRE vu qu'elle gere le 20/ | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/0142 | 8 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0143 | 8 BIS Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/0144 | 23 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00260250618 | 2018-09-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0145 | 20 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0146 | 22 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0147 | 26 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0148 | 10 BIS Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0149 | 24 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014A | 13 TER Route De La Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/014B | 1 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014C | 13 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014D | 17 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014E | 17 BIS Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014F | 19 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014G | 14 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F00017250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014H | 15 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/C/QFON | 22 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 8 | 2 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/C/QFON | SYN116916 | AGENCE IMMOBILIERE LORI | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-02-13 | 2018-05-21 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme CALIARI | Gestionnaire Copropriété | 26 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0662021698 | dominique.caliari-ag.lori@orange.fr | [15 empty] | SAB : 10/09/2018 : AG = février 2019 ; 23/07/2018 : relance téléphonique, la gestionnaire renvoie la convention signée cette semaine, 17/07/2018 : relance téléphonique, VERONIQUE TRAITE LA CONVENTION S30 AVANT SON DEPART EN VACANCES EN AOUT 2018; 21/06/2018 : relance téléphonique; 13/06/2018 : relance téléphonique; 07/06/2018 : SITE GERE PAR VERONIQUE; 07/06/2018 : eu en ligne la gestionnaire, elle renvoie la convention; 28/05/2018 : AG OK, le syndic renvoie la convention signée; 21/05/2018 : SYNDIC = AGENCE IMMOBILIERE LORI - SYN116916, envoi de la convention par mail; 16/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 07/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 25/04/2018 : envoi tracts locataire; 18/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 10/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : PROPRIETAIRE = Mr Manu GONVALVES 5 rue du Maréchal Foch 91120 Palaiseau; TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR / CC 07/03/2018 PDR CC 20/02/2018 PDR | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/014J | 16 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F00017250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00ET | 5 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/014L | 10 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/01GL | 3 Allée Jacquard | Evry | 91000 | 3 | 2 | 1 | FI-91228-002O | PA-91228-008B | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/014N | 25 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014O | 23 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014P | 27 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014Q | 3 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 3 | 0 | 3 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014R | 4 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014S | 4 BIS Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014T | 8 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014U | 8 BIS Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014V | 12 BIS Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014W | 14 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014X | 14 BIS Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014Y | 14 TER Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/014Z | 6 Rue De La Butte aux Grès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0150 | 8 Rue De La Butte aux Grès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0151 | 53 Rue De Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0154 | 12 Rue De La Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0159 | 6 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015A | 5 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/015B | 10 Rue De La Butte aux Grès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015D | 41 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015E | 47 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 6 | 5 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/015E | SYN377808 | MADAME CELINE CARDARELLI | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-05-09 | 0-AG pertinente | 2018-04-12 | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  | 1-DTA présent | 2018-09-25 | 2018-10-04 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/015E |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F18751181018 | 2018-10-26 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 47 Grande Rue 91290 Arpajon | 0664155138 | celine.cardarelli@gmail.com | [15 empty] | SAB : 07/05/2018 : envoi de la convention par mail; 20/04/2018 : AG OK, le syndic renvoie la convention signée; 18/04/2018 : relance mail; 09/04/2018 : relance téléphonique, AG = 12/04/2018; 03/04/2018 ; relance mail pour connaître date AG; 15/03/2018 : relance téléphonique, 05/03/2018 : envoi de la convention par mail (celine.cardarelli@gmail.com); 26/02/2018 : envoi de la convention par courrier; 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | PERCEMENT ET GOULOTTE |  | SIGNE
IMB/91021/X/015G | 84 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/015H | 82 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-000Z - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015J | 56 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 26 | 23 | 3 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/015J | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-25 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-25 | 2018-12-07 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 07/12 signe 03/12 relance mail 16/10 carine 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/015K | 53 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/015L | 80 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-000Z - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015M | 71 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015N | 72 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 4_Prev accord OK |  | FIS0000371396 | SYN387661 | L'ADRESSE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000371396 |  | 1-AG non pertinente |  | 2017-07-20 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 17 BIS Rue Aristide Briand 91150 Étampes |  | syndic@ugs-patrimoine.com | [16 empty] | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01LA | 16 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 7 | 4 | 3 | FI-91228-002M | PA-91228-007R | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/015Q | 66 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015R | 60 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015S | 65 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015T | 75 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/015U | 63 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0015 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80668140618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/015V | 1 Place De Châtres | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFPT | 23 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/C/QFPT | SYN116916 | AGENCE IMMOBILIERE LORI | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-10-10 | 2018-12-17 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme CALIARI | Gestionnaire Copropriété | 26 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0662021698 | dominique.caliari-ag.lori@orange.fr | [15 empty] | SAB : 17/12/2018 : relance mail ; 04/12/2018 : AG OK, le syndic renvoie la convention soignée ; 28/11/2018 : AG ce soir, proposition traitée en questions diverses ; 27/11/2018 : relance mail ; 23/10/2018 : relance mail ; RAPPELER POUR RESULTAT AG / SAB : 16/10/2018 : relance mail ; 23/07/2018 : Oriane est en vacances jusqu'au 01/08/2018; 07/06/2018 : SITE GERE PAR ORIANE; 07/06/2018 : eu en ligne la gestionnaire, elle renvoie la convention; 01/06/2018 : envoi de la convention par mail; 31/05/2018 : envoi tracts locataires; 22/05/2018 : SYNDIC = AGENCE IMMOBILIERE LORI - SYN116916; LG 11/05/2018 Aucune réposes après tentatives de contact via les PB // TERRAIN BOB/CC 07/03/2018 2 numeros ds pages blanches : Actuel Coiffure m’a raccroché au nez et autre numero probleme de compréhension /CC 20/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / SAT/COPRO/AH 382 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/015X | 1 Rue Guinchard | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/0160 | 3 Rue Guinchard | Arpajon | 91290 | 3 | 2 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0161 | 2 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 4_Prev accord OK |  | FIS0000371396 | SYN387661 | L'ADRESSE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000371396 |  | 0-AG pertinente | 2018-06-19 | 2017-07-20 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 17 BIS Rue Aristide Briand 91150 Étampes | 0169260404 | syndic@ugs-patrimoine.com | [15 empty] | 13/11/2018 Réunion prévue le 28/11 et ordre du jour DTA à faire pour 72 Grande rue = 2 Grande Rue //19/10/2018 Recherche DTA du 72 Grande Rue et sur GOOGLE le 2B 16/10/2018 Reçu AS+BPE attente DTA et regroupement avec le 72 Grande Rue //30/08/2018 DOIT ME RAPPELER DANS L'APRES MIDI Laissé message qu'il m'appelle et retourne les docts //31/07/2018 laissé message car M. CORMON en rdv et doit me rappeler /03/07/2018 laissé message pour que M. CORMON nous informe si fibre votée /AG EN JUIN - 19/06/18 MG: relance pour décision AG - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -08/03/18 MG: Confirmations des AG et envoi conventions ce jour - 27/02/18 MG: relance mail - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/0163 | 8 BIS Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0015 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80668140618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0164 | 73 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0018 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/X/035G | 5 Rue Charles Baudelaire | Evry | 91000 | 31 | 30 | 1 | FI-91228-0037 | PA-91228-0063 | 2_Qualif OK |  |  | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0037 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/0166 | 9 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0015 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0167 | 5 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0015 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80668140618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0168 | 7 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0015 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80668140618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0169 | 68 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016A | 5 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/016B | 8 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91161/C/QEN7 | 10 Av du Pdt F Mitterrand | Chilly-Mazarin | 91380 | 18 | 18 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001D | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/016F | 49 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 9 | 7 | 2 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/016F | SYN18066 | FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-08-02 | 1-AG non pertinente |  | 2017-08-02 | 2017-12-15 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/016F |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19343020718 | 2018-09-14 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Rue Alfred Leblanc 91220 Brétigny-sur-Orge | 0160843538 | [16 empty] | attente rea pre etude opti | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | MAJ DECALAGE DES BASES | Non nominale | passage immeuble voisin | CC 22/05/2018 MAIL DE BENOIT , v2 Env à <caroline.taraud@foncia.fr>, étude nominale, attendre 15 jours pour validation / ELA 13/04/ EMPLACEMENT PB A MODIFIER SELON SYNDIC SOUCI ESTHETIQUE MAIL DE BENOIT VERS MAXIME ELA 09/03 RELANCE PAR MAIL | SIGNE
IMB/91021/X/016G | 52 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 13 | 13 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/016G | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-21 | 0-AG pertinente | 2018-04-05 | 2017-04-21 | 2018-10-18 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/016G |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | NEGO TROP ANCIENNE LANCER PROCESS REFUS/ LG 04/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION //LG 27/07/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTIONS // LAL 10/04 PRINCIPE VOTE MAIS LE CS A PEUR DES EVENTUELLES DEGRADATIONS QUE PEUVENT SUBIR LIMMEUBLE ENVOI DE MAIL POUR DEMANDER UN TECH POUR LES CONVAINCRE DE SIGNER 27/03 AG LA SEMAINE PROCHAINE VA METTRE A LORDRE DU JOUR 26/03 relance boite vocale agence fermeme le lundi 22/03 RELANCE COURRIER 7/02 relance mail 19/02 relance mail 30/01 les ag sont passes la convention est arrivée trop tard 25/01 par mail 23/01 pdr au tel 22/01 PDR AU TEL 16/01 RELANCE TEL 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE |  |  |  |  | PRENDRE CONTACT AVC LE SYNDIC 15 JOURS A LAVANCE AVANT LETUDE CAR CONSEIL SYNDICAL DOIT ETRE PRESENT |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/016H | 55 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016I | 51 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016J | 9 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/016K | 54 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/016L | 76 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/016M | 62 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/016N | 70 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00EU | 7 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016P | 69 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016Q | 67 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/016Q | SYN432478 | MONSIEUR ZHAO | 10-Unipropriétaire |  | 2018-09-21 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 67 Grande Rue 91290 Arpajon | 0665448104 | tony.zhao19@gmail.com | [16 empty] | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/016R | 61 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0015 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80668140618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/016S | 1 BIS Rue Guinchard | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016T | 13 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0015 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016U | 11 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0015 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016V | 10 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016W | 13 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016X | 14 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016Y | 11 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016Z | 12 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0170 | 1 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0012 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00JE | 400 Square Jacques Prévert | Evry | 91000 | 4 | 1 | 3 | FI-91228-0039 | PA-91228-006D | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0039 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/0172 | 9 BIS Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0173 | 4 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001S - FACADE | PA-91021-001S - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62765240718 | 2018-11-08 | [7 empty] | 25/07/2018 PAS DE SYNDIC CONFIRME EZAPA /15/06/18 MG: publi ce jour envoyé - 01/06/18 MG: publi envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0174 | 16 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0175 | 4 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0176 | 8 BIS Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0177 | 9 BIS Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0178 | 9 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0179 | 5 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017A | 5 BIS Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017B | 6 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017C | 7 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017D | 8 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017E | 7 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/01ZK | 4 Allée Stéphane Mallarmé | Evry | 91000 | 11 | 11 | 0 | FI-91228-002S | PA-91228-005A | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNVJ | 53 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 29 | 29 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/000Z | 55 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 29 | 29 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/017I | 3 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/017J | 2 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0012 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017L | 31 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 13 | 11 | 2 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/017L | SYN377240 | IDF IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-21 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-21 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-06 | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble |  |  |  | 2018-06-06 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 28 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164909033 | elza92190@orange.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/017M | 46 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | Locataire à l'adresse : Charcuterie Alain Rosay 01 64 90 02 30 gérant Monsieur Alain Claude Eric Rosay. Immeuble avec présence seule de la charcuterie, à confirmer avec la charcuterie. | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNMK | 22 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 24 | 23 | 1 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PNMK | SYN116916 | AGENCE IMMOBILIERE LORI | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-09-15 | 2018-05-22 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme CALIARI | Gestionnaire Copropriété | 26 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0662021698 | dominique.caliari-ag.lori@orange.fr | [15 empty] | A RELANCER EN AOUT 2019/ REMONTER MAIL DU GESTIONNAIRE SUR OPTI // SAB : 04/10/2018 : REOUR SYNDIC = "Bonjour, Nous vous informons que la décision est repoussée à l'assemblée générale de l'année prochaine en 2019. Cordialement" ; 04/10/2018 : relance mail ; 23/07/2018 : Oriane est en vacances jusqu'au 01/08/2018; 07/06/2018 : SITE GERE PAR ORIANE; 22/05/2018 : envoi de la convention par mail; 28/05/18 MG: Attribution du SYN116916 confirmé par Un propriétaire d'appartement qui n'est pas le propriétaire de l'immeuble - 08/03/18 MG: publi ce jour -CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/006B | 12 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 30 | 30 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91432-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/017R | 21 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | C'est un PAV, confirmé par le piqueteur. | [24 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017S | 25 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F87865060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/017U | 10 Rue De L'Aitre | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/006C | 14 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 25 | 25 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91432-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/006D | 16 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 42 | 42 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91432-000G | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00GI | 1 Résidence des Aulnes | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000D | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/X/00GI | SYN13181 | AGENCE DU MARCHE - S.G.E.I. | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2018-07-23 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 50 Avenue du General De Gaulle 94550 Chevilly-Larue | 0141242410 | admsyndic@yahoo.fr | [15 empty] | lal 09/07 ag en 2019 05/07 relance vocale 28/06 pdr au tel 26/06 relance mail m lussagnet car indispo au tel 11/06 ag decalee au 22/06/2018 04/06 ne sait pas si voté 01/06 voté va nous retourner la convention 30/05 demande pour savoir si bien prevu a lodj ag juin lal 29/01 par mail depios 26 CC 23/01/2018 SYNDIC AGENCE DU MARCHE 01 41 24 24 10 GESTIONNAIRE M LUSSAGNET SYN 13181 envoyé propal à admsyndic@yahoo.fr SAT/COPRO PAS D'INFO CADASTRE / info google : il existe un syndic des copropriétés de la Résidence des Aulnes | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/017Y | 7 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - FACADE | PA-91021-0020 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | F29216241018 | 2018-11-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/017Z | 9 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 6_BPE OK |  | IMB/91021/X/017Z | SYN377240 | IDF IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-26 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-26 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-06 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-04-24 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/017Z |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 28 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164909033 | elza92190@orange.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba | Non nominale | Percement + passage façade du 3/5/7 rue de la Résistance | CC 24/07/2018 JE SUIS EN CHARGE DE RECUPERER L AUTO IMB VOISIN NEGO UPR/ LEILA A DEMANDE UN CONTACT SI MAX NE PEUT PAS FAIRE V2 / MAXIME DOIT FAIRE UNE V2 SANS LES AUTOS IMBS VOISINS/ CC 23/07/2018 MAIL ENV A LEILA pour la procedure dans le 91 POUR LES IMBS VOISINS NEGO UPR / CC 20/07/2018 Réponse de M FREGERE que j'ai fait suivre à Max ( me dit que je dois m'en charger mais surtout que les autos imbs voisins ne sont pas nécessaire et de faire une reprise) CC 20/07/2018 LE 3 rue de la résistance ( IMB/91021/X/018F ) est géré par le même syndic IDF IMMO ( informer et demander au syndic cette autorisation mais attendre retour du 5 avant ) , le 5 ( IMB/91021/X/017V ) est géré par nego upr florence paganessi j'ai env un mail ce jour , et le 7 rue de la résistance ( IMB/91021/X/017Y ) est en pas de syndic et pas de numéros dans les pages blanches / CC 27/06/2018 MAIL RECAP ENV AU SYNDIC : BPT RECU MAIS MANQUE AUTO DU 3-5-7 CC 18/05/2018 MAIL D ELISE ENV à elza91290@orange.fr car il manque auto de passage en page 4 / bon pr trvx reçu le 15/05 | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91432/X/006E | 18 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 32 | 32 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91432-000G | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/0181 | 44 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 11 | 10 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/0181 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-04-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 28/12 relance mail 03/12 relance mail 20/11 RELANCE TEL + MAIL 30/10 relance mail 10/10 A RAPPELER DEMAIN 30/08 ag aura lieu 20 oct bien prevu a lodj 24/08 relance mail car toute seule au bureau 30/07 relance mail pour demander conventions 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/0182 | 38 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001X - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0183 | 29 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001U - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0184 | 27 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 6 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U | 5_Accord OK |  | IMB/91021/X/0184 | SYN382068 | MONSIEUR HIVET | 09-Syndic Bénévole |  | 2017-06-02 | 0-AG pertinente | 2018-03-24 | 2017-06-02 | 2018-09-08 | 2-Attente DTA | 2018-09-07 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 27 Grande Rue 91290 Arpajon | 0650042497 | [16 empty] | YBE 04/01/2019 : relance DTA R1 remonté sur OPTIMUM R2 à envoyer. // SAB : 08/11/2018 : relance mail (Mr HIVET) ; 03/10/2018 : 2 COPROPRIÉTÉS = IMMEUBLE SUR RUE GÉRÉ PAR MR HIVET + IMMEUBLE SUR COUR GÉRÉ PAR MME GAUDILLERE ; 25/09/2018 : RELANCE MAIL PAR DTA (R1) ; 25/09/2018 : mail relance pour avoir accès à l'ATTESTATION TYPOLOGIE BATIMENT de l'immeuble sur cour géré Mme GAUDILLERE + relance téléphonique du syndic bénévole de l'immeuble sur rue (Mr HIVET) pour avoir accès à la convention signée ; 27/08/2018 : envoi attestation TYPOLOGIE BATIMENT; 30/07/2018 : 2 syndics : Mr HIVET : immeuble sur rue (4 locataires) + Mme GAUDILLERE (0659683096) immeuble sur cour (3 locataires), Mme GAUDILLERE renvoie la convention signée ; 25/07/2018 : envoi courrier d'information aux occupants + relance mail syndic; 18/07/2018 : relance mail; 03/07/2018 : REPONDEUR (0650042497) + relance mail; 27/06/2018 : REPONDEUR (0650042497) + relance mail; 21/06/2018 : REPONDEUR (0650042497) + relance mail; 11/06/2018 : REPONDEUR (0650042497) + relance mail; 08/06/2018 : relance mail; 31/05/2018 : relance mail; 21/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 14/05/2018 : envoi de la convention par mail; 07/05/2018 : relance mail; 24/04/2018 : envoi de la convention par mail (hivet.stephane@gmail.com); 23/04/2018 : REPONDEUR (0650042497); 11/04/2018 : relance téléphonique de Mr HIVET (0650042497); 10/04/2018 : relance mail de Mme PERDREAU; 03/04/2018 : Mr HIVET (0178837308); 29/03/2018 : NOUVEAU SYNDIC BENEVOLE = MONSIEUR HIVET 27 Grande Rue 91290 Arpajon, envoi de la convention par courrier; 26/03/2018 : REPONDEUR, Mme PERDREAUX (0660100923); 13/03/2018 : AG = 24/03/2018, Mme PERDREAUX vend son appartement, DESIGNATION D'UN NOUVEAU SYNDIC BENEVOLE A L'AG 2018; 20/02/2018 : envoi de la convention par courrier (Madame PERDREAUX, 27 Grande Rue 91290 Arpajon); 06/02/2018 : Mme PERDREAUX (0660100923) à contacter pour envoyer convention ; 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, MME MILANDRE = copropriétaire, SYNDIC BENEVOLE = Mme PERDREAUX; CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE
IMB/91021/X/0185 | 42 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/0185 | SYN381493 | SCI DU 42 GRANDE RUE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-01-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-10-06 | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/0185 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84598021018 | 2018-10-23 |  | C.DITILIYEU |  |  | 42 Grande Rue 91290 Arpajon | 0238924752 | photopim@orange.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | attente proba | Non nominale | Percement |  | SIGNE
IMB/91021/X/0186 | 40 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/0187 | 50 BIS . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001S - FACADE | PA-91021-001S - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F62765240718 | 2018-11-08 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/0188 | 37 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 8 | 6 | 2 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/0188 | SYN116908 | CAPITOL IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-07-26 | 1-AG non pertinente |  | 2017-07-26 | 2018-06-22 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/0188 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60204040219 |  |  | G.LIKWENGE |  |  | 5 Boulevard de la République 91220 Brétigny-sur-Orge | 0169880445 | [16 empty] | LG 22/06/2018 CONVENTION SIGNEE // LG 22/06/2018 VA ME RENVOYE LA CONVENTION DANS LA JOURNEE, PRINCIPE A ETE VOTE // LG 18/06/2018 RELANCE MAIL // LG 18/06/2018 RAPPELEZ CAR OUVERT DU MARDI AU VENDREDI // LG 15/06/2018 RAPPELEZ LE GESTIONNAIRE CETTE APRES MIDI SERA DISPO // LG 05/06/2018 PRINCIPE VOTE ET VA ME RENVOYER LES CONV // LG 01/06/2018 RELANCE MAIL // LAL 27/03 AG EN MAI VA METTRE A LORDRE DU JOUR 26/03 relance boite vocale agence fermeme le lundi 22/03 RELANCE COURRIER 7/02 relance mail 19/02 relance mail 30/01 les ag sont passes la convention est arrivée trop tard 25/01 par mail 23/01 pdr au tel 22/01 PDR AU TEL 16/01 RELANCE TEL 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [5 empty] | Nominale | DTA réclamé |  | SIGNE
IMB/91021/X/0189 | 33 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 3 | 2 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001U - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/018A | 9 Rue De L'Aitre | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/018C | 8 Rue De L'Aitre | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/018E | 12 BIS Rue De L'Aitre | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/018H | 10 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F87878060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00EV | 10 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [8 empty] | CC 01/02/2018 Il s'agit d'un commissariat de police voir pages jaunes + maps / 04/01/18 MG: Numéro érroné MADAME DREYFUS JOSETTE (SITE IDF) 0329561202 - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | [24 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/018J | 15 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/018K | 13 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F87878060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/018M | 9 BIS Rue De L'Aitre | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/006F | 1 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 19 | 19 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91432-000E | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/018O | 23 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/018P | 27 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F87865060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/018Q | 9 BIS Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - FACADE | PA-91021-0020 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | F29216241018 | 2018-11-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/018R | 11 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - FACADE | PA-91021-0020 - AERIEN |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | F29216241018 | 2018-11-14 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/018S | 17 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/018T | 16 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F87865060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/018U | 14 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 8 | 7 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/018U | SYN229093 | CABINET GENIEZ | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-28 | 0-AG pertinente | 2018-06-20 | 2017-04-28 | 2018-06-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-04 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91021/X/018U |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Mr SILVIE | Gestionnaire | 7 Rue Gosselin Lenôtre 78120 Rambouillet | 0130462297 | thomas.silvie@foncia.fr | [15 empty] | SIGNE - AG EN JUIN - 19/06/18 MG: retour des docs ce jour - 14/06/18 MG: relance mail à l'ass un peu plus moteur et réactive - 15/05/18 MG: renvoi de la convention - 06/04/18 MG: ont fait voté le principe sur la plupart de leurs immeubles, période AG font un point sur le publi recut et GO - 19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - 20/02/18 MG: Récup contact ce jour mail conv AG en MAI - 08/01/18 MG: mail ce jour sur autre sujet, ai profité pour relancer - 03/01/18 MG: Demande par mail ce jour - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [5 empty] | Non nominale | percement + 12 rue Dauvilliers + 10 rue Dauvilliers | Donné à Bob ¦ CC 25/10/2018 MAIL DE REL pr le bpt et pr auto imb voisin au 10 r dauvilliers, attendre retour de gémieux info : me dit que l'ag est fin janv 2019, et pr le 12 r dauvilliers il est en pas de syndic sur opti / | SIGNE
IMB/91021/X/018V | 10 Boulevard Voltaire | Arpajon | 91290 | 56 | 54 | 2 | FI-91021-0007 | PA-91021-0019 | 5_Accord OK |  | IMB/91021/X/018V | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/018W | 31 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/0190 | 12 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0015 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0191 | 15 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 8 | 7 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/0192 | 27 BIS Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 21 | 21 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/0192 | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-05-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-07 | 2017-05-26 | 2018-12-12 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 07/12 signe 03/12 relance mail 18/10 conv renvoyée 16/10 va envoyer 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/0193 | 15 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0194 | 17 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0195 | 18 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0196 | 19 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0197 | 20 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0198 | 21 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0199 | 24 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019A | 38 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019B | 23 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019C | 25 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019D | 28 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019E | 32 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019F | 40 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019G | 30 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019H | 34 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019I | 36 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019J | 29 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019M | 27 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 5_Accord OK |  | IMB/91021/X/019M | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-01-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-06-21 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0014 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-07 | 1-OK |  |  |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  |  | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/019N | 28 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002N | 7_BPT OK |  | FIS0000408658 | SYN381353 | MAIRIE D'ARPAJON | 12-Autre Syndic | FIS0000408658 | 2018-06-11 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-18 | 2018-06-11 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 70 Grande Rue 91290 Arpajon | 0169261505 | contact@mariearpajon.fr | [15 empty] | Appartient à COMMUNE D ARPAJON et à regrouper avec 30 Rue Dauvilliers Arpajon | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/019O | 25 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/019P | 31 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 3 | 0 | 3 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001C - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019Q | 19 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0014 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019R | 20 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0014 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-07 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019S | 21 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/019T | 22 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0014 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-07 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019U | 23 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0014 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/019V | 35 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/019X | 1 Rue Charles Philippe Lemaire | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80682140618 | 2018-09-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/C/QFR3 | 29 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 7 | 5 | 2 | FI-91161-000H | PA-91161-000M | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/C/QFR3 | SYN151373 | IMMO DE FRANCE VIRY CHATILLON | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-05-05 | 2018-03-23 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 85 Avenue du Général de Gaulle 91170 Viry-Châtillon | 0169027991 | alexandra.viquesnel@immodefrance.com | [15 empty] | LAL 30/03 signé free va envoyer mail 27/03 pdr au tel 23/03 PDR AU TEL ENVOI PAR MAIL A LA GESTIONNAIRE CC 21/03/2018 SYN151373 IMMO DE France VIRY CHATILLON, LE 29 AV MAZARIN CORRESPOND AU 29 RES DE LA CROIX BLANCHE ET LES RESIDENCES VONT DE 1 à 29 res de la croix blanche info transmise par le gardien au 09 67 55 77 86 /CC 08/03/2018 PDR ET OU NE SAVENT PAS / CC 21/02/2018 PDR PAGES BLANCHE | Y.KAWOL |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01A1 | 22 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01A4 | 23 BIS Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01A8 | 33 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/01A9 | 1 TER Rue Charles Philippe Lemaire | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0016 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80682140618 | 2018-09-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AB | 1 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AC | 10 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AD | 11 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AE | 14 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AF | 2 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AG | 12 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AI | 9 Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01AJ | 4 Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01AK | 3 Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01AL | 7 Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01AM | 5 Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01AN | 38 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AO | 9 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AP | 40 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AQ | 8 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AR | 4 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AS | 42 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AT | 33 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01AU | 31 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01AV | 34 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01AW | 34 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AX | 36 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AY | 18 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01AZ | 26 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01B0 | 7 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01B1 | 9 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01B2 | 5 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01B3 | 6 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01B4 | 7 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01B5 | 32 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01B6 | 28 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01B7 | 24 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01B8 | 3 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01B9 | 20 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01BA | 22 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01BB | 16 Rue Condorcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0077 | 2 Allée Claude Nougaro | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91432-000G | 2_Qualif OK |  |  | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01BE | 54 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BF | 6 Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BG | 8 Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BH | 10 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BK | 12 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BL | 7 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01FG | 2 Route d'Égly | Arpajon | 91290 | 10 | 0 | 10 | FI-91021-0001 | PA-91021-000H | 2_Qualif OK |  |  | SYN12629 | ICF LA SABLIERE (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0001 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 24 Rue de Paradis 75010 Paris 10 | 0155339666 | patrimoine-sabliere@icfhabitat.fr | [15 empty] | CC 01/02/2018 NEGO UPR ICF HABITAT PARIS 75010 / PAS D INFO CADASTRE | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01BU | 13 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BV | 16 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BX | 17 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BY | 18 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01BZ | 19 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C0 | 20 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C1 | 21 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C2 | 23 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C3 | 29 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C4 | 38 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C5 | 36 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C6 | 37 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C7 | 39 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C8 | 24 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01C9 | 27 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CA | 27 BIS Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CB | 28 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CC | 25 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CD | 28 BIS Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CE | 30 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CF | 35 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CG | 29 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CI | 19 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CJ | 21 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CK | 2 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CL | 23 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CM | 25 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CN | 11 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CP | 17 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CQ | 27 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CR | 3 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CS | 5 Rue Du 8 Mai 1945 | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CT | 10 Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CU | 7 BIS Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CV | 9 BIS Allee Des Hérissons | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CW | 40 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CX | 42 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CY | 44 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01CZ | 50 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01D0 | 48 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01D1 | 52 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01D2 | 9 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01D3 | 11 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01D4 | 7 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01D5 | 13 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01D6 | 5 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01D7 | 6 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01D9 | 19 BIS Boulevard Pierre Brossolette | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/01DD | 2 Chemin La Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DE | 10 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DF | 1 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DG | 11 BIS Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DH | 36 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DI | 22 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DJ | 42 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DK | 46 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 63 | 63 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/01DM | 8 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DN | 4 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DO | 9 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 96 | 96 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-0011 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/01DO | SYN312166 | PLURIAL NOVILIA (SITE IDF) | 02-Grand bailleur |  | 2018-12-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-22 | 2018-12-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/01DO |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60393201218 | 2018-12-21 |  | NEGO UPR |  |  | 7 Rue Marie Stuart 51100 Reims | 0326049811 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable | attente proba | Non nominale | PASSAGE CAVE PRIVEE N°1 (BAT A) N°17 (BAT C) N°3 (BAT D) N°34 (BAT E) | CC 18/12/2018 BPT RECU + DTA / CC 14/12/2018 MAIL ENV AU SYND + tél il manque une auto cave n°3 de M ROMEUR / Donné à Bob ¦ CC 06/06/2018 Mail env au syndic + tél avec M Lallement pr lauto cave 3 qui manque + mail env à elise pour les autos reçues / LE 06/04/AUTO PASSAGE EN CAVE 1/17 ET 34 RECU MANQUE LA CAVE N° 3 BAT D ela 27/03 echange avec interlocuteur lucien.maujean@plurial.fr sur les coordonnees de tous les bât. | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/01DP | 11 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/01DP | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-25 | 1-AG non pertinente |  | 2017-04-25 | 2018-07-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/01DP |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F18887181018 | 2018-10-26 |  | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 19/07 recu 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01DQ | 38 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DR | 24 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00DY | 8 BIS Avenue Aristide Briand | Arpajon | 91290 | 22 | 22 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0001 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | Négo UPR - Immobilière 3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01DT | 10 Rue Baptiste Marcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DU | 8 Rue Baptiste Marcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DV | 40 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DW | 44 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DX | 34 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/01DY | 6 Rue Baptiste Marcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01DZ | 34 BIS Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01E0 | 26 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01E1 | 32 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01E2 | 28 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01EI | 12 Rue Baptiste Marcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01EJ | 18 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01EK | 20 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 58 | 58 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 6_BPE OK | Oui | IMB/91021/X/01EK | SYN101972 | AGENCE BEURDELEY | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-04-21 | 0-AG pertinente | 2018-06-30 | 2017-04-21 | 2018-12-14 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 43 Chemin de l'Ecu 91290 La Norville | 0160834779 | agence.beurdeley@orange.fr | [15 empty] | LAL 03/12 relance mail 13/11 relance mail 16/10 karine 10/10 A RAPEPLLER DEMAIN 07/09 relance mail 24/08 relance mail car seule au bureau 20/08 relance mail 30/07 relance mail pour demander dta 16/07 me dit de relancer fin de semaine 10/07 VA FAIRE LE POINT SUR LES ADRESSES 28/06 me dit quils nont pas le temps de traiter pour linstant 19/06 relance mail pour demander conv des immeubles qui ont voté ok le principe 12/06 madame odermatt a relancer sem 25 11/06 madame odermatt pas presente a recontacter demain 04/06 gestionnaire pas presente on doit faire le point en fin de semaine 30/05 odermatt 28/05 relance mail 15/05 relance mail pour date ag + demande si autres adresses 03/05 m'a renseigné sur une partie des dates d'ag mais il y a trop d'adresse donc envoi de mail pour demande si principe voté+conv et date ag par défaut 23/04 n'a pas fini d'étudier les conv reviendra vers moi 13/04 RELANCE BOITE COLAE CAR PDR AU TEL 09/04 boite vocale directe relance vocale + mail pour demande conv date ag et patrimoine 03/04 boite vocale directe 29/03 pdr au tel envoi tableau date ag + relance conv 26/03 pdr au tel 20/03 relance tel + mail 19/03 relance msg vocal 14/03 PDR AU TEL POUR RELANCE 07/03 relance mail pour demande patrimoine + conv + dtae ag 27/02 relance mail monsieur beurdeley 08/02 relance mail 01/02 RELANCE MAIL / ENVOYE PAR SAMIA | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/01EL | 12 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01EM | 14 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01EN | 30 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01EO | 2 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01EP | 16 Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/C/QELX | 2 Rue Bourdelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01ER | 27 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01ES | 44 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01ET | 29 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 12 | 11 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/01EU | 30 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-002N | 7_BPT OK |  | FIS0000408658 | SYN381353 | MAIRIE D'ARPAJON | 12-Autre Syndic | FIS0000408658 | 2018-06-11 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/01EU |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F99450271118 | 2018-12-28 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 70 Grande Rue 91290 Arpajon | 0169261505 | contact@mariearpajon.fr | [15 empty] | SAB : 11/06/2018 : PROPRIETAIRE = MAIRIE ARPAJON - SYN381353 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale | déjà fibré valide |  | SIGNE
IMB/91021/X/01EV | 18 Boulevard Eugène Lagauche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01EW | 20 Boulevard Eugène Lagauche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01EX | 22 Boulevard Eugène Lagauche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002T - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42418280518 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/C/QELY | 4 Rue Bourdelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QELZ | 6 Rue Bourdelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01FQ | 4 Rue Marcelle Gourmelon | Arpajon | 91290 | 48 | 48 | 0 | FI-91021-0003 | PA-91021-000M | 7_BPT OK | Oui | FIS0000348640 | SYN18066 | FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000348640 | 2018-11-23 | 0-AG pertinente | 2019-09-09 | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91021/X/01FQ |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F87223140219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 3 Rue Alfred Leblanc 91220 Brétigny-sur-Orge | 0160843538 | [16 empty] | lal 10/10 AG 2019 25/09 immobileredelagare@foncia.fr 10/09 par mail SAB : 07/09/2018 : SYNDIC = IMMOBILIERE DE LA GARE - SYN18066 ; 03/08/2018 : JURISCOPRO n'est pas syndic, I3F est copropriétaire, DEMANDE ACCES A IDENTITE SYNDIC ADRESSE A I3F (virginie.picq@groupe3f.fr, 01 80 37 80 12); 20/07/2018 : envoi de la convention par mail; 18/07/2018 M. GUSTAVE m'informe du nouveau syndic Cabinet JURIS COPRO à ETAMPES 05/06/18 MG: Le directeur qui gère cette résidence mail ce jour - 23/05/18 MG: relance par mail ce jour - 15/05/18 MG: relance mail ce jour - 16/04/18 MG: relance mail - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -07/03/18 MG: mail de relance - 13/02/18 MG: mail relance ce jour - CC 25/01/2018 SYN 101985 NEXITY TEL 01 64 48 95 25 ENVOYER PROPAL A Mr Gustave, dgustave@nexity.fr SAT/COPRO /LAD/REF AK-462 | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale | RAS (déjà fibré) |  | SIGNE
IMB/91021/X/01FR | 2 Impasse Paulette Gourmelon | Arpajon | 91290 | 50 | 50 | 0 | FI-91021-0003 |  | 7_BPT OK | Oui | FIS0000348640 | SYN18066 | FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000348640 | 2018-11-23 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91021/X/01FQ |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F87223140219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 3 Rue Alfred Leblanc 91220 Brétigny-sur-Orge | 0160843538 | [16 empty] | lal 10/10 AG 2019 25/09 immobileredelagare@foncia.fr 10/09 par mail SAB : 07/09/2018 : SYNDIC = IMMOBILIERE DE LA GARE - SYN18066 ; 03/08/2018 : JURISCOPRO n'est pas syndic, I3F est copropriétaire, DEMANDE ACCES A IDENTITE SYNDIC ADRESSE A I3F (virginie.picq@groupe3f.fr, 01 80 37 80 12); 20/07/2018 : envoi de la convention par mail; 18/07/2018 M. GUSTAVE m'informe du nouveau syndic Cabinet JURIS COPRO à ETAMPES 05/06/18 MG: Le directeur qui gère cette résidence mail ce jour - 23/05/18 MG: relance par mail ce jour - 15/05/18 MG: relance mail ce jour - 16/04/18 MG: relance mail - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -07/03/18 MG: mail de relance - 13/02/18 MG: mail relance ce jour - CC 25/01/2018 SYN 101985 NEXITY TEL 01 64 48 95 25 ENVOYER PROPAL A Mr Gustave, dgustave@nexity.fr SAT/COPRO /LAD/REF AK-462 | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/01FS | 6 Rue Marcelle Gourmelon | Arpajon | 91290 | 23 | 23 | 0 | FI-91021-0003 | PA-91021-000M | 7_BPT OK | Oui | FIS0000348640 | SYN18066 | FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000348640 | 2018-11-23 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91021/X/01FQ |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F87223140219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 3 Rue Alfred Leblanc 91220 Brétigny-sur-Orge | 0160843538 | [16 empty] | lal 23/11 principe voté 23/11 16/11 par mail SAB 15/11/2018 APPELLE PASSÉ A FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE GERE BIEN LE 6-8 RUE MARCELLE GOURMELON | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/01FT | 8 Rue Marcelle Gourmelon | Arpajon | 91290 | 16 | 16 | 0 | FI-91021-0003 | PA-91021-000M | 7_BPT OK | Oui | FIS0000348640 | SYN18066 | FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000348640 | 2018-11-23 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91021/X/01FQ |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F87223140219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 3 Rue Alfred Leblanc 91220 Brétigny-sur-Orge | 0160843538 | [16 empty] | lal 23/11 principe voté 23/11 16/11 par mail SAB 15/11/2018 APPELLE PASSÉ A FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE GERE BIEN LE 6-8 RUE MARCELLE GOURMELON | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/01G2 | 9 Route d'Égly | Arpajon | 91290 | 33 | 33 | 0 | FI-91021-0006 | PA-91021-0002 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/01G2 | SYN340171 | CAPELLI PARIS (SITE IDF) | 18-Promoteur |  |  |  |  | 2017-02-17 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 43 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 08 | 0144908110 | [16 empty] | CDU 04/01/2019 résidence neuve Arbor&Sens, appartement en vente sur le site CAPELLI¦ CC 14/02/2018 VU AVEC CLAIRE + SAMIA C'est du ZLIN ( bâtiment en construction ) CC 29/01/2018 INCPJ et sur map immeuble en construction octobre 2017 ,PAS D INFO CADASTRE | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIF IMPOSSIBLE
IMB/91021/X/01I3 | 4 Rue du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01I4 | 6 Rue du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01I5 | 1 Rue du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01I7 | 55 Rue des Folies | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01I8 | 55 BIS Rue des Folies | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01I9 | 55 BIS Rue des Folies | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IA | 55 BIS Rue des Folies | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IB | 55 Rue des Folies | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IC | 53 Rue des Folies | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01ID | 22 Route de Limours | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IE | 6 Route de Limours | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IF | 13 Route de la Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IG | 20 Rue de Chevreuse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00134250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IH | 10 BIS Rue de la Montagne | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01II | 10 TER Rue de la Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IJ | 12 TER Rue de la Montagne | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00162250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IK | 18 BIS Rue de la Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IL | 19 BIS Rue de la Gratelle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IM | 21 Avenue de la Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-11 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IN | 1 Chemin du Grand Sentier du Camp | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F00287250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IO | 3 Chemin du Grand Sentier du Camp | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-12 | 1-OK | F00287250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IP | 41 Rue de Chanteloup | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-12 | 1-OK | F00287250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IQ | 41 Rue de Chanteloup | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-12 | 1-OK | F00287250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IR | 41 Rue de Chanteloup | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-12 | 1-OK | F00287250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IS | 1 BIS Chemin la Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IT | 1 TER Chemin la Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IU | 2 B Chemin la Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IV | 11 B Chemin la Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IW | 11 T Chemin la Ceinture de la Reine | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00287250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IX | 4 Rue du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00017250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01IY | 13 Route de la Roche | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01IZ | 41 Rue de Chanteloup | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-05 | 1-OK | F00287250618 | 2018-12-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01J0 | 23 Rue des Grouaisons | Arpajon | 91290 | 108 | 108 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-002V | 7_BPT OK |  | FIS0000390396 | SYN12629 | ICF LA SABLIERE (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000390396 | 2018-05-22 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-11 | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-05-29 | 2018-07-03 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/000F |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61620160418 | 2018-09-18 |  | NEGO UPR |  |  | 24 Rue de Paradis 75010 Paris 10 | 0155339666 | patrimoine-sabliere@icfhabitat.fr | [15 empty] | Qualif recuperé sur Opti | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01J4 | 6 BIS Rue de Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01J5 | 9 BIS Rue de Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01J6 | 27 B Rue de Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01J7 | 14 Rue Baptiste Marcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01J8 | 18 Rue Baptiste Marcet | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01J9 | 16 BIS Boulevard Ernest Girault | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000J | PA-91021-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | F42227050418 | 2018-04-20 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01JA | 18 BIS Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01JB | 20 B Avenue Hoche | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0007 | PA-91021-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F42394280518 | 2018-07-10 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01JC | 29 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-0026 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01JD | 1 TER Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-0023 | 5_Accord OK |  | FIS0000364892 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000364892 | 2018-05-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR | Mr Louveau Jerôme | Gestionnaire | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0157774036 | jerome.louveau@france-habitation.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  |  | MAJ DECALAGE DES BASES |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JE | 33 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0028 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEM0 | 8 Rue Bourdelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01JG | 9 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F64792060618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01JH | 9 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F64792060618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01JI | 9 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F64792060618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01JJ | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière AS 26/06/2018 : PDR Ne plus contacter le 06 59 18 61 58 il n'est plus a cette adresse contacter via les pages blanches/ | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JK | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JL | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JM | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JN | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JO | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JP | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JQ | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01JR | 27 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002B | 7_BPT OK |  | FIS0000397540 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000397540 | 2018-07-31 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F61718160418 | 2018-04-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | CDU : IMB/91021/X/00CG au 27 avenue de la république convention UPR signé avec SYN172312 et raccordable. ¦ Domaine de la rivière | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | DTA OK |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEMB | 13 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01JU | 18 TER Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 2 | 1 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-001P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F46907290518 | 2018-07-11 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01JW | 0 Avenue du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01JX | 23 T Avenue du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01JY | 27 T Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0014 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-07 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01JZ | 2 B Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0015 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F80668140618 | 2018-08-06 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00EW | 11 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00EX | 12 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01K2 | 12 Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01K3 | 4 BIS Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48456170718 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01K7 | 5 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000X | 3_Import ZN OK |  | FIS0000405901 | SYN12636 | BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 02-Grand bailleur | FIS0000405901 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 89 Rue de Tocqueville 75017 Paris 17 | 0144298400 | [16 empty] | lal 28/11 va regarder si fait partie de son patrimoine 16/11 envoi par mail DKH13/11/2018:LE BAILLEUR EST BATIGERE (SOVAL)//AS 16/08/2018 :426 AL / | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01K8 | 3 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000X | 3_Import ZN OK |  | FIS0000405901 | SYN12636 | BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 02-Grand bailleur | FIS0000405901 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 89 Rue de Tocqueville 75017 Paris 17 | 0144298400 | [16 empty] | lal 28/11 va regarder si fait partie de son patrimoine 16/11 envoi par mail DKH13/11/2018:LE BAILLEUR EST BATIGERE (SOVAL)//AS 16/08/2018 :426 AL / | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01K9 | 7 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-19 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01KA | 15 Rue de la Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001Y - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01KB | 16 Rue de l'Aitre | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01KC | 2 Rue de l'Aitre | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000A | PA-91021-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F92048080818 | 2018-09-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01KD | 1 Rue de la Résistance | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | F87878060818 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/01KE | 7 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002P | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : PROPRIETAIRE SCI L'ARPAJONAISE AU 13 ALL DES MERISIERS 91640 JANVRY, DIRIGEANT M. FRANCOIS PEREIRA ¦ FMR 11/12/2018 : PDR / DKH13/11/2018:PDR VIA PB.//MB : 13/11/2018 : Parcelle n° 880 AE // NON LANCE | [24 empty] | SYN A CREER
IMB/91021/X/01KF | 2 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : CADASTRE¦ FMR 11/12/2018 : PDR / DKH13/11/2018: PDR VIA PB.//MB : 13/11/2018 : Parcelle n° 42 AE // NON LANCE | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91021/X/01KG | 90 Rue de la Libération | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01KH | 1 TER Rue du Puits Morand | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-03 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01KI | 97 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 33 | 33 | 0 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 7_BPT OK | Oui | IMB/91021/X/01KI | SYN18066 | FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-03 | 2018-09-03 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91021/X/01KI |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F18926181018 |  |  | L.LAGIER |  |  | 3 Rue Alfred Leblanc 91220 Brétigny-sur-Orge | 0160843538 | [16 empty] | NON LANCE | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | percements | CC 10/10/2018 BPT RECU / | SIGNE
IMB/91021/X/01KJ | 5 Rue Agot | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-06 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01KL | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 26 | 26 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002M | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KM | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 27 | 27 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002M | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KN | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 26 | 26 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002M | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KO | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 27 | 27 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002Y | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KP | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 26 | 26 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002Y | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KQ | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 27 | 27 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002Y | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KR | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 26 | 26 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002Y | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KS | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 26 | 26 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002X | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KT | 29 Avenue de la République | Arpajon | 91290 | 26 | 26 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002X | 7_BPT OK |  | FIS0000405275 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000405275 | 2018-11-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00CH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19136181018 | 2018-11-26 |  | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 13/11/2018 DÉJÀ SIGNE, A REGROUPER AVEC IMB/91021/X/00CH // LG 12/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // DKH02/11/2018: COPROPRIETE GERE PAR LE SYNDIC DEBAYLE 183 AVENUE GABRIEL PERI 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 01 60 15 42 04 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | MAJ IMB/91021/X/00CH |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KV | 8 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK |  | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2018-12-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F52105181218 | 2018-12-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 12 rue des Martyrs logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier à "synd copro res du moulin 8 rue J. Lemoine" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KW | 8 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 2 | 2 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK |  | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2018-12-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F52105181218 | 2018-12-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 12 rue des Martyrs logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier à "synd copro res du moulin 8 rue J. Lemoine" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KX | 8 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK |  | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2018-12-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F52105181218 | 2018-12-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 12 rue des Martyrs logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier à "synd copro res du moulin 8 rue J. Lemoine" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KY | 8 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK |  | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2018-12-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F52105181218 | 2018-12-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 12 rue des Martyrs logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier à "synd copro res du moulin 8 rue J. Lemoine" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01KZ | 8 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK |  | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2018-12-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F52105181218 | 2018-12-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 12 rue des Martyrs logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier à "synd copro res du moulin 8 rue J. Lemoine" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01L0 | 8 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK |  | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2018-12-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F52105181218 | 2018-12-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 12 rue des Martyrs logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier à "synd copro res du moulin 8 rue J. Lemoine" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01L1 | 8 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q | 7_BPT OK |  | FIS0000364832 | SYN297535 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000364832 | 2018-12-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91021/X/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F52105181218 | 2018-12-26 |  | C.DITILIYEU |  |  | 21 BOULEVARD JEAN JAURES 91290 Arpajon | 0169171894 | CHRISTINE.BALLOT@PROACTIMM.FR | [15 empty] | 13/07/2018 AS+BPE+DTA avec 12 rue des Martyrs logts 60/AG EN JUIN / Envoyé mail 02/07/2018 pour savoir si ils ont voté ? - 15/05/18 MG: Ag en juin - 15/03/18 MG: courrier personnalisé envoyé aux copro, attente retour plus pertinent que le syndic - 01/03/18 MG: relance convention+date AG - 28/02/18 MG: Courrier à "synd copro res du moulin 8 rue J. Lemoine" - 05/02/18 MG: retour de mail pour convention adapté, renvoyée ce jour - 31/01/18 MG: mail ce jour avec convention - ELA LE 16/01 CONV ENVOYEE PAR CAPCOM ELA 09/01/2018 CONV FA ET COURRIER EN PREPA APPEL CE JOUR ELLE VERIFIE LES ADRESSE QUE JE LUI AI COMMUNIQU2ES -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/01L3 | 18 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 22 | 22 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001W | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/01L4 | 18 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 28 | 28 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-001W | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00EZ | 13 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEFG | 34 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEFI | 31 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEFN | 3 Rue des Hortensias | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001J | 4_Prev accord OK |  | FIS0000295405 | SYN205 | ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000295405 |  | 0-AG pertinente | 2019-09-11 | 2018-01-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 28 Rue de Châteaudun 75009 Paris 09 | 0155075000 | info@meillant-et-bourdeleau.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEFO | 1 Rue des Hortensias | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001J | 4_Prev accord OK |  | FIS0000295405 | SYN205 | ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000295405 |  | 0-AG pertinente | 2019-09-11 | 2018-01-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 28 Rue de Châteaudun 75009 Paris 09 | 0155075000 | info@meillant-et-bourdeleau.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEMC | 15 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEFX | 10 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 7_BPT OK | Oui | FIS0000382227 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000382227 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QEG1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67690131118 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [15 empty] | SAB : 22/05/2018 : relance téléphonique; 17/05/2018 : relance mail; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (e.hlavac@as91.fr), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (s.henry@as91.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/C/QEFY | 8 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 7_BPT OK | Oui | FIS0000382227 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000382227 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QEG1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67690131118 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [15 empty] | SAB : 22/05/2018 : relance téléphonique; 17/05/2018 : relance mail; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (e.hlavac@as91.fr), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (s.henry@as91.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/C/QEFZ | 6 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 7_BPT OK | Oui | FIS0000382227 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000382227 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QEG1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67690131118 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [15 empty] | SAB : 22/05/2018 : relance téléphonique; 17/05/2018 : relance mail; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (e.hlavac@as91.fr), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (s.henry@as91.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/C/QEG0 | 4 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 7_BPT OK | Oui | FIS0000382227 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000382227 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QEG1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67690131118 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [15 empty] | SAB : 22/05/2018 : relance téléphonique; 17/05/2018 : relance mail; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (e.hlavac@as91.fr), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (s.henry@as91.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/C/QEG1 | 2 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 7_BPT OK | Oui | FIS0000382227 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000382227 | 2018-05-25 | 0-AG pertinente | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QEG1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67690131118 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [15 empty] | SAB : 22/05/2018 : relance téléphonique; 17/05/2018 : relance mail; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (e.hlavac@as91.fr), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (s.henry@as91.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Non nominale | autorisation de passage dans la cave en face escalier batiment 10 |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEG5 | 9 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEG7 | 5 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEG8 | 3 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEGC | 1 Rue des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEMD | 17 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEHB | 88 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-0005 |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 2_Piquetage réalisé | PM | - AERIEN | [39 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEML | 5 Rue Manet | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEMM | 3 Rue Manet | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEHJ | 32 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEHK | 20 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-603 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEHO | 10 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QEHO | SYN403856 | MONSIEUR OU MADAME PEREIRA ARTHUR | 10-Unipropriétaire |  | 2018-09-21 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91161/C/QEHO |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 4 Rue Séverine 91380 Chilly-Mazarin | 0169098373 | [16 empty] | LAL 24/01 signee 22/01ATTENTE CONVENTION 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  |  | YB 21/09/18 : Passé en signé T/D1 en cours demande d'Orange. ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE | Nominale | RAS (F.I envoyée par courrier) |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEHR | 7 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : CADASTRE¦DKH14/11/2018:AUCUN CONTACT PB SUR GGL MAPS ON VOIT UNE GRANDE MAISON AVEC 5 BOITES AUX LETTRES.//TERRAIN BOB 17/09/2018 : ABS / JULARD Brice, RAGUE Carole, DEL PINO // AS 05/07/2018 : PDR PJ/AS 26/06/2018 : Pas d'infos sur les pages blanches/ Il y a 5 boîtes aux lettres. ¦ LAD/REF AM-114 | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91161/C/QEHU | 1 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QEHU | SYN403857 | MONSIEUR OU MADAME BENZIANE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-11-07 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-07 | 2018-11-07 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91161/C/QEHU |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 48 Avenue Mazarin 91380 Chilly-Mazarin | 0169093120 | [16 empty] | lal 02/11 ENVOYER C31/10 PDR AU TEL 03/09 pdr au tel 01/08 m et mme benziane pas présents 30/07 courrier 2e relance envoyé 27/07 PDR AU TEL 24/07 PDR AU TEL 23/07 PDR AU TEL 27/06 va nous retourner la convention | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEHY | 11 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | AS 05/07/2018 : Giry Diway Tél : 01 64 54 02 59 Maison de 2 lots /AS 26/06/2018 : Pas d'info sur les pages blanches 2 boites aux lettres/SAT/ 03/01/2018 COPRO/AM 490 REGROUPEMENT AVEC 11 RUE MARIE CURIE 91380 CHILLY MAZARIN | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEI4 | 71 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00F5 | 14 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEI6 | 29 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QEI6 | SYN101990 | LACAZE & HENRY IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QEI6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60429201218 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 3 Rue Réaumur 77380 Combs-la-Ville | 0164133630 | dmendonca@lacaze-henry.immo | [15 empty] | SAB :19/09/2018 : relance mail ; 23/07/2018 : relance téphonique, le gestionnaire renvoie la convention signée; 20/07/2018 : envoi de la convention par mail; TERRAIN BOB : SYNDIC CILH GESTION , 83 RUE SOMME VILLE 77380 COMBS LA VILLE - 0164133630 contact@lacaze-henry.immo // AS 05/07/2018 :PDR VIA PJ/AS 26/06/2018 : Pas d'infos sur les pages blanches/SAB : 30/03/2018 : envoi tracts locataires; CC 21/03/2018 PDR / CC 15/03/2018 PRD PAGES BLANCHES CC 06/03/2018 PDR Pages blanches / ce n'est pas la SCI DU 29 RUE PAUL MENDES France 63 rue de gravigny 91380 chilly mazarin qui gère /CC 12/02/2018 PDR PAGES BLANCHES CC 01/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / SAT/COPRO/LAD/REF AK-39 | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEMN | 1 Rue Manet | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEIC | 19 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AK-711 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEIG | 27 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AK-85 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEIJ | 33 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 2 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AK-82 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEIY | 8 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-680 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJ1 | 2 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-458 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJ4 | 5 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-264 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJ7 | 3 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-335 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJB | 6 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-329 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJC | 8 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-328 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJD | 16 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | SAT/EZAPA | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QERN | 4 Allée de l'Arpajonnais | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEJG | 22 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | CDU PAV vu sur Google earth ¦ SAT/COPRO/LAD/REF AM-139 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJH | 26 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | CDU PAV vu sur Google earth ¦ SAT /COPRO 24-26 CURIE/LAD/REF AM-141 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJI | 28 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | CDU PAV vu sur Google earth ¦ SAT/COPRO 28/28 BIS CURIE/LAD/REF AM-142 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QERO | 2 Allée de l'Arpajonnais | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QERP | 7 Allée de l'Arpajonnais | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEJN | 10 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-357 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJQ | 4 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-361 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJS | 3 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | CDU PAV vu sur Google earth ¦ LAD/REF AM-654 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJU | 16 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-565 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJV | 14 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-601 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJW | 12 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-248 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEK7 | 7 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-161 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEK9 | 3 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-157 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEKA | 14 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-479 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEKF | 4 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-115 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEKK | 7 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-101 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEKN | 1 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | PAS D INFO CADASTRE | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEKS | 19 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-454 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEKT | 21 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-533 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEKV | 25 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-222 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QERQ | 5 Allée de l'Arpajonnais | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEL3 | 32 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-281 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEL5 | 23 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-619 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEL9 | 31 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-304 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QELC | 24 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-609 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QELE | 30 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AM-610 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00O8 | 17 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 13 | 11 | 2 | FI-91021-000C | PA-91021-001P | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00O8 | SYN172312 | CABINET DEBAYLE | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2017-06-21 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 183 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160154204 | cabinetdebayle.sgdb@gmail.com | [15 empty] | LG 08/10/2018 RETOUR PAR MAIL, ME DIT QUE LE PRINCIPE N'A PAS ETE VOTE, PROCHAINE AG PREVUE EN 2019 // LG 08/10/2018 RELANCE MAIL // LG 24/09/2018 REPRISE RECENTE DE LA RESIDENCE, N'A POUR LE MOMENT PAS DE TRACE DE DATE D'AG DANS LES ANCIENS PV // LG 24/09/2018 PROPALE RENVOYE PAR MAIL A SA DEMANDE // LG 17/09/2018 GESTIONNAIRE SOUHAITE QU'ON LUI ADRESSE UN PLAN DE CABLAGE AVANT VALIDATION DE LA CONVENTION // LG 04/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 20/07/2018 PROPAL ENVOYE PAR MAIL A LA DEMANDE DE LA GESTIONNAIRE (voir mail Sabrina) // 18/07/2018 M. GUSTAVE m'informe du nouveau syndic Cabinet DEBAYLE à STE GENEVIEVE DES BOIS 05/06/18 MG: Mme REZGUI est partie voir avec le nvx gestionnaire qui prend ses fonctions fin juin - 23/05/18 MG: relance par mail ce jour - 15/05/18 MG: relance mail ce jour - 16/04/18 MG: relance mail - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -07/03/18 MG: mail de relance - 13/02/18 MG: mail relance ce jour - 19/01/18 MG: mail ce jour à Mme REZGUI - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QERR | 3 Allée de l'Arpajonnais | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 14 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QERS | 1 Allée de l'Arpajonnais | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZ0 | 1 Rue Delacroix | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZ1 | 3 Rue Delacroix | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZ2 | 2 Rue Delacroix | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEM9 | 84 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZ3 | 4 Rue Delacroix | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZ4 | 7 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZ5 | 9 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEMF | 41 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AK-787 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZ6 | 11 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/I3F | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZF | 5 Rue Delacroix | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZQ | 8 Rue Corot | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEMR | 1 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AK-368 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEMZ | 8 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AK-473 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEN4 | 2 Av du Pdt F Mitterrand | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZR | 6 Rue Corot | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEN8 | 9 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QENJ | 1 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QENK | 3 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QENN | 5 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QENQ | 10 Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 8 | 8 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 3_Import ZN OK |  | FIS0000381611 | SYN403858 | MONSIEUR OU MADAME LURASCHI | 10-Unipropriétaire | FIS0000381611 |  | 0-AG pertinente | 2018-08-30 | 2018-03-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 102 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | 0681641425 | [16 empty] | LAL 14/12 courrier refus envoyé 07/11 VA FAIRE INTERVENIR UNE COCIETE POUR FAIRE FAIRE LE DTA 31/10 relance pour obtenir conv mais pdr 27/08 VA FAIRE ETABLIR LES DOSSIERS TECHNIQUES AMIANTES DES PARTIES COMMUNES ET NOUS ENVOYER LA CONVENTION APRES 24/07 ME DIT DE RAPPELER FIN AOUT NA PAS ENCORE TRAITE LES CONVENTIONS 11/07 recontacter demain etait occupé 15/06 nous renverra les docs debut juillet n'a pas eu le temps de se pencher dessus 04/06 a bien reçu les élements 16/05 envoyer la con a mme lurashi au 1 b rue des marguerites chilly 15/05 prelance vocale 03/04 va signer pour 15 mai car a beaucoup de dossiers a traiter 26/03 relance courrier 01/03 RELANCE COURRIER 22/02 RELANCE COURRIER 31/01 RELANCE COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE | 2018-12-14
IMB/91161/C/QENR | 6 Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 3_Import ZN OK |  | FIS0000381611 | SYN403858 | MONSIEUR OU MADAME LURASCHI | 10-Unipropriétaire | FIS0000381611 |  |  |  | 2018-03-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 102 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | 0681641425 | [16 empty] | LAL 03/04 va signer pour 15 mai car a beaucoup de dossiers a traiter 26/03 relance courrier 01/03 RELANCE COURRIER 22/02 RELANCE COURRIER 31/01 RELANCE COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QENS | 4 Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 3_Import ZN OK |  | FIS0000381611 | SYN403858 | MONSIEUR OU MADAME LURASCHI | 10-Unipropriétaire | FIS0000381611 |  |  |  | 2018-03-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 102 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | 0681641425 | [16 empty] | LAL 03/04 va signer pour 15 mai car a beaucoup de dossiers a traiter 26/03 relance courrier 01/03 RELANCE COURRIER 22/02 RELANCE COURRIER 31/01 RELANCE COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QENZ | 20 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 6_BPE OK | Oui | FIS0000390986 | SYN403869 | SCI LE CRISTAL- MONSIEUR OU MADAME BERTHON | 07-SCI | FIS0000390986 | 2018-05-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91161/C/QFQS |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0608372558 | [16 empty] | SAB : 23/04/2018 : envoi de la convention par mail (sci.immoberthon@orange.fr); 16/04/2018 : Mr et Mme BERTHON sont en vacances, A RELANCER LA SEMAINE PROCHAINE; 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier; LAL 30/03 RELANCE COURRIER 14/03 RELANCE COURRIER 01/02 PAR COURRIERN 12/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | 29/06/18 DEPLOIEMENT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEO0 | 16 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZS | 4 Rue Corot | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEO2 | 46 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AH-236 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEO5 | 40 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 7 | 2 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QEO5 | SYN415952 | L'ADRESSE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-11 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2019-02-05 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91161/C/QEO5 |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84675130219 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 280 Rue de Paris 91120 Palaiseau | 0160138870 | chloe.meliot@ladresse.com | [15 empty] | LAL 11/04 recu 09/04 MANQUE DTA DEMANDE PAR MAIL 30/03 relance msg vocal 21/03 relance mail 14/03 VA RENVOYER LA CONVENTION 27/02 monsieur binet en congé recontacter la semaine pro a partir de lundi 19/02 va faire signer la convention a mme poupinet et nous la renvoie car cest de la gerance 06/002 relance mail 01/02 agence avenir monsieur binet 23/01 relance mail 22/01 0160138870 mr guillaume 16/01 agence avenir chilly mazarin contacter mmr guillaume 12/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Non nominale | auto de passage en cave privée | CC 22/01/2019 mail d orange christelle le daré qui a mis mes relances en process refus sur opti / / MAIL DE REL / CC 03/01/2019 MAIL DE REL / CC 14/12/2018 Mail env au gestionnaire : guillaume.binet@ladresse.com, le proprio du local : kangoud@gmail.com ( + tel mess rep : 06 68 99 23 79 ) + proprio de l imb : p.poupinet@cime-immo.fr ( 06 22 96 07 75 ) / Donné à Bob ¦ CC 26/06/2018 MAIL DE REL / | SIGNE
IMB/91161/C/QEO8 | 16 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEO9 | 14 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEOB | 10 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AE-169 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEOC | 8 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AE-189 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEOD | 17 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEOE | 15 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEOF | 13 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AE-17 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEOG | 9 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AE-216 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEOI | 44 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEOZ | 33 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | LAD/REF AI-376 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEP2 | 18 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEPA | 19 Avenue de la Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEPH | 2 Rue des Bleuets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00S1 | 113 Place des Miroirs | Evry | 91000 | 267 | 263 | 4 | FI-91228-002Z | PA-91228-0068 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/00S1 | SYN17775 | ADOMA | 02-Grand bailleur |  |  | 0-AG pertinente | 2012-03-25 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002Z - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 42 Rue Cambronne 75015 Paris 15 | 0178097964 | BRUNO.CANCIAN@ADOMA.FR | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEQD | 43 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZT | 2 Rue Corot | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEQJ | 1 Rue du Lion | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEQL | 4 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEQM | 2 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEQN | 5 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QEQN | SYN101989 | SNL SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMENT ESSONNE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QEQN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F53660170918 | 2019-01-29 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 24 Rue de l'Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix | 0169587758 | valerie.guehenneux@snl-essonne.org | [15 empty] | SAB : 04/04/2018 : relance téléphonique, 23/03/2018 : Mme BIELLE est en arrêt maladie, A RELANCER A COMPTER DU 04/04/2018; 14/03/2018 : envoi de la convention par mail (marie-ange.bielle@snl-essonne.org); 12/03/2018 : relance mail; 26/02/2018 : envoi de la convention par mail (marie-ange.bielle@snl-essonne.org); LAL 26/02 géré par SYN101989 22/02 PAR COURRIER 23/01 PAR COURRIER 15/01 num faux 12/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEQO | 10 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF24 | 8 Rue Courbet | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF25 | 6 Rue Courbet | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEQS | 13 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF26 | 4 Rue Courbet | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEQU | 9 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEQV | 5 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEQX | 1 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QERG | 12 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF27 | 2 Rue Courbet | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF7Q | 1 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 35 | 32 | 3 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/BM 02/01/2018 : REF CADASTRE AH 183 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF9H | 36 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/SYN A CRÉER UNIPRO HIRSINGER GESTION IMMOBILIERE BP 77 36 RUE FRANCOIS MOUTHON 91380 CHILLY MAZARIN | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFQP | 36 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAB : 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : PROPRIETAIRE = IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) - SYN12630; TERRAIN BOB/CC 07/03/2018 UN SEUL NUMERO ET NE SAIT PAS /CC 20/02/2018 PDR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFQT | 6 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 28 | 28 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/REF CADASTRE AH 216 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00HN | 20 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 25 | 25 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001V | 2_Qualif OK |  |  | SYN12630 | IMMOBILIERE 3F (SIEGE SOCIAL) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 159 Rue Nationale 75013 Paris 13 | 0140771515 | [16 empty] | AS 06/07/2018 :De Sousa Mélanie Tél : 09 73 18 92 39 3 IMMOBILIERE SYN12630 NEGO UPR. | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QERV | 29 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | LAD/REF AI-193 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QERW | 27 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | LAD/REF AI-536 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QERZ | 14 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 |  | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | LAD/REF AK-188 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QES4 | 24 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth ¦ BM 15/01/2018 : INCPJ / SAT/COPRO/LAD/REF AK-427 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QES5 | 26 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth ¦ BM 15/01/2018 : PDR / SAT/COPRO/LAD/REF AK-427 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QES6 | 28 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth ¦ BM 15/01/2018 : INCPJ / SAT/COPRO/LAD/REF AK-427 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QES8 | 1 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F44071141218 | 2019-01-31 | [7 empty] | LA RUE COMMENCE AU NUMERO 1 BIS AK-357 | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/C/QESA | 5 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QESB | 7 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QET7 | 58 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QETA | 5 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AI 456 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QETB | 7 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AI 414 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QETG | 4 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AI 299 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QETL | 14 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AI 284 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QETN | 18 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AI 277 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEU0 | 52 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 13 | 13 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91161/C/QEU0 | SYN403865 | SCI 52 DIVISION LECLERC | 07-SCI |  | 2018-11-28 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91161/C/QEU0 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 5 Rue Condorcet 94250 Gentilly | [17 empty] | LAL 28/11 ok 27/11 COURRIER RELANCE DTA ENVOE 25/09 va faire etablir le dta 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | Percement + pose goulotte |  | SIGNE
IMB/91161/C/QEU7 | 15 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AK 214 785 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEU9 | 4 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AK 738 739 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEUC | 10 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AK 716 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEUD | 12 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 19/12/2017 : REF AK 207 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEW1 | 7 Rue des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEW7 | 18 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AS 26/06/2018 : ENTREPRISE DUTOIT 01 69 34 75 91 pavillon divisé en 3 lots /BM 19/12/2017 : REF AP 23 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEWP | 42 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEWR | 13 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | BM 19/12/2017 REF AP 10 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEWY | 17 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEX0 | 13 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEX9 | 34 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEXM | 3 Rue Maurice | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | BM 17/09/2018 : PAVILLON INDIVIDUEL // AS 05/07/2018 :Pas d'info/AS 26/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches une boite aux lettres /BM 19/12/2017 : REF AP 30-287 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEXP | 6 Rue Maurice | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 : Pavillon individuel // AS 06/07/2018 : PDR PB/AS 26/06/2018 : MME MARRE BENEDICTE 01 64 48 85 04 PDR une boite aux lettres à recontacter/BM 19/12/2017 : REF AP 35 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEXR | 39 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | PAS INFO CASTRE ON PASSE DU NUMERO 35 AU NUMERO 41 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00E3 | 8 Rue Germaine Tillion | Morangis | 91420 | 8 | 8 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000H | 2_Qualif OK |  |  | SYN12632 | TOIT ET JOIE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 82 Rue Blomet 75015 Paris 15 | 0140435900 | esh@toitetjoie.com | [15 empty] | SAT/NEGO UPR /HLM TOIT ET JOIE/E 467 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEXT | 43 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 1 | 2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | CDU PAV vu sur Google earth ¦ BM 19/12/2017 : REF AP 103 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEY0 | 24 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AP-17 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEY4 | 43 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | PAS INFO CADASTRE | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYA | 11 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | PAS D INFO CADASTRE PARCELLE ENTRE LE 9 ET 13 SANS NUMERO DE RUE (74 ET 77 ) | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYD | 17 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 527 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYE | 19 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 92 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYG | 23 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | PAS INFOS CADASTRE PARCELLE ENTRE LE 21 ET 25 SANS NUMERO DE RUE (96) | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYS | 46 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 183 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYT | 44 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 178 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYU | 40 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYW | 41 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 24 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEYZ | 35 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 7 | 7 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QEYZ | SYN191633 | FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QEYZ |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F31043101218 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 11 BIS Avenue Pierre Brossolette 91380 Chilly-Mazarin | 0164480660 | [16 empty] | SAB : 22/03/2018 : envoi de la convention par mail (chilly.immobilier@fnaim91.fr); CC 19/03/2018 SYN 191633 CHILLY IMMOBILIER FNAIM UNIPRO ADMINISTRATEUR DE BIEN : ENVOYER PROPAL A chilly.immobilier@fnaim91.fr tél 01 64 48 06 60 CC 06/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 01/02/2018 PDR PAGES BLANCHES ET MAUVAISE INFO DE Moldovan Iancu / SAT/COPRO 03/01/2018AM 490 REGROUPEMENT AVEC 11 RUE MARIE CURIE 91380 CHILLY MAZARIN | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00E4 | 10 Rue Germaine Tillion | Morangis | 91420 | 20 | 20 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000H | 2_Qualif OK |  |  | SYN12632 | TOIT ET JOIE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 82 Rue Blomet 75015 Paris 15 | 0140435900 | esh@toitetjoie.com | [15 empty] | SAT/NEGO UPR /HLM TOIT ET JOIE/E 467 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00E5 | 12 Rue Germaine Tillion | Morangis | 91420 | 24 | 24 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000H | 2_Qualif OK |  |  | SYN12632 | TOIT ET JOIE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 82 Rue Blomet 75015 Paris 15 | 0140435900 | esh@toitetjoie.com | [15 empty] | SAT/NEGO UPR /HLM TOIT ET JOIE/E 467 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00IM | 4 Rue Germaine Tillion | Morangis | 91420 | 8 | 8 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000H | 2_Qualif OK |  |  | SYN12632 | TOIT ET JOIE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 82 Rue Blomet 75015 Paris 15 | 0140435900 | esh@toitetjoie.com | [15 empty] | AS 16/08/2018 : Retour mairie -->hlm toit et joie /AS 09/07/2018 : Pas d'infos pb imm recent /AS 06/07/2018 :REF E-467/ AS 27/06/2018 : Pas d'infos PB/ | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00IN | 6 Rue Germaine Tillion | Morangis | 91420 | 29 | 28 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91432-000H | 2_Qualif OK |  |  | SYN12632 | TOIT ET JOIE | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 82 Rue Blomet 75015 Paris 15 | 0140435900 | esh@toitetjoie.com | [15 empty] | LG 11/05/2018 Mr MADDI Redouane m'a indiqué que le syndic de l'immeuble est TOIT ET JOIE situé au 82 RUE BLOMET 75015 PARIS 01 40 43 59 00 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZN | 2 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 24 | 23 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 2_Qualif OK |  |  | SYN13805 | DOMAXIS SA D HLM | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 44 Rue Saint-Charles 75015 Paris 15 | 0811653053 | [16 empty] | SAT/03/01/2018 NEGO UPR/AM 35 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFW5 | 3 Allée de la Pléiade | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 14 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 2_Qualif OK |  |  | SYN13805 | DOMAXIS SA D HLM | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 44 Rue Saint-Charles 75015 Paris 15 | 0811653053 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFWN | 5 Allée de la Pléiade | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 13 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 2_Qualif OK |  |  | SYN13805 | DOMAXIS SA D HLM | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 44 Rue Saint-Charles 75015 Paris 15 | 0811653053 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFXR | 1 Allée de la Pléiade | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 19 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 2_Qualif OK |  |  | SYN13805 | DOMAXIS SA D HLM | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 44 Rue Saint-Charles 75015 Paris 15 | 0811653053 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/005B | 35 B Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 13 | 13 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 2_Qualif OK |  |  | SYN13805 | DOMAXIS SA D HLM | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 44 Rue Saint-Charles 75015 Paris 15 | 0811653053 | [16 empty] | SAT/NEGO UPR/DOMAXIS | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00B4 | 35 A Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 34 | 34 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 2_Qualif OK |  |  | SYN13805 | DOMAXIS SA D HLM | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 44 Rue Saint-Charles 75015 Paris 15 | 0811653053 | [16 empty] | RAZ OPTI FAITE // SAT/NEGO UPR/DOMAXIS | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLZ4 | 9 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 30 | 30 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLZ6 | 2 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 35 | 35 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLZ7 | 4 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 35 | 34 | 1 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLZ8 | 6 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 35 | 35 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEZU | 36 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 135 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZV | 34 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 134 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZW | 32 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 133 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZY | 28 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 500 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF04 | 38 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 174 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF05 | 36 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 171 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF08 | 30 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 164 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF0A | 26 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 159 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF0F | 30 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 214 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF0P | 33 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF0R | 29 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 181 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF14 | 2 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 557 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF1C | 1 Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | PAS INFO CADASTRE | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF1R | 5 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 253 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF22 | 8 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | PAS INFO CADASTRE | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLZ9 | 8 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 35 | 35 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN41 | 7 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN42 | 5 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN43 | 3 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF2F | 11 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | 11 CHE DE LA FONTAINE AK 793 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF2J | 25 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 8 | 8 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 6_BPE OK |  | IMB/91161/C/QF2J | SYN415950 | MONSIEUR JOSE PINTO | 10-Unipropriétaire |  | 2018-06-08 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-05 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91161/C/QF2J |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 111 Avenue René Cassin 91390 Morsang-sur-Orge | 0169041929 | [16 empty] | SAB : 19/09/2018 : relance par courrier pour avoir accès au DTA, SITE BLOQUÉ EN TRAVAUX ; 08/06/2018 : reçu attestation absence amiante; 28/05/2018 : relance téléphonique; 23/05/2018 : relance téléphonique; 19/04/2018 : relance téléphonique; 16/04/2018 : relance téléphonique; 09/04/2018 : envoi de l'attestation de non possession de DTA par courrier; 30/03/2018 : INFOS TERRAIN BOB : PROPRIETAIRE = Monsieur José PINTO 25 Rue de la Fontaine Augère 91380 Chilly-Mazarin, CONVENTION SIGNEE OK; TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR / CC 15/03/2018 NE PAS RAP Bonguende Liz Marina / PDR CC 06/03/2018 Bonguende Liz Marina résidente me dit que c'est un unipro mais n a pas ses coordonnées,,,ne pas rap / CC 13/02/2018 PDR PAGES BLANCHESCC 01/02/2018 2 PDR PAGES BLANCHES + 1 REFUS Bonguende Liz Marina DE ME DIRE LE NOM DU PROPRIETAIRE PAS INFO CADASTRE | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | td non effectue | Nominale | ras--- par courrier DTA réclamé pa |  | SIGNE
IMB/91432/X/0007 | 172 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 48 | 42 | 6 | FI-91432-0007 | PA-91432-000X | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CC 14/03/2018 NEGO UPR SYN13981 France HABITATION / VOIR IMB/91432/X/0008 CC 14/03/2018 PDR PAGES BLANCHES /13/02/18 MG: contact erroné N° de fax - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF2T | 23 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 434 - AM 50 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF2U | 25 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QF2U | SYN191633 | FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QF2U |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F53691170918 | 2019-01-16 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 11 BIS Avenue Pierre Brossolette 91380 Chilly-Mazarin | 0164480660 | [16 empty] | SAB : 22/03/2018 : envoi de la convention par mail (chilly.immobilier@fnaim91.fr); 22/03/2018 SYNDIC = FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN (SYN191633); PARCELLE ENTRE LE 23 ET 29 SANS NUMERO DE RUE 48-650-649-648 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QF2Z | 14 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 79 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF30 | 16 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 84 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF31 | 18 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | AM 85 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF35 | 69 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | CC 21/03/2018 EZAPA C'est un pavillon / AM 422 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00E0 | 10 Rue du Grippet | Evry | 91000 | 5 | 5 | 0 | FI-91228-001P | PA-91228-001S | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/00E0 | SYN185939 | MONSIEUR BOUVIER | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2012-03-25 | 2018-01-08 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001P - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 10 Rue du Grippet 91000 Évry | 0616556245 | [16 empty] | SAB : 29/01/2018 : DOSSIER BLOQUE : IMMEUBLE EN COURS DE VENTE, A RELANCER POUR OBTENIR LE NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, 08/01/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur BOUVIER 10 Rue du Grippet Evry), Mr BOUVIER est en FRANCE fin janvier 2018, Mr MILLE est locataire, propriétaire = Mr Claude BOUVIER 0616556245 ou 0182881264 ou 00212660862438, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [8 empty] | NEGO IMPOSSIBLE
IMB/91161/C/QF3C | 83 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 411 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3F | 64 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3G | 66 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3J | 74 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3K | 76 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3N | 23 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 582 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3V | 1 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 380 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3W | 3 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 376 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3Y | 9 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 483- AM 542 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF3Z | 11 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | AM 460 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF48 | 101 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | PAS INFOS CADASTRE | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4A | 16 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4B | 14 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4C | 12 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 1 | 2 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4D | 10 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4G | 13 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4H | 11 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 11 | 9 | 2 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 6_BPE OK | Oui | IMB/91161/C/QF4H | SYN116916 | AGENCE IMMOBILIERE LORI | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-11-05 | 0-AG pertinente | 2018-06-15 | 2018-11-05 | 2018-11-05 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme CALIARI | Gestionnaire Copropriété | 26 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0662021698 | dominique.caliari-ag.lori@orange.fr | [15 empty] | SAB : 16/10/2018 : relance téléphonique ; 04/10/2018 : relance téléphonique ; 10/09/2018 : envoi attestation TYPOLOGIE BATIMENT ; 10/09/2018 : relance téléphonique ; 23/07/2018 : relance téléphonique, la gestionnaire renvoie la convention signée cette semaine, 17/07/2018 : relance téléphonique, VERONIQUE TRAITE LA CONVENTION S30 AVANT SON DEPART EN VACANCES EN AOUT 2018; 21/06/2018 : relance téléphonique; 13/06/2018 : relance téléphonique; 07/06/2018 : SITE GERE PAR VERONIQUE; 07/06/2018 : eu en ligne la gestionnaire, elle renvoie la convention; 14/03/2018 : relance téléphonique, 09/03/2018 : envoi de la convention par mail; CC 06/03/2018 AGENCE IMMOBILIERE LORI SYN116916 / CC 01/02/2018 PDR OU NE SAVENT PAS DANS PAGES BLANCHE / BM 09/01/2018 : PAS D INFO CADASTRE / SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE AI 25 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/C/QF4I | 9 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 2 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4K | 13 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4Q | 4 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 1 | 2 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4S | 9 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF4W | 1 Rue des Dahlias | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001I | 4_Prev accord OK |  | FIS0000295405 | SYN205 | ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000295405 |  | 0-AG pertinente | 2019-09-11 | 2018-01-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 28 Rue de Châteaudun 75009 Paris 09 | 0155075000 | info@meillant-et-bourdeleau.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00JI | 1 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | AS 16/08/2018 : Retour mairie -->RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES -->France HABITATION -->NEGO UPR / AS 09/07/2018 : PDR PB/AS 06/07/2018 : Pas de ref cadastre/ | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/S/PNV7 | 2 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 2_Qualif OK |  |  | SYN141053 | BNP PARIBAS REAL ESTATE (SITE 75) | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 167 Quai de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux | 0155652004 | richard.malle@bnpparibas.com | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF53 | 5 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF55 | 1 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF56 | 7 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF5D | 10 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF5F | 21 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF5I | 50 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF5L | 14 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF5P | 15 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF5X | 13 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF5Z | 17 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF61 | 25 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF63 | 6 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF68 | 22 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF6E | 24 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF6M | 11 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF6N | 9 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF6O | 7 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF6R | 1 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF6Y | 12 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF71 | 6 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF73 | 2 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF74 | 16 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF7C | 9 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF7D | 7 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF7M | 7 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMS2 | 3 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 5 | 0 | 5 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 2_Qualif OK |  |  | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [16 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 " college DEPARTEMENTAL MICHEL VIGNAUD " /collège michel vignaud | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF7T | 7 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF7U | 9 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF7Y | 6 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF8G | 29 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 55 | 52 | 3 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QF8G | SYN414110 | SCI LES LYS | 10-Unipropriétaire |  | 2018-05-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-07-05 | 2018-07-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QF8G |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56064180918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0608372558 | [16 empty] | SAB : 07/05/2018 : relance téléphonique; 23/04/2018 : envoi de la convention par mail (sci.immoberthon@orange.fr); 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 27/03/2018 : relance téléphonique, 22/03/2018 : SYN A CREER : UNIPROPRIETAIRE : Mr Marc BERTON 1 rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin, 06 08 37 25 58 ou 01 69 09 95 77; 06/03/2018 : LA VENTE N'A PAS ENCORE ABOUTI, A RELANCER; 26/02/2018 : envoi de la convention par courrier; 16/01/2018 : relance téléphonique Mr BERTHON (0169091365), l'immeuble est en cours de vente, A RELANCER DANS 2 MOIS POUR CONNAITRE L'IDENTITE DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, Mr BERTHON ne fera pas avancer le dossier fibre; CC 26/01/2018 SYN 405325 Unipro Monsieur Berthon Jean-Claude 15 r de la pointe 91380 Chilly Mazarin Tél 01 69 09 13 65 , il n'a pas d@ , homme agé + de 80 ans me dit-il , me dit qu'il va peut-être vendre le 29 r de pasteur et le 11 av mazarin ( regroupement ) , ne semble pas cooperatif ,,, / SAT 10/01/2018 REGROUPEMENT AVEC LE 11 AV MAZARIN ( IMB/91161/C/QFRV) REF CADASTRE AI 495 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | 29062018 deploiement | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00JJ | 14 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 9 | 7 | 2 | FI-91432-0008 | PA-91432-0016 | 2_Qualif OK |  |  | SYN151373 | IMMO DE FRANCE VIRY CHATILLON | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-09-05 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 85 Avenue du Général de Gaulle 91170 Viry-Châtillon | 0169027991 | alexandra.viquesnel@immodefrance.com | [15 empty] | LAL 11/10 raccordé demande conv pour maj 10/10 recontacter mme le francois 0169565160 pour savoir si principe ok 05/09 PAR MAIL AS 16/08/2018 : Retour mairie -->LES COPROPRIETAIRE DU 13 AU 15 RUE DE L EGLISE -->15 AVENUE DE LA LIBERATION 91130 RIS ORANGIS /AS 06/07/2018 :REF D-175 /AS 27/06/2018 : PDR via les PB un non francophone ne plus recontacter / | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF8I | 25 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF8K | 22 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 0 | 12 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | Propriétaire : FT HOMEPARTNERS gérante Madame Térésa Bieniek au 40 RUE DES PAQUERETTES 92160 ANTONY (12EL d'après le piqueteur) | [24 empty] | EN COURS
IMB/91161/C/QF8M | 25 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF8N | 23 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF91 | 7 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/000E | 46 Rue du Docteur Charcot | Arpajon | 91290 | 234 | 230 | 4 | FI-91021-0004 | PA-91021-000J | 2_Qualif OK |  |  | SYN17775 | ADOMA | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 42 Rue Cambronne 75015 Paris 15 | 0178097964 | BRUNO.CANCIAN@ADOMA.FR | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF93 | 16 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF95 | 12 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF97 | 25 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QF97 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-06-14 | 0-AG pertinente | 2018-05-18 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QF97 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56073180918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 13/06/2018 : relance téléphonique; 30/05/2018 : AG OK, Mme BAKARI renvoie la convention signée début juin (après AG 3/5 Mazarin); 22/05/2018 : relance mail; 17/05/2018 : AG reportée au 18/05/2018; 17/04/2018 : relance téléphonique, AG = mai 2018; 03/04/2018 : envoi de la convention par mail; 29/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYNDIC = SILOGE - SYN204796, TERRAIN BOB/CC 21/03 PDR CC 15/03/2018 PRD PAGES BLANCHES CC 06/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 13/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 06/02/2018 PDR / SAT/COPRO/BM 09/01/2018 : REF CADASTRE AE 53 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | TD SERA FAITE 290618 | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/02MW | 14 Rue des 12 Apotres | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-001H | PA-91228-0025 | 2_Qualif OK |  |  | SYN185877 | CHAMBRES DES NOTAIRES DE ESSONNE | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91228-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  | 2017-03-02 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 14 Rue des 12 Apotres 91000 Évry | [17 empty] | SAB : EZAPA : Madame JAKSIC, 01 60 78 01 27, me confirme qu'il y a 1 lot (CHAMBRE DES NOTAIRES DE ESSONNE) au 14 rue des 12 Apôtres 91000 Evry; 11/06/2018 : envoi de la convention par mail; 22/05/2018 : envoi de la convention par mail; 14/05/2018 : envoi de la convention par mail; 02/05/2018 : envoi de la convention par mail (chambre-essonne@notaires.fr); 23/04/2018 : envoi de la convention par mail (chambre-essonne@notaires.fr); 16/04/2018 : envoi de la convention par mail (chambre-essonne@notaires.fr); 10/04/2018 : relance téléphonique, la responsable est absente, A RELANCER LE 12/04/2018; 03/04/2018 : envoi de la convention par mail (chambre-essonne@notaires.fr); SYN A CRÉER CHAMBRE DES NOTAIRES DE L ESSONNE 14 AV DES DOUZES APOTRES 91000 EVRY/PARCELLE BN 185 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF9A | 15 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF9B | 6 Rue du Lion | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF9D | 2 Rue du Lion | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEZL | 1 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 13 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 2_Qualif OK |  |  | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [16 empty] | CC 06/03/2018 NEGO UPR SYN187239 DOMAXIS / CC 13/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 01/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / PAS INFO CADASTRE PARCELLE AVANT LE 03 SANS NUMERO ( 34 ) | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFLP | 42 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 2_Qualif OK |  |  | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [16 empty] | CC 07/03/2018 NEGO UPR SYN187239 DOMAXIS / CC 20/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF9L | 28 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF9S | 25 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 6 | 3 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 7_BPT OK | Oui | FIS0000399506 | SYN412125 | MME BECART CORALIE | 09-Syndic Bénévole | FIS0000399506 | 2018-09-07 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-07 | 2018-09-07 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/X/003V |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67817131118 | 2019-01-29 |  | G.LIKWENGE |  |  | 25 Rue François Mouthon 91380 Chilly-Mazarin | 0662633384 | timoone23@gmail.com | [15 empty] | LG 03/07/2018 ME DIT QUE L'AG A DEJA EU LIEU ET QUE LA PROCHAINE AURA LIEU FIN JUIN 2019, NE SOUHAITE PAS SE REUNIR EN ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE // LG 26/06/2018 AG FIN JUIN 2018 // CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 07/03/2018 syn a creer, AG FIN JUIN 2018, SYNDIC BENEVOLE Becart Coralie 0662633384 ( même adresse ) / PROPAL ENV CE JOUR à timoone23@gmail.com / CC 06/03/2018 J'ai laisse un message sur le rep de Becart Coralie 06 62 63 33 84 qui fait partie du conseil syndical pr avoir @ du syndic cooperatif /CC 13/02/2018 il s'agit d'un syndic bénévole MAZARINETTES , rap la pédicure Eve Louvradoux Tél : 01 69 34 96 75 pr avoir le tél + @ du syndic benevole CC 06/02/2018 MESSAGE SUR LE REPONDEUR DE Mme Nora Hamoudi Ouamrane tel 06 65 78 96 05 CC 31/01/2018 Mme Nora Hamoudi Ouamrane tel 06 65 78 96 05 me dit que c'est un syndic benevole, va me rap pour me donner les coordonnées SAT/COPRO/ SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE REF CADASTRE AE 61 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | CONV ARC |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QF9T | 21 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF9U | 19 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFA3 | 28 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFA5 | 1 Allée des Roches Fleuries | Chilly-Mazarin | 91380 | 8 | 8 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 5_Accord OK |  | IMB/91161/C/QFA5 | SYN56232 | SYNDIXIS - CENTURY 21 | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-08 | 0-AG pertinente | 2018-07-15 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 2-Attente DTA | 2018-09-07 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme SABBIONI | Gestionnaire Copropriété | 50 Rue de Ponthieu 75008 Paris 08 | 0158622136 | floriane.sabbioni@century21.fr | [15 empty] | SAB : 25/09/2018 : RELANCE DTA PAR MAIL (R1) ; 03/07/2018 : envoi de la convention par mail; 27/06/2018 : AG non tenue en juin, A RELANCER; 12/06/2018 : relance mail; 15/01/2018 : AG = 15/06/2018; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (alexia.auger@century21.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91021/X/00F6 | 15 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFAP | 34 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFAU | 10 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFAV | 8 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFAY | 2 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFB0 | 13 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFB4 | 3 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFB5 | 1 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFBD | 8 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFBE | 4 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFBM | 7 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFBT | 30 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFC0 | 14 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFC5 | 2 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFC9 | 19 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFCB | 13 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFCN | 36 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFF3 | 2 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFFV | 1 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 2 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00F8 | 16 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFG1 | 24 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFG4 | 1 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFG5 | 37 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFG6 | 39 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFG8 | 45 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFGJ | 67 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/C/QFGJ | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0661910036 | cducoin@sergic.com | [15 empty] | 03/05/18 MG: récéption convention validé FREE par mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 07/03/18 MG: relance des gestionnaire ce jour - 09/02/18 MG: relance mail ce jour - SAT/COPRO/AH-415 | C.DITILIYEU |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFGN | 75 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFGP | 4 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFGU | 5 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFGV | 5 Avenue de Carlet | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001H | 5_Accord OK |  | IMB/91161/C/QFGV | SYN102099 | CONSEIL GENERAL DE ESSONNE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-09-08 |  |  | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 2-Attente DTA | 2018-09-07 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | Boulevard de France 91000 Évry | 0160919191 | [16 empty] | lal 24/07 en attente realisation audit 23/07 relance mail 10/07 relance mail pour demander dta 13/06 relance mail pour demander dta 25/05 relance mail pour dta 04/05 NA PAS FAIT LES DIAG MAIS C PREVU 03/05 rappeler monsieur chenevarin 15h30 | L.LAGIER | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91161/C/QFGW | 9 Avenue de Carlet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFM9 | 40 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 2_Qualif OK |  |  | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [16 empty] | CC 07/03/2018 NEGO UPR SYN187239 DOMAXIS / CC 20/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFGZ | 2 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFU6 | 2 Allée de la Pléiade | Chilly-Mazarin | 91380 | 30 | 30 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 2_Qualif OK |  |  | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [16 empty] | CC 14/02/2018 NEGO UPR SYN187239 DOMAXIS / voir maps même ensemble le 2-3-5 allée de la pléiade + tél du gardien Tél : 01 64 48 45 29 CC 29/01/2018 PAS DE REPONSES DES RESIDENTS DANS LES PAGES BLANCHES / A REESSAYER / PAS D INFOS CADASTRE | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFH2 | 53 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFH4 | 2 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFHB | 7 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFHF | 16 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000H | PA-91161-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFHI | 36 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFHO | 48 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFIZ | 49 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0002 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJ0 | 12 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJ5 | 25 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJA | 44 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | CC 08/02/2018 PDR 1 NUM DS PAGES BLANCHES | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJC | 53 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJD | 46 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJE | 48 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJG | 57 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJH | 50 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJM | 54 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02QQ | 12 B Avenue du Général de Gaulle | Evry | 91000 | 4 | 4 | 0 | FI-91228-001H | PA-91228-0025 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/02QQ | SYN187248 | MAIRIE D'EVRY | 10-Unipropriétaire |  |  | 0-AG pertinente | 2019-02-14 | 2018-05-17 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme BARONA | Uni Propriétaire | 406 Pl Droits Homme du Citoyen 91000 Évry | 0160916214 | m.barona@mairie-evry.fr | [15 empty] | SAB : 21/11/2018 : RELANCE TELEPHONIQUE, MR GOUDOU (01 60 91 63 03) travaille sur l'annexe à la convention (estimation du nombre de lots sur chaque immeuble), A RELANCER DANS 15 JOURS ; RELANCER POUR RECUPERER LES DOCS // SAB : 23/07/2018 : reçu dossier incomplet, RELANCE EN COURS; 11/07/2018 : CONSEIL MUNICIPAL OK, la convention est en cours de signature; 28/06/2018 : CONSEIL MUNICIPAL = 28/06/2018, la mairie renvoie la convention signée dès que possible; 01/06/2018 : convention présentée au conseil municipal du 25/06/2018; 17/05/2018 : envoi de la convention par mail avec la liste du patrimoine à jour; 15/05/2018 : relance téléphonique, la liste des immeubles est en cours de constitution; 09/05/2018: relance téléphonique, prochain conseil municipal fin juin 2018; 10/04/2018 : envoi de la convention par mail (m.barona@mairie-evry.fr); MAIRIE DE EVRY/TERRAIN BOB 30/03/2018/ | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFU7 | 2 Allée des Poètes | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 2_Qualif OK |  |  | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [16 empty] | CC 24/01/2018 DOMAXIS NEGO UPR SYN 187239 / SAT/VOIR COPRO | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFJY | 7 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFK8 | 8 Rue François Girardon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFKD | 12 Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFKE | 14 Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFKI | 22 Impasse des Iris | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFKJ | 2 Impasse des Iris | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFLO | 8 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFU8 | 4 Allée des Poètes | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 2_Qualif OK |  |  | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [16 empty] | CC 24/01/2018 DOMAXIS NEGO UPR SYN 187239 / SAT/VOIR COPRO | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFLW | 6 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFLX | 2 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFM0 | 19 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 4 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | TERRAIN BOB : 6 COMMERCES CENTRE COMM CAMELIA EX FLEURISTE 0642932513 // AS 06/07/2018 : 2 commerces sur les PJ PDR /AS 26/06/2018 : PDR via les pages blanches/ | [24 empty] | CENTRE COMMERCIAL
IMB/91161/C/QFM1 | 1 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFM6 | 3 Rue des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 15 | 15 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QFM6 | SYN12931 | PROXIMMOB | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-06-04 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QFM6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F53717170918 |  |  | G.LIKWENGE |  |  | 105 Avenue De La Cour de France 91260 Juvisy-sur-Orge | 0169216891 | syndic.proximmob@orange.fr | [15 empty] | LG 25/05/2018 RENVOI DE LA CONV PAR MAIL A SA DEMANDE // LG 24/05/2018 APPEL PDR + RELANCE MAIL // CC 30/03/2018 REL MAIL + tél ( répondeur message ) CC 01/03/2018 PROPAL env à syndic.proximmob@orange.fr / CC 06/02/2018 Proximmob , SYN12931 tél 01 69 21 81 72 env propal à syndic.proximmob@orange.fr / BM 10/01/2018 : PAS D INFO CADASTRE | G.LIKWENGE |  |  |  |  | DEPLOIEMENT JUIN 2018 | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/013L | 523 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 16 | 15 | 1 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/013L | SYN187256 | SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX | 10-Unipropriétaire |  |  | 0-AG pertinente | 2018-05-15 | 2018-01-09 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mr TROMAS | Gestionnaire Copropriété | 523 Pl des Terrasses de l'Agora 91000 Évry | 0612169757 | patrick.tromas@scc.fr | [15 empty] | SAB : 25/05/2018 : RETOUR DU SYNDIC : "Madame,Le propriétaire majoritaire du CCR EVRY2 attend de finaliser des négociations avec ORANGE boutique afin de donner son accord sur toute demande du groupe ORANGE. Je reviendrai donc vers vous dès que les négociations auront abouties et que le passage en AG sera une simple formalité.", RELANCER Mr CHALLOUATTE au 01.60.77.43.90; 21/05/2018 : relance mail; 25/04/2018 : envoi de la convention par mail; 09/01/2018 : envoi de la convention par mail (patrick.tromas@scc.fr), AG = mai 2018, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [8 empty] | CENTRE COMMERCIAL
IMB/91228/C/00PJ | 15 Rue Mathilde | Evry | 91000 | 9 | 8 | 1 | FI-91228-001E | PA-91228-002E | 2_Qualif OK |  |  | SYN187250 | MME EL FETOUHI | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Mathilde 91000 Évry | 0642193078 | naima-elfatouhi@orange.fr | [15 empty] | SAB : 26/10/2018 : envoi de la convention par mail (sarl2rives@hotmail.com) ; 28/09/2018 : envoi de la convention par mail (sarl2rives@hotmail.com) ; 31/07/2018 : envoi de la convention par mail (sarl2rives@hotmail.com, Mr EL FETOUHI, tel : 0685345485); 20/06/2018 : relance téléphonique; 25/05/2018 : reçu dossier incomplet, RELANCE EN COURS; 21/05/2018 : relance téléphonique, Mme EL FATOUHI renvoie la convention signée demain; 16/05/2018 : relance mail; 30/04/2018 : envoi de la convention par mail (naima-elfatouhi@orange.fr); 19/04/2018 : relance téléphonique; 21/03/2018 : envoi de la convention par mail (naima-elfatouhi@orange.fr); 04/04/2018 : REPONDEUR; 27/03/2018 : envoi de la convention par mail (naima-elfatouhi@orange.fr); 21/03/2018 : envoi de la convention par mail (naima-elfatouhi@orange.fr); 14/03/2018 : relance téléphonique, MME EL FETOUHI recherche le DTA avant de nous envoyer la convention signée, A RELANCER D'ICI 15 JOURS; 12/03/2018 : relance mail, 23/02/2018 : relance téléphonique; 22/02/2018 : relance mail; 26/01/2018 : relance téléphonique, 11/01/2018 : envoi de la convention par mail (naima-elfatouhi@orange.fr, 0642193078 ), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91161/C/QFMB | 23 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFMC | 50 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFMF | 56 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFMQ | 3 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFN8 | 57 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFNE | 52 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFNI | 3 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 24 | 23 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 7_BPT OK | Oui | FIS0000398801 | SYN264812 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000398801 | 2018-08-24 | 1-AG non pertinente |  | 2018-08-24 | 2018-08-24 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QFNI |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67710131118 | 2019-01-29 |  | C.DITILIYEU |  |  | 1 Avenue de la Libération 91130 Ris-Orangis | 0614112943 | bernard.cornesse@proactimm.fr | [15 empty] | 23/08/2018 Regroupement avec le 1 et 3 rue Pierre Loti Reçu AS+BPE+ Attestation non-DTA (Ch. CUINET) /17/07/2018 AG Ordinaire DECEMBRE 2018 /29/05/18 MG: demande de retour par mail, envoi convention - 16/04/18 MG relance mail - SAB : 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYNDIC = PROACT'IMM - SYN264812; TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR CC 14/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 07/03/2018 PDR PAGES BLANCHES CC 13/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 30/01/2018 PDR PAGES BLANCHE BM 02/01/2018 : PAS D'INFO CADASTRE, SEMBLE ETRE SUR LA PARCECELLE REF AH 184 | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFNJ | 1 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 7_BPT OK | Oui | FIS0000398801 | SYN264812 | PROACT'IMM | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000398801 | 2018-09-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-03 | 2018-09-03 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QFNI |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67710131118 | 2019-01-29 |  | C.DITILIYEU |  |  | 1 Avenue de la Libération 91130 Ris-Orangis | 0614112943 | bernard.cornesse@proactimm.fr | [15 empty] | 17/07/2018 AG Ordinaire DECEMBRE 2018 /29/05/18 MG: demande de retour par mail, envoi convention - 16/04/18 MG relance mail - SAB : 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYNDIC = PROACT'IMM - SYN264812; TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR CC 14/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 07/03/2018 PDR PAGES BLANCHES CC 13/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 30/01/2018 PDR PAGES BLANCHE BM 02/01/2018 : PAS D'INFO CADASTRE, SEMBLE ETRE SUR LA PARCECELLE REF AH 184 | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFNM | 9 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFNN | 11 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFNO | 13 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFNR | 42 Domaine du Château | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383510 | SYN406090 | ASL DOMAINE DU CHATEAU - M SCHOENFELER | 17-ASL | FIS0000383510 |  | 0-AG pertinente | 2018-05-31 | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 30 Domaine du Château 91380 Chilly-Mazarin |  | asl@domaineduchateau.org | [15 empty] | LAL 02/11 relance mail 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFNW | 20 Domaine du Château | Chilly-Mazarin | 91380 | 40 | 39 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-001H | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383510 | SYN406090 | ASL DOMAINE DU CHATEAU - M SCHOENFELER | 17-ASL | FIS0000383510 |  | 0-AG pertinente | 2018-05-31 | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 30 Domaine du Château 91380 Chilly-Mazarin |  | asl@domaineduchateau.org | [15 empty] | LAL 02/11 relance mail 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFNY | 13 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFNZ | 11 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFO5 | 16 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFO7 | 12 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFO9 | 8 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFOA | 15 Rue des Jacinthes | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 14 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001I | 4_Prev accord OK |  | FIS0000295405 | SYN205 | ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000295405 |  | 0-AG pertinente | 2019-09-11 | 2018-01-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 28 Rue de Châteaudun 75009 Paris 09 | 0155075000 | info@meillant-et-bourdeleau.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFOD | 9 Rue des Jacinthes | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001I | 4_Prev accord OK |  | FIS0000295405 | SYN205 | ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000295405 |  | 0-AG pertinente | 2019-09-11 | 2018-01-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 28 Rue de Châteaudun 75009 Paris 09 | 0155075000 | info@meillant-et-bourdeleau.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFOF | 5 Rue des Jacinthes | Chilly-Mazarin | 91380 | 35 | 33 | 2 | FI-91161-000F | PA-91161-001J | 4_Prev accord OK |  | FIS0000295405 | SYN205 | ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000295405 |  | 0-AG pertinente | 2019-09-11 | 2018-01-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 28 Rue de Châteaudun 75009 Paris 09 | 0155075000 | info@meillant-et-bourdeleau.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/008I | 57 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 0 | 9 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 2_Qualif OK |  |  | SYN190795 | FONCIERE SAINT AUGUSTIN | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0001 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 42 Avenue Montaigne 75008 Paris 08 | 0149789750 | [16 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 : ZI LA VIGNE AUX LOUPS plusieurs entreprises / AVEC PUM Plastique // AS 06/07/2018 : AI3M dit que c'est unipro M ERIC BESSON sur la deventure afficge CBRE pour de la location 01 53 64 37 85 --> gestion de cette adresse MME ELISE LEBARBEY 01 53 64 40 01 ligne occupée à recontacter/AS 26/06/2018 : M CHEMINET est en en RDV il doit me recontacter sur ma ligne directe/AS 26/06/2018 : UNIPRO info eu avec DFL SERVICE 06 21 17 20 64 - 06 51 13 54 36 le prorio =PCVI M CHEMINET OU M PLANCHON 01 45 20 98 21/02/04/2018BM 30/03/2018 : Pas d'info cadastre | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/S/QELK | 55 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 16 | 16 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/S/QELK | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-03-15 | 2018-05-23 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | A RELANCER EN FEVRIER 2019/ SAB : 23/05/2018 : envoi de la convention par mail, AG = mars 2019; 23/05/2018 : SYNDIC = CABINET PRECLAIRE - SYN382834 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00J2 | 117 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 15 | 14 | 1 | FI-91021-0005 | PA-91021-000C | 2_Qualif OK |  |  | SYN197033 | ARPAJON IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | Place du Marché 91290 Arpajon | 0164920808 | [16 empty] | AS 16/08/2018 : 3 AI /MP 06/08/2018 : PDR //LG 24/05/2018 APPEL PDR SUR PAGES BLANCHES // LAL 04/05 PDR AU TEL 02/05 5 PDR POUR REQUALIF 25/04 a requalifier retour courrier arpajon immobilier ne gere pas limmeuble 6 pdr 04/04 RELANCE COURRIER 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00NX | 13 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 6 | 3 | 3 | FI-91021-000I | PA-91021-0024 | 2_Qualif OK |  |  | SYN197033 | ARPAJON IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | Place du Marché 91290 Arpajon | 0164920808 | [16 empty] | AS 16/08/2018 : 257 AE / MP 06/08/20180 : PDR // AS 27/06/2018 : Faire un mail SA.GESTION@ORANGE.FR/AS 25/06/2018 : AGENCE IMMO 01 64 92 08 08 l'agence est fermée le lundi les recontacter demain/CC 15/02/2018 J'ai eu l'accueil qui me dit que la directrice sait que c'est une copro mais n'en sait pas plus, j'ai demander à l'accueil si elle pouvait se renseigner pr avoir le nom de la copro et je rap sem prochaine, RAP A 14 ET DDER L A DIRECTRICE D'AGENCE Tél : 01 64 92 08 08 LAL 31/01 ne gere pas 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00WV | 39 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G | 2_Qualif OK |  |  | SYN197033 | ARPAJON IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | Place du Marché 91290 Arpajon | 0164920808 | [16 empty] | AS 16/08/2018 : 24 AL /AS 05/07/2018 : PDR 3 numéros sur les PJ/AS 26/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches/30/03/2018/LAL 31/01 ne gere pas 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFOS | 25 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | 10/09/2018 M. BETAILLE (père) me dit que c'est une seule maison donc 1 LOT EZAPA //28/08/2018 M. BETAILLE me dit que se sont ses parents qui habitent à cette adresse et attendre leurs retours semaine prochaine //18/07/2018 Renvoyé convention et demandé DTA /14/06/18 MG: me renvoi les docs, m'a relancé ce jour - 29/05/18 MG: relance par mail - 18/05/18 relance mail, BPE recut envoi convention pour validation et justificatif dta - 13/03/18 MG: retour tél ce jour, Mr me renvoi la convention sans diag amiante - 08/03/18 MG: publi ce jour -BM 11/01/2018 SYN CRÉER / SAT/SYN A CRÉER UNIPRO M BETAILLE 5 SQUARE EDMOND BARBANSON 92220 BAGNEUX/REF CADASTRE AK 746 747 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFOU | 13 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFOV | 11 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFOX | 7 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFOZ | 17 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-001U | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QFOZ | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-08-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QFOZ |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67750131118 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 20/07/2018 : envoi de la convention par mail; TERRAIN BOB : 22 LOTS - LE CLOS MAZARN - GERE PAR SILOGE // AS 06/07/2018 : PDR via PB/AS 26/06/2018 : PDR via les pages blanches/SAT/COPRO | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | en cours | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFP2 | 97 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 18 | 17 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QFP2 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-09 | 0-AG pertinente | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QFP2 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F53929170918 | 2018-12-28 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [15 empty] | SAB : 04/04/2018 : relance mail; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG;08/01/2018 : envoi de la convention par mail (e.hlavac@as91.fr), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (s.henry@as91.fr), CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFP9 | 17 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 15 | 15 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 7_BPT OK | Oui | FIS0000316027 | SYN17773 | LOGEMENT FRANCILIEN | 02-Grand bailleur | FIS0000316027 | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1-T/D1 non effectué | 2015-03-03 | 1-DTA présent | 2018-05-28 | 2018-07-03 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QGN6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67796131118 | 2018-12-27 |  | NEGO UPR |  |  | 18 Avenue d'Alsace 92400 Courbevoie | 0156968900 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFPA | 24 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | TERRAIN BOB ; CENTRE COMMERCIALE // Station service carrefour market | [24 empty] | CENTRE COMMERCIAL
IMB/91161/C/QFPF | 29 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFPN | 41 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 3_Import ZN OK |  | FIS0000411270 | SYN406995 | GAIA IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000411270 |  | 0-AG pertinente | 2018-12-05 | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE | Mme AUGER | Gestionnaire | 2 Cour Saint-Pierre 75017 Paris 17 | 0183811542 | gestionnaire2.gaia@gmail.com | [15 empty] | LG 03/01/2019 EST EN RDV, ME DEMANDE DE RAPPELER DEMAIN MATIN // LG 02/01/2019 RELANCE MAIL // LG 21/12/2018 MME AUGER EST EN RDV, ME DEMANDE DE RAPPELER LUNDI // LG 19/12/2018 STANDARD TELEPHONIQUE OUVERT DE 9H A 12H // LG 17/12/2018 RELANCE MAIL // LG 14/12/2018 RELANCE MAIL // LG 05/12/2018 AG PREVUE LE 12 DECEMBRE 2018 // LG 04/12/2018 APPEL PDR + RELANCE MAIL // LG 03/12/2018 RAPPELEZ DEMAIN ET DEMANDER MME AUGER AVANT 12H30 POUR DATE D'AG // CC 03/05/2018 l'assitante de Mme AUGER m'a rap et minforme que la date d'ag est en décembre 2018 , que le principe de la fibre n'a pas encore été voté et qu'il est mis à l'ordre du jour pour la prochaine ag qui aura lieu en décembre 2018 / REL TEL ( message sur le répondeur du syndic ) + rel mail avec date d'ag+liste de patrimoine CC 24/04/2018 REL TEL MME AUGER EN VACANCES/ REL MAIL / CC 30/03/2018 MAIL DE RELANCE / CC 19/03/2018 Mail de Mlle AUGER : Je vous transmets les documents dans les plus brefs délai, et vous confirme que je ne suis pas en possession du DTA. CC 01/03/2018 RELANCE MAIL + Tél avec direction1.gaia@gmail.com , CC 29/01/2018 Propal env à gestionnaire2.gaia@gmail.com regroupement avec le 43 et 43bis av charles de gaulle /CC 31/01/2018 SYN A CRÉER / SYNDIC GAIA IMMOBILIER 2 COURS SAINT PIERRE 75017 PARIS Tél 01 83 81 15 42 , Mme AUGER , gestionnaire2.gaia@gmail.com | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/013H | 14 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 24 | 14 | 10 | FI-91228-002M | PA-91228-007S | 3_Import ZN OK | Oui | IMB/91228/C/013H | SYN282937 | CTHIMMO | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-06-29 | 2014-10-29 |  |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Mme BARATIN | Gestionnaire | 5 Rue Montespan 91000 Évry | 0160788725 | STELLA.BARATIN@CTHIMMO.FR | [15 empty] | 04/01 DOCS SIGNE // 03/07/2018 Envoyé mail pour retour documents /AG EN JUIN - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - 06/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail envoyé au contact et celine.dacruz@cthimmo.fr - ELA 25/01/2018 ENVOI DE LA CONVENTION SUR stella.baratin@cthimmo.fr ET SUR contact@cthimmo.frCDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/X/00AO | 7 TER Allée du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-0020 | 2_Qualif OK |  |  | SYN200281 | SOCIETE GIL | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE | [20 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : GIME IMMO EPINAY SUR ORGE / CABINET GIL Gestion Immobilière de l'ORGE AS 27/06/2018 :Pas d'infos PB / | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFQ3 | 17 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFQY | 7 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 63 | 62 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001S | 2_Qualif OK |  |  | SYN202042 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 66 Boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux | [17 empty] | SAB : 07/06/2018 : résidence pour personnes agées (Résidence Louis Pasteur 01 60 49 10 30) gérée par ARPAVIE, ARPAVIE est locataire, PROPRIETAIRE = DOMAXIS - SYN202042; LG 11/05/2018 Mme BOYER Francine m'a indiqué qu'il s'agit d'une maison de retraite à cette adresse | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFQS | 18 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 6_BPE OK | Oui | FIS0000390986 | SYN403869 | SCI LE CRISTAL- MONSIEUR OU MADAME BERTHON | 07-SCI | FIS0000390986 | 2018-05-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91161/C/QFQS |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0608372558 | [16 empty] | SAB : 23/04/2018 : envoi de la convention par mail (sci.immoberthon@orange.fr); 16/04/2018 : Mr et Mme BERTHON sont en vacances, A RELANCER LA SEMAINE PROCHAINE; 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 29/03/2018 : envoi de la convention par courrier; SAT/SYN A CRÉER DU 18/28 CHARLES DE GAULLE SCI LE CRISTAL GERANT M MARC BERTHON 1 RUE PASTEUR CHILLY MAZARIN 0608372558 TERRAIN BOB/CC 07/03/2018 UN NUMERO UN ENFANT ME REPOND MAIS NE SAIT PAS ME DIT QUE LES PARENTS REVIENNENT APRES 18H /CC 20/02/2018 PDR PAS D INFOS CADASTRE | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | 29/06/18 DEPLOIEMENT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00C3 | 77 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005 | 2_Qualif OK |  |  | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [16 empty] | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00J0 | 81 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 16 | 14 | 2 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005 | 2_Qualif OK |  |  | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 : EN CONSTRUCTION (VOIR PHOTO) GROUPE CITIC ARBEY - SAS ARBEY IMMOBILIER / Plusieurs logements | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFR0 | 17 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 3_Import ZN OK | Oui | FIS0000410990 | SYN412164 | MONSIEUR ROGUET JEAN MARC | 10-Unipropriétaire | FIS0000410990 | [7 empty] | 1-DTA présent |  |  | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 11 Rue du Vieux Ver 28630 Ver-lès-Chartres | 0688991504 | sci.rlm@orange.fr | [15 empty] | CC 27/03/2018 EZAPA 2 LOT / ATTESTATION DE NON DTA RECUE / CC 26/03/2018 CONV reçue par mail sci.rlm@orange.fr , manque dta , mail env CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE *CC 08/03/2018 regroupemnt avec le 15 av mazarin, syn a créer , propal env à unipro Monsieur Roguet Jean Marc 0688991504 , sci.rlm@orange.fr , 11 Rue du Vieux Ver, 28630 Ver-lès-Chartres info transmise par Tél : 01 69 09 18 43 , | G.LIKWENGE | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/C/QFR2 | 27 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 7 | 7 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000M | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QFR2 | SYN191633 | FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/C/QFR2 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56083180918 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 11 BIS Avenue Pierre Brossolette 91380 Chilly-Mazarin | 0164480660 | [16 empty] | SAB : 22/03/2018 : envoi de la convention par mail (chilly.immobilier@fnaim91.fr); 22/03/2018 : SYNDIC = FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN (SYN191633); 20/03/2018 : envoi de la convention par courrier; 12/03/2018 :SYN A CREER : PROPRIETAIRE : Monsieur MONTANA - SCI MCM 51 rue des Feuillardes 77920 Samois sur Seine, envoi de la convention par courrier; 27/02/2018 : envoi de la convention par mail; CC 20/02/2018 SYN 191633 CHILLY IMMOBILIER FNAIM UNIPRO ADMINISTRATEUR DE BIEN : ENVOYER PROPAL A chilly.immobilier@fnaim91.fr tél 01 64 48 06 60 | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00FE | 63 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 12 | 10 | 2 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 3_Import ZN OK | Oui | IMB/91432/X/00FE | SYN290063 | L ADRESSE SAS AIGOS | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-03-01 | 2018-11-14 |  |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER | Mme LORMEAUD |  | 30 Avenue Pierre Brossolette 91380 Chilly-Mazarin | 0160138870 | gaelle.lormeaud@ladresse.com | [15 empty] | 28/11/2018 M. FAYOUX me dit par mail qu'il recherche le DTA //14/11/2018Envoyé convention à sacha.fayoux@ladresse.com pas mis à l'ordre du jour AG Sept. donc prochaine AG MARS 2019 // 14/06/18 MG: retour mail mentionnant que l'AG sera en septembre - 05/06/18 MG: mail de relance ce jour - 29/05/16 MG: récup mail relance avec conv - 15/05/18 MG: relance mail - 10/04/18 MG: convention envoyée ce jour - CC 22/03/2018 SYN310908 tél 01 60 13 88 70 env propal à gaelle.lormeaud@ladresse.com , ag en juillet 2018 / CC 22/03/2018 RAP A 10H30 Aux Plaisirs Des Papilles Tél : 01 69 09 12 59 CC 15/02/2018 PDR ET BOUCHERIE + BOULANGERIE NE SAVENT PAS / CC 07/02/2018 PDR PAGES BLANCHE / | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/0065 | 50 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 36 | 36 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0024 | 2_Qualif OK |  |  | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-01-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | LAL 13/06 SIGNE FREE 22/03 ATTENDRE RETOUR CHEF DE VILLE 2 signé free 22/02 convention free recue a voir avec léila 31/01 serait signé free a voir avec samia 23/01 relance mail 16/01 RELANCE TEL A BIEN EU LES CONV VA NOUS LES RENVOYER APRES POINT AVEC SA RESPONSABLE 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFR5 | 35 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFR6 | 7 B Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFR7 | 1 Résidence des Aulnes | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 14 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383506 | SYN13181 | AGENCE DU MARCHE - S.G.E.I. | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000383506 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 50 Avenue du General De Gaulle 94550 Chevilly-Larue | 0141242410 | admsyndic@yahoo.fr | [15 empty] | lal 09/07 ag en 2019 05/07 relance vocale 28/06 pdr au tel 26/06 relance mail m lussagnet car indispo au tel 11/06 ag decalee au 22/06/2018 04/06 ne sait pas si voté 01/06 voté va nous retourner la convention 30/05 demande pour savoir si bien prevu a lodj ag juin lal 29/01 par mail depios 26 CC 23/01/2018 SYNDIC AGENCE DU MARCHE 01 41 24 24 10 GESTIONNAIRE M LUSSAGNET SYN 13181 envoyé propal à admsyndic@yahoo.fr SAT/COPRO PAS D'INFO CADASTRE / info google : il existe un syndic des copropriétés de la Résidence des Aulnes | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFR9 | 1 Résidence des Aulnes | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383506 | SYN13181 | AGENCE DU MARCHE - S.G.E.I. | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000383506 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 50 Avenue du General De Gaulle 94550 Chevilly-Larue | 0141242410 | admsyndic@yahoo.fr | [15 empty] | lal 09/07 ag en 2019 05/07 relance vocale 28/06 pdr au tel 26/06 relance mail m lussagnet car indispo au tel 11/06 ag decalee au 22/06/2018 04/06 ne sait pas si voté 01/06 voté va nous retourner la convention 30/05 demande pour savoir si bien prevu a lodj ag juin lal 29/01 par mail depios 26 CC 23/01/2018 SYNDIC AGENCE DU MARCHE 01 41 24 24 10 GESTIONNAIRE M LUSSAGNET SYN 13181 envoyé propal à admsyndic@yahoo.fr SAT/COPRO PAS D'INFO CADASTRE / info google : il existe un syndic des copropriétés de la Résidence des Aulnes | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRA | 1 Résidence des Aulnes | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383506 | SYN13181 | AGENCE DU MARCHE - S.G.E.I. | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000383506 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 50 Avenue du General De Gaulle 94550 Chevilly-Larue | 0141242410 | admsyndic@yahoo.fr | [15 empty] | lal 09/07 ag en 2019 05/07 relance vocale 28/06 pdr au tel 26/06 relance mail m lussagnet car indispo au tel 11/06 ag decalee au 22/06/2018 04/06 ne sait pas si voté 01/06 voté va nous retourner la convention 30/05 demande pour savoir si bien prevu a lodj ag juin lal 29/01 par mail depios 26 CC 23/01/2018 SYNDIC AGENCE DU MARCHE 01 41 24 24 10 GESTIONNAIRE M LUSSAGNET SYN 13181 envoyé propal à admsyndic@yahoo.fr SAT/COPRO PAS D'INFO CADASTRE / info google : il existe un syndic des copropriétés de la Résidence des Aulnes | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRB | 1 Résidence des Aulnes | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-001Y | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383506 | SYN13181 | AGENCE DU MARCHE - S.G.E.I. | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000383506 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 50 Avenue du General De Gaulle 94550 Chevilly-Larue | 0141242410 | admsyndic@yahoo.fr | [15 empty] | lal 09/07 ag en 2019 05/07 relance vocale 28/06 pdr au tel 26/06 relance mail m lussagnet car indispo au tel 11/06 ag decalee au 22/06/2018 04/06 ne sait pas si voté 01/06 voté va nous retourner la convention 30/05 demande pour savoir si bien prevu a lodj ag juin lal 29/01 par mail depios 26 CC 23/01/2018 SYNDIC AGENCE DU MARCHE 01 41 24 24 10 GESTIONNAIRE M LUSSAGNET SYN 13181 envoyé propal à admsyndic@yahoo.fr SAT/COPRO PAS D'INFO CADASTRE / info google : il existe un syndic des copropriétés de la Résidence des Aulnes | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFPZ | 31 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 1 | 4 | FI-91161-000B | PA-91161-001R | 2_Qualif OK |  |  | SYN2253 | LOISELET ET DAIGREMONT PATRIMOINE | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 14 Rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine | 0155622600 | veronique.delhomme@l-d.fr | [15 empty] | lal 03/12 ouvre a 14hh 28/11/2018 retour fibre pas votée attendre prochaine AG (demandé date) Agence de NEUILLY S/SEINE (Laura) Envoyé convention par mail au gestionnaire olivier.anciaux@l-d.fr //DKH13/11/2018: DAPRES LE LOCATAIRE DUN DES LOCAUX COMMERCIAUX LE SYNDIC EST LOISELET ET DAIGREMONT CHILLY MAZARIN.//MB : 13/11/2018 : Pas de ref // AS 06/07/2018 : MAIRIE POUR L ETAGE -GUY HOQUET ils sont en location pour l'agence et les locaux en haut sont les locaux administratif de la ville /AS 26/06/2018 : les contacter cette aprem à 14h00/Guy Hoquet 01 64 53 13 13 + autres sociétés | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFGX | 11 Avenue de Carlet | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000F | PA-91161-001K | 2_Qualif OK |  |  | SYN257403 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENFANCE INADAPTEE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-04-09 | [6 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 1 Avenue du Général de Gaulle 91300 Massy | 0160137444 | p.ustyanowski@mairie-massy.fr | [15 empty] | SAB : 11/05/2018 : EZAPA : Monsieur THULEAU (0160137512) me confirme qu'il y a 2 lots au 11 avenue de Carlet à Chilly-Mazarin (RESIDENCE SOLEIL SERVICE ACCUEIL DE JOUR, Foyer d'accueil polyvalent pour adultes handicapés); 30/04/2018 : envoi de la convention par mail (p.thuleau@mairie-massy.fr), RELANCER Mr THULEAU au 0160137512; 25/04/2018 : envoi de la convention par mail; 09/04/2018 : envoi de la convention par mail (p.ustyanowski@mairie-massy.fr ou 01.60.13.74.44, g.granat@mairie-massy.fr); SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENFANCE INADAPTEE MAIRIE DE MASSY 91300 MASSY PAS DE TEL | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/S/QFTL | 9 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 2_Qualif OK |  |  | SYN267242 | SCI AMPERE | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 14 Rue Edouard Branly 91120 Palaiseau | [17 empty] | SAB : 09/03/2018 : Madame TUAL m'informe qu'il y a 2 occupants au 9 Route de Longjumeau 91380 Chilly-Mazarin, une surélévation sera occupée par un appart'hôtel; 06/03/2018 : relance téléphonique; 23/02/2018 : relance mail; 31/01/2018 : relance téléphonique, 17/01/2018 : envoi de la convention par mail (0683464776, martine.sarlchalvet@orange.fr), 12/01/2018 : envoi de la convention par courrier, BM 11/01/2018 : SYN DÉJÀ CRÉER / SAT/SYN A CRÉER SCI AMPERE M CHALVET 14 RUE EDOUARD BRANLY 91120 PALAISEAU/ PAS DE TEL/REF CADASTRE AO 173 224 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFOO | 15 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 63 | 63 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-001U | 2_Qualif OK |  |  | SYN276788 | ESSONNE HABITAT | 02-Grand bailleur |  |  |  |  | 2018-02-01 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 2 Allée Eugène Mouchot 91131 RIS ORANGIS CEDEX | 0646622444 | VIRGINIE.CERVO@ESSIA.FR | [15 empty] | lal 26/03 essonne habitat ne serait pas gestionnaire attente confirm avant de faire retour relance mail 19/03 pdr au tel 07/03 msg laissé mme LECRU 14/02 par courrier | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRM | 15 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 3_Import ZN OK | Oui | FIS0000410990 | SYN412164 | MONSIEUR ROGUET JEAN MARC | 10-Unipropriétaire | FIS0000410990 | [7 empty] | 1-DTA présent |  |  | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 11 Rue du Vieux Ver 28630 Ver-lès-Chartres | 0688991504 | sci.rlm@orange.fr | [15 empty] | CC 27/03/2018 EZAPA 2 LOT CC 27/03/2018 ATTESTATION DE NON DTA RECUE / CC 26/03/2018 CONV reçue par mail sci.rlm@orange.fr , manque dta , mail env CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE *CC 08/03/2018 regroupemnt avec le 17 av mazarin, syn a créer , propal env à unipro Monsieur Roguet Jean Marc 06 88 99 15 04 , sci.rlm@orange.fr , 11 Rue du Vieux Ver, 28630 Ver-lès-Chartres info transmise par Tél : 01 69 09 18 43 , | G.LIKWENGE | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/C/QFRO | 7 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFOP | 13 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 26 | 25 | 1 | FI-91161-000H | PA-91161-001U | 2_Qualif OK |  |  | SYN276788 | ESSONNE HABITAT | 02-Grand bailleur |  |  |  |  | 2018-02-01 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 2 Allée Eugène Mouchot 91131 RIS ORANGIS CEDEX | 0646622444 | VIRGINIE.CERVO@ESSIA.FR | [15 empty] | lal 26/03 essonne habitat ne serait pas gestionnaire attente confirm avant de faire retour relance mail 19/03 pdr au tel 07/03 msg laissé mme LECRU 14/02 par courrier | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01MH | 20 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 4 | 0 | 4 | FI-91228-002M | PA-91228-007S | 2_Qualif OK |  |  | SYN276788 | ESSONNE HABITAT | 02-Grand bailleur |  |  |  |  | 2018-02-01 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 2 Allée Eugène Mouchot 91131 RIS ORANGIS CEDEX | 0646622444 | VIRGINIE.CERVO@ESSIA.FR | [15 empty] | lal 26/03 essonne habitat ne serait pas gestionnaire attente confirm avant de faire retour relance mail 19/03 pdr au tel 07/03 msg laissé mme LECRU 14/02 par courrier | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFRV | 11 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFRW | 15 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFRY | 1 Résidence des Aulnes | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 14 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383506 | SYN13181 | AGENCE DU MARCHE - S.G.E.I. | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000383506 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 50 Avenue du General De Gaulle 94550 Chevilly-Larue | 0141242410 | admsyndic@yahoo.fr | [15 empty] | lal 09/07 ag en 2019 05/07 relance vocale 28/06 pdr au tel 26/06 relance mail m lussagnet car indispo au tel 11/06 ag decalee au 22/06/2018 04/06 ne sait pas si voté 01/06 voté va nous retourner la convention 30/05 demande pour savoir si bien prevu a lodj ag juin lal 29/01 par mail depios 26 CC 23/01/2018 SYNDIC AGENCE DU MARCHE 01 41 24 24 10 GESTIONNAIRE M LUSSAGNET SYN 13181 envoyé propal à admsyndic@yahoo.fr SAT/COPRO PAS D'INFO CADASTRE / info google : il existe un syndic des copropriétés de la Résidence des Aulnes | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02HP | 3 Impasse Christophe Colomb | Evry | 91000 | 9 | 9 | 0 | FI-91228-001K | PA-91228-002W | 2_Qualif OK |  |  | SYN28521 | MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 02-Grand bailleur |  |  |  |  | 2018-07-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 1 Rue Descartes 75005 Paris 05 | 0155559090 | [16 empty] | LAL 26/07 RENVOI PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFS0 | 5 B Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFS1 | 1 Résidence des Aulnes | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-001Y | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383506 | SYN13181 | AGENCE DU MARCHE - S.G.E.I. | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000383506 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 50 Avenue du General De Gaulle 94550 Chevilly-Larue | 0141242410 | admsyndic@yahoo.fr | [15 empty] | lal 09/07 ag en 2019 05/07 relance vocale 28/06 pdr au tel 26/06 relance mail m lussagnet car indispo au tel 11/06 ag decalee au 22/06/2018 04/06 ne sait pas si voté 01/06 voté va nous retourner la convention 30/05 demande pour savoir si bien prevu a lodj ag juin lal 29/01 par mail depios 26 CC 23/01/2018 SYNDIC AGENCE DU MARCHE 01 41 24 24 10 GESTIONNAIRE M LUSSAGNET SYN 13181 envoyé propal à admsyndic@yahoo.fr SAT/COPRO PAS D'INFO CADASTRE / info google : il existe un syndic des copropriétés de la Résidence des Aulnes | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFS2 | 13 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JP | 67 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 2_Qualif OK |  |  | SYN291105 | IMMO GESTION PERRIN | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 21 Avenue de Morangis 91200 Athis-Mons | 0682964995 | immogestionperrin@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFS4 | 19 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFS5 | 41 Domaine du Château | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383510 | SYN406090 | ASL DOMAINE DU CHATEAU - M SCHOENFELER | 17-ASL | FIS0000383510 |  | 0-AG pertinente | 2018-05-31 | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 30 Domaine du Château 91380 Chilly-Mazarin |  | asl@domaineduchateau.org | [15 empty] | LAL 02/11 relance mail 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFS6 | 19 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 29 | 27 | 2 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QFS6 | SYN407541 | M. BERTHON | 10-Unipropriétaire |  | 2018-06-08 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QFS6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56092180918 | 2018-12-27 |  | G.LIKWENGE |  |  | 13 Avenue Mazarin 91380 Chilly-Mazarin | 0169099577 | [16 empty] | LG 30/05/2018 APPEL PDR // LG 29/05/2018 PROPAL ENVOYE PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE // LG 25/05/2018 Mr BERTHON EN CONGE A RECONTACTER A PARTIR DU 28/05/2018 // LG 24/05/2018 APPEL PDR // CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 16/02/2018 PROPAL ENV CE JOUR PAR COURRIER / CC 31/01/2018 SYN A CRÉER MR BERTHON ( il est le frère de MR BERTHON DU 15 RUE DE LA POINTE ) 13 AVENUE MAZARIN CHILLY-MAZARIN TEL 0169099577 / BM 02/01/2018 : PAS D'INFO CADASTRE | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | td1 30 06 | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFS7 | 43 Domaine du Château | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-001K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383510 | SYN406090 | ASL DOMAINE DU CHATEAU - M SCHOENFELER | 17-ASL | FIS0000383510 |  | 0-AG pertinente | 2018-05-31 | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 30 Domaine du Château 91380 Chilly-Mazarin |  | asl@domaineduchateau.org | [15 empty] | LAL 02/11 relance mail 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFSC | 51 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFSS | 29 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFT5 | 13 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFTA | 25 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BS | 11 A Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 4 | 4 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 2_Qualif OK |  |  | SYN29402 | CLD IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-11-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 7 Avenue de l'Orme à Martin 91080 Courcouronnes | 0160790980 | [16 empty] | lal 04/12 pas syndic 30/11 par mail | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFTH | 35 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFTO | 1 Place de l'Eglise | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFTX | 2 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFTZ | 4 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFU1 | 78 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/009X | 2 Avenue De Verdun | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-0006 | PA-91021-0002 | 2_Qualif OK |  |  | SYN30736 | AGENCE IMMOBILLIERE FRANCE DEMEURE | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-06-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 31 Boulevard Maurice Berteaux 95130 Franconville-la-Garenne | 0134151111 | [16 empty] | LG 03/01/2019 RELANCE MAIL // LG 12/11/2018 RELANCE MAIL // LG 06/11/2018 RELANCE MAIL // LG 24/10/2018 PROPALE RENVOYE PAR MAIL AU PROPRIETAIRE, edouard.huynh@gmail.com // LG 23/10/2018 MME ROBALO EST ACTUELLEMENT EN LIGNE, JE LUI AI LAISSE MES COORDONNEES // LG 22/10/2018 RAPPELER DEMAIN ET DEMANDER M. MOUGAMMADOU // LG 08/10/2018 RETOUR PAR MAIL, N'A PAS ENCORE EU DE RETOUR DE LA PART DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, VA REVENIR VERS MOI QUAND CE SERA LE CAS // LG 08/10/2018 RELANCE MAIL // LG 24/09/2018 RETOUR PAR TEL, PROPALE RENVOYER PAR COURRIER A SA DEMANDE // LG 24/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 17/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 04/09/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 27/07/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER RETOUR CONVENTION // LG 12/07/2018 A BIEN TRANSMIS LA PROPAL AU PROPRIETAIRE MAIS ATTEND QU'IL LUI FASSE UN RETOUR // LG 03/07/2018 IL S'AGIT D'UNE MONOPROPRIETE, VA ENTRER EN CONTACT AVEC LE PROPRIETAIRE ET VA ME FAIRE UN RETOUR // LG 03/07/2018 VA CHERCHER DANS SES DOSSIER POUR RETROUVER LA DERNIERE DATE D'AG ET VA REVENIR VERS MOI, J'AI LAISSE MES COORDONNEES // LG 02/07/2018 GESTIONNAIRE EST ABSENT AUJOURD'HUI, A RAPPELEZ DEMAIN au 01.85.15.57.67 // LG 15/06/2018 PROPAL ENVOYE A CE JOUR PAR MAIL // LG 12/06/2018 PROPAL A ENVOYER A location@francedemeure.com // LG 11/06/2018 RAPPELEZ DEMAIN MATIN CAR STAGIAIRE NE CONNAIT PAS LES ADRESSES MAILS // LG/01/06/2018 MAIL SUR SITE POUR DEMANDER UNE ADRESSE MAIL POUR ENVOYE PROPAL // SAB : 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYNDIC = AGENCE IMMOBILLIERE FRANCE DEMEURE - SYN30736; TERRAIN/CC 05/02/2018 INCPJ / LAL 31/01 ne gere pas 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/009K | 5 Place Lucien Boilleau | Morangis | 91420 | 9 | 7 | 2 | FI-91432-000K | PA-91432-002O | 2_Qualif OK |  |  | SYN321507 | M. VERON DAVID | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 107 Avenue Aristide Briand 17000 La Rochelle | [17 empty] | AS 18/12/2018 :SYN A CRÉER --> Vu avec un commercant sur plkace l'Imm est a un UNIPRO M VERRON PHILIPPE 06 82 37 62 39 son frere VERRON DAVID 06 83 82 91 49 mail david.veron.r@gmail.com adresse postale 107 rue Aristide Briand 17000 La Rochelle / | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/017G | 3 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 13 | 13 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 2_Qualif OK |  |  | SYN323696 | RUFFIN TILLEMONT | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-06-06 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 91 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164922338 | service.gestion@ruffin-tillemont.com | [15 empty] | 17/10/2018 M. KENG contact@ruffin-tillemont.com va relancer le proprio et renvoyé convention //30/08/2018 Envoyé mail à Mme NOEL pour savoir si retour docts du proprio /25/07/2018 ENVOYE PUBLI /06/06/18 MG: confirmation par mail de relance du gestionnaire aux propriétaires - 05/06/18 MG: relance mail ce jour pour retour des unipro - 24/05/18 MG: eu stagière à renvoyer sur une autre adresse mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 08/03/18 MG: mail de relance - 22/02/18 MG: mail de relance - 04/01/18 MG: mail a du potentiel -CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFUD | 40 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 MAC DONALD + BUFFALO GRILL // AS 06/07/2018 : Rien via PB sur GOOGLE MAP il y'a des boxes /AS 26/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFUE | 1 Domaine du Château | Chilly-Mazarin | 91380 | 41 | 37 | 4 | FI-91161-000F | PA-91161-001I | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/C/QFUE | SYN11274 | CABINET PARIS ILE DE FRANCE IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-05-04 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QFUE |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67771131118 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 5 Rue Etienne Marcel 75001 Paris 01 | 0142336164 | cpidf@free.fr | [15 empty] | SIGNE - 13/04/18 MG: COnvention recut ce jour manque DTA relance faite - 11/04/18 MG: eu gestionnaire ce jour me renvoi les éléments 01 42 33 61 64 et pcs 0633047087 - 10/04/18 MG: relance mail - 19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - 25/01/28 MG: suite à la demande de Mme MENSI, relance syndic avec elle en copie sur demande - 11/01/18 MG: eu contact PCS ce jour eida.mensi@gmail.com mail plaquette envoyée - 09/01/18 MG: mail ce jour - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | DEPLOIEMENT 30062018 | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFUF | 4 Domaine du Château | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 19 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-001H | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383510 | SYN406090 | ASL DOMAINE DU CHATEAU - M SCHOENFELER | 17-ASL | FIS0000383510 |  | 0-AG pertinente | 2018-05-31 | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 30 Domaine du Château 91380 Chilly-Mazarin |  | asl@domaineduchateau.org | [15 empty] | LAL 02/11 relance mail 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFUG | 5 Domaine du Château | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 18 | 2 | FI-91161-000F | PA-91161-001H | 3_Import ZN OK |  | FIS0000383510 | SYN406090 | ASL DOMAINE DU CHATEAU - M SCHOENFELER | 17-ASL | FIS0000383510 |  | 0-AG pertinente | 2018-05-31 | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 30 Domaine du Château 91380 Chilly-Mazarin |  | asl@domaineduchateau.org | [15 empty] | LAL 02/11 relance mail 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFUU | 35 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFV0 | 55 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFV4 | 75 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFV5 | 83 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFVH | 12 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFVO | 30 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFVU | 10 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMY0 | 20 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 4 | 4 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 2_Qualif OK |  |  | SYN334189 | ACM IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-02-05 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0003 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 18 Rue du Général Leclerc 91420 Morangis | 0169742424 | a.c.m.immobilier91@orange.fr | [15 empty] | REFUS SYNDIC - 07/03/18 MG: Refus confirmer ce jour avec ton moqueur - 02/03/18 MG: relance mail ce jour - 05/02/18 MG: courrier MCS envoyé - 05/01/18 MG: Courrier envoyé ce jour - 02/01/18 MG: mail ce jour - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91161/C/QFWC | 101 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFWD | 119 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFWF | 8 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0020 | 1 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 58 | 58 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q | 2_Qualif OK |  |  | SYN334202 | FRANCE HABITATION | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 11 Rue Olof Palme 94000 Créteil | 0149427989 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFWS | 38 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFWW | 33 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01EQ | 5 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 2_Qualif OK |  |  | SYN351612 | MME POLLAK ISABELLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 52 Rue Jean Moulin 40100 Dax | 0558897392 | [16 empty] | SAB : 13/03/2018 : COURRIER DE REFUS SOUS OPTIMUM; 12/03/2018 : reçu fiche accès immeuble complétée, le propriétaire refuse de nous envoyer la convention signée; , 19/02/2018 : relance téléphonique; 29/01/2018 : envoi de la convention par mail (jean.taquet@orange.fr, 0142810122); 25/01/2018 : NPAI pour Mr Jean-Pierre TAQUET , 62 rue des Tournelles 75003 Paris, 05/01/2018 : envoi de la convention par courrier (Mr Jean-Pierre TAQUET , 62 rue des Tournelles 75003 Paris, 0173715958 + Mr Jean-Pierre TAQUET 51 boulevard Beaumarchais 75003 Paris : info cadastre), Mme POLLAK n'est pas propriétaire, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFXH | 45 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : CADASTRE¦RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 : PAVILLONS DIVISIBLE RADULOVIC - DRAGOS - NIKOLIC - IVANOVIC - VRINCEANU - // AS 06/07/2018 : UNIPRO 4 lots proprio M SERGE résidant a chatenay malabry ,les parents ne sont pas la-pour avoir des infos les recontacter vers 18h en semaineM IVANOVIC IVAN 01 60 14 63 78 /AS 26/06/2018 : PDR via les pages blanches/5 boîtes aux lettres | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91161/C/QFXL | 18 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009E | 27 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 9 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 2_Qualif OK |  |  | SYN353942 | CABINET IMMOBILIER WURTZ | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 51 Rue Monttessuy 91260 Juvisy-sur-Orge | 0169214072 | y.beauvais@wurtz-immobilier.fr | [15 empty] | 21/09/2018 Rappeler à 14H //28/08/2018 Envoyé convention à M. BEAUVAIS par mail //03/08/2018 Envoyé convention par mail /TERRAIN BOB : 9 LOTS CABINET WURTZ JUVISY SUR ORGE 36 rue Monttessuy 01 69 21 69 87 cn@immo-wurtz.fr ??//AS 06/07/2018 : 1 num sur PB PDR/AS 26/06/2018 : PDR pages blanches/CC 14/02/2018 PDR PAGES BLANCHES COPRO AVEC LE 27 / | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFXV | 71 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFXZ | 27 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01Q2 | 1 Rue de la Patinoire | Evry | 91000 | 9 | 7 | 2 | FI-91228-002M | PA-91228-0076 | 2_Qualif OK |  |  | SYN357242 | LOGIREP | 02-Grand bailleur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 16 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 94440 Villecresnes | 0145950000 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00JE | 24 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 10 | 10 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0007 | 2_Qualif OK |  |  | SYN357624 | IMMOFAGERANCE | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2019-01-03 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 2 Avenue Aristide Briand 91290 Arpajon | [17 empty] | SAB : 03/01/2019 : relance mail ; 17/12/2018 : relance mail ; 31/10/2018 : relance téléphonique, Mr SIMON recherche le DTA pour nous envoyer la convention signée ; 24/10/2018 : envoi de la convention par mail (s.hamon@arpimo.fr) ; 17/10/2018 : relance téléphonique (Mr Sébastien HAMON, 0169260778) ; 09/10/2018 : envoi de la convention par mail (immofagerance@immofagerance.fr, s.hamon@arpimo.fr) ; 28/09/2018 : envoi de la convention par mail; 19/09/2018 : envoi de la convention par mail; 18/07/2018 : envoi de la convention par mail; 12/07/2018 : envoi de la convention par mail; 02/07/2018 : envoi de la convention par mail; 27/06/2018 : envoi de la convention par mail; 20/06/2018 : envoi de la convention par mail (immofagerance@immofagerance.fr); 12/06/2018 : envoi de la convention par mail (immofagerance@immofagerance.fr); 04/06/2018 : envoi de la convention par mail (immofagerance@immofagerance.fr); SYN à attribuer à SAB qui a fait la qualif. Gestionnaire MME GALOUCHKO immofagerance.galouchko@immofagerance.fr joignable au 0164909071 SAB : 30/03/2018 : IMMOFAGERANCE (0164909071) gère des appartements, A RELANCER POUR OBTENIR NOM DU SYNDIC; TERRAIN/CC 19/03/2018 PDR / CC 06/03/2018 PDR /CC 15/02/2018 MAIL ENV à agencebpriarpajon@rivesparis.banquepopulaire.fr pour avoir le nom du syndic / CC 15/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 05/02/2018 PDR | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QGN6 | 15 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 53 | 53 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 7_BPT OK | Oui | FIS0000316027 | SYN17773 | LOGEMENT FRANCILIEN | 02-Grand bailleur | FIS0000316027 | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1-T/D1 non effectué | 2015-03-03 | 1-DTA présent | 2018-05-28 | 2018-07-03 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/C/QGN6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67796131118 | 2018-12-27 |  | NEGO UPR |  |  | 18 Avenue d'Alsace 92400 Courbevoie | 0156968900 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable | attente proba | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/S/QEFH | 32 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFJ | 29 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFK | 25 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFP | 6 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFQ | 4 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFR | 2 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFS | 9 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFU | 5 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFV | 3 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEFW | 1 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEG2 | 15 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEG3 | 13 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEG4 | 11 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEG6 | 7 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEG9 | 1 Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGA | 1 Rue Lucie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGB | 3 Rue Lucie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGD | 77 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGG | 14 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGH | 16 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGI | 18 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGJ | 20 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGK | 53 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGL | 55 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGM | 37 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEGP | 12 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEH6 | 60 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEH7 | 58 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEH8 | 49 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEH9 | 47 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHA | 45 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHC | 90 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-0005 |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 2_Piquetage réalisé | PM | - AERIEN | [39 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHD | 92 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHE | 33 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHG | 37 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHI | 30 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHM | 16 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHN | 12 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHP | 8 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHQ | 6 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHS | 5 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHT | 3 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHV | 5 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHW | 7 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEHX | 9 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEI0 | 6 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEI1 | 8 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEI2 | 10 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEI3 | 12 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEI9 | 13 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIA | 15 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIB | 17 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEID | 21 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIE | 23 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIF | 25 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIH | 29 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEII | 31 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIK | 35 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIL | 37 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIM | 12 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIN | 14 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIO | 16 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIP | 18 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIQ | 20 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIR | 22 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIS | 24 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIT | 26 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIU | 28 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIV | 30 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIW | 32 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIX | 10 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEIZ | 6 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJ0 | 4 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJ2 | 9 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJ3 | 7 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJ5 | 3 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJ8 | 5 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJ9 | 2 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJA | 4 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJE | 18 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJK | 32 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJO | 8 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJR | 2 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJT | 1 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJX | 10 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJY | 8 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEJZ | 6 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEK0 | 4 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEK1 | 19 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEK2 | 17 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEK3 | 15 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEK4 | 13 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEK5 | 11 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEK6 | 9 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEK8 | 5 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKB | 12 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKC | 10 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKD | 8 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKE | 6 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKG | 2 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKH | 13 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKI | 11 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKJ | 9 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKL | 5 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKM | 3 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKO | 22 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKP | 19 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKQ | 17 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKR | 15 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKU | 23 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKX | 20 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKY | 22 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEKZ | 24 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEL0 | 26 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEL1 | 28 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEL2 | 30 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEL4 | 21 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEL6 | 25 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEL7 | 27 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEL8 | 29 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELA | 33 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELB | 35 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELF | 34 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELG | 36 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELH | 38 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELI | 51 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELJ | 53 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QELO | 65 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 9 | 5 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/C/QELO | SYN291105 | IMMO GESTION PERRIN | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-12-06 | 2018-07-20 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 21 Avenue de Morangis 91200 Athis-Mons | 0682964995 | immogestionperrin@orange.fr | [15 empty] | lal 28/12 relance mail 14/12 principe bien voté nous renverra la conv attend le pv ag 12/11 ag 6 dec 2018 06/11 relance mail 12/10 conv renvoyee 10/10 relance mail 03/09 vient juste de récuperer les archives de la résidences du coup atte,ndre pour conv 30/08 envoyee par mail 28/08 enverra la conv fin de sem 27/08 relance mmsg vocal 20/08 relance mail 23/07 nosu fera un retour fin aout car ils nonbt pas encore récupéré les archives de la résidence 20/07 envoi par mail TERRAIN BOB : ASL LE RALE D'EAU 0672743885 CONTACT MME LOPEZ CABINET CIME IMMOBILIER // LG 04/07/2018 C'EST LE CABINET GESTION IMMO PERRIN A ATHIS-MONS QUI GERE DESORMAIS L'IMMEUBLE, 21 Avenue de Morangis, 91200 Athis-Mons, 01 69 57 02 34 // LG 03/07/2018 APPEL PDR POUR DEMANDE SI PRINCIPE DE LA FIBRE A ETE VOTE OU PROCHAINE DATE AG // LG 24/05/2018 RENVOI DE LA CONVENTION PAR MAIL A SA DEMANDE // CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 02/03/2018 Réponse : Par contre je ne peux pas signer votre convention car l’assemblée des copropriétaires n’est pas encore faite Probablement fin mars mais pas de date encore fixée.CC 01/03/2018 REL MAIL + TEL CC 09/02/2018 PROPAL env à ilopez@cime-immo.fr CC 01/02/2018 SYNDIC BENEVOL Mme LOPEZ ( même adresse ) , tél 06 72 74 32 85 , ilopez@cime-immo.fr / SAT/COPRO/LAD/REF AM-400 | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/S/QELL | 57 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELM | 61 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QELN | 63 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEM7 | 103 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEM8 | 105 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMA | 17 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEME | 39 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMG | 43 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMH | 45 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMI | 34 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMJ | 36 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMK | 38 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMO | 5 Rue du Chemin-de-Fer | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMP | 3 Rue du Chemin-de-Fer | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMQ | 1 Rue du Chemin-de-Fer | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMS | 3 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMT | 5 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMU | 7 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMV | 9 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMW | 2 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMX | 4 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEMY | 6 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEN0 | 10 Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEN1 | 21 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEN2 | 47 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEN3 | 21 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEN5 | 6 Av du Pdt F Mitterrand | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEN6 | 8 Av du Pdt F Mitterrand | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEN9 | 11 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENA | 13 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENC | 17 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEND | 19 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENE | 21 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENF | 23 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENG | 25 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENH | 27 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENI | 29 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENM | 14 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENO | 3 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENP | 32 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENT | 2 Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENV | 59 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENX | 2 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QENY | 6 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEO4 | 42 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 1 | 2 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEO6 | 32 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEO7 | 18 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOA | 12 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOH | 7 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOJ | 46 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOK | 48 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOL | 50 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOM | 52 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEON | 54 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOO | 56 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOP | 58 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOQ | 60 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOR | 62 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOS | 64 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOT | 68 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOU | 70 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOV | 72 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOW | 74 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOX | 76 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEOY | 80 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEP0 | 14 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEP1 | 16 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEP4 | 22 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEP6 | 5 Avenue De La Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEP7 | 7 Avenue de la Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEP8 | 9 Avenue de la Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEP9 | 15 Avenue de la Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPE | 1 Rue des Bleuets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPF | 3 Rue des Bleuets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPG | 5 Rue des Bleuets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPJ | 6 Rue des Bleuets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPK | 2 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPL | 4 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPM | 6 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPN | 8 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPO | 10 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPP | 12 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPQ | 14 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPR | 16 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPS | 1 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPT | 3 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPU | 5 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPV | 7 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPW | 9 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPX | 11 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPY | 13 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEPZ | 15 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ0 | 17 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ1 | 19 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ2 | 21 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ3 | 23 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ4 | 25 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ5 | 27 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ6 | 29 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ7 | 31 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ8 | 33 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQ9 | 35 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQA | 37 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQB | 39 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQC | 41 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQE | 45 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQF | 47 Rue de Verdun | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQH | 1 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQR | 4 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEQY | 1 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEQZ | 3 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER0 | 5 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER1 | 7 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER2 | 9 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER3 | 11 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER4 | 4 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER5 | 6 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QER6 | 8 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER7 | 10 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER8 | 12 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QER9 | 14 Allée des Boutons d'Or | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QERA | 19 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QERB | 21 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QERC | 23 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QERD | 30 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QERE | 32 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QERF | 34 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QERH | 14 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QERI | 16 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QERK | 20 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QERL | 22 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QERM | 24 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QERT | 34 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QERU | 32 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QERX | 25 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QES0 | 16 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QES1 | 18 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QES2 | 20 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QES3 | 22 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QES7 | 30 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QES9 | 3 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESC | 9 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESD | 11 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESE | 15 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESF | 17 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESG | 21 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESH | 25 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESI | 27 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESJ | 29 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESK | 31 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESL | 33 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESM | 35 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESN | 37 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESO | 2 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESP | 4 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESQ | 6 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESR | 8 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESS | 10 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEST | 12 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESU | 14 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESV | 16 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESW | 18 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESX | 20 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESY | 22 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QESZ | 24 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QET0 | 26 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QET1 | 28 Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QET2 | 15 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QET3 | 17 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QET4 | 19 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QET5 | 49 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F44071141218 | 2019-01-31 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QET6 | 56 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QET8 | 1 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QET9 | 3 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETC | 9 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETD | 11 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETE | 15 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETF | 2 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETH | 6 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETI | 8 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETJ | 10 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETK | 12 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETM | 16 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETO | 1 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETP | 3 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETQ | 4 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QETR | 6 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QETS | 39 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETT | 41 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETU | 43 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETV | 45 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETW | 47 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETX | 46 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QETY | 48 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEU1 | 3 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEU2 | 5 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEU3 | 7 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEU4 | 9 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEU5 | 11 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUA | 6 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUB | 8 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUE | 14 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUF | 16 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUG | 3 Allée des Jonquilles | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUH | 2 Allée des Jonquilles | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUI | 4 Allée des Jonquilles | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUJ | 6 Allée des Jonquilles | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUK | 8 Allée des Jonquilles | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUL | 33 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0002 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUO | 41 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0002 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUP | 2 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUQ | 6 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEUR | 1 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUS | 3 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUT | 5 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUU | 7 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUV | 9 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUW | 11 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUX | 13 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUY | 15 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEUZ | 17 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV0 | 4 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV1 | 6 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV2 | 8 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV3 | 10 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV4 | 12 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV5 | 14 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV6 | 16 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV7 | 18 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV8 | 20 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEV9 | 22 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEVA | 24 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEVB | 26 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QEVC | 94 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEVD | 96 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEVZ | 11 Rue des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000I - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEW0 | 9 Rue des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000I - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEW2 | 5 Rue des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000I - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEW3 | 36 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEW5 | 14 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEW6 | 16 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEW8 | 2 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEW9 | 6 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWA | 8 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWB | 10 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWC | 12 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWD | 14 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWE | 18 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWF | 20 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWG | 22 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWH | 24 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWI | 26 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWJ | 28 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWK | 30 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWL | 32 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWN | 38 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWO | 40 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWQ | 11 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWS | 15 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWT | 17 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 8 | 8 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0001 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : CADASTRE ¦AS 21/12/2018 : Courrier envoyé a ce jour /RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 : PLUSIEURS PAVILLONS DA FONSECA COSTA Olga - MALTETE Renaud - EL MRABET Ismael - SAADI Mohamed - MARTINO Humberto // AS 06/07/2018 :PDR+OCCUPE/AS 26/06/2018 : PDR pages blanches/ | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91161/S/QEWV | 23 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWW | 21 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWX | 19 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEWZ | 15 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEX1 | 11 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEX2 | 9 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEX3 | 39 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEX4 | 44 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000I - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEX5 | 42 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000I - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEX6 | 40 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEX7 | 38 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEX8 | 36 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXA | 32 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXB | 30 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXC | 28 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXD | 26 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXE | 24 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXF | 22 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXG | 20 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXH | 18 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXI | 16 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXJ | 14 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXK | 12 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXL | 1 Rue Maurice | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXN | 2 Rue Maurice | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXO | 4 Rue Maurice | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXQ | 8 Rue Maurice | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXU | 45 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXV | 47 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXW | 49 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXX | 51 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXY | 20 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEXZ | 22 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEY1 | 26 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEY2 | 28 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEY3 | 1 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEY5 | 45 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEY6 | 3 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEY7 | 5 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEY8 | 7 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEY9 | 9 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYB | 13 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYC | 15 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYF | 21 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYH | 25 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYI | 27 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYJ | 29 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYK | 31 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYL | 33 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYN | 56 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYO | 54 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYP | 52 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYQ | 50 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYR | 48 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYV | 43 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYX | 39 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEYY | 37 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZ7 | 18 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZ8 | 16 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZ9 | 21 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZA | 19 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZB | 17 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZC | 15 Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZD | 2 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZG | 1 Rue des Cognettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZH | 3 Rue des Cognettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZI | 5 Rue des Cognettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZJ | 2 Rue des Cognettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZK | 4 Rue des Cognettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZM | 3 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZX | 30 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QEZZ | 26 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF00 | 33 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF01 | 31 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF02 | 29 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF03 | 27 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF06 | 34 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF07 | 32 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF09 | 28 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0B | 24 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0C | 22 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0D | 34 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0E | 32 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0G | 28 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0H | 26 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0I | 24 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0J | 22 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0K | 45 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0L | 43 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0M | 39 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0N | 37 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0O | 35 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0Q | 31 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0S | 27 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0T | 25 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0U | 21 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0W | 3 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0X | 5 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0Y | 7 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF0Z | 9 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF10 | 11 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF11 | 13 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF12 | 15 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF13 | 17 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF15 | 4 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF16 | 6 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF17 | 8 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF18 | 10 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF19 | 12 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1A | 14 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1B | 16 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1D | 3 Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1E | 5 Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1F | 7 Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1H | 4 Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1I | 20 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1J | 18 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1K | 16 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1L | 14 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1M | 12 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1N | 13 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1O | 11 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1P | 9 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1Q | 7 Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1T | 1 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1U | 3 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1V | 5 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1W | 7 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1X | 9 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1Y | 11 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF1Z | 2 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF20 | 4 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF21 | 6 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF23 | 10 Rue des Primevères | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2E | 7 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2G | 13 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2H | 21 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2I | 23 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2K | 27 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0002 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2M | 5 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2N | 7 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2O | 11 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2P | 13 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2Q | 15 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2R | 17 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2S | 19 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2V | 4 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2W | 6 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2X | 10 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF2Y | 12 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF32 | 20 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF33 | 22 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF34 | 24 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF37 | 73 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00F9 | 8 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3D | 85 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3E | 62 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3H | 68 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3I | 72 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3L | 80 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3M | 82 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3O | 25 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3P | 27 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3Q | 29 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3R | 20 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3S | 22 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3T | 24 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3U | 26 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF3X | 5 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF40 | 15 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF41 | 17 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF42 | 19 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF43 | 4 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF44 | 6 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF45 | 8 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF46 | 10 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF47 | 16 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4E | 8 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4J | 15 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4L | 36 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4M | 38 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4N | 40 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4O | 8 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4P | 6 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4R | 2 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4T | 7 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4U | 1 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4Y | 18 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF4Z | 14 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF52 | 6 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF54 | 3 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF57 | 5 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF59 | 2 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5A | 4 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5B | 6 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5C | 8 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5E | 12 Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5K | 18 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5M | 10 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5N | 19 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5O | 17 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5R | 11 Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5S | 1 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5T | 3 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5V | 9 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5W | 11 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF5Y | 15 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF60 | 23 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF62 | 4 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF64 | 8 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF65 | 16 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF66 | 18 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF67 | 20 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF69 | 26 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6A | 28 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6B | 32 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6D | 26 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6F | 22 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6G | 20 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6H | 31 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6I | 29 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6J | 2 Impasse du Cimetière | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6K | 17 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6L | 13 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6P | 5 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6Q | 3 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6S | 24 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6T | 22 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6U | 20 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6V | 18 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6W | 16 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6X | 14 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF6Z | 10 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF70 | 8 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF72 | 4 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF75 | 14 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF76 | 12 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF77 | 2 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF78 | 19 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF79 | 15 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7A | 13 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7B | 11 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7E | 5 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7F | 3 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7G | 1 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7H | 8 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7I | 6 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7J | 4 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7K | 2 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7L | 9 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7N | 5 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7O | 3 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7P | 1 Allée du Clos Fleuri | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7R | 3 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7S | 5 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7V | 11 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7W | 13 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7X | 4 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF7Z | 8 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF80 | 10 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF81 | 12 Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF82 | 9 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF83 | 7 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8F | 32 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8L | 27 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8O | 21 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8P | 19 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8Q | 17 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8R | 15 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8S | 13 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8T | 11 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8U | 9 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8V | 6 Rue de l'Ecole | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8W | 4 Rue de l'Ecole | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8X | 2 Rue de l'Ecole | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF8Y | 5 Rue de l'Ecole | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF90 | 1 Rue de l'Ecole | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF94 | 14 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF96 | 27 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF98 | 23 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF9C | 4 Rue du Lion | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF9E | 7 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF9G | 38 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF9K | 30 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 11 | 10 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/S/QF9K | SYN291105 | IMMO GESTION PERRIN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 1-T/D1 non effectué | 2018-02-14 | 2-DTA inutile | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91161/S/QF9K |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F31057101218 |  |  | L.LAGIER |  |  | 21 Avenue de Morangis 91200 Athis-Mons | 0682964995 | immogestionperrin@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/S/QF9M | 26 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF9N | 24 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF9R | 27 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QF9W | 40 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QF9X | 38 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QF9Y | 36 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QF9Z | 27 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFA0 | 25 Rue des Genêts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFA1 | 6 Impasse des Iris | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFA2 | 26 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFA4 | 30 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFA6 | 3 Allée des Roches Fleuries | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFA7 | 1 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFA8 | 3 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFA9 | 5 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAA | 7 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAB | 9 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAC | 11 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAE | 15 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAF | 4 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAG | 6 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAH | 8 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAI | 10 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAJ | 12 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAK | 14 Rue du Bel Air | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAL | 5 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAM | 3 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAN | 1 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAO | 32 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAQ | 38 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAR | 16 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAS | 14 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAT | 12 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAW | 6 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAX | 4 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFAZ | 15 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFB1 | 11 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFB2 | 7 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFB3 | 5 Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFB6 | 22 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFB7 | 20 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFB8 | 18 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFB9 | 16 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBB | 12 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBC | 10 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBF | 2 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBG | 21 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBH | 19 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBI | 17 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBJ | 13 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBK | 11 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBL | 9 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBN | 5 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBO | 3 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBP | 1 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBQ | 36 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBR | 34 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBS | 32 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBU | 28 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBV | 26 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBW | 22 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBX | 20 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBY | 18 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFBZ | 16 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFC1 | 10 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFC2 | 8 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFC3 | 6 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFC4 | 4 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFC6 | 25 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFC7 | 23 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFC8 | 21 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCA | 17 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCC | 11 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCD | 9 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCE | 7 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCF | 5 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCG | 3 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCH | 1 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCI | 51 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCJ | 53 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCK | 42 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCL | 40 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCM | 38 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCO | 33 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCP | 31 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFCQ | 55 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCR | 59 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCS | 61 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCT | 63 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCU | 65 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCV | 67 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCW | 69 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCX | 71 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCY | 73 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFCZ | 60 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD0 | 62 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD1 | 64 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD2 | 66 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD3 | 68 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD4 | 70 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD5 | 72 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD6 | 74 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD7 | 78 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD8 | 11 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFD9 | 24 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFDA | 26 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFDB | 5 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDC | 7 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDD | 9 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDE | 10 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFDF | 12 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFDG | 14 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFDH | 16 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFDI | 18 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFDJ | 22 Rue des Lilas | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F38310121218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/S/QFDK | 40 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDL | 38 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDM | 36 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDN | 34 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDO | 32 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDP | 30 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDQ | 28 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDR | 26 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDS | 24 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDT | 22 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDU | 20 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDV | 18 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDW | 16 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDX | 14 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDY | 12 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFDZ | 10 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE0 | 8 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE1 | 6 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE2 | 4 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE3 | 2 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE4 | 27 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE5 | 25 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE6 | 23 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE7 | 21 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE8 | 19 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFE9 | 17 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEA | 15 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEB | 13 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEC | 11 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFED | 9 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEE | 7 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEF | 5 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEG | 3 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEH | 1 Rue des Violettes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFES | 1 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFET | 3 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEU | 5 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEV | 7 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEW | 9 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEX | 11 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEY | 13 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFEZ | 15 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF0 | 17 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF1 | 19 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF2 | 21 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF4 | 4 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF5 | 6 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF6 | 8 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF7 | 10 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF8 | 12 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFF9 | 14 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFFA | 16 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFFB | 18 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFFC | 20 Rue Jean Mermoz | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFFX | 34 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFFY | 30 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFFZ | 28 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFG0 | 26 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFG2 | 22 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFG3 | 20 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFG7 | 43 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFG9 | 47 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGA | 49 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGB | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGC | 17 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGD | 19 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGE | 21 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGF | 27 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGH | 34 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGI | 61 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGL | 71 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGM | 73 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGO | 6 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGQ | 2 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGR | 22 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGS | 20 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFGT | 18 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFH1 | 55 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFH6 | 8 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFH7 | 11 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFH8 | 10 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFH9 | 6 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFHA | 1 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | DKH13/11/2018:LE SYNDIC DE LIMMEUBLE EST BIEN LBC LOPEZ 0160101919 ZI LA VIGNE AUX LOUPS 5 AVENUE ARAGO 91380 CHILLY-MAZARIN.// RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 ENTREPRISE 06 31 14 59 30 // AS 26/06/2018 : LBC LOPEZ 01 60 10 19 19 , le gestionnaire de l'immeuble c'est LBC 5 AVENUE ARAGO CHILLY MAZARIN 01 60 49 30 16 PDR / | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFHE | 14 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFHG | 18 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 9 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000M | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/S/QFHG | SYN191633 | FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-05 | 2018-07-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/S/QFHG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F56108180918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 11 BIS Avenue Pierre Brossolette 91380 Chilly-Mazarin | 0164480660 | [17 empty] | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/S/QFHH | 20 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFHJ | 38 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFHK | 40 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFHL | 42 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFHM | 44 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFHN | 46 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFIT | 25 Rés de la Croix Blanche | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJ4 | 9 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJ6 | 27 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJ8 | 49 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJ9 | 42 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJB | 51 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJF | 55 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJI | 59 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJJ | 52 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJK | 61 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJL | 63 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJO | 58 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJP | 65 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJR | 69 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJS | 1 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJT | 2 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJU | 3 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJV | 4 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJW | 5 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJX | 6 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFJZ | 8 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFK0 | 9 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFK1 | 10 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFK2 | 11 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFK3 | 12 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFK4 | 13 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFK5 | 14 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFK6 | 15 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFK7 | 16 Allée des Colverts | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFKF | 7 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFKG | 26 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFKH | 10 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFKK | 18 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFKL | 10 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFKM | 12 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFKN | 13 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFKO | 11 Impasse des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFL5 | 29 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFL6 | 31 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFM2 | 8 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFM3 | 4 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFM4 | 8 Impasse des Iris | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFM5 | 10 Impasse des Iris | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMA | 21 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMG | 58 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMH | 60 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMI | 62 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMM | 16 Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMN | 10 Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMR | 5 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMS | 7 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMT | 9 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMW | 118 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFMX | 14 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFN4 | 5 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFN5 | 5 Place De La Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFNA | 6 Rue Gay-Lussac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFNG | 3 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFNH | 16 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFNK | 5 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFNL | 7 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFNP | 12 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFNX | 15 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFO0 | 6 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFO2 | 7 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFO3 | 5 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFO4 | 3 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFO8 | 10 Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFOK | 28 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFOL | 26 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFOM | 24 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFOT | 23 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFOW | 9 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFOY | 19 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFP3 | 99 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFP8 | 19 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPB | 6 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPC | 4 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPD | 2 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPE | 27 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPH | 4 Av du Pdt F Mitterrand | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPI | 5 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPJ | 10 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPK | 33 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPM | 39 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPP | 14 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPQ | 12 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPR | 10 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPS | 21 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPW | 21 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFPX | 25 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFQ0 | 23 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFQ4 | 15 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFQX | 5 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 16 | 15 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001S | 7_BPT OK | Oui | BPE-1811-4467 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | en cours de création | 2019-01-07 | 1-AG non pertinente |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme NICOLAÏ | Gestionnaire Copropriété | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | c.nicolai@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 20/11/2018 : relance téléphonique, le syndic renvoie la convention signée d'ici la fin de la semaine, 30/10/2018 : relance téléphonique ; 25/10/2018 : relance téléphonique ; 17/10/2018 : relance téléphonique ; 02/10/2018: envoi de la convention par mail ; 06/09/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAI rencontre le CS ce soir, elle nous renvoie la convention signée ; 11/07/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAI laisse passer le délai de 2 mois pour contestation PV d'AG avant de valider la convention, A RELANCER S35; 26/06/2018 : relance mail; 19/06/2018 : relance mail; 13/06/2018 : relance téléphonique; 17/04/2018 : relance téléphonique, AG = mai 2018; 27/03/2018 : relance téléphonique, Mme NICOLAÏ présente la convention à l'AG de mai 2018; 21/03/2018 : relance mail; 13/03/2018 : relance mail, la gestionnaire consulte le conseil syndical; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : envoi de la convention par mail; 13/02/2018 : SYNDIC = SILOGE (SYN204796); CC 02/02/2018 SYN191633 FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN TEL 01 64 48 06 60 gestionnaire : valerie.merieux@fnaim91.fr / SAT/3/5 AVENUE MAZARIN/BM 10/01/2018 : REF CADASTRE AI 411 412 568 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/S/QFRH | 19 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFRI | 17 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFS8 | 25 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFS9 | 45 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSA | 47 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSB | 49 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSD | 61 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSE | 67 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSG | 71 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSH | 73 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSI | 77 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSN | 9 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSO | 15 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSP | 17 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSQ | 19 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSR | 21 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFST | 31 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFSU | 41 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFT0 | 34 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFT1 | 59 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFT2 | 65 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFT3 | 81 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFT6 | 33 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFT7 | 39 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFT8 | 32 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFT9 | 55 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTB | 63 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTC | 37 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTD | 75 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTE | 3 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTG | 57 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTK | 7 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JH | 172 BIS Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 42 | 42 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91432-000X | 2_Qualif OK |  |  | SYN358040 | [13 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER | [20 empty] | AS 16/08/2018 : Retour mairie--> FOYER SOCIAL POUR JEUNES ADULTS TRAVAILLEURS 42 PLACE +FOYER MEDICALISE POUR HANDICAPES 32 PLACES -->France habitation--> NEGO UPR / | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/S/QFTM | 3 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTU | 1 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTV | 37 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0002 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFTY | 3 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFU9 | 16 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUC | 22 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUP | 13 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUQ | 17 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUR | 19 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUS | 25 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUT | 29 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUV | 39 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUW | 41 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUX | 43 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUY | 47 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFUZ | 53 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFV1 | 57 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFV2 | 59 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFV3 | 61 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFV6 | 85 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFV7 | 89 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFV8 | 95 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFV9 | 99 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVA | 103 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVB | 105 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVC | 107 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVD | 109 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVE | 111 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVF | 121 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVG | 10 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVI | 14 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVJ | 16 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVK | 20 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVL | 24 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVM | 26 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVN | 28 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVQ | 44 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVR | 52 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVS | 56 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVV | 12 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVW | 18 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVX | 20 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVY | 22 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFVZ | 2 Rue du Hameau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFW6 | 20 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFWA | 73 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFWB | 81 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFWH | 22 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFWJ | 42 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFWL | 50 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFWQ | 63 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFWU | 4 Rue du Hameau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFX3 | 15 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFX5 | 125 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFX6 | 46 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFX7 | 8 Rue du Hameau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFX9 | 49 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFXJ | 97 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFXP | 79 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFXW | 115 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFXX | 40 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFXY | 26 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFY0 | 16 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFY1 | 23 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/S/QFY2 | 54 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/000R | 2 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/000S | 8 Rue Nungesser et Coli | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/000T | 6 Rue Nungesser et Coli | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/000U | 1 Résidence les Oiseaux | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/000V | 3 Rue Clément Ader | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/000X | 12 Impasse des Iris | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/000Z | 14 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0010 | 1 B Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0011 | 14 Impasse des Iris | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0013 | 1 B Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0014 | 3 B Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0015 | 8 B Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0016 | 10 B Rue Paul Bert | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0010 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0017 | 38 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0018 | 56 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0019 | 4 Rue Nungesser et Coli | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001B | 17 Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001C | 10 Rue Lindbergh | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001D | 1 B Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001E | 2 B Rue du Lion | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001F | 2 Chemin des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001G | 9 B Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001H | 27 B Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001I | 43 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001K | 28 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001L | 4 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001M | 6 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001N | 13 B Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001O | 13 B Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 7 | 7 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | TERRAIN BOB : M. PICAUT STE GLOBAL D. \\ CLEMENT BERNARD \\ FOURNIRT MEME ADRESSE // AS 06/07/2018 : PDR PB/AS 26/06/2018 : PDR pages blanches/ | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91161/X/001P | 12 B Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001S | 37 B Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001T | 14 B Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001U | 35 B Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001V | 10 B Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001W | 39 B Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001X | 29 B Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/001Y | 44 B Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0020 | 27 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0022 | 17 B Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 9 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/X/0022 | SYN291105 | IMMO GESTION PERRIN | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-12-31 | 2018-07-16 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 21 Avenue de Morangis 91200 Athis-Mons | 0682964995 | immogestionperrin@orange.fr | [15 empty] | lal 28/08 sera voté en ag fin décembre 27/08 relance mmsg vocal 20/08 relance mail 23/07 nosu fera un retour fin aout car ils nonbt pas encore récupéré les archives de la résidence 20/07 envoi par mail TERRAIN BOB : ASL LE RALE D'EAU 0672743885 CONTACT MME LOPEZ CABINET CIME IMMOBILIER // LG 04/07/2018 C'EST LE CABINET GESTION IMMO PERRIN A ATHIS-MONS QUI GERE DESORMAIS L'IMMEUBLE, 21 Avenue de Morangis, 91200 Athis-Mons, 01 69 57 02 34 // LG 03/07/2018 APPEL PDR POUR DEMANDE SI PRINCIPE DE LA FIBRE A ETE VOTE OU PROCHAINE DATE AG // LG 24/05/2018 RENVOI DE LA CONVENTION PAR MAIL A SA DEMANDE // CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 02/03/2018 Réponse : Par contre je ne peux pas signer votre convention car l’assemblée des copropriétaires n’est pas encore faite Probablement fin mars mais pas de date encore fixée.CC 01/03/2018 REL MAIL + TEL CC 09/02/2018 PROPAL env à ilopez@cime-immo.fr CC 01/02/2018 SYNDIC BENEVOL Mme LOPEZ ( même adresse ) , tél 06 72 74 32 85 , ilopez@cime-immo.fr / SAT/COPRO/LAD/REF AM-400 | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/0024 | 13 B Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0025 | 4 B Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0026 | 5 B Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0027 | 7 B Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0028 | 33 B Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002A | 3 B Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002B | 5 B Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002C | 9 B Rue de la Pointe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002D | 1 B Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002E | 6 B Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002F | 8 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002N | 11 B Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002O | 2 T Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002Q | 14 B Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002R | 5 B Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002S | 7 B Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002T | 9 B Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002U | 1 B Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002V | 1 B Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002W | 8 B Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002X | 10 B Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/002Y | 11 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0030 | 4 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0031 | 2 Rue Saint-Exupéry | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0032 | 15 B Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0033 | 7 B Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0034 | 16 B Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0035 | 24 B Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0036 | 4 B Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0037 | 8 Rue Jacqueline Auriol | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0038 | 2 B Rue des Fleurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0039 | 9 B Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003A | 1 B Rue des Marguerites | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91161-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F44071141218 | 2019-01-31 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/X/003F | 2 Rue Jacqueline Auriol | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | CC 01/03/2018 EZAPA 1 LOT il n y a que TSE EXPRESS MEDICAL à cette adresse | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003H | 17 Avenue de la Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003I | 8 B Av des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003J | 13 T Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 |  | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003K | 11 T Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003L | 2 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003M | 26 B Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003N | 58 B Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003O | 60 B Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003R | 21 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003S | 6 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003T | 10 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003U | 13 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003V | 25 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 6 | 3 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 7_BPT OK | Oui | FIS0000399506 | SYN412125 | MME BECART CORALIE | 09-Syndic Bénévole | FIS0000399506 | 2018-09-07 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-07 | 2018-09-07 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/X/003V |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67817131118 | 2019-01-29 |  | G.LIKWENGE |  |  | 25 Rue François Mouthon 91380 Chilly-Mazarin | 0662633384 | timoone23@gmail.com | [15 empty] | lal 05/09 ok 27/08 va nous retourner la convention 24/08 a envoyé le dta en tattente de la conv 20/08 relance mail 30/07 va nous retourner la covnention fin aout 27/07 envoi par mail TERRAIN BOB : 13 LOTS / SYNDICAT COOPERATIFS 25/25B MEME RUE / RES LES MAZARINETTES - constadam@free.fr // MME BECART M. CASTEL SCI - SYNDIC M. ADAMOPOULOS 0685874124 // AS 06/07/2018 : PDR PJ/AS 26/06/2018 : PDR pages blanches/ | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | CONV ARC | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/003W | 28 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003X | 28 T Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/003Y | 11 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00LL | 118 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 3 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002I | 2_Qualif OK |  |  | SYN360349 | CLAVERIE MR | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 124 Rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux | 0638031637 | [16 empty] | 30/11/2018 Envoyé tract //27/11/2018 Laissé message sur répondeur suivant PB //14/11/2018 LE NUMERO TEL FAUX CAR C'EST PAS M. CLAVERIE // AS 16/08/2018 : 337 AE /MP 06/08/2018 : PDR //AS 05/07/2018 :PDR VIA PJ/AS 25/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches/10/04/2018 TERRAIN BOB pas d'infos suite 2 passages (noms des locataires pour envoyer tracts : FRESSON MSERY Thierry ; LEGILLES- GISELE ; FLORIE BOUFARCHA ; MANDY MOIREZ ; Nathalie CARREY) ¦ 30/03/2018/01/03/18 MG: le 0638031637 n'est pas Mr CLAVERIE et n'est donc pas décisionnaire - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | TERRAIN
IMB/91161/X/0040 | 8 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0041 | 2 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0042 | 4 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0043 | 6 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0044 | 5 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0045 | 14 B Avenue de la République | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0046 | 13 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0049 | 5 B Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004A | 8 B Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004B | 8 T Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004C | 10 B Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004D | 13 B Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004E | 15 B Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004G | 1 B Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004H | 7 Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004I | 11 B Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004J | 17 B Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004K | 22 B Rue Pierre Letourneau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004L | 1 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004M | 3 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004N | 50 B Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004O | 17 B Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004R | 4 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004S | 10 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004T | 12 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004U | 13 B Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004V | 13 T Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004W | 19 B Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004X | 28 B Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004Y | 38 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/004Z | 30 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0050 | 36 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0052 | 2 B Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0053 | 12 B Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0055 | 26 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0057 | 22 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 11 | 10 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 6_BPE OK | Oui | IMB/91161/X/0057 | SYN403869 | SCI LE CRISTAL- MONSIEUR OU MADAME BERTHON | 07-SCI |  | 2018-05-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91161/C/QFQS |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0608372558 | [16 empty] | SAB : 23/04/2018 : envoi de la convention par mail (sci.immoberthon@orange.fr); 16/04/2018 : Mr et Mme BERTHON sont en vacances, A RELANCER LA SEMAINE PROCHAINE; 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier; LAL 30/03 RELANCE COURRIER 14/03 RELANCE COURRIER 01/02 PAR COURRIERN 12/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | deploiement 29062018 |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/0058 | 75 B Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005A | 2 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/000A | 100 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 10 | 8 | 2 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 2_Qualif OK |  |  | SYN365957 | SCCV DMS CONSTRUCTION | 18-Promoteur | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 42 Rue Béranger 77300 Fontainebleau | 0164485416 | [16 empty] | SAT/PROMOTEUR/NEGO UPR/IMMEUBLE EN CONSTRUCTION/SAT/SYN A CRÉER DMS CONSTRUCTION 42 RUE BERANGER 77300 FONTAINEBLEAU | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/005C | 37 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005D | 2 B Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005E | 2 B Rue des Bleuets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005F | 43 B Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 15 | 15 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 3_Import ZN OK |  | FIS0000411270 | SYN406995 | GAIA IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000411270 |  | 0-AG pertinente | 2018-12-05 | 2018-01-29 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE | Mme AUGER | Gestionnaire | 2 Cour Saint-Pierre 75017 Paris 17 | 0183811542 | gestionnaire2.gaia@gmail.com | [15 empty] | LG 03/01/2019 EST EN RDV, ME DEMANDE DE RAPPELER DEMAIN MATIN // LG 02/01/2019 RELANCE MAIL // LG 21/12/2018 MME AUGER EST EN RDV, ME DEMANDE DE RAPPELER LUNDI // LG 19/12/2018 STANDARD TELEPHONIQUE OUVERT DE 9H A 12H // LG 17/12/2018 RELANCE MAIL // LG 14/12/2018 RELANCE MAIL // LG 05/12/2018 AG PREVUE LE 12 DECEMBRE 2018 // LG 04/12/2018 APPEL PDR + RELANCE MAIL // LG 03/12/2018 RAPPELEZ DEMAIN ET DEMANDER MME AUGER AVANT 12H30 POUR DATE D'AG // CC 03/05/2018 l'assitante de Mme AUGER m'a rap et minforme que la date d'ag est en décembre 2018 , que le principe de la fibre n'a pas encore été voté et qu'il est mis à l'ordre du jour pour la prochaine ag qui aura lieu en décembre 2018 / REL TEL ( message sur le répondeur du syndic ) + rel mail avec date d'ag+liste de patrimoine CC 24/04/2018 REL TEL MME AUGER EN VACANCES/ REL MAIL / CC 19/03/2018 Mail de Mlle AUGER : Je vous transmets les documents dans les plus brefs délai, et vous confirme que je ne suis pas en possession du DTACC 01/03/2018 RELANCE MAIL + Tél avec direction1.gaia@gmail.com CC 29/01/2018 Propal env à gestionnaire2.gaia@gmail.com regroupement avec le 41 et 43 av charles de gaulleCC 02/02/2018 SYN406995 SYNDIC GAIA IMMOBILIER 2 COURS SAINT PIERRE 75017 PARIS Tél 01 83 81 15 42 , Mme AUGER , gestionnaire2.gaia@gmail.com | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/005G | 6 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005I | 40 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 9 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 6_BPE OK | Oui | IMB/91161/X/005I | SYN101975 | ALVIMMO | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-06-08 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 19 Avenue du Général Leclerc 91120 Palaiseau | 0160149797 | [16 empty] | LG 01/06/2018 A MODIFIER, IL S'AGIT D'UN UNIPRO // LG 01/06/2018 PROPAL ENVOYE PAR MAIL // SAB : 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYNDIC = ALVIMMO - SYN101975, alvimmo@wanadoo.fr; TERRAIN BOB/CC 19/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 08/03/2018 PDR Pages blancheCC 21/02/2018 PDR Pages blanche / PAS D INFOS CADASTRE | G.LIKWENGE | [8 empty] | SIGNE
IMB/91161/X/005J | 14 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005L | 16 Allée des Myosotis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005M | 6 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | TERRAIN BOB 02/04/2018BM 30/03/2018 : Pas d'info cadastre / Sociétré de traitement de Presse (La Poste) à cette adresse | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005P | 4 B Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005Q | 25 B Rue de la Division Leclerc | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005S | 11 Q Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005U | 24 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005W | 1 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/005Z | 31 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0060 | 4 Impasse du Cimetière | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0061 | 11 B Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0062 | 9 B Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0063 | 5 B Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0064 | 10 B Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00KU | 96 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 2_Qualif OK |  |  | SYN377287 | IMMOLEO | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-06-06 | [6 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-000Z - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  |  |  | Y.KAWOL |  |  | 96 Grande Rue 91290 Arpajon | 0160833000 | arpajon@immoleo.fr | [15 empty] | 06/06/18 MG: IMMOLEO - SYN377287 - 0160833000 confirme qu'il s'agit d'une seule entreprise sans activité - 23/05/18 MG: relance mail pour un retour sur le lancemant du site - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour - 08/03/18 MG: relance mail - 28/02/18 MG: mail au gestionnaire qui est en congés + courrier "syndic copropriété berthe delavaquerie" - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | Y.KAWOL | [8 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0066 | 10 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0067 | 23 B Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0068 | 24 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0069 | 22 B Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006A | 1 Rue Blaise Pascal | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 0 | 9 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0001 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 : ENTREPRISE SOCIETE PUM PLASTIQUE ET France AIR / AS 26/06/2018 ; France AIR 1 RUE BLAISE PASCAL CHILLY MAZARIN ne souhaite pas nous donner des infos par téléphone il faudrait leur envoyer une lettre/ | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91161/X/006C | 8 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006D | 87 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 7 | 6 | 1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/X/006D | SYN116910 | LOISELET ET DAIGREMONT | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-11-29 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91161/X/006D |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84688130219 |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 85 Rue de Gravigny 91380 Chilly-Mazarin | 0169748380 | [16 empty] | 28/11/2018 Reçu AS+BPE envoyé Attestation non-DTA - Résidence LES COLOMBES envoyé convention à son assistante evelyne.canale@l-d.fr //18/07/2018 AG NOV/DEC 2018 Mme CHAPSON-LAHALLE /29/05/18 MG: retour mail transmit convention au bon gestionnaire - 28/05/18 MG: mail convention envoyé ce jour - 16/04/18: mail avec convention ce jour - SAB : 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYNDIC = LOISELET ET DAIGREMONT - SYN116910; TERRAIN BOB/CC 01/03/2018 PDR PAGES BLANCHES OU NE SAVENT PAS / | C.DITILIYEU | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/006E | 23 B Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006F | 37 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006G | 1 B Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006H | 6 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00FA | 9 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006K | 3 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006L | 1 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006O | 28 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006P | 35 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006R | 32 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006S | 48 T Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006T | 48 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006U | 46 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006V | 11 Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/006Z | 31 B Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0071 | 3 B Rue Emile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0073 | 2 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0074 | 69 B Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0075 | 17 B Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0076 | 19 B Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0077 | 37 B Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0078 | 13 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0079 | 93 B Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007A | 93 T Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007B | 23 B Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007C | 4 B Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007D | 14 B Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007E | 1 B Rue Séverine | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007F | 1 B Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007G | 13 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007H | 30 B Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007I | 6 B Rue Maurice | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007J | 14 B Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007K | 2 B Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007L | 19 B Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007M | 21 B Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007N | 14 B Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007O | 16 B Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007P | 1 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007Q | 3 Rue des Entrepreneurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0002 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007R | 2 B Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007S | 44 B Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007T | 36 B Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007U | 30 B Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007V | 26 B Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007W | 20 B Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007X | 46 B Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/007Y | 25 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0080 | 36 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | TERRAIN BOB/CC 21/02/2018 On me dit que le site est déjà raccordé, mail env à d.capelle@delanchy.fr | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0081 | 18 B Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0082 | 18 B Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0084 | 15 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0085 | 14 B Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0086 | 23 B Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0087 | 25 B Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0089 | 4 B Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008A | 34 B Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008B | 34 T Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008C | 14 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/X/008C | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-08-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91161/X/008C |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 20/07/2018 : envoi de la convention par mail; TERRAIN BOB : 6 LOTS - SILOGE SYNDIC M. GARCIA J 0169243514 siloge2@wanadoo.fr // AS 06/07/2018 : PDR /AS 26/06/2018 ;PDR pages blanches/ | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/008E | 26 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008F | 34 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 19 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000400698 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000400698 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CC 24/01/2018 nego upr atrium gestion SYN 1008 tel 01 56 59 25 13 / SAT/COPRO/BM 02/01/2018 : REF CADASTRE AK 830 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/008G | 28 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008H | 5 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/016D | 45 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN377809 | SCI DU 45 GRANDE RUE | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-03-22 | [6 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-001T - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  |  |  | L.LAGIER |  |  | 45 Grande Rue 91290 Arpajon | [17 empty] | LAL 29/05 batiment en rehabilitation service.gestion@russin-tillemont.com nego impossible sur opti nouvel acquéreur ARPALANGE 2 yaich2@gmail.com 04/05 renvoyer la conv par courrier a la boutique stella qui est sur place afin quelle fasse suivre au nouveau proprio de limmeuble 09/04 revenu inconnu a ladresse 30/03 2 PDR AU TEL POUR COORDONNEE SCI 23/03 par courrier 22/02 par courrier 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | NEGO IMPOSSIBLE
IMB/91161/X/008J | 12 Rue des Entrepreneurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0002 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008K | 5 Rue des Entrepreneurs | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0002 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008M | 40 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000400698 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000400698 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CC 24/01/2018 nego upr atrium gestion SYN 1008 tel 01 56 59 25 13 / SAT/COPRO/BM 02/01/2018 : REF CADASTRE AK 830 | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01BD | 5 Boulevard Pierre Brossolette | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000J | PA-91021-000P | 2_Qualif OK |  |  | SYN377864 | SCI 3L | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 5 Boulevard Pierre Brossolette 91290 Arpajon | 0164906535 | [16 empty] | lal 27/11 REFUS REMONTE SUR OPTI 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 pdr au tel 27/06 envoyer courrier de refus | L.LAGIER |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91161/X/008O | 9 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008P | 35 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008Q | 21 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008R | 33 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008S | 32 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008T | 20 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008U | 19 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008V | 18 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008W | 17 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008X | 16 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008Y | 15 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/008Z | 14 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0090 | 13 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0091 | 12 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0092 | 11 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00KN | 102 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 6 | 5 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 2_Qualif OK |  |  | SYN377880 | SCI ARPALANGE | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 139 Avenue Victor Hugo 75116 Paris 16 | [17 empty] | LAL 30/07 courrier 2e relance envoyé 26/07 RENVOI PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/0094 | 7 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0096 | 31 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0097 | 29 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0098 | 27 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/0099 | 25 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009A | 24 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009B | 23 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009C | 22 Rue Lucie et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009D | 41 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0165 | 2 Rue Dauvilliers | Arpajon | 91290 | 8 | 6 | 2 | FI-91021-000F | PA-91021-0015 | 2_Qualif OK |  |  | SYN378331 | SCI MMP | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-06-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 63 Grande Rue 91290 Arpajon | [17 empty] | 14/11/2018 Envoyé relance 1 //17/10/2018 Envoyer RELANCE 1 //25/07/2018 ENVOYE PUBLI /15/06/18 MG: publi ce jour envoyé - 01/06/18 MG: publi envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | RELANCE 1 OK
IMB/91161/X/009F | 28 Q Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009G | 28 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009I | 18 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009J | 20 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009K | 22 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009L | 26 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009M | 24 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009N | 57 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009O | 47 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009Q | 2 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009S | 4 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009T | 6 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009V | 18 B Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009W | 18 T Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009X | 28 B Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009Y | 28 T Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/009Z | 8 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0021 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A0 | 9 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A1 | 8 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A2 | 29 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0002 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A3 | 11 B Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A4 | 15 B Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A6 | 8 B Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A7 | 19 B Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A8 | 26 B Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00A9 | 65 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AA | 2 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AB | 3 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN65 | 83 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 2_Qualif OK |  |  | SYN379598 | SAINT-MARC IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 22 BIS Avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas | 0139568061 | saintmarcimmobilier@live.fr | [15 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : "STEPHAN DASILVA (LOCATAIRE) absence d'info (Taleb locataire) 8EL"/ AS 27/06/2018 : Pas d'infos PB/ | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00AD | 4 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AE | 1 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AG | 34 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AI | 8 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AL | 56 B Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AM | 12 B Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AN | 55 B Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AO | 13 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AP | 48 Chemin des Boeufs | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0006 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AT | 9 A Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AU | 9 B Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AV | 9 C Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AW | 9 D Imp du Professeur Branly | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AX | 12 B Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AY | 59 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00AZ | 5 B Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00B0 | 28 B Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00B1 | 20 Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00B2 | 30 T Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00V8 | 4 Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 3 | 0 | 3 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 2_Qualif OK |  |  | SYN381353 | MAIRIE D'ARPAJON | 12-Autre Syndic |  |  |  |  | 2018-01-17 | [6 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91021-000Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | F48456170718 |  |  | S.ASSRAOUI | Mme LAHOUSSINE | Uni Propriétaire | 70 Grande Rue 91290 Arpajon | 0169261748 | assistante.dst@arpajon91.fr | [15 empty] | SAB : 02/05/2018 : relance téléphonique, la liste du patrimoine n'est pas prête; 18/04/2018 : relance téléphonique, la liste du patrimoine n'est pas prête; 04/04/2018 : relance téléphonique; 21/03/2018 : relance téléphonique (Mme LAHOUSSINE), elle reviens vers moi courant de semaine prochaine avec la liste du patrimoine à jour; 12/03/2018 : relance téléphonique ( Mme LAHOUSSINE), 05/03/2018 : relance Mme LAHOUSSINE, demande d'accès au patrimoine de la ville + liste ASL; 15/02/2018 : envoi de la convention par mail (assistante.dst@arpajon91.fr), Mme LUCIDO est absente; 01/02/2018 : relance téléphonique, Mme LUCIDO n'a pas eu le temps de traiter la proposition; 17/01/2018 : envoi de la convention par mail; CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00B5 | 43 A Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00B6 | 43 C Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00B7 | 69 A Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00B8 | 69 B Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00B9 | 8 Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01F9 | 0 Rue Jean Moulin | Arpajon | 91290 | 18 | 18 | 0 | FI-91021-0004 | PA-91021-000G | 2_Qualif OK |  |  | SYN381355 | SDC LES VILLAS DU MOULIN | 09-Syndic Bénévole | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | Rue Jean Moulin 91290 Arpajon | [17 empty] | 28/11/2018 Envoyé convention par courrier à Mme BALZEAU //MP 06/08/2018 : PDR //AS 05/07/2018 : PAS DE NUMERO DE RUE/ AS 26/06/2018 : Pages blanches pour le 39 rue jean MOULIN Mme BALZEAU FREDERIQUE 01 78 83 67 41 PDR/D'après géofibres correspond à l'adresse 39 rue jean Moulin à Arpajon (ensemble de 2 immeubles identiques) ¦ 06/04/18 MG: retour courrier default adressage " Rue Jean Moulin Arpajon" - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00BE | 36 B Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BF | 36 T Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BG | 41 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU 04/01/2019 : SCI LE CRISTAL AU 1 RUE PASTEUR 91380 CHILLY MAZARIN, GERANT M BERTHON MARC ¦ AS 17/12/2018 : Pas d'infos /DKH13/11/2018:PDR VIA PB.//MB : 13/11/2018 : Pas de ref // RAZ FAITE SUR OPTI EN JUILLET //CC 05/03/2018 MAIL DE LEILA QUI ME DIT DE METTRE EN ORT / A QUALIFIER, ORT SUR OPTI, MAIS NON RACCORDE | [24 empty] | SYN A CREER
IMB/91161/X/00BI | 13 B Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BJ | 7 B Rue des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000I - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BK | 7 B Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017W | 6 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 8 | 7 | 1 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 2_Qualif OK |  |  | SYN381368 | SYNDIC COP | 09-Syndic Bénévole |  |  |  |  | 2018-06-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Rue de la Résistance 91290 Arpajon | [17 empty] | 24/07/2018 ENVOYE PUBLI /15/06/18 MG: publi ce jour envoyé - 01/06/18 MG: publi envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | RELANCE 1 A FAIRE
IMB/91021/X/017H | 2 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 7 | 4 | 3 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 2_Qualif OK |  |  | SYN381369 | M. PIERRU JULIEN | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-06-01 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Mr PIERRU | Président Conseil Syndical | 2 Rue Edouard Robert 91290 Arpajon | 0164942626 | [16 empty] | 18/12/2018 CDU : regroupement à faire avec le 50 GRANDE RUE, 91290 ARPAJON 27/11/2018 (sociétés copropriétaires : SCI KASSIS Madame Stéphanie Kherouaa 01 64 94 26 26 ET SCI KIWI Madame Stéphanie Kherouaa) ¦ Cabinet à ETAMPES 0164942414 laissé message pour qu'il me rappelle//14/11/2018 Laissé message pour qu'on me tienne informé //17/10/2018 Elle voit M. PIERRU vendredi A.Midi et le relancera et demandé qu'il m'appelle //25/07/2018 ENVOYE PUBLI /01/06/18 MG: publipostage envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -17/01/18 MG: Mr PIERRU que dispo les lundi et vendredi en PM - 04/11/18 MG: voir avec Mr Pierru MCS en PM au 05/01 - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00BO | 13 B Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 |  | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BP | 0 Allée des Marchands | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | CC 05/03/2018 MAIL DE LEILA QUI ME DIT DE METTRE EN ORT / A QUALIFIER, ORT SUR OPTI, MAIS NON RACCORDE | [24 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0180 | 50 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 2_Qualif OK |  |  | SYN381369 | M. PIERRU JULIEN | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-06-01 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Mr PIERRU | Président Conseil Syndical | 2 Rue Edouard Robert 91290 Arpajon | 0164942626 | [16 empty] | 27/11/2018 Cabinet à ETAMPES 0164942414 laissé message pour qu'il me rappelle//14/11/2018 Laissé message pour qu'on me tienne informé //17/10/2018 Elle voit M. PIERRU vendredi A.Midi et le relancera et demandé qu'il m'appelle //25/07/2018 ENVOYE PUBLI /01/06/18 MG: publipostage envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -17/01/18 MG: Mr PIERRU que dispo les lundi et vendredi en PM - 04/11/18 MG: voir avec Mr Pierru MCS en PM au 05/01 - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00LA | 114 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 3 | 1 | 2 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 2_Qualif OK |  |  | SYN381473 | COPROPRIETE VOIR ET ENTENDRE | 07-SCI | [11 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F15847171018 | 2018-11-14 |  | L.LAGIER |  |  | 114 Grande Rue 91290 Arpajon |  | phcolin7@gmail.com | [15 empty] | LAL 08/06 ezapa 3 lots 31/05 NE DECROCHE PAS A MON NUMERO M COLIN + KRYS MINFORME QUE RESPONSABLE PAS PRESENTE 30/05 msg vocal laissé 25/05 pdr au tel 21/05 relance laissée par msg vocal 16/05 relance mail 30/04 RELANCE MAIL 30/03 msg vocal laissé car pdr au tel 19/03 relance mail 06/03 renvoi par mail phcolin7@gmail.com 22/02 RELANCE COURIER 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/X/00BW | 51 B Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BX | 51 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 7_BPT OK | Oui | IMB/91161/X/00BX | SYN408424 | M CHARTIER | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-06-14 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91161/X/00BX |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F67832131118 | 2018-12-27 |  | G.LIKWENGE |  |  | 51 Rue de Launay 91380 Chilly-Mazarin | 0680951244 | jeanjacqueschartier@yahoo.fr | [15 empty] | LG 06/05/2018 EN ATTENTE DE L'ATTESTATION DTA, VA ME LE RENVOYER SOUS PEU // LG 28/05/2018 RENVOI DE LA CONV A SA DEMANDE jerome.chartier@yahoo.fr // LG 24/05/2018 APPEL PDR // CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 01/03/2018 REL MAIL + TELCC 12/02/2018 PROPAL ENV A jeanjacqueschartier@yahoo.fr /CC 07/02/2018 SYN A CRÉER SYNDIC BENEVOLE Monsieur CHARTIER (même adresse ) tél 06 80 95 12 44 , jeanjacqueschartier@yahoo.fr | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | EN COURS | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00BZ | 36 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00C0 | 5 Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 19 | 19 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/017P | 48 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 8 | 6 | 2 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X | 2_Qualif OK |  |  | SYN381484 | SAS FINANCIERE DOLLEZ | 12-Autre Syndic |  |  |  |  | 2018-01-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 48 Grande Rue 91290 Arpajon | [17 empty] | LAL 22/02 pdr des locataires pour requalif 29/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00CB | 4 Rue Saint-Exupéry | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00CC | 0 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00CJ | 15 Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00CQ | 43 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00CW | 91 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00CX | 69 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00CY | 5 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00CZ | 5 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D0 | 5 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D1 | 5 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D2 | 5 Rue Ampère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D3 | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D4 | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D5 | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D6 | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D7 | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D8 | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00D9 | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DA | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DB | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DC | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DD | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DE | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DF | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DG | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DH | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DI | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DJ | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DK | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DL | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DM | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DN | 4 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DO | 4 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DP | 8 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DQ | 12 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DR | 3 Rue Guynemer | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DS | 1 Rue Guynemer | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DT | 4 Rue Guynemer | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DU | 6 Rue Guynemer | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DV | 14 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DW | 16 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DX | 18 Rue des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0009 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DY | 10 Rue Jacqueline Auriol | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00DZ | 29 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E0 | 5 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E1 | 7 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E2 | 9 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E3 | 4 Rue Clément Ader | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E4 | 0 Rue Saint-Exupéry | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E5 | 1 Rue Saint-Exupéry | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E6 | 4 Rue Saint-Exupéry | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E7 | 1 Rue Nungesser Et Coli | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E8 | 5 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00E9 | 6 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0007 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EA | 2 Rue Guynemer | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EB | 21 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EC | 3 Rue Denis Papin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00ED | 15 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EE | 15 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EF | 15 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EG | 15 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EH | 15 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EI | 15 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EJ | 15 Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EK | 12 BIS Avenue Arago | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EL | 38 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EM | 51 BIS Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EN | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EO | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EP | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EQ | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00ER | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00ES | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00ET | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EU | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EV | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EW | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EX | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EY | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00EZ | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F0 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F1 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F2 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F3 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F4 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F5 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F6 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F7 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F8 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00F9 | 34 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FA | 28 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FB | 8 Rue Gay Lussac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FC | 8 Rue Gay Lussac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FD | 8 Rue Gay Lussac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FE | 8 Rue Gay Lussac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FF | 8 Rue Gay Lussac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FG | 8 Rue Gay Lussac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001L - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FH | 15 BIS Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FI | 16 BIS Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000H | PA-91161-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FJ | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FK | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FL | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FM | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FN | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FO | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FP | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FQ | 2 TER Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FR | 4 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FS | 4 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FU | 55 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FV | 4 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FW | 4 Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FX | 17 Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FY | 9 BIS Rue du Muguet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00FZ | 14 Rue Pierre Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G0 | 16 BIS Rue Béranger | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G1 | 18 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G2 | 18 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G3 | 18 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G4 | 4 Avenue de la Cour de France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G5 | 9 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G6 | 9 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G7 | 11 Avenue de Carlet | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G8 | 34 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000Z - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00G9 | 42 BIS Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GA | 67 BIS Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : CADASTRE ¦ LG 02/08/2018 RETOUR DE TOUS LES COURRIERS, DESTINATAIRE INCONNU A L'ADRESSE // LG 23/07/2018 PROPAL ENVOYE PAR COURRIER // TERRAIN BOB : MME BAZILLOU SYNDIC BENEVOLE - HABITE SUR PLACE - 0682752294 - 7 LOTS // AS 06/07/2018 : Rien COPRO-->terrain/AS 26/06/2018 : Pas d'infos PB/ | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91161/X/00GB | 87 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GC | 5 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GD | 5 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GE | 5 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GF | 5 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GG | 15 Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GH | 2 BIS Rue des Roses | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00MU | 1 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 7 | 6 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00MU | SYN323696 | RUFFIN TILLEMONT | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2017-09-24 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 91 Grande Rue 91290 Arpajon | 0164922338 | [16 empty] | 24/10/2018 Envoyé convention par mail à M. KENG // MSELLATI pas propriétaire mais locataire il dit que c'est RUFIN & TILLEMONT Syndic //17/10/2018 Pas réponse relance à faire //03/09/2018 tjs répondeur //30/08/2018 laissé message pour qu'il m'appelle et qu'il me retourne les docts //25/07/2018 ENVOYE PUBLI /14/0618 MG: msg rép laissé - 20/03/18 MG: msg répondeur laissé - 08/03/18 MG: publi ce jour -04/01/18 MG: msg tél laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00GK | 93 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GL | 91 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0014 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00Z0 | 6 Rue Edouard Robert | Arpajon | 91290 | 12 | 12 | 0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q | 2_Qualif OK |  |  | SYN382155 | MME FROMENTEAU | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 19 Rue d'Enfer 91240 St-Michel-sur-Orge | 0169015927 | [16 empty] | ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91021X00Z0;SAB : 18/09/2018 : envoi de la convention par courrier ; 30/07/2018 : envoi de la convention par courrier + envoi courrier information aux occupants; 19/06/2018 : REPONDEUR (01 69 01 59 27) + envoi tracts locataires; 13/06/2018 : REPONDEUR (01 69 01 59 27); 01/06/2018 : envoi de la convention par courrier; 16/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 07/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 24/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 18/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 10/04/2018 : envoi de la convention par ELA 19/11/18courrier; 29/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 21/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 13/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 12/03/2018 : REPONDEUR, 26/02/2018 : envoi de la convention par courrier; 11/01/2018 : envoi de la convention par courrier ( Mme FROMENTEAU - 19 rue d'Enfer 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE, 01 69 01 59 27), 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-09
IMB/91161/X/00GO | 4 BIS Rue des Cigognes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0012 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GP | 2 BIS Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GQ | 4 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GR | 30 Rue Lucie Et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0021 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GS | 25 BIS Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0002 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GT | 11 TER Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GU | 13 BIS Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN3U | 21 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 2_Qualif OK |  |  | SYN383164 | SCI ABBARAZI | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 21 Rue du Général Leclerc 91420 Morangis | [17 empty] | LAL 25/01 DEPLOIEMENT 2025 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01JF | 37 Q Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-0028 | 2_Qualif OK |  |  | SYN385622 | GROUPE ARPIMO | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 2 BIS Avenue Aristide Briand 91290 Arpajon | 0169269797 | [16 empty] | 17/12/2018 GROUPE ARPIMO /M. HAMON 0169269797 envoyé convention s.hamon@arpimo.fr // 13/11/2018 L'ADRESSE PAS SYNDIC //05/11/2018 Envoyé convention par mail //AS 16/08/2018 : 715 AL / | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00H0 | 4 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00H1 | 29 Avenue Victor Hugo | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00H2 | 57 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00H3 | 5 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00H4 | 5 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00H5 | 5 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00H6 | 5 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00H7 | 5 Rue de l'Europe | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00EE | 9 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 2 | 0 | 2 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 2_Qualif OK |  |  | SYN385664 | M BERTHELOT JEAN MARIE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-11 | [6 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-26 | 1-OK |  |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 9 Rue Jules Lemoine 91290 Arpajon | 0160833572 | [16 empty] | 31/01/18 MG: refus catégorique, n'intéressera personne, courrier ce jour - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/014M | 20 Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 2_Qualif OK |  |  | SYN385686 | M CHEDEVILLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-11 | [6 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-000Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK |  |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 20 Rue du Pont d'Avignon 91290 Arpajon | 0164901909 | [16 empty] | 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00HD | 9 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0015 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HF | 12 Rue de la Fontaine Augère | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0002 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HG | 10 A Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HH | 7 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HI | 1001 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HJ | 1001 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HK | 1001 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HL | 1 BIS Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLTR | 4 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 2_Qualif OK |  |  | SYN385689 | M CLAUDE LAURENT | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK |  |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 4 Avenue de Bir-Hakeïm 91420 Morangis | 0169093059 | [16 empty] | 13/02/18 MG: 2 copropriétaires sur place, confirmé par propriétaire ce jour M CLAUDE LAURENT CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/01BP | 12 Boulevard Pierre Brossolette | Arpajon | 91290 | 10 | 1 | 9 | FI-91021-000J | PA-91021-000W | 2_Qualif OK |  |  | SYN385703 | M DELCAMPE PASCAL | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-06-01 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 12 Boulevard Pierre Brossolette 91290 Arpajon | 0169268888 | [16 empty] | 17/10/2018 S/PB il est chirurgien dentiste //25/07/2018 ENVOYE PUBLI /14/06/18 MG: voir avec la direction ms pers et pas de rép - 01/06/18 MG: publipostage envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -16/01/16 MG: clinique, vu ce jour rappelé Jeudi - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | RELANCE 1 A FAIRE
IMB/91021/X/01JT | 4 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 2_Qualif OK |  |  | SYN385724 | M FERREIRA BENITO | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK |  |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 4 BIS Rue Marc Sangnier 91290 Arpajon | 0623896393 | [16 empty] | DKH13/11/2018: PDR POUR LECOCQ MUSA CABINET DE VOYANCE SEUL CONTACT SUR PB PAS DINFO MAPS .//AS 16/08/2018 : 718 ,719,720,721 AL /AS 05/07/2018 : Musa Voyance Mobile : 06 42 63 22 76 PDR/. | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/00HP | 1001 Place du 8 Mai 1945 | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HR | 13 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HS | 7 Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 2 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HT | 13 Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 |  | PA-91161-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HU | 13 QUATER Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0011 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HV | 0 Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HW | 13 B Avenue des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HX | 10 B Avenue des Droits de l'Homme | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HY | 118 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HZ | 118 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I0 | 118 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I1 | 118 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I2 | 118 Rue de la Passerelle | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I4 | 29 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I5 | 9 BIS Rue Élisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I6 | 33 BIS Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I7 | 32 BIS Rue Auguste Blanqui | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I8 | 8 BIS Rue du Repos | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00I9 | 23 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IA | 52 BIS Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IB | 54 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IC | 9 Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00ID | 14 BIS Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IE | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IF | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IG | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IH | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00II | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IJ | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IK | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IL | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IM | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IN | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IO | 28 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IP | 30 BIS Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IQ | 32 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IR | 32 BIS Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IS | 44 Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IT | 50 Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IU | 50 BIS Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IV | 19 BIS Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IW | 10 BIS Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IX | 12 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IY | 1 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00IZ | 1 BIS Rue de la Montagne | Chilly-Mazarin | 91380 | 8 | 8 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | FREE SUR OPTI | [24 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00F2 | 24 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D | 2_Qualif OK |  |  | SYN385741 | M GUILLODRON | 09-Syndic Bénévole |  |  |  |  | 2018-03-09 | [6 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-31 | 1-OK |  |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 24 Rue du Docteur Louis Babin 91290 Arpajon | 0984050411 | [16 empty] | 20/03/18 MG: msg répondeur laissé - 08/03/18 MG: publi ce jour -28/02/18 MG: rép direct - 04/01/18 MG: message tél laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J1 | 0 Rue du Chemin de Fer | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 1 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000W - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J2 | 22 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J3 | 25 TER Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J4 | 39 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J5 | 17 BIS Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J6 | 16 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J7 | 2 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J8 | 22 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00J9 | 24 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JA | 8 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JB | 30 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JC | 22 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JF | 25 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JG | 25 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JH | 25 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JI | 16 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JK | 9 BIS Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JL | 1 BIS Rue d'Effiat | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JM | 1 BIS Avenue de la Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JN | 11 BIS Avenue de Carlet | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-000O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JO | 18 Chemin des Chardonnerets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00LG | 120 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 14 | 12 | 2 | FI-91021-000D | PA-91021-002I | 2_Qualif OK |  |  | SYN385829 | M SALVADOR HUGO | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-05-31 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 120 Grande Rue 91290 Arpajon | 0980947912 | [16 empty] | 14/11/2018 Relance 1 envoyé //30/08/2018 laissé message /25/07/2018 ENVOYE PUBLI /17/07/2018 laissé message pour retour du document et qu'il me rappelle /14/06/18 MG: msg rép laissé - 31/05/18 MG: relance tél msg laissé -08/03/18 MG: publi ce jour -28/02/18 MG: ne rép pas rép - 04/01/18 MG: msg tél laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | RELANCE 1 OK | 2018-11-14
IMB/91161/X/00JQ | 95 A Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JR | 95 B Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JT | 4 Allée de l'Esplanade | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000D |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JV | 14 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JY | 24 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00JZ | 28 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K0 | 14 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K1 | 6 BIS Avenue de Balzac | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000E | PA-91161-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K2 | 4 A Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K3 | 4 B Avenue des Pommiers | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K4 | 10 BIS Avenue Jean Jaurès | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K5 | 32 BIS Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K6 | 32 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K7 | 2 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K8 | 50 BIS Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00K9 | 44 BIS Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KA | 50 TER Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KC | 19 B Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KD | 52 BIS Avenue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KF | 16 BIS Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KG | 25 A Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KI | 53 Rue Médicis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KJ | 47 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KK | 59 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KL | 75 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KM | 95 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KN | 101 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KO | 15 Rue des Rossignols | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KP | 6 Rue Élisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KQ | 30 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KR | 30 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KS | 30 Rue Émile Raspail | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KT | 35 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KU | 22 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KV | 54 Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KW | 1 Allée du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KX | 0 Résidence le Cardinal | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00KZ | 36 Allée de l'Esplanade | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 3 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00L0 | 2 Rue Rodin | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 9 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [9 empty] | 2018-11-16 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | SIGNE FREE | [20 empty] | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | EN COURS
IMB/91161/X/00L1 | 6 Avenue Pierre Loti | Chilly-Mazarin | 91380 | 24 | 24 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [9 empty] | 2018-11-16 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | SIGNE FREE | [20 empty] | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | EN COURS
IMB/91161/X/00L3 | 34 BIS Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 8 | 8 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [9 empty] | 2018-11-16 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | SIGNE FREE | [20 empty] | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | EN COURS
IMB/91161/X/00L4 | 6 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [9 empty] | 2018-11-16 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | SIGNE FREE | [20 empty] | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | EN COURS
IMB/91161/X/00L6 | 2 Chemin des Edouets | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00L7 | 17 Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00L8 | 1 Place de la Libération | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000B | PA-91161-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00L9 | 17 Avenue du Parc | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000F | PA-91161-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001J - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LA | 17 Avenue du Parc | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000F | PA-91161-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001J - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LB | 17 Avenue du Parc | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000F | PA-91161-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 : TECHNOPOLIS Parc d'activité et de bureaux | [24 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LC | 9 Avenue de Carlet | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000F | PA-91161-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LD | 14 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LE | 3 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LF | 34 BIS Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/X/00LF | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SIGNE | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00LG | 34 BIS Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 17 | 17 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/X/00LG | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SIGNE | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00LH | 6 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/X/00LH | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SIGNE | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00LI | 3 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 18 | 18 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/X/00LI | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SIGNE | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00LJ | 3 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 20 | 20 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/X/00LJ | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SIGNE | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00LK | 1 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 14 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/X/00LK | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SIGNE | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00LL | 1 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/X/00LL | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SIGNE | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00LM | 1 Rue du Pont des Maures | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 |  |  | 5_Accord OK |  | IMB/91161/X/00LM | SYN117185 | IMMOBILIERE 3F AGENCE ESSONNE | 02-Grand bailleur |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue du Pré Chambry 91200 Athis-Mons | 0169388507 | [16 empty] | SIGNE | NEGO UPR |  |  |  |  | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00LN | 20 BIS Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [9 empty] | 2018-11-16 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | SIGNE | [20 empty] | Mise à jour Décalage des bases - signé ORT |  |  |  | EN COURS
IMB/91161/X/00LR | 20 BIS Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | SIGNE | [24 empty] | EN COURS
IMB/91161/X/00LS | 24 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LT | 24 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LU | 24 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LV | 32 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LW | 32 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LX | 32 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-000E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LY | 3 Rue Hélène Boucher | Chilly-Mazarin | 91380 | 3 | 0 | 3 | FI-91161-000J | PA-91161-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00LZ | 25 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 16 | 16 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91161/X/00M0 | 95 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 12 | 2 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91161/X/00M1 | 95 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91161/X/00M2 | 4 Rue des Tilleuls | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0015 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00M3 | 2 Rue des Tilleuls | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 0 | 2 | FI-91161-000K | PA-91161-0015 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0015 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00M4 | 41 BIS Rue Pierre Mendès France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00M5 | 88 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00M6 | 88 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00M7 | 2 Rue Lucie Et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 11 | 11 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91161/X/00M8 | 4 Rue Lucie Et Raymond Aubrac | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 |  |  | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91161/X/00M9 | 0 Place de l'Église | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 |  | PA-91161-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00MA | 2 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 |  | PA-91161-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001D - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00MB | 20 BIS Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 |  | PA-91161-001B | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91228/C/000X | 15 Rue Emmanuel Pastre | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-001E | PA-91228-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | ezapa/3lots suite phot bob | [24 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/0011 | 21 Rue Emmanuel Pastre | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-001E | PA-91228-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | 2 lots bob/probablement à démolir/TERRAIN BOB 30/03/2018/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLLN | 12 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 10 | 0 | 10 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 2_Qualif OK |  |  | SYN385873 | MAIRIE DE MORANGIS | 12-Autre Syndic |  |  |  |  | 2018-09-19 | [6 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme DJAMEI | Uni Propriétaire | 12 Avenue de la République 91420 Morangis | 0164545201 | m.djamei@morangis91.com | [15 empty] | SAB : 29/10/2018 : relance téléphonique , 19/09/2018 : envoi de la convention par mail ; 24/07/2018 : relance téléphonique, Mr GALLET est en vacances jusqu'au 03/08/2018 et Mme DJAMEI est en vacances à partir du 06/08/2018, A RELANCER S35; 13/07/2018 : relance téléphonique (Mme DJAMEI); 12/06/2018 : relance téléphonique (0630116812 - Mr GALLET); 28/05/2018 : relance téléphonique; 09/05/2018 : relance téléphonique; 18/04/2018 : relance téléphonique; 05/04/2018 : relance téléphonique, 20/03/2018 : relance téléphonique, 07/03/2018 : envoi de la convention par mail; 26/02/2018 : envoi demande d'accès au patrimoine de la ville par mail (infor@morangis91.com), 12 Avenue de la République Morangis = MAIRIE; CC 21/02/2018 SYN385873 MAIRIE DE MORANGIS | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91228/C/001M | 11 Rue de l'Essonne | Evry | 91000 | 6 | 6 | 0 | FI-91228-0013 | PA-91228-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196555 | SYN101978 | EFIDIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196555 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0013 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 B Rue Marcel Paul 91300 Massy | 0169935582 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/001Y | 13 Rue de l'Essonne | Evry | 91000 | 6 | 6 | 0 | FI-91228-0013 | PA-91228-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196555 | SYN101978 | EFIDIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196555 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0013 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 B Rue Marcel Paul 91300 Massy | 0169935582 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/0021 | 15 Rue de l'Essonne | Evry | 91000 | 6 | 5 | 1 | FI-91228-0013 | PA-91228-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196555 | SYN101978 | EFIDIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196555 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0013 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 B Rue Marcel Paul 91300 Massy | 0169935582 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/0022 | 17 Rue de l'Essonne | Evry | 91000 | 6 | 6 | 0 | FI-91228-0013 | PA-91228-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196555 | SYN101978 | EFIDIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196555 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0013 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 B Rue Marcel Paul 91300 Massy | 0169935582 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/0023 | 19 Rue de l'Essonne | Evry | 91000 | 11 | 10 | 1 | FI-91228-0013 | PA-91228-000D | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196555 | SYN101978 | EFIDIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196555 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0013 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 B Rue Marcel Paul 91300 Massy | 0169935582 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00Q0 | 8 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00Q0 | SYN385652 | M AUBIN LIONEL | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2017-06-25 | 2018-03-20 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 8 Rue de Mondonville 91290 Arpajon | 0952110116 | [16 empty] | 20/03/18 MG: N° erroné - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007F | 1 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 7 | 6 | 1 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007G | 10 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 14 | 13 | 1 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007H | 11 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 9 | 9 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007I | 12 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 18 | 17 | 1 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007J | 13 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 7 | 7 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007L | 14 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 8 | 8 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007M | 2 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 7 | 7 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007N | 3 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 7 | 6 | 1 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007O | 4 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 7 | 7 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007P | 5 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 6 | 6 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007Q | 6 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 7 | 7 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007R | 7 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 11 | 11 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007S | 8 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 8 | 7 | 1 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/007T | 9 Rue Eugène Delacroix | Evry | 91000 | 8 | 8 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196536 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196536 |  | 0-AG pertinente | 2019-01-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/009J | 107 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00BR | 2 Bd François Mitterrand | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-003J | PA-91228-007O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00BT | 4 Bd François Mitterrand | Evry | 91000 | 2 | 0 | 2 | FI-91228-003J | PA-91228-007O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00BU | 6 Bd François Mitterrand | Evry | 91000 | 2 | 1 | 1 | FI-91228-003J | PA-91228-007O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00BV | 8 Bd François Mitterrand | Evry | 91000 | 139 | 138 | 1 | FI-91228-003J | PA-91228-007O | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/00BV | SYN281264 | LFP (LINCOLN FRANCOIS PREMIER) (SITE IDF) | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-05-30 | 0-AG pertinente | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91228/C/00BV |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F63326240718 | 2018-09-19 |  | C.DITILIYEU |  |  | 122 Rue la Boétie 75008 Paris 08 | 0153234464 | lincolnfrancois1@lfp-syndic.fr | [15 empty] | SIGNE - 30/05/18 MG: Tous les docs validé st ok - AG EN AVRIL 29/05/18 MG: relance mail pour décision AG - 14/05/18 MG: relance mail - 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -ELA 16/01 ENVOI DE LA CONV PAR MAIL CE JOUR SUITE A MON APPEL AG PREVUE A PARTIR DU 2 ème TRIMESTRE -CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/00C7 | 1 Allée des Galants Courts | Evry | 91000 | 222 | 219 | 3 | FI-91228-002W | PA-91228-006G | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/00C7 | SYN91814 | OSICA GROUPE SNI | 02-Grand bailleur |  |  |  |  | 2017-07-03 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002W - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 102 Avenue de France 75013 Paris 13 | 0629679595 | fabien.clusaz@osica.sni.fr | [15 empty] | LAL 12/04 osica upr voir avec samia mais veut que ca passe par nous 30/03 relance msg vocal + mail a lappui 21/03 VA RELANCER SON PROPRIETAIRE IL SONT DEMANDEURS 14/03 RELANCE MAIL 27/02 relance mail 19/02 relance mail 06/02 relance mail 29/01 attend le retour du proriétaire 26/01 par mail 23/01 PAR MAIL 11/01 PAR COURRIER CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00CA | 1 Place de la Gare | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-002I | PA-91228-007C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00CD | 7 Place de la Gare | Evry | 91000 | 104 | 100 | 4 | FI-91228-002I | PA-91228-007P | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/00CD | SYN17775 | ADOMA | 02-Grand bailleur |  |  |  |  | 2012-01-02 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 42 Rue Cambronne 75015 Paris 15 | 0178097964 | BRUNO.CANCIAN@ADOMA.FR | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/017X | 8 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0020 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/017X | SYN385678 | M CATEIGNE GILLES | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2018-05-27 | 2018-06-05 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 8 Rue de la Résistance 91290 Arpajon | 0961585343 | [16 empty] | 16/10/2018 M. CATEIGNE dit que des propriétaires (8) pas de syndic car ancienne ferme et pas de parties communes EZAPA // 24/07/2018 ENVOYE PUBLI /05/06/18 msg répondeur laissé - 20/03/18 MG: msg répondeur laissé - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 18/01 conv et fa envoyées par mail - PAS DE SYNDIC ! ME BEGARD INTERESSEE 06 82 55 58 42/ Nathalie.Begard@zf.com> PAS DE PARTIE COMMUNE ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00GF | 5 Rue Henri Desbrueres | Evry | 91000 | 22 | 5 | 17 | FI-91228-000N | PA-91228-000S | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/00GF | SYN187255 | SEM GENOPOLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2012-12-13 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-000N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mr MILAS | Gestionnaire | 5 Rue Henri Desbrueres 91000 Évry | 0160871470 | franck.milas@semgenopole.fr | [15 empty] | ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91228C00GF;SAB : 26/10/2018 : relance mail ; 28/09/2018 : relance mail; 31/07/2018 : relance mail; 25/05/2018 : relance mail; 16/05/2018 : envoi de la convention par mail; 17/04/2018 : relance téléphonique, LE PROPRIETAIRE TRAITE NOTRE DEMANDE S20, A RELANCER; 09/04/2018 : relance mail; 21/03/2018 : retour du propriétaire : "Bonjour, Nous avons bien pris notre de votre demande, mais notre planning de charge actuel ne nous permet pas de répondre favorablement à votre demande. Bien cordialement,"; 21/03/2018 : envoi de la convention par mail; 12/03/2018 : relance mail, 23/02/2018 : relance mail; 12/01/2018 : relance téléphonique, 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (franck.milas@semgenopole.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-09
IMB/91432/C/PNTG | 1 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 2_Qualif OK |  |  | SYN385873 | MAIRIE DE MORANGIS | 12-Autre Syndic |  |  |  |  | 2018-12-12 | [6 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme DJAMEI | Uni Propriétaire | 12 Avenue de la République 91420 Morangis | 0164545201 | m.djamei@morangis91.com | [15 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 "MEDIATHEQUE / MJC Ville de Morangis / AS 27/06/2018 : Associations culturelles, de loisirs MJC RELIEF / | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE
IMB/91228/C/00JF | 401 Square Jacques Prévert | Evry | 91000 | 29 | 29 | 0 | FI-91228-0039 | PA-91228-006D | 6_BPE OK | Oui | FIS0000196642 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196642 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/00JF |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F80833120219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases | Non nominale | Percements |  | SIGNE
IMB/91228/C/00JH | 403 Square Jacques Prévert | Evry | 91000 | 30 | 28 | 2 | FI-91228-0039 | PA-91228-006D | 6_BPE OK | Oui | FIS0000196642 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196642 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/00JF |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F80833120219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/00JJ | 405 Square Jacques Prévert | Evry | 91000 | 30 | 30 | 0 | FI-91228-0039 | PA-91228-0091 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000196642 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196642 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/00JF |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F80833120219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/00JL | 407 Square Jacques Prévert | Evry | 91000 | 29 | 29 | 0 | FI-91228-0039 | PA-91228-0091 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000196642 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196642 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/00JF |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F80833120219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/00JN | 409 Square Jacques Prévert | Evry | 91000 | 29 | 29 | 0 | FI-91228-0039 | PA-91228-0091 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000196642 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196642 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/00JF |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F80833120219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/00JO | 411 Square Jacques Prévert | Evry | 91000 | 21 | 21 | 0 | FI-91228-0039 | PA-91228-0091 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000196642 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196642 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/00JF |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F80833120219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00BI | 101 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 3 | 0 | 3 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 2_Qualif OK |  |  | SYN385873 | MAIRIE DE MORANGIS | 12-Autre Syndic |  |  |  |  | 2018-09-19 | [6 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK |  |  |  | S.ASSRAOUI | Mme DJAMEI | Uni Propriétaire | 12 Avenue de la République 91420 Morangis | 0164542828 | m.djamei@morangis91.com | [15 empty] | SAB : 19/09/2018 : envoi de la convention par mail ; 24/07/2018 : relance téléphonique, Mr GALLET est en vacances jusqu'au 03/08/2018 et Mme DJAMEI est en vacances à partir du 06/08/2018, A RELANCER S35; 13/07/2018 : relance téléphonique (Mme DJAMEI); 12/06/2018 : relance téléphonique (0630116812 - Mr GALLET); 28/05/2018 : relance téléphonique; 09/05/2018 : relance téléphonique; 18/04/2018 : relance téléphonique; 05/04/2018 : relance téléphonique, 20/03/2018 : relance téléphonique, 07/03/2018 : envoi de la convention par mail; 07/03/2018 : PROPRIETAIRE = MAIRIE DE MORANGIS (SYN385873) | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00KG | 29 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 8 | 8 | 0 | FI-91228-002K | PA-91228-007F | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/00KG | SYN421302 | CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ESSONNE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-07-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-08 | 2018-11-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91228/C/00KG |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F31202101218 | 2018-12-24 |  | G.LIKWENGE |  |  | 29 Allée Jean Rostand 91000 Évry | 0169475420 | [16 empty] | LG 19/06/2018 A RAPPELEZ DANS UNE DIZAINE DE MINUTES // LG 14/06/2018 "Je tente désespérément de rassembler nos besoins pour l’installation. Je reviens vers vous dès que j’ai le nombre de points à installer." // LG 14/06/2018 STANDARD NE REPOND PAS, RELANCE PAR MAIL // LG 04/06/2018 PROPAL ENVOYE PAR COURRIER // CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DE L ESSONNE TEL 01 69 47 54 20/ 30/03/2018/01/03/18 MG: SYN109389 - GROUPE GAMBETTA n'ont jms eu cette adresse à gérer - ELA 25/01 MAIL A > MONTPARNASSE@GROUPEGAMBETTA.FR ELA 18/01 gambetta locatif IDF 92 bd du Montparnasse, 75014 Paris 0144107777> a rappeller demain en matinee ABS DU GESTIONNAIRE -CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti/REF AN-43 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | 08/11/2018 ELA percement | CC 16/11/2018 BPT RECU / | SIGNE
IMB/91228/C/00KH | 30 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 39 | 37 | 2 | FI-91228-002K | PA-91228-0083 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000126284 | SYN388162 | LOGIREP (SITES IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000126284 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 127 Rue Gambetta 92150 Suresnes | 0140994500 | [16 empty] | ELA 18/01 M VIRIN LE GARDIEN (09 70 21 10 15) ME CONFIRME QUE LES N° 30/ 32/ 34 /36 SONT GERES PAR LOGIREP - ELA LE 16/01 LE N° DE TEL CORRESPOND A LOGIREP SIEGE - POINT D ENTREE SUR CETTE ADRESSE LE GARDIEN M VIRIN 09 70 21 10 15 A PPELER LE MATIN -- CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00KI | 32 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 37 | 34 | 3 | FI-91228-002K | PA-91228-0083 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000126284 | SYN388162 | LOGIREP (SITES IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000126284 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 127 Rue Gambetta 92150 Suresnes | 0140994500 | [16 empty] | ELA 18/01 M VIRIN LE GARDIEN (09 70 21 10 15) ME CONFIRME QUE LES N° 30/ 32/ 34 /36 SONT GERES PAR LOGIREP ELA LE 16/01 LE N° DE TEL CORRESPOND A LOGIREP SIEGE - POINT D ENTREE SUR CETTE ADRESSE LE GARDIEN M VIRIN 09 70 21 10 15 A PPELER LE MATIN -- CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00KJ | 34 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 30 | 24 | 6 | FI-91228-002K | PA-91228-0083 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000126284 | SYN388162 | LOGIREP (SITES IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000126284 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 127 Rue Gambetta 92150 Suresnes | 0140994500 | [16 empty] | ELA 18/01 M VIRIN LE GARDIEN (09 70 21 10 15) ME CONFIRME QUE LES N° 30/ 32/ 34 /36 SONT GERES PAR LOGIREP -ELA LE 16/01 LE N° DE TEL CORRESPOND A LOGIREP SIEGE - POINT D ENTREE SUR CETTE ADRESSE LE GARDIEN M VIRIN 09 70 21 10 15 A PPELER LE MATIN -- CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00KK | 36 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 43 | 41 | 2 | FI-91228-002K | PA-91228-0083 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000126284 | SYN388162 | LOGIREP (SITES IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000126284 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 127 Rue Gambetta 92150 Suresnes | 0140994500 | [16 empty] | ELA 18/01 M VIRIN LE GARDIEN (09 70 21 10 15) ME CONFIRME QUE LES N° 30/ 32/ 34 /36 SONT GERES PAR LOGIREP-ELA LE 16/01 LE N° DE TEL CORRESPOND A LOGIREP SIEGE - POINT D ENTREE SUR CETTE ADRESSE LE GARDIEN M VIRIN 09 70 21 10 15 A PPELER LE MATIN -- CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00KL | 37 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-002K | PA-91228-0083 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00KN | 4 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002Q | PA-91228-007J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/00LG | 6 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 9 | 9 | 0 | FI-91228-003F | PA-91228-006U | 5_Accord OK |  | IMB/91228/C/00LG | SYN382824 | ALLIADE HABITAT | 10-Unipropriétaire |  | 2017-05-30 | 1-AG non pertinente |  | 2017-05-30 | 2018-03-09 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mr PETITGAS-DUPAILLON | Gestionnaire | 158 Rue de Bagnolet 75020 Paris 20 | 0180964848 | bruno.petitgas-dupaillon@sofilogis.fr | [15 empty] | SAB : 23/02/2018 : relance téléphonique; 11/01/2018 : envoi de la convention par mail (bruno.petitgas-dupaillon@sofilogis.fr); CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/00LO | 11 Rue Jules Vallès | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-002V | PA-91228-005C | 3_Import ZN OK |  | FIS0000389274 | SYN410887 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000389274 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 6 Allée des Champs-Élysées 91080 Courcouronnes | 0174579010 | aherbreteau@sergic.com | [16 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00MT | 1 Avenue de la Liberté | Evry | 91000 | 8 | 8 | 0 | FI-91228-0037 | PA-91228-0063 | 5_Accord OK |  | IMB/91228/C/00MT | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic |  | 2018-10-01 |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0037 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble |  |  |  | 2018-02-12 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/0090 | 7 Rue Marc Sangnier | Arpajon | 91290 | 7 | 7 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-002A | 2_Qualif OK |  |  | SYN385892 | MADAME NOELLE CANOVA | 09-Syndic Bénévole |  |  |  |  | 2018-05-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 7 Rue Marc Sangnier 91290 Arpajon | 0607617254 | [16 empty] | SAB : 08/06/2018 : REFUS SYNDIC SOUS OPTIMUM; 30/05/2018 : envoi de la convention par courrier (Madame Noëlle CANOVA 7 Rue Marc Sangnier 91290 Arpajon, 0607617254); 22/05/2018 : envoi tracts locataires; 21/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 04/05/2018 : envoi de la convention par courrier; TERRAIN BOB 02/04/2018/ : Syndic de copropriété : Mr LECHAT, même adresse, courrier à envoyer / 28/02/18 MG: Il y a un syndic, ne souhaitent pas donné l'info, info PJ: Larhantec Hervé - 0160830679 - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91228/C/00RD | 15 Rue des Mazières | Evry | 91000 | 16 | 14 | 2 | FI-91228-002Q | PA-91228-008C | 6_BPE OK | Oui | FIS0000350552 | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000350552 | 2017-08-22 | 0-AG pertinente | 2018-06-01 | 2017-08-22 | 2018-09-27 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002Q - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Pauline Dona | Gestionnaire Copropriété | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0174579001 | pdona@sergic.com | [15 empty] | 27/09/2018 Reçu AS+BPE+DTA regroupt fait avec le 1 Place des Terrasses de l'Agora Résidence Central Parc 1 //18/09/2018 envoyé mail aux 2 gestionnaires avec liste des adresses pour qu'elles me renvoient les conventions/DTA //03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /AG EN JUIN - 14/06/18 MG: relance ce jour - 26/02/18 MG: A l'ODJ - 09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/00RE | 17 Rue des Mazières | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-002P | PA-91228-007K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00NY | 17 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 5 | 4 | 1 | FI-91021-000I | PA-91021-0023 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00NY | SYN385695 | M COUDRAY MYRIAM | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2017-09-24 | 2018-01-11 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 17 Place du Marché 91290 Arpajon | 0178834914 | [16 empty] | 15/11/2018 Reçu mail de M. PETIT qui mentionne que l'indivision PETIT n'est pas intéressé actuellement donc REFUS SYNDIC//14/11/2018 renvoyé mail à M. PETIT demandant le retour des docts //17/10/2018 magasin Jeff de Bruges m'informe que M. PETIT/propriétaire et l'immeuble en indivision donc envoyé convention par mail jean-francois.petit0324@orange.fr //30/08/2018 Laissé message pour qu'elle m'appelle /22/08/2018 Retour publi destinataire inconnu et laissé message pour qu'elle me rappelle au plus vite / 24/07/2018 ENVOYE PUBLI /14/0618 MG: msg rép laissé - 20/03/18 MG: msg répondeur laissé - 08/03/18 MG: publi ce jour -ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91228/C/00SR | 2 Rue André Lalande | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-003J | PA-91228-007A | 4_Prev accord OK |  | FIS0000354324 | SYN282937 | CTHIMMO | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000354324 |  | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-21 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 5 Rue Montespan 91000 Évry | 0160788725 | STELLA.BARATIN@CTHIMMO.FR | [16 empty] | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00T2 | 4 Rue André Lalande | Evry | 91000 | 17 | 17 | 0 | FI-91228-003J | PA-91228-007A | 4_Prev accord OK |  | FIS0000354324 | SYN282937 | CTHIMMO | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000354324 |  | 0-AG pertinente | 2012-04-29 | 2011-08-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 5 Rue Montespan 91000 Évry | 0160788725 | STELLA.BARATIN@CTHIMMO.FR | [15 empty] | 04/01/2019 AS 02/10/2018 : PDR recontacter a 13h le 07 50 97 33 58 /AS 06/07/2018 :COPRO PDR PB/AS 26/06/2018 : PDR PB/LG 11/05/2018 Aucune réponses après tentatives de contact via PB // 17/04/18 MG: relance mail ce jour, retour mail pas syndic - 19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - 06/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail envoyé au contact et celine.dacruz@cthimmo.fr - ELA 25/01/2018 ENVOI DE LA CONVENTION SUR stella.baratin@cthimmo.fr ET SUR contact@cthimmo.fr -CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/00W8 | 207 Rue Pierre et Marie Curie | Evry | 91000 | 11 | 10 | 1 | FI-91228-0038 | PA-91228-006I | 5_Accord OK |  | IMB/91228/C/00W8 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur |  | 2018-10-31 | 0-AG pertinente | 2012-03-25 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2-Attente DTA | 2018-10-30 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0038 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/00W9 | 209 Rue Pierre et Marie Curie | Evry | 91000 | 12 | 11 | 1 | FI-91228-0038 | PA-91228-006I | 5_Accord OK |  | IMB/91228/C/00W9 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur |  | 2018-10-31 | 0-AG pertinente | 2012-03-25 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2-Attente DTA | 2018-10-30 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0038 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/00WA | 211 Rue Pierre et Marie Curie | Evry | 91000 | 10 | 10 | 0 | FI-91228-0038 | PA-91228-006I | 5_Accord OK |  | FIS0000350510 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000350510 | 2019-01-21 | 0-AG pertinente | 2012-03-25 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2-Attente DTA | 2018-10-30 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0038 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/00WC | 213 Rue Pierre et Marie Curie | Evry | 91000 | 12 | 11 | 1 | FI-91228-0038 | PA-91228-006I | 5_Accord OK |  | FIS0000350510 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000350510 | 2019-01-21 | 0-AG pertinente | 2012-03-25 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2-Attente DTA | 2018-10-30 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0038 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/00WD | 215 Rue Pierre et Marie Curie | Evry | 91000 | 14 | 13 | 1 | FI-91228-0038 | PA-91228-006I | 5_Accord OK |  | FIS0000350510 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000350510 | 2019-01-21 | 0-AG pertinente | 2012-03-25 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2-Attente DTA | 2018-10-30 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0038 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/00X8 | 5 Rue du Puits Jamet | Evry | 91000 | 6 | 5 | 1 | FI-91228-001N | PA-91228-002H | 5_Accord OK |  | IMB/91228/C/00X8 | SYN187247 | M PEREIRA | 10-Unipropriétaire |  | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2-Attente DTA | 2018-07-05 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 7 Rue du Puits Jamet 91000 Évry | 0607100049 | [16 empty] | SAB : 25/09/2018 : RELANCE DTA PAR COURRIER (R1) ; 24/04/2018 : REPONDEUR; 16/04/2018: relance téléphonique; 09/04/2018: relance téléphonique; 22/03/2018 : relance téléphonique, Mr PEREIRA, frère du propriétaire, est hospitalisé et Mr PEREIRA, propriétaire, est à l'étranger; 14/03/2018 : relance téléphonique pour accès au DTA, A RELANCER DANS 1 MOIS, Mr PEREIRA est à l'étranger; 13/02/2018 : dossier reçu incomplet, RELANCE DTA EN COURS; 05/02/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur PEREIRA 7 Rue du Puits Jamet 91000 Évry); 05/02/2018 : NPAI : Mr PEREIRA au 43 rue du Docteur Heulin 75017 Paris; 16/01/2018 : envoi tracts locataires, 10/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE
IMB/91228/C/00Y1 | 10 Terrasse De L'Agora | Evry | 91000 | 45 | 42 | 3 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/00Y1 | SYN276788 | ESSONNE HABITAT | 02-Grand bailleur |  |  |  |  | 2017-05-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 2 Allée Eugène Mouchot 91131 RIS ORANGIS CEDEX | 0646622444 | VIRGINIE.CERVO@ESSIA.FR | [15 empty] | lal 26/03 essonne habitat ne serait pas gestionnaire attente confirm avant de faire retour relance mail 19/03 pdr au tel 07/03 msg laissé mme LECRU 14/02 par courrier | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/010P | 201 Rue Rosenberg | Evry | 91000 | 29 | 29 | 0 | FI-91228-0039 | PA-91228-006D | 6_BPE OK | Oui | FIS0000196642 | SYN12628 | ANTIN RESIDENCES | 02-Grand bailleur | FIS0000196642 | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 1-DTA présent | 2019-01-21 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/00JF |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F80833120219 |  |  | NEGO UPR | Mme Bersani Sabine | Directeur Patrimoine | 59 Rue de Provence 75009 Paris 09 | 0149953737 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  |  |  | Décalage des Bases |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00OL | 27 Boulevard Abel Cornaton | Arpajon | 91290 | 13 | 9 | 4 | FI-91021-000I | PA-91021-0026 | 2_Qualif OK |  |  | SYN385903 | MME DELBAT | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-02-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 27 Boulevard Abel Cornaton 91290 Arpajon | 0628198388 | [16 empty] | SAB : 13/04/2018 : Mme DELBAT me confirme au téléphone le projet de démollition de l'immeuble, NOUVEAU PROGRAMME IMMOBILIER A VENIR; 12/03/2018 : Mme DELBAT m'a indiqué au téléphone que l'immeuble sera détruit d'ici 6 mois, REFUS ORAL; 26/02/2018 : envoi de la convention par courrier; 22/02/2018 : SYN A CREER SOUS IXI : SYN385903 : UNIPROPRIETAIRE : MME DELBAT 27 Boulevard Abel Cornaton 91290 Arpajon, 0628198388; 16/02/2018 : envoi de la convention par courrier (Madame Marie DELBATS - Chemin du Petit Lac 83320 Carqueiranne, NPAI); 16/02/2017 : courrier recommandé refusé 26/01/2018 : envoi de la convention par courrier (Grau Levage Chieusse, Monsieur Paul CHIEUSSE, 217 route Grenoble 06200 Nice); 25/01/2018 : NPAI : la SCI n'a pas de boite postale sur place, 11/01/2018 : envoi de la convention par mail (chieusse@wanadoo.fr, Mr Paul CHIEUSSE au 04 94 47 41 63), 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | NEGO IMPOSSIBLE
IMB/91228/C/010T | 208 Rue Rosenberg | Evry | 91000 | 12 | 12 | 0 | FI-91228-0039 | PA-91228-008W | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/010T | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-03-31 | 0-AG pertinente | 2012-05-27 | 2017-03-31 | 2018-01-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91228/C/010T |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F33573251018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | décalage de base demande maxime 15/03 | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/0137 | 150 Rue du Temps de Vivre | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-002I | PA-91228-007G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/0138 | 10 Place Troisdorf | Evry | 91000 | 78 | 78 | 0 | FI-91228-0031 | PA-91228-004V | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196614 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196614 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0031 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/013C | 8 Place Troisdorf | Evry | 91000 | 64 | 63 | 1 | FI-91228-0031 | PA-91228-004Y | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196614 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196614 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0031 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/013D | 1 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 13 | 10 | 3 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000350552 | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000350552 | 2017-08-22 | 0-AG pertinente | 2018-06-01 | 2017-08-22 | 2018-09-27 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Pierre-Jean Coulon | Gestionnaire Copropriété | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0174579001 | pjcoulon@sergic.com | [15 empty] | 27/09/2018 Reçu AS+BPE+DTA regroupt fait avec le 15 rue des Mazières Résidence Central Parc 1//18/09/2018 envoyé mail aux 2 gestionnaires avec liste des adresses pour qu'elles me renvoient les conventions/DTA //03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /AG EN JUIN - 14/06/18 MG: relance ce jour - 26/02/18 MG: A l'ODJ -09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91021/X/00Y6 | 20 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-002O | 2_Qualif OK |  |  | SYN385910 | MONSIEUR NOEL DESGRIPPES | 09-Syndic Bénévole |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 50 T Rue de Panserot 91510 Lardy | 0632547650 | noel.desgrippes@icloud.com | [15 empty] | SAB : 26/11/2018 : RETOUR SYNDIC = "Bonjour Pas de date connue à ce jour Cordialement Ségolène Desgrippes" ; 20/11/2018 : relance mail ; ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91021X00Y6; SAB : 25/10/2018 : envoi de la convention par mail (noel.desgrippes@icloud.com, segodesgrippes@icloud.com), 07/09/2018 : envoi de la convention par mail (noel.desgrippes@icloud.com, segodesgrippes@icloud.com), tel Mr DESGRIPPES : 0632547650 ; 06/09/2018 : SYNDIC BENEVOLE = MONSIEUR NOEL DESGRIPPES - SYN385910 ; AS 16/08/2018 : 488 AE /AS 05/07/2018 :PDR PB/AS 26/06/2018 : M BELABBAS 06 68 03 14 09 il a quitté cette adresse depuis tres longtemps il dit qu'il y'a 3 ou 4 lots a confirmer/31/05/18 MG: contact N° érroné - 08/03/18 MG: publi ce jour -04/01/18 MG: msg tél laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE 1 OK | 2018-12-09
IMB/91021/X/00N9 | 6 Rue Guinchard | Arpajon | 91290 | 5 | 3 | 2 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00N9 | SYN385732 | M GARD PHILIPPE | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2017-09-24 | 2018-03-09 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Rue Guinchard 91290 Arpajon | 0951932867 | [16 empty] | 14/11/2018 Envoyé relance 1 //17/10/2018 30/08/2018 Laissé message pour qu'il m'appelle et qu'il me retourne les docts //31/07/2018 Laissé message sur répondeur et voir avec lui car christophe a besoin autorisation de passage pour l'adresse du 8 /25/07/2018 ENVOYE PUBLI /14/0618 MG: msg rép laissé - 20/03/18 MG: msg répondeur laissé - 08/03/18 MG: publi ce jour -03/01/18 MG: msg tél laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | RELANCE 1 OK
IMB/91228/C/013J | 5 Terrasse De L'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/011G | 2 Rue De La Gratelle | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/011G | SYN385770 | M LOIR SEBASTIEN | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2018-05-27 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 2 Rue de la Gratelle 91290 Arpajon | 0951556639 | [16 empty] | 27/11/2018 Envoyé convention par courrier à M. LOIR //14/11/2018 laissé message pour qu'elle me rappelle //AS 05/07/2018 : Dedieu Fanny Tél : 09 52 84 00 67 PDR PJ/AS26/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches/30/03/2018/04/01/18 MG: numéro éronné mauvais contact - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/014N | 317 Allée Haute de l'Agora | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0171 | 3 Avenue Du Général de Gaulle | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0012 | 2_Qualif OK |  |  | SYN385935 | MME LECHEVIN CAMILLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-11-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 3 Avenue du Général de Gaulle 91290 Arpajon | 0164903476 | [16 empty] | ELA 15/11/18 Refus_01_R1_IMB91021X0171;SAB : 18/09/2018: envoi de la convention à Monsieur Jean JOSEPH 6 rue de la Vallée Violette 91640 Fontenay-les-Briis, info cadastre ; 30/07/2018 : envoi de la convention à Monsieur Jean JOSEPH 6 rue de la Vallée Violette 91640 Fontenay-les-Briis, info cadastre; 06/04/2018 : IDENTIF A PREVOIR (terrain nécessaire); 29/03/2018 : envoi de la convention à Monsieur Jean JOSEPH 6 rue de la Vallée Violette 91640 Fontenay-les-Briis, 21/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 13/03/2018 : envoi de la convention à Monsieur Jean JOSEPH 6 rue de la Vallée Violette 91640 Fontenay-les-Briis, info cadastre; 26/02/2018 : envoi de la convention à Monsieur Jean JOSEPH 6 rue de la Vallée Violette 91640 Fontenay-les-Briis, info cadastre; 31/01/2018 : NPAI pour Monsieur Jean JOSEPH 7 rue du Marchais 91640 Janvry; 12/01/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur Jean JOSEPH 7 rue du Marchais 91640 Janvry + Monsieur Jean JOSEPH 6 rue de la Vallée Violette 91640 Fontenay-les-Briis), 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-05
IMB/91228/C/014U | 2 Rue du Village | Evry | 91000 | 13 | 12 | 1 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196573 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196573 |  | 0-AG pertinente | 2019-02-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/014W | 4 Rue du Village | Evry | 91000 | 10 | 10 | 0 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196573 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196573 |  | 0-AG pertinente | 2019-02-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/014Z | 6 Rue du Village | Evry | 91000 | 8 | 7 | 1 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196573 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196573 |  | 0-AG pertinente | 2019-02-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/0151 | 8 Rue du Village | Evry | 91000 | 18 | 17 | 1 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196573 | SYN1008 | ATRIUM GESTION (SIEGE) PARIS VIII | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000196573 |  | 0-AG pertinente | 2019-02-28 | [7 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0023 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 4 Rue d'Argenson 75008 Paris 08 | 0156592525 | f.botto@atrium-gestion.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/015G | 12 Rue du Bois Guillaume | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-003E | PA-91228-006S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/015I | 1 Bd il pleut | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/015J | 14 Rue du Bois Guillaume | Evry | 91000 | 41 | 0 | 41 | FI-91228-003E | PA-91228-006S | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/015J | SYN381835 | LE CONSEIL | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-06-21 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91228/C/015J |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F33594251018 | 2018-11-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 14 Rue du Bois Guillaume 91000 Évry | [17 empty] | 04/06/18 MG: mail recut avec BPE validé, attente retour convention - 24/05/18 MG: relance de Mr GROGNOU ms aucun éléments récéptionner, attente retour - 16/03/18 MG: retour du responsable informatique du site, st ok me renvoi les docs - 08/03/18 MG: publi ce jour -CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE | Nominale | ras par courrier |  | SIGNE
IMB/91228/C/0195 | 1 Rue Ambroise Croizat | Evry | 91000 | 3 | 2 | 1 | FI-91228-003J | PA-91228-007O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/0196 | 5 Rue Ambroise Croizat | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-003J | PA-91228-007O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01AF | 2 Rue du Bois Sauvage | Evry | 91000 | 15 | 11 | 4 | FI-91228-003E | PA-91228-006S | 6_BPE OK | Oui | IMB/91228/C/01AF | SYN376375 | SCPI EFIMMO 1 | 10-Unipropriétaire |  | 2017-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-01 | 2018-01-18 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 303 Boulevard des Champs-Élysées 91000 Évry | [17 empty] | LAL 16/01 relance mail 12/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/01AP | 4 Rue du Bois Sauvage | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-003E | PA-91228-006S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01AT | 6 Rue du Bois Sauvage | Evry | 91000 | 6 | 5 | 1 | FI-91228-003E | PA-91228-006S | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/01AT | SYN275636 | COGEVA | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-08-16 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 96 Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt | 0141108190 | monti.emmanuel@cogevapm.com | [15 empty] | 14/09/2018 PAS COGEVA MP que le 8 et 10 bois sauvage à REQUALIFIER11/09/2018 contact.evry@dbxconseil.fr Mme IANNI sur grille google maps une pancarte DBX Conseils 0160789090//25/07/2018 Envoyé publi /29/05/18 MG: relance mail - 16/04/18 MG: mail conv ce jour - CC 15/03/2018 Cogeva Property Management - 96 Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt Tél : 01.41.10.81.90 Mail : Gestionnaire Monsieur Emmanuel Monti tél 01 41 31 31 37, emmanuel.monti@cogevapm.com , contact@cogevapm.com CC 13/03/2018 RAP Tél : 01 69 11 11 11 et demander Mme Chaperon pour avoir le nom du syndic ou bailleur / lal 24/01 sofidy ne gere pas limm | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01C8 | 7 Terrasse De L'Agora | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/01DS | 10 Square Fernand Widal | Evry | 91000 | 45 | 45 | 0 | FI-91228-003H | PA-91228-0070 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000351131 | SYN187006 | SYNDIC IMMO DIRECT | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000351131 | 2016-11-02 | 0-AG pertinente | 2018-06-08 | 2016-11-02 | 2018-06-21 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91228/C/01DS |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F10028151018 | 2018-10-26 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 30 Rue Paul Seramy 77300 Fontainebleau | 0160966532 | immo@syndic-immo-discount.com | [15 empty] | SAB : 21/06/2018 : relance mail; 12/06/2018 : AG OK, le gestionnaire renvoie la convention signée; 25/01/2018 : AG = juin 2018; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (gvillette@sid77.fr, 0184516541), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/01DT | 11 Square Fernand Widal | Evry | 91000 | 17 | 17 | 0 | FI-91228-003H | PA-91228-0070 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000351131 | SYN187006 | SYNDIC IMMO DIRECT | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000351131 | 2016-11-02 | 0-AG pertinente | 2018-06-08 | 2016-11-02 | 2018-06-21 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91228/C/01DS |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F10028151018 | 2018-10-26 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 30 Rue Paul Seramy 77300 Fontainebleau | 0160966532 | immo@syndic-immo-discount.com | [15 empty] | SAB : 21/06/2018 : relance mail; 12/06/2018 : AG OK, le gestionnaire renvoie la convention signée; 25/01/2018 : AG = juin 2018; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (gvillette@sid77.fr, 0184516541), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/01E1 | 8 Square Fernand Widal | Evry | 91000 | 27 | 27 | 0 | FI-91228-003H | PA-91228-0071 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000282277 | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000282277 | 2017-05-30 | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2017-05-30 | 2018-07-04 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-11 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/01E1 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0661910036 | cducoin@sergic.com | [15 empty] | 04/07/2018 Reçu AS+BPE+DTA /03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /04/06/18 MG: Gestionnaire m'a confirmé qu'ils ont validés le principe en AG - 23/05/18 MG: relance mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 07/03/18 MG: relance des gestionnaire ce jour - 09/02/18 MG: relance mail ce jour - 09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [5 empty] | Non nominale | ELA 11/12/18 auto de passage cave privée n°80 | CC 30/01/2019 MAIL DE REL / CC 14/12/2018 MAIL DE REL / | SIGNE
IMB/91228/C/01E2 | 9 Square Fernand Widal | Evry | 91000 | 32 | 32 | 0 | FI-91228-003H | PA-91228-0071 | 6_BPE OK | Oui | FIS0000282277 | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000282277 | 2017-05-30 | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2017-05-30 | 2018-07-04 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91228/C/01E1 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Pierre-Jean Coulon | Gestionnaire Copropriété | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0174579001 | pjcoulon@sergic.com | [15 empty] | 04/07/2018 Reçu AS+BPE+DTA /03/07/2018 Envoyé mail pour retour docts signés /04/06/18 MG: Gestionnaire m'a confirmé qu'ils ont validés le principe en AG - 23/05/18 MG: relance mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 07/03/18 MG: relance des gestionnaire ce jour - 09/02/18 MG: relance mail ce jour - 09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91228/C/01F4 | 8 Terrasse De L'Agora | Evry | 91000 | 2 | 1 | 1 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMXU | 16 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 2_Qualif OK |  |  | SYN385960 | MME RAFFAELE BERENICE | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 16 Avenue des Marguerites 91420 Morangis | 0952951905 | [16 empty] | SAB : 24/01/2018 : PAVILLON AVEC 1 BOITE A LETTRE, VUE GOOGLE. 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01J7 | 13 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 09-Syndic Bénévole | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01KD | 10 Place Jules Vallès | Evry | 91000 | 20 | 17 | 3 | FI-91228-0033 | PA-91228-005B | 3_Import ZN OK |  | FIS0000320873 | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000320873 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0033 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01KF | 12 Place Jules Vallès | Evry | 91000 | 9 | 8 | 1 | FI-91228-0033 | PA-91228-005B | 3_Import ZN OK |  | FIS0000320873 | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000320873 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0033 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01KG | 14 Place Jules Vallès | Evry | 91000 | 22 | 20 | 2 | FI-91228-0033 | PA-91228-005B | 3_Import ZN OK |  | FIS0000320873 | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000320873 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0033 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/014I | 15 BIS Rue Du Pont d'Avignon | Arpajon | 91290 | 8 | 8 | 0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/014I | SYN385868 | M WOLFF LAURENCE | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2018-05-27 | 2018-06-06 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 15 BIS Rue du Pont d'Avignon 91290 Arpajon | 0951812434 | [16 empty] | 14/11/2018 Envoyé relance 1 //17/10/2018 Pas réponse //30/08/2018 Laissé message pour qu'elle me retourne les docts et m'appelle //25/07/2018 ENVOYE PUBLI /06/06/18 MG: msg répondeur laissé - 20/03/18 MG: msg répondeur laissé - 08/03/18 MG: publi ce jour -04/01/18 MG: msg tél laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | RELANCE 1 OK
IMB/91228/C/01KI | 16 Place Jules Vallès | Evry | 91000 | 24 | 21 | 3 | FI-91228-0033 | PA-91228-005B | 3_Import ZN OK |  | FIS0000320873 | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000320873 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0033 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01KJ | 18 Place Jules Vallès | Evry | 91000 | 7 | 7 | 0 | FI-91228-0033 | PA-91228-005B | 3_Import ZN OK |  | FIS0000320873 | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000320873 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0033 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01KK | 20 Place Jules Vallès | Evry | 91000 | 8 | 8 | 0 | FI-91228-0033 | PA-91228-005B | 3_Import ZN OK |  | FIS0000320873 | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000320873 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0033 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01KL | 22 Place Jules Vallès | Evry | 91000 | 26 | 24 | 2 | FI-91228-0033 | PA-91228-005B | 3_Import ZN OK |  | FIS0000320873 | SYN187239 | DOMAXIS | 02-Grand bailleur | FIS0000320873 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0033 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Rue de l'Orge 91000 Évry | 0811653053 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00FN | 12 Passage Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00LW | 20 Boulevard Jean Jaurès | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00M3 | 3 BIS Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00M4 | 3 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLOA | 7 Rue Gustave Eiffel | Morangis | 91420 | 5 | 0 | 5 | FI-91432-0002 | PA-91432-000C | 2_Qualif OK |  |  | SYN386003 | ROWDY | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 7 Rue Gustave Eiffel 91420 Morangis | 0498247295 | [16 empty] | 26/12/2018 Renvoyé convention à l'attention de M. MARSIGLIO chez ROWDY //24/10/2018 Appelé FIDUCIAL SECURITE 0169791616 va informer le propriétaire que je cherche à le joindre et laissé mes coordonnées //24/07/2018 ENVOYE PUBLI /AS 27/06/2018 : OXWOR PEIRAZEAU l'immeuble est à M. Bruno MARSIGLIO de ROWDY 7 RUE GUSTAVE EIFFEL MORANGIS , aucun numéro trouvé SYN386003/01/06/18 MG: N° et contact éronné - 16/04/18 MG: numéro éronné - SAB : 26/03/2018 : BOB A CONFIRME PAR DU TERRAIN QUE LE PROPRIETAIRE EST LA SARL ROWDY (SYN386003) domicilié au 7 Rue Gustave Eiffel à Morangis ; 04/01/18 MG: Numéro éronné: ROWDY 0498247295 - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00OV | 22 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 5 | 4 | 1 | FI-91021-000F | PA-91021-0017 | 2_Qualif OK |  |  | SYN386016 | SCI ARP ALES | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 22 Place du Marché 91290 Arpajon | 0680366001 | [16 empty] | lal 27/11 PDR AU TEL 30/07 courrier 2e relance envoyé12/07 NUM PORTABLE ERRONE 10/07 pdr au tel | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLSH | 8 Avenue Gay-Lussac | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91432-0007 | 2_Qualif OK |  |  | SYN386020 | SCI BTB ELEC | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-03-30 | [6 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0007 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | F91087150219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 8 Avenue Gay Lussac 91420 Morangis | 0169491630 | [16 empty] | LAL 11/04 relance msg vocal 30/03 m fernandes jose.fernandes@btbelec.fr renvoi par mail pdr au tel relance courrier 22/03 RELANCE COURRIER 19/02 SCI BTB ELEC PAR COURRIER CAR PAS DE NUM TEL 06/02 relance tel 31/01 pdr au tel 24/01 pdr au tel 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PMTZ | 12 Avenue Ferdinand de Lesseps | Morangis | 91420 | 5 | 2 | 3 | FI-91432-0002 | PA-91432-000C | 2_Qualif OK |  |  | SYN386029 | SCI EMA IMMOBILIER | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 15 Rue du Docteur Jean Charcot 91420 Morangis | 0169742525 | manuel.ferreira@eurogypse.fr | [15 empty] | LAL 27/ COURRIER REFUS ENVOYE 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE | 2018-11-27
IMB/91228/C/01MN | 11 Rue de l'Orge | Evry | 91000 | 12 | 12 | 0 | FI-91228-000N | PA-91228-000W | 3_Import ZN OK |  | FIS0000173464 | SYN1112 | ESH LOGIREP | 02-Grand bailleur | FIS0000173464 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-000N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 127 Rue Gambetta 92150 Suresnes | 0140994522 | service-clients@polylogis.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PMST | 1 Rue du Docteur Schweitzer | Morangis | 91420 | 5 | 3 | 2 | FI-91432-0001 | PA-91432-000V | 2_Qualif OK |  |  | SYN386035 | SCI LE MOUSSEAU | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0001 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 1 Rue du Docteur Schweitzer 91420 Morangis | 0145032000 | [16 empty] | LAL 06/12 envoi refus 29/11 envoyer courrier de refus sci le mousseau 6 rue jean hugues 75007 paris 27/11 A ENVOYER COURRIER DE REFUS 02/11 MA RACCROCHE DESSUS 21/08 revenu inconnu a ladresse 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE | 2018-12-06
IMB/91228/C/01N4 | 13 Rue de l'Orge | Evry | 91000 | 16 | 16 | 0 | FI-91228-000N | PA-91228-000W | 3_Import ZN OK |  | FIS0000173464 | SYN1112 | ESH LOGIREP | 02-Grand bailleur | FIS0000173464 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-000N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 127 Rue Gambetta 92150 Suresnes | 0140994522 | service-clients@polylogis.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01N6 | 15 Rue de l'Orge | Evry | 91000 | 18 | 18 | 0 | FI-91228-000N | PA-91228-000W | 3_Import ZN OK |  | FIS0000173464 | SYN1112 | ESH LOGIREP | 02-Grand bailleur | FIS0000173464 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-000N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 127 Rue Gambetta 92150 Suresnes | 0140994522 | service-clients@polylogis.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/S/PM6I | 96 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 9 | 9 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 2_Qualif OK |  |  | SYN386416 | SCI YRAS | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-06-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 96 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | [17 empty] | 25/07/2018 ENVOYE PUBLI /15/06/18 MG: publi ce jour envoyé - 01/06/18 MG: publipostage envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | RELANCE 1 A FAIRE
IMB/91228/C/01NY | 25 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002K | PA-91228-0085 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00OO | 1 BIS Rue Gambetta | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000I | PA-91021-0025 | 2_Qualif OK |  |  | SYN387661 | L'ADRESSE | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU | Jennifer | Gestionnaire Copropriété | 17 BIS Rue Aristide Briand 91150 Étampes | 0169260404 | syndic@ugs-patrimoine.com | [15 empty] | 19/10/2018 L'ADRESSE PAS SYNDIC ?? //AS 16/08/2018 : 594 AE /AS 05/07/2018 : Le directeur m'a rpl il va contacter le proprio je dois le rpl la semaine pro pour avoir l'info AS 05/07/2018 : GMC ARPAJON AUTO ECOLE 01 69 94 07 95 le directeur doit me recontacter/AS 25/06/2018 : 01 69 94 07 95 AUTO ECOLE ARPAJON GMC n'a pas d'infos/30/03/2018/lal 31/01 sci lancelot ne gere pas limmeuble 29/01 par courrier 11/01 par courrier | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01Q5 | 11 Rue Paul Claudel | Evry | 91000 | 8 | 7 | 1 | FI-91228-002S | PA-91228-005E | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196553 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196553 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | REFUS SYNDIC | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01Q8 | 13 Rue Paul Claudel | Evry | 91000 | 10 | 9 | 1 | FI-91228-002S | PA-91228-005E | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196553 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196553 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | REFUS SYNDIC | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01QA | 15 Rue Paul Claudel | Evry | 91000 | 9 | 8 | 1 | FI-91228-002S | PA-91228-005E | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196553 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196553 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | REFUS SYNDIC | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01QC | 17 Rue Paul Claudel | Evry | 91000 | 9 | 9 | 0 | FI-91228-002S | PA-91228-005E | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196553 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196553 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | REFUS SYNDIC | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01QE | 19 Rue Paul Claudel | Evry | 91000 | 8 | 7 | 1 | FI-91228-002S | PA-91228-005E | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196553 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196553 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | REFUS SYNDIC | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01QS | 42 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 110 | 108 | 2 | FI-91228-002I | PA-91228-007C | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/01QS | SYN17775 | ADOMA | 02-Grand bailleur |  |  |  |  | 2012-01-02 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 42 Rue Cambronne 75015 Paris 15 | 0178097964 | BRUNO.CANCIAN@ADOMA.FR | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01RD | 48 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 17 | 0 | 17 | FI-91228-002I | PA-91228-007G | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/01RD | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-01-24 | 0-AG pertinente | 2015-01-14 | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91228/C/01RD |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84619021018 | 2018-10-26 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com),CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | décalage de base demande maxime 15/03 | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00O6 | 11 Rue Pasteur | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00O6 | SYN385883 | MME BIZORD | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2018-03-25 | 2019-01-03 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 11 Rue Pasteur 91290 Arpajon | 0951338135 | [16 empty] | SAB : 03/01/2019 : relance mail ; 18/12/2018 : relance mail ; 04/12/2018 : relance mail ; 29/11/2018 : relance mail ; 08/11/2018 : relance mail ; 12/07/2018 : A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018 (mariebizord@yahoo.fr); 28/06/2018 : NE PLUS UTILISER ADRESSE MAIL PRO MAIS ADRESSE MAIL : mariebizord@yahoo.fr; 27/06/2018 : envoi de la convention par mail (mbizord@citya.com, 01 69 17 18 90) ; 21/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 14/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 07/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 16/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 23/03/2018 : Mme BIZORD ne souhaite être contacter sur son lieu de travail, la proposition est à l'ordre du jour de la prochaine AG; 13/03/2018 : envoi de la convention par mail (marie.bizord@proactimm.fr, 01 64 90 91 38); 26/02/2018 : envoi de la convention par courrier; 03/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01TO | 5 Rue Paul Claudel | Evry | 91000 | 9 | 8 | 1 | FI-91228-002S | PA-91228-005E | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196553 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196553 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | REFUS SYNDIC | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01TQ | 7 Rue Paul Claudel | Evry | 91000 | 8 | 8 | 0 | FI-91228-002S | PA-91228-005E | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196553 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196553 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | REFUS SYNDIC | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01TS | 9 Rue Paul Claudel | Evry | 91000 | 8 | 7 | 1 | FI-91228-002S | PA-91228-005E | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196553 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196553 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002S - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | REFUS SYNDIC | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/01UE | 15 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/01UQ | 4 Allée Perceval | Evry | 91000 | 20 | 19 | 1 | FI-91228-003E | PA-91228-006R | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/01UQ | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-05-30 | 0-AG pertinente | 2018-06-01 | 2017-05-30 | 2018-07-04 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91228/C/01UQ |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84705130219 |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0661910036 | cducoin@sergic.com | [15 empty] | 09/01/18 MG: suite retour conv demande - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/01UX | 1 Rue Pierre Fontaine | Evry | 91000 | 21 | 11 | 10 | FI-91228-001K | PA-91228-002W | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/01UX | SYN187255 | SEM GENOPOLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2012-04-04 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mr MILAS | Gestionnaire | 5 Rue Henri Desbrueres 91000 Évry | 0160871470 | franck.milas@semgenopole.fr | [15 empty] | ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91228C01UX;SAB : 26/10/2018 : relance mail ; 28/09/2018 : relance mail; 31/07/2018 : relance mail; 25/05/2018 : relance mail; 16/05/2018 : envoi de la convention par mail; 17/04/2018 : relance téléphonique, LE PROPRIETAIRE TRAITE NOTRE DEMANDE S20, A RELANCER; 09/04/2018 : relance mail; 21/03/2018 : retour du propriétaire : "Bonjour, Nous avons bien pris notre de votre demande, mais notre planning de charge actuel ne nous permet pas de répondre favorablement à votre demande. Bien cordialement,"; 21/03/2018 : envoi de la convention par mail; 12/03/2018 : relance mail, 23/02/2018 : relance mail; 12/01/2018 : relance téléphonique, 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (franck.milas@semgenopole.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-09
IMB/91021/X/00MD | 2 Rue Du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01K0 | 1 Rue du Docteur Louis Babin | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01K1 | 10 BIS Rue Roger l'Huillier | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-000Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-22 | 1-OK | F93817261118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017F | 2 BIS Rue Henri Barbusse | Arpajon | 91290 | 9 | 9 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z | 2_Qualif OK |  |  | SYN387661 | L'ADRESSE | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 17 BIS Rue Aristide Briand 91150 Étampes |  | syndic@ugs-patrimoine.com | [15 empty] | 14/12/2018 Mme DUATRE regroupement avec le 72 Grande Rue qui correspond au 2 Rue Henri Barbusse doit m'envoyer convention //14/11/2018 Rappeler le 15/11 M. ROUDAUT Gestionnaire //CDY 16/10/2018 Reçu DTA Syndic L'ADRESSE ARPAJON envoyé convention //AS 05/07/2018 : 1 numéro dans les PJ PDR COPRO/AS 26/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches/31/05/18 MG: contact N° érroné - 14/05/18 MG: relance tel - 06/04/18 MG: msg tél laissé - 08/03/18 MG: publi ce jour -28/02/18 MG: courrier ce jour "Syndic de Copropriété du 2 bis rue Henri Barbusse" - 04/01/18 MG: msg laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00QS | 6 Rue De Mondonville | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00SV | 2 Allee Hélène Boucher | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F60545040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00SW | 4 Allee Hélène Boucher | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F60545040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00W2 | 16 Rue Maryse Bastié | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F60545040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/0242 | 36 Boulevard de l'Yerres | Evry | 91000 | 308 | 303 | 5 | FI-91228-000L | PA-91228-000Q | 4_Prev accord OK |  | FIS0000196601 | SYN17775 | ADOMA | 02-Grand bailleur | FIS0000196601 |  | 1-AG non pertinente |  | 2015-06-22 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-000L - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 42 Rue Cambronne 75015 Paris 15 | 0178097964 | BRUNO.CANCIAN@ADOMA.FR | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/0244 | 38 Boulevard de l'Yerres | Evry | 91000 | 26 | 26 | 0 | FI-91228-000L | PA-91228-000R | 4_Prev accord OK |  | FIS0000196601 | SYN17775 | ADOMA | 02-Grand bailleur | FIS0000196601 |  | 1-AG non pertinente |  | 2015-06-22 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-000L - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 42 Rue Cambronne 75015 Paris 15 | 0178097964 | BRUNO.CANCIAN@ADOMA.FR | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/0252 | 13 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/025L | 9 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/025M | 1 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/025N | 10 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/025R | 14 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/0264 | 25 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/0266 | 26 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/026N | 44 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/02AZ | 25 Desserte de la Butte Creuse | Evry | 91000 | 8 | 7 | 1 | FI-91228-002O | PA-91228-008H | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002O - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | YBE 11/12/2018 : Mis en Qualification à la demande de Claire ce jour. | [24 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00X4 | 12 Allee Hélène Boucher | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F60545040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00X6 | 14 Allee Hélène Boucher | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F60545040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/017N | 25 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 14 | 12 | 2 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/017N | SYN387661 | L'ADRESSE | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2019-01-01 | 2018-03-21 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 17 BIS Rue Aristide Briand 91150 Étampes | 0169260404 | syndic@ugs-patrimoine.com | [15 empty] | AG EN JANVIER 2019 14/12/2018 Mme DUARTE a mise à ODJ //- 21/03/18 MG: publi personnalisé ce jour -08/03/18 MG: Confirmations des AG et envoi conventions ce jour - 27/02/18 MG: relance mail - LAL 22/02 ancien syndic navait pas mis a lordre du jour il faudra attendre la prochaine ag lannee prochaine 29/01 RECONTACTER LE SYNDIC DANS UN MOIS CAR CEST UN DOSSIER KIL VIENNE DE REPRENDRE 23/01 pdr au tel 22/01 LADRESSE 0164560606 MME DUARTE 11/01 PAR MAIL | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02ER | 20 Boulevard Aguado | Evry | 91000 | 5 | 5 | 0 | FI-91228-001D | PA-91228-002L | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | AS 02/10/2018 : PARCELLE 74 BM - PDR /AS 06/07/2018 :PDR/AS 26/06/2018 :PDR PB/SAT/COPRO/COURRIER DANS BOITE AUX LETTRES M BOZTAZ | [24 empty] | EN COURS
IMB/91228/C/02F4 | 1 Bd des Champs Elysées | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/02FA | 170 Bd des Champs Elysées | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/02FX | 22 Boulevard Aguado | Evry | 91000 | 7 | 5 | 2 | FI-91228-001D | PA-91228-002L | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU 04/01/2019 : ADRESSE A REGROUPER AVEC 1, 2, 3, 4, 5, 6 IMPASSE MAURICE UTRILLO 91000 EVRY. 2 LOCATAIRES SUR PLACE : PIZZA SERVICES AU 22 BD AGUADO 91000 EVRY 01 60 77 11 11 gérant Monsieur Mehrez Loufini à joindre entre 11h et 14h; GEN S RETOUCHE 22 BD AGUADO 91000 EVRY gérant Adoko Genevieve Blivi¦ AS 18/12/2018 :COURRIER ENVOYE A CE JOUR- RETOUR CADASTRE DU 18/12/2018 LES COPRO -->faire un courrier aux habitants /AS 17/12/2018 : PDR -->Mail DGFIP 91/DKH13/11/2018: GEN'S RETOUCHE LA SEULE A REPONDRE NA PAS VOULU DONNE LINFO ELLE A JUSTE DIT QUE C4EST UNE UNIPRO.//MB : 13/11/2018 : Pas de ref // AS 02/10/2018 : PDR / LG 25/06/2018 RETOUR DE TOUS LES COURRIERS, DESTINATAIRE INCONNU A L'ADRESSE // LG 19/06/2018 APPEL PDR // LG 14/06/2018 APPEL PDR // LG 04/06/2018 PROPAL ENVOYE PAR COURRIER // MME MOUHLY DANY PROPRIETAIRE 22 24 Boulevard Aguado 0663232147/BM 30/03/2018 : BM 75 REF CADASTRE | [24 empty] | EN COURS
IMB/91228/C/02GZ | 1 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 27 | 27 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196550 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000196550 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02H1 | 11 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 22 | 22 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196550 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000196550 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02H3 | 14 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 5 | 5 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196550 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000196550 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02H7 | 20 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 11 | 10 | 1 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196550 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000196550 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF36 | 71 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 8 | 6 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91161/C/QF36 | SYN403858 | MONSIEUR OU MADAME LURASCHI | 10-Unipropriétaire |  |  | 0-AG pertinente | 2018-08-30 | 2018-03-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91345-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 102 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | 0681641425 | [16 empty] | LAL 14/12 courrier refus envoyé 07/11 VA FAIRE INTERVENIR UNE COCIETE POUR FAIRE FAIRE LE DTA 31/10 relance pour obtenir conv mais pdr 27/08 VA FAIRE ETABLIR LES DOSSIERS TECHNIQUES AMIANTES DES PARTIES COMMUNES ET NOUS ENVOYER LA CONVENTION APRES 24/07 ME DIT DE RAPPELER FIN AOUT NA PAS ENCORE TRAITE LES CONVENTIONS 11/07 recontacter demain etait occupé 15/06 nous renverra les docs debut juillet n'a pas eu le temps de se pencher dessus 04/06 a bien reçu les élements 16/05 envoyer la con a mme lurashi au 1 b rue des marguerites chilly 15/05 prelance vocale 03/04 va signer pour 15 mai car a beaucoup de dossiers a traiter 26/03 relance courrier 01/03 RELANCE COURRIER 22/02 RELANCE COURRIER 31/01 RELANCE COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE | 2018-12-14
IMB/91228/C/02HA | 5 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02HC | 7 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02HD | 8 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02HF | 9 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 21 | 21 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196550 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000196550 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-003I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEFT | 7 Rue Honoré | Chilly-Mazarin | 91380 | 2 | 2 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 2_Qualif OK |  |  | SYN403824 | SCI LES 4K- MADAME MARGAUX KESKIC | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-01-12 | [6 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91161-001N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 18 Route de Longjumeau 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | LAL 22/02 numero proprio introyvable sur pb et inconnu pages blanches pour requalif 23/01 par courrier 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02HW | 10 Rue Claude Debussy | Evry | 91000 | 35 | 35 | 0 | FI-91228-001N | PA-91228-002I | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/C/02HW | SYN282937 | CTHIMMO | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-07-26 | 0-AG pertinente | 2018-02-15 | 2017-07-26 | 2018-04-23 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91228/C/02HW |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F33940100718 | 2018-09-20 |  | C.DITILIYEU |  |  | 5 Rue Montespan 91000 Évry | 0160788725 | STELLA.BARATIN@CTHIMMO.FR | [15 empty] | SIGNE - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 19/03/18 MG: Publi personnalisé envoyé ce jour - 06/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail envoyé au contact et celine.dacruz@cthimmo.fr - ELA 25/01/2018 ENVOI DE LA CONVENTION SUR stella.baratin@cthimmo.fr ET SUR contact@cthimmo.frCDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | signe capcom maj | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/00NM | 5 Place Du Marché | Arpajon | 91290 | 1 | 0 | 1 | FI-91021-000C | PA-91021-002S | 2_Qualif OK |  |  | SYN403840 | MONSIEUR OU MADAME POLI VIGUIE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-12 | [6 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91021-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F47080290518 | 2018-07-11 |  | L.LAGIER |  |  | 61 Avenue du Président Wilson 34500 Béziers | [17 empty] | LAL 16/05 terrain necessaire 30/04 SEUL COORDONEE CEST LA SOCIETE GENERALE 22/03 coordonnée introuvable 22/02 PAR COURRIER 31/01 par courrier 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/02KZ | 200 Rue Desaix | Evry | 91000 | 11 | 11 | 0 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196580 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196580 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02L1 | 202 Rue Desaix | Evry | 91000 | 21 | 21 | 0 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196580 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196580 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02L3 | 204 Rue Desaix | Evry | 91000 | 22 | 22 | 0 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196580 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196580 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02L5 | 206 Rue Desaix | Evry | 91000 | 34 | 34 | 0 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196580 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196580 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02L6 | 208 Rue Desaix | Evry | 91000 | 28 | 28 | 0 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000196580 | SYN39866 | EFIDIS GROUPE SNI DR PARIS | 02-Grand bailleur | FIS0000196580 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0032 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 20 Place des Vins de France 75012 Paris 12 | 0147405050 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | NEGO UPR |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/018N | 19 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z | 2_Qualif OK |  |  | SYN403842 | MADAME CAMILLE FLORENCE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 19 Rue de la Résistance 91290 Arpajon | 0164914851 | [16 empty] | lal 21/08 revenu inconnu a ladresse 30/07 courrier 2e relance envoyé | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/C/02NK | 306 Square du Dragon | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-002X |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02NP | 403 Square du Dragon | Evry | 91000 | 2 | 2 | 0 | FI-91228-002Y | PA-91228-005V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/02Q9 | 11 Rue Emmanuel Pastre | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-001E | PA-91228-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [15 empty] | EZAPA 3 LOTS/TERRAIN BOB 30/03/2018/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM6F | 102 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PM6F | SYN403858 | MONSIEUR OU MADAME LURASCHI | 10-Unipropriétaire |  |  | 0-AG pertinente | 2018-08-30 | 2018-04-03 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 102 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | 0681641425 | [16 empty] | LAL 14/12 courrier refus envoyé 07/11 VA FAIRE INTERVENIR UNE COCIETE POUR FAIRE FAIRE LE DTA 31/10 relance pour obtenir conv mais pdr 27/08 VA FAIRE ETABLIR LES DOSSIERS TECHNIQUES AMIANTES DES PARTIES COMMUNES ET NOUS ENVOYER LA CONVENTION APRES 24/07 ME DIT DE RAPPELER FIN AOUT NA PAS ENCORE TRAITE LES CONVENTIONS 11/07 recontacter demain etait occupé 15/06 nous renverra les docs debut juillet n'a pas eu le temps de se pencher dessus 04/06 a bien reçu les élements 16/05 envoyer la con a mme lurashi au 1 b rue des marguerites chilly 15/05 prelance vocale 03/04 va signer pour 15 mai car a beaucoup de dossiers a traiter 26/03 relance courrier 01/03 RELANCE COURRIER 22/02 RELANCE COURRIER 31/01 RELANCE COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE | 2018-12-14
IMB/91228/S/003R | 523 Allée de l'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00BO | 14 Bd François Mitterrand | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003J | PA-91228-007O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00BP | 16 Bd François Mitterrand | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003J | PA-91228-007O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00BQ | 18 Bd François Mitterrand | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003J | PA-91228-007A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00CB | 5 Place de la Gare | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-002I | PA-91228-007C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00CC | 6 Place de la Gare | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-002I | PA-91228-007C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00CE | 108 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00KC | 23 Allée Jean Rostand | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002K |  | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00M8 | 14 Rue du Père André Jarlan | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-001Y |  | 7_BPT OK | Oui | IMB/91228/S/00M8 | SYN372733 | LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE | 02-Grand bailleur |  |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91228/S/00M8 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 145 Rue Yves le Coz RP 1124 78011 Versailles Cedex | 0130842635 | [16 empty] | LAL 31/01 relance tel ne retrouve pas les DTA des parties communes 24/01 relance mail 18/01 RELANCE MAIL AEVC PROPOSITION DE RDV 20/12 RELANCE MAIL 27/11 RELANCE TEL SUR LES DTA 24/10 RELANCE TEL + MAIL 10/10 RELANCE VOCALE | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale | Déjà fibré - voir mail Maxime "traiter sur dossier 02Z6" MAJ a faire |  | SIGNE
IMB/91228/S/00MX | 2 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00PM | 3 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/00SH | 314 Place des Terrasses de l'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/014C | 110 Allée Haute de l'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/014Y | 319 Allée Haute de l'Agora | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/01DQ | 2 Rue Eugène Thomas | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-0077 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/01GS | 1 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01GT | 11 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01GU | 13 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01GV | 15 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01GX | 3 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01GZ | 5 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01H0 | 7 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01H3 | 9 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354687 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354687 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01J5 | 11 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01J8 | 15 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JA | 17 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JC | 19 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JE | 21 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JF | 23 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JG | 25 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JH | 27 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JI | 29 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JJ | 3 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JK | 31 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JL | 33 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JN | 35 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JO | 37 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JP | 39 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JR | 41 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JS | 43 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JT | 45 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JU | 47 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JV | 49 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JW | 5 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JY | 51 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01JZ | 53 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01K0 | 55 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01K2 | 7 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01K4 | 9 Impasse de la Juine | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K | 3_Import ZN OK |  | FIS0000300138 | SYN278530 | ASL DE LA JUINE | 17-ASL | FIS0000300138 | [10 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91228-000K - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 25 Impasse de la Juine 91000 Évry | 0164970969 | [17 empty] | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/S/01RY | 9 Cours Blaise Pascal | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-002Q | PA-91228-008C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/01UA | 1 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UC | 11 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UD | 13 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UF | 17 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UH | 19 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UJ | 21 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UK | 23 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UL | 25 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UM | 27 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UN | 29 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UO | 3 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UP | 31 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01US | 5 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UU | 7 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/01UW | 9 Allée Perceval | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392678 | SYN420325 | ASL VILLA GUILLAUME | 17-ASL | FIS0000392678 | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 29 Allée Perceval 91000 Évry | 0620956225 | juliechauvet@aol.fr | [15 empty] | ASL ALLEE PERCEVAL VILLA GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/024Y | 1 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/024Z | 10 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/0250 | 11 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/S/0251 | 12 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/S/0253 | 14 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/S/0254 | 15 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/S/0255 | 16 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/S/0256 | 17 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/S/025A | 2 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025E | 3 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025F | 4 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025G | 5 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025H | 6 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025I | 7 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025K | 8 Place Gauvain | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025O | 11 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025P | 12 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025Q | 13 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025S | 15 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025T | 16 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025V | 17 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025W | 18 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025X | 19 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025Y | 2 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/025Z | 20 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/0260 | 21 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/0261 | 22 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/0262 | 23 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/0263 | 24 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/0267 | 27 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/0268 | 28 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/0269 | 29 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026A | 3 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026B | 30 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026C | 31 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026D | 32 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026E | 33 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026F | 34 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026H | 35 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000385093 | SYN408438 | ASL GREEN COTTAGE - M. THIVET BRUNO | 09-Syndic Bénévole | FIS0000385093 | 2018-02-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 6 Place Gauvain 91000 Évry | 0686451778 | aslgreencottage@orange.fr | [16 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026I | 36 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026J | 38 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026K | 4 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026L | 40 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026M | 42 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026O | 46 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026P | 48 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026Q | 5 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026S | 50 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026T | 52 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK | Oui | FIS0000392706 | SYN420364 | ASL BOIS GUILLAUME ALLEE LANCELOT | 17-ASL | FIS0000392706 | 2018-06-01 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 50 Allée Lancelot 91000 Évry | 0664455305 | lancelot.copro@gmail.com | [15 empty] | ASL BOIS GUILLAUME | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026U | 6 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026V | 7 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026W | 8 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/026X | 9 Allée Lancelot | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003D | PA-91228-006P | 7_BPT OK |  | FIS0000400566 | SYN434471 | ASL WINDSOR | 17-ASL | FIS0000400566 | 2018-09-26 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F85895021018 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Allée Lancelot 91000 Évry | 0630153195 | philbat@club-internet.fr | [15 empty] | asl windsor | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/S/02F9 | 168 Bd des Champs Elysées | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003F | PA-91228-006U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/02FG | 4 Bd des Champs Elysées | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/S/02H0 | 10 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/02H2 | 12 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/02H4 | 16 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/S/02H5 | 18 Square Charles Richet | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003I | PA-91228-0081 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/01DS | 16 Rue Baptiste Marcet | Arpajon | 91290 | 3 | 3 | 0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A | 2_Qualif OK |  |  | SYN403844 | MONSIEUR AMADO ANTUNES | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91021-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-25 | 1-OK |  |  |  | L.LAGIER |  |  | 16 Rue Baptiste Marcet 91290 Arpajon | [17 empty] | LAL 01/02 PAR COURRIER 23/01 APR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEXS | 41 Route de Longjumeau | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N | 2_Qualif OK |  |  | SYN403867 | SCI RANNO VIGNES AUX LOUPS-MONSIEUR MICHEL RANNO | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-03-22 | [6 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-001N - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 55 Rue du Lycée 92330 Sceaux | [17 empty] | LAL 30/03 pdr 1 locataire page blanche pour coordonnée sc ranno 22/03 RENVOI PAR COURRIER 22/02 RENVOI PAR COURRIER 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/X/035P | 0 Rue Henri Desbruères | Evry | 91000 | 10 | 0 | 10 | FI-91228-000N | PA-91228-000X | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-000N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | PAS DE NUMERO | [24 empty] | QUALIF IMPOSSIBLE
IMB/91228/X/036R | 9 Rue Jules Vallès | Evry | 91000 | 8 | 8 | 0 | FI-91228-002V | PA-91228-005C | 3_Import ZN OK |  | FIS0000389274 | SYN410887 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000389274 |  |  |  | 2018-11-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-002V - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER | Mme SKOCZYK | Gestionnaire Copropriété | 6 Allée des Champs-Élysées 91080 Courcouronnes | 0174579001 | cskoczyk@sergic.com | [15 empty] | lal 11/04 sergic me confirme gérer uniquement le 9/11 place jules valles qui lui est signé aucun contact pages blanches pour le 9 rue jules valles 10/04 pdr au tel 03/04 envoi par courrier DÉJÀ SIGNE/SYN A CRÉER SERGIC SYN410887/9/11 VALESTERRAIN BOB 02/04/2018BM 30/03/2018 : AT 21 | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91228/X/036W | 1 Place Camille Guérin | Evry | 91000 | 1 | 0 | 1 | FI-91228-003H | PA-91228-0072 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/X/0372 | 18 Desserte de la Butte Creuse | Evry | 91000 | 3 | 3 | 0 | FI-91228-002M | PA-91228-007S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/X/03AS | 0 Rue Henri Desbruères | Evry | 91000 | 3 | 0 | 3 | FI-91228-000N | PA-91228-0050 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [40 empty] | EZAPA
IMB/91228/X/03BR | 17 Rue Jean Anouilh | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91228-006Y - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-08-30 | 1-OK | F41197100918 | 2018-09-26 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PLEA | 17 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLEF | 12 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLF2 | 24 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLF8 | 10 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLFD | 15 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLFE | 13 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLFU | 77 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLFW | 73 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLGB | 43 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLGC | 41 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLGP | 20 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLH0 | 133 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLH3 | 21 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PLH5 | 5 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLHC | 2 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLHE | 6 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLHH | 16 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLHL | 22 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLHY | 31 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLIP | 1 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLIQ | 3 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLIW | 4 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLIY | 8 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLIZ | 10 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLJA | 38 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLJN | 12 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLJU | 21 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLK2 | 3 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLK4 | 34 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLK6 | 30 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLK7 | 28 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLKA | 22 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLKB | 37 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLKD | 33 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLKF | 29 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLKG | 27 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLKM | 23 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLL6 | 5 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 12 | 12 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PLL6 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-06-13 | 0-AG pertinente | 2018-04-03 | 2017-06-13 | 2018-04-09 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-20 | 2018-10-16 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91432/C/PLL6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76807161118 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [15 empty] | SAB : 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 08/01/2018 : envoi de la convention par mail (e.hlavac@as91.fr), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (s.henry@as91.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Non nominale | bpt goulotte | CC 16/10/2018 BPT RECU CC 15/10/2018 MAIL DE REL / CC 21/09/2018 V2 ENV CC 18/09/2018 V2 MIS SUR OPTI + RESEAU + IXI , à env au syndic / CC 11/09/2018 max doit relancer MYCOM / CC 31/07 MAIL DE MAX ENV A sarl.mycom78@gmail.com PR UNE REPRISE | SIGNE
IMB/91432/C/PLLL | 19 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNV2 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45068120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PLXN | 2 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 2_Qualif OK |  |  | SYN404585 | SCI MPBOC | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-04 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 58 Avenue Maurice Barrès 91420 Morangis | 0169341425 | contact@societesimoes.com | [15 empty] | SAB : 04/05/2018 : COURRIER REFUS SOUS OPTIMUM; 30/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 24/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 18/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 09/04/2018 : envoi de la convention par mail; 04/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 29/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 21/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 12/03/2018 : relance mail, 01/03/2018 : relance mail, 05/02/2018 : relance téléphonique, 04/01/2018 : PROPRIETAIRE = SCI MPBOC (SYN404585), envoi de la convention par mail (contact@societesimoes.com); CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PLLS | 4 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLLT | 6 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLLU | 8 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/010Y | 8 Allee Hélène Boucher | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F60545040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLLY | 2 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 7 | 7 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 7_BPT OK | Oui | FIS0000405750 | SYN431096 | M MAAN SAMID | 10-Unipropriétaire | FIS0000405750 | 2018-11-15 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/C/PLLY |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84759130219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 2 Avenue Gabriel Péri 91420 Morangis | 0620323578 | [16 empty] | LAL 15/11 recu 06/11 VA FAIRE INTERVENIR UNE SOCIETE POUR FARE LE DTA 31/10 relance mail 19/10 renvoi par mail 12/10 relance mail 10/10 recontacter demain 25/09 isabelle.samid@smi-brisach.fr 10/09 MESSAGE LAISSE AUY TEL RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : Propriétaire Mr MAAN Samid 06 20 32 35 78 / AS 27/06/2018 : PDR PB/TERRAIN BOB/CC 19/03/2018 PDR / CC 21/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PLM2 | 35 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/0110 | 6 Allee Hélène Boucher | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F60545040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLMG | 32 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/012A | 10 Allee Hélène Boucher | Arpajon | 91290 | 1 | 1 | 0 | FI-91021-000H | PA-91021-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91021-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-05-11 | 1-OK | F60545040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLMW | 2 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLN0 | 5 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEGN | 35 Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91161-000G | PA-91161-000D | 2_Qualif OK |  |  | SYN404684 | M OU MME PRAT | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 18 Avenue de la Cour de France 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | LAL 30/07 courrier 2e relance envoyé 26/07 RENVOI PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLNM | 6 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLNV | 56 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PLO2 | 7 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLO7 | 1 Rue Gustave Eiffel | Morangis | 91420 | 20 | 18 | 2 | FI-91432-0002 | PA-91432-000C | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PLO7 | SYN404564 | SCI FL IMMO | 10-Unipropriétaire |  |  | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-04 |  |  |  | 1-DTA présent | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91432/C/PLO7 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F85628070318 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 6 Rue Jean Hugues 75116 Paris 16 | 0680650637 | leitus.robert@free.fr | [15 empty] | YBE 02/01/2019 : Refus syndic avec justificatif sur OPTIMUM. // SAB : 24/01/2018 : relance téléphonique, 17/01/2018 : relance mail; 04/01/2018 : PROPRIETAIRE = SCI FL IMMO (SYN404564), envoi de la convention par mail (leitus.robert@free.fr); CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC |  | YBE 02/01/2019 : Refus syndic avec justificatif sur OPTIMUM. | Nominale |  |  | REFUS SYNDIC
IMB/91161/C/QEHF | 35 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 1 | 0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012 | 2_Qualif OK |  |  | SYN404685 | M OU MME BROCA | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-03-22 | [6 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91161-0012 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 35 Rue Pierre Mendès France 91380 Chilly-Mazarin | 0164481593 | [16 empty] | LAL 22/03 RENVOI APR COURRIER DE LA CONV 19/02 numero plus attribué 08/02 pdr au tel 06/02 pdr au tel 31/01 pdr au tel 24/01 pdr au tel 23/01 pdr au tel 22/01 PDR AU TEL 15/01 pdr au tel 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLOE | 89 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLOK | 35 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLOR | 20 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLOS | 22 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLOY | 61 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLP7 | 62 BIS Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLPJ | 15 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLPX | 45 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLPY | 47 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLQ7 | 52 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLQE | 66 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLQF | 68 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLQI | 23 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLQN | 35 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLQQ | 28 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLQW | 3 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLQZ | 9 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/C/PLR3 | 17 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLR4 | 19 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLRB | 10 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLRL | 3 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLS2 | 6 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLS3 | 8 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLS7 | 18 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEHH | 28 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q | 2_Qualif OK |  |  | SYN404686 | M OU MME NOEL | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 28 Rue Pierre Mendès France 91380 Chilly-Mazarin | 0169097957 | [16 empty] | LAL 04/05 EZAPA 1 SEULE LIGNE 1 PAV CONFIRMATION MADAME NOEL + VU SUR MAP 30/03 2 pdr locataires pour avoir portable de mme noel 23/03 pdr au tel 19/03 pdr au tel 19/02 pdr au tel 08/02 pdr au tel 01/02 PDR AU TEL RELANCE PAR COURRIER 24/01 MA RACCROCHER DESSUS 22/01 PDR AU TEL 16/01 pdr au tel 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLSS | 28 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLT9 | 38 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLTA | 40 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEJJ | 30 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 2_Qualif OK |  |  | SYN404689 | M OU MME DOMALAIN | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 30 Rue Marie Curie 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | LAL 30/07 courrier 2e relance envoyé 26/07 RENVOI PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLTV | 25 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLU2 | 11 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLUC | 204 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLUN | 105 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLUP | 101 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | AS 27/06/2018 :AD PAYSAGE 06 09 65 65 28 SYNDIC BENEVOL IMMEUBLE DE 3 LOTS mail : alain.petitclair@club-internet.fr /13/02/18 MG: N° n'existe pas - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLUS | 112 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 4 | 4 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PLUS | SYN424878 | M MARTINEZ | 10-Unipropriétaire |  | 2018-07-06 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-0005 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | F19333150518 | 2018-06-21 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 112 Avenue Charles de Gaulle 91420 Morangis | 0169095839 | allmotorsteam@gmail.com | [15 empty] | AS 27/06/2018 : SYN A CRÉER UNIPRO 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE entrepot divisé en 7 + devant petit immeuble divisé en 2 le proprio est M MARTINEZ de l'enseigne POINT S Tél : 01 69 09 58 39 mail : ALLMOTORSTEAM@GMAIL.FR/ | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PLUW | 74 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 6 | 5 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91432-0007 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/C/PLVI | 105 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PLVU | 4 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLVV | 2 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLW0 | 13 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLWF | 48 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLWO | 28 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLWP | 26 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLWT | 57 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLXA | 25 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLXD | 31 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLXF | 43 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 6 | 6 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | AS 18/12/2018 : PDR 2 num /YBE 26/11/2018 : ces IMB sont des >3EL qui ont besoin d'être qualifiés 0 | [24 empty] | EN COURS
IMB/91161/C/QEJL | 34 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V | 2_Qualif OK |  |  | SYN404691 | M OU MME BOURDERIE LE DORZE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 34 Rue Marie Curie 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | LAL 30/07 courrier 2e relance envoyé 26/07 RENVOI PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLXP | 6 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLXQ | 8 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLXW | 20 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLYI | 12 Rue de Wissous | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91432-000E | 7_BPT OK | Oui | FIS0000389730 | SYN12636 | BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 02-Grand bailleur | FIS0000389730 | 2018-04-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PN3A |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F69771270718 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 89 Rue de Tocqueville 75017 Paris 17 | 0144298400 | [16 empty] | LAL 04/04 pdr au tel trelance mail 20/03 RELANCE BOITE VOCALE CAR PDR 15/03 relance mail car a chaque fois que j'appelle elle nest pas a son bureau 26/02 RELANCE MAIL 13/02 PAR MAIL | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PLYJ | 2 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000A | PA-91432-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0013 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48508170718 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNGY | 75 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 2_Qualif OK |  |  | SYN404692 | M DACOSTA | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-01-12 | [6 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71540261218 | 2019-01-29 |  | L.LAGIER |  |  | 75 Avenue Gabriel Péri 91420 Morangis | 0169094010 | [16 empty] | LAL 05/02 3 LIGNES SUITE RETOUR M DACOSTA 31/01 pdr au tel 29/01 pdr au tel 24/01 pdr au tel 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLYU | 5 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLYX | 16 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 7 | 6 | 1 | FI-91432-0008 | PA-91432-0016 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PLYX | SYN334189 | ACM IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-06-14 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 18 Rue du Général Leclerc 91420 Morangis | 0169742424 | a.c.m.immobilier91@orange.fr | [15 empty] | REFUS SYNDIC - 07/03/18 MG: Refus confirmer ce jour avec ton moqueur - 02/03/18 MG: relance mail ce jour - 05/02/18 MG: courrier MCS envoyé - 05/01/18 MG: Courrier envoyé ce jour - 02/01/18 MG: mail ce jour - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PLYZ | 17 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLZ1 | 2 Allée des Bouleaux | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-002W | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368712 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368712 | 2017-06-13 | 0-AG pertinente | 2018-02-28 | 2017-06-13 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-09-25 | 1-DTA présent | 2018-04-03 | 2018-04-17 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PLZ1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04165040518 | 2018-07-26 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente proba | Non nominale | passage par la cave privative n°33 | ELA 14/03/2018 BPT RECU ELA 09/03 RELANCE PAR MAIL | SIGNE
IMB/91432/C/PLZ2 | 4 Allée des Bouleaux | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-0008 | PA-91432-002W | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368712 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368712 | 2017-06-13 | 0-AG pertinente | 2018-02-28 | 2017-06-13 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-09-25 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PLZ1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04165040518 | 2018-07-26 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PLZ3 | 6 Allée des Bouleaux | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-0008 | PA-91432-002W | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368712 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368712 | 2017-06-13 | 0-AG pertinente | 2018-02-28 | 2017-06-13 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-09-25 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PLZ1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04165040518 | 2018-07-26 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNU6 | 9 Allée Lavoisier | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-002A | 2_Qualif OK |  |  | SYN404695 | ANGELUCCI ANGELO | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 11 Rue Jean Mermoz 91420 Morangis | 0169098675 | [16 empty] | LAL 26/12 EN ATTENTE CONVENTION + DTA 14/12 VA RENVOYER LA CONV 27/11 COURRIER REFUS ENVOYE 02/11 RAPPELER APRES 31/10 pdr au tel 30/07 courrier 2e relance envoyé 10/07 relance mail 13/06 relance vocale 30/05 devrait retourner lattestation completee 21/05 relance msg vocal pour non possession dta 04/05 RENVOI NON POSSESION DTA PAR MAIL 30/04 pdr au tel 13/04 m bodujema nest jms disponible 30/03 pdr au tel relance mail 22/03 pdr au tel pour relance dta 16/03 relance tel + mail 06/063 relance 08/02 relance le 08/02 31/01 RECUE 26/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | RELANCE DTA 1 A FAIRE | 2018-11-27
IMB/91432/C/PLZ5 | 11 Rue de l'Ormeteau | Morangis | 91420 | 30 | 28 | 2 | FI-91432-0008 | PA-91432-002W | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368712 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368712 | 2017-06-13 | 0-AG pertinente | 2018-02-28 | 2017-06-13 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-09-25 | 1-DTA présent | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PLZ1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04165040518 | 2018-07-26 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PLYO | 4 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 4 | 4 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 2_Qualif OK |  |  | SYN405199 | M OU MME SCIABBARRASI | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-06-15 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 227 Chemin des Crêtes 83550 Vidauban | [17 empty] | 24/07/2018 ENVOYE PUBLI /15/06/18 MG: publi ce jour envoyé - 01/06/18 MG: publipostage envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -SAT/SYN A CRÉER SCI ABBARRASI 227 CHEMIN DES CRETES 83550 VIDAUBAN/PAS DE TEL | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN3V | 19 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 2_Qualif OK |  |  | SYN405199 | M OU MME SCIABBARRASI | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 227 Chemin des Crêtes 83550 Vidauban | [17 empty] | 17/01/18 MG: Les SCIABBARRASI n'habitent pas sur cette commune, ni le père, ni leur fils - BM 11/01/2018 : CODE SYN CRÉER / SAT/SYN A CRÉER M OU MME SCIABBARRASI 227 CHE DES CRETES 83550 VIDAUBAN /PAS DE TEL/BM 10/01/2018 : REF CADASTRE M 467 | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QF8H | 27 Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 | FI-91161-000H | PA-91161-000N | 2_Qualif OK |  |  | SYN405325 | M OU MME BERTON | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-02-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue de la Pointe 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | SAB : 05/12/2018 : relance téléphonique, DOSSIER BLOQUE : IMMEUBLE TOUJOURS EN VENTE ; 25/10/2018 : relance téléphonique, Mr BERTHON n'a pas trouvé d'acheteur pour son immeuble, Mr BERTHON ne traitera pas le dossier fibre optique ; RELANCER POUR DEBLOQUER // SAB : 07/05/2018 : DOSSIER BLOQUE, IMMEUBLE TOUJOURS EN VENTE; 16/04/2018 : relance téléphonique, DOSSIER BLOQUE : VENTE EN COURS; 22/03/2018 : DOSSIER BLOQUE : VENTE EN COURS; 06/03/2018 : LA VENTE N'A PAS ENCORE ABOUTI, A RELANCER; 26/02/2018 : envoi de la convention par courrier; 16/01/2018 : relance téléphonique Mr BERTHON (0169091365), l'immeuble est en cours de vente, A RELANCER DANS 2 MOIS POUR CONNAITRE L'IDENTITE DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, Mr BERTHON ne fera pas avancer le dossier fibre; 12/01/2018 : envoi de la convention par courrier, SAT/SYN A CRÉER UNIPRO M OU MME BERTON 15 RUE DE LA POINTE 91380 CHILLY MAZARIN /PAS DE TEL/REF CADASTRE AI 496 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QEQP | 8 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | 0 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 2_Qualif OK |  |  | SYN406089 | MAIRIE DE CHILLY MAZARIN HOTEL DE VILLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-03-06 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | S.ASSRAOUI | Mme RENOU | Uni Propriétaire | Place du 8 Mai 1945 91380 Chilly-Mazarin | 0169103745 | laurence.renou@ville-chilly-mazarin.fr | [15 empty] | SAB : 13/04/2018 : relance téléphonique, Mme RENOU ATTEND UN RETOUR DES ELUS D'ICI 15 JOURS; 27/03/2018 : relance téléphonique, Mme RENOU doit faire le point avec l'ARCEP sur l'attribution de la ville à un opérateur pour le déploiement fibre (FREE OU ORANGE); 06/03/2018 : envoi de la convention par mail (laurence.renou@ville-chilly-mazarin.fr ); CC 01/02/2018 SYN406089 MAIRIE DE CHILLY-MAZARIN / BM 15/01/2018 : PDR / SAT/COPRO/LAD/REF AE-184 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PLZI | 36 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLZO | 100 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLZZ | 92 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM02 | 89 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM06 | 81 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM0H | 88 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM0O | 97 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM0V | 83 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM0X | 79 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM0Y | 76 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM1S | 10 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM1U | 6 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM20 | 35 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNU3 | 3 Allée Lavoisier | Morangis | 91420 | 5 | 3 | 2 | FI-91432-000H | PA-91432-002A | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PNU3 | SYN404693 | SCI SIVER - GERANT MME VERBORG | 07-SCI |  |  | 0-AG pertinente | 2019-07-29 | 2018-05-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 36 Rue Jean Jacques Rousseau 94800 Villejuif | 0613748910 | [16 empty] | LAL 06/12 ENVOI REFUS 31/10 en soins intensif depuis deux mois ne peut soccuper de ca pour linstant 12/10 pdr au tel msg laissé 21/08 recontacter apres car decrochje sans parler 03/08 relance par vocal 10/07 msg laissé 13/06 rentre de vacance semaine25 prendra connaissance de la conv a ce moment la 30/05 0613748910 tel mme siver adresse 36 rue jean jacques rousseau 94100 villejuif RENVOI PAR COURRIER 29/05 a oublie son tel la rappeler demain 25/05 relance mail 21/05 relance sidma par mail 30/04 relance mail 30/03 SIDMA@ORANGE.fr envoi a la locataire qui va faire suivre a la sci 23/03 PAR COURRIER 23/02 RELANCE COURRIER 25/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE | 2018-12-06
IMB/91161/C/QEQQ | 6 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 8 | 7 | 1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E | 2_Qualif OK |  |  | SYN406089 | MAIRIE DE CHILLY MAZARIN HOTEL DE VILLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-03-06 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme RENOU | Uni Propriétaire | Place du 8 Mai 1945 91380 Chilly-Mazarin | 0169103745 | laurence.renou@ville-chilly-mazarin.fr | [15 empty] | SAB : 24/04/2018 : COURRIER DE REFUS SOUS OPTIMUM; 13/04/2018 : relance téléphonique, Mme RENOU ATTEND UN RETOUR DES ELUS D'ICI 15 JOURS; 27/03/2018 : relance téléphonique, Mme RENOU doit faire le point avec l'ARCEP sur l'attribution de la ville à un opérateur pour le déploiement fibre (FREE OU ORANGE); 06/03/2018 : envoi de la convention par mail (laurence.renou@ville-chilly-mazarin.fr ); CC 01/02/2018 SYN406089 MAIRIE DE CHILLY-MAZARIN | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PM2N | 36 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM2U | 22 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM32 | 6 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF92 | 18 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000C | PA-91161-0022 | 2_Qualif OK |  |  | SYN406089 | MAIRIE DE CHILLY MAZARIN HOTEL DE VILLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-03-06 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme RENOU | Uni Propriétaire | Place du 8 Mai 1945 91380 Chilly-Mazarin | 0169103745 | laurence.renou@ville-chilly-mazarin.fr | [15 empty] | SAB : 24/04/2018 : COURRIER DE REFUS SOUS OPTIMUM; 13/04/2018 : relance téléphonique, Mme RENOU ATTEND UN RETOUR DES ELUS D'ICI 15 JOURS; 27/03/2018 : relance téléphonique, Mme RENOU doit faire le point avec l'ARCEP sur l'attribution de la ville à un opérateur pour le déploiement fibre (FREE OU ORANGE); 06/03/2018 : envoi de la convention par mail (laurence.renou@ville-chilly-mazarin.fr ); CC 01/02/2018 SYN 406089 / MAIRIE DE CHILLY / 6 LOTS/ BM 09/01/2018 : REF CADASTRE AE 64 | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PM3P | 5 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM3U | 67 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 7_BPT OK |  | IMB/91432/C/PM3U | SYN424909 | L'ADRESSE IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-21 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/C/PM3U |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 280 Rue de Paris 91120 Palaiseau | 0169752020 | [16 empty] | SAB : 01/08/2018 : relance téléphonique (Mr STEVEN PERROIS); 26/07/2018 : A RELANCER (0160138876); 09/07/2018 : envoi de la convention par mail (ladressepalaiseau@orange.fr); AS 27/06/2018 : SYN A CRÉER syndic = L'ADRESSE IMMOBILIER 280 RUE DE PARIS 91120 PALAISEAU 01 69 75 20 20 , info eu 01 60 11 24 43 VIES ET AGES/contacter ADHAP 0160112443 | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PM3V | 69 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 5 | 0 | 5 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PM3V | SYN424929 | M BERNARD MALVILLE | 10-Unipropriétaire |  | 2018-10-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-01-21 | 2019-02-06 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/C/PM3V |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84775130219 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 69 Avenue Gabriel Péri 91420 Morangis | 0610018265 | [16 empty] | SAB : 25/09/2018 : RELANCE DTA PAR COURRIER (R1) ; 10/07/2018 : envoi de la convention par courrier; AS 27/06/2018 :SYN A CRÉER MARC JOURNES KINE 01 69 09 32 46 UNIPRO M BERNARD MALVILLE 06 10 01 82 65 PDR /contacter le coiffeur "un look pour tous" | S.ASSRAOUI | [5 empty] | Non nominale | F.I envoyé par courrier : autorisation de percement |  | SIGNE
IMB/91432/C/PM3Z | 68 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 13 | 13 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PM3Z | SYN419511 | SCI LES LILAS | 07-SCI |  | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PM3Z |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F89541070818 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0608372558 | sci.immoberthon@orange.fr | [15 empty] | SAB : 09/05/2018 : envoi de la convention par mail (sci.immoberthon@orange.fr); 16/04/2018 : Mr et Mme BERTHON sont en vacances, A RELANCER LA SEMAINE PROCHAINE; 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier; LAL 14/03 RELANCE COURRIER 01/02 PAR COURRIERN 12/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PM46 | 51 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71536261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PM4B | 54 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 4 | 4 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/C/PM4D | 58 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PM4K | 56 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [9 empty] | AS 27/06/2018 : SOCIETE CREELEC 01 64 54 93 88 a cette adresse il y'a qu'une société pas de logement dans le pavillon / | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM4S | 40 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM55 | 73 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM59 | 65 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM5K | 28 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM5X | 2 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 7 | 7 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 7_BPT OK | Oui | FIS0000410995 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000410995 | 2018-09-17 | 0-AG pertinente | 2017-12-31 | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PM5X |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76820161118 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | attente proba | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PM63 | 27 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM29 | 17 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PM29 | SYN406880 | M OU MME FEREIRA WILHEM | 10-Unipropriétaire |  |  | 0-AG pertinente | 2018-02-07 | 2018-07-31 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 11 Rue Molière 91380 Chilly-Mazarin | 0169096220 | [16 empty] | ELA 06/12/18 Refus_01_R1_IMB91432CPM29 -LG 19/09/2018 APPEL PDR // LG 31/07/2018 ENVOI NV COURRIER RELANCE CONVENTION // LG 14/06/2018 PAS DE TEL // LG 29/05/2018 PROPAL ENVOYE PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE // LG 25/05/2018 APPEL PDR // CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE */SAT/SYN A CRÉER UNIPRO M OU MME FEREIRA WILHEM 11 RES YVETTE RUE MOLIERE 91380 CHILLY MAZARIN/REF L-838 | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-06
IMB/91432/C/PM6J | 92 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 7 | 5 | 2 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PM6J | SYN390854 | ORPI | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-03-20 | 0-AG pertinente | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-06-12 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PM6J |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F89563070818 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 180 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0169043300 | agenceduperray@orpi.com | [15 empty] | SAB : 14/03/2018 : relance téléphonique, 05/03/2018 : PAS DE DATE D'AG, PROPRIETAIRE UNIQUE; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 01/02/2018 : relance téléphonique, 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agenceduperray@orpi.com); CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PM6M | 75 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PM6M | SYN386396 | M. BERGE | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-11-28 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/C/PM6M |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84790130219 |  |  | Y.KAWOL |  |  | 75 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | [17 empty] | 24/07/2018 ENVOYE PUBLI /15/06/18 MG: publi ce jour envoyé - 01/06/18 MG: publi envoyé ce jour - 08/03/18 MG: publi ce jour -17/01/18 MG: Madame Absente - 04/01/18 MG: rappeler KINÉCOACHING absent - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | Y.KAWOL | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PM6T | 22 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM7L | 36 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM7R | 37 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM7V | 29 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM88 | 6 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM99 | 10 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM9H | 58 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM9K | 55 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM9N | 3 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM9O | 5 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM9S | 15 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PM9X | 20 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMA1 | 32 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMA5 | 20 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 7 | 7 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/C/PMA7 | 16 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMAE | 21 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMAJ | 17 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMAN | 20 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMAQ | 75 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMAV | 87 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMAY | 80 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMBA | 19 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMBG | 22 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMBI | 38 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMBL | 30 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PMBL | SYN406892 | M PALOS ALFRED | 10-Unipropriétaire |  |  | 0-AG pertinente | 2018-02-07 | 2018-07-31 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 15 Avenue du Général de Gaulle 91550 Paray-Vieille-Poste | 0160483828 | [16 empty] | ELA 06/12/18 Refus_01_R1_IMB91432CPMBL- LG 31/07/2018 ENVOI NV COURRIER RELANCE CONVENTION // LG 30/05/2018 PROBLEME DE COMPREHENSION, NE PARLE PAS TRES BIEN FRANCAIS // LG 29/05/2018 PROPAL ENVOYE PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE // LG 25/05/2018 APPEL PDR // LG 24/05/2018 APPEL PDR // CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE SAT/SYN A CRÉER M PALOS ALFRED 15 AV DU GENERAL DE GAULLE 91550 PARAY VIEILLE POSTE /TEL 0160483828 /REF I-336 | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-06
IMB/91432/C/PMBU | 19 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PMBU | SYN390854 | ORPI | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-08-22 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 180 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0169043300 | agenceduperray@orpi.com | [15 empty] | SAB : 18/12/2018 : relance téléphonique, 27/11/2018 : relance téléphonique, Mme SERRAT n'a pas de retour du propriétaire ; 12/10/2018 : relance téléphonique (Mme SERRAT) ; 02/10/2018 : envoi de la convention par mail (mserrat@orpi.com, Mme SERRAT) ; 23/07/2018 : envoi de la convention au propriétaire (Monsieur ou Madame CROHIN - 8 rue des Giroflées 91600 Savigny-sur-Orge, INFO CADASTRE); 12/07/2018 : envoi de la convention au propriétaire (Monsieur ou Madame CROHIN - 8 rue des Giroflées 91600 Savigny-sur-Orge, INFO CADASTRE); 26/06/2018 : relance téléphonique; 11/06/2018 : envoi de la convention au propriétaire (Monsieur ou Madame CROHIN - 8 rue des Giroflées 91600 Savigny-sur-Orge, INFO CADASTRE); 28/05/2018 : envoi de la convention au propriétaire (Monsieur ou Madame CROHIN - 8 rue des Giroflées 91600 Savigny-sur-Orge, INFO CADASTRE); 23/05/2018 : envoi de la convention au propriétaire (Monsieur ou Madame CROHIN - 8 rue des Giroflées 91600 Savigny-sur-Orge, INFO CADASTRE); 14/05/2018 : envoi de la convention au propriétaire (Monsieur ou Madame CROHIN - 8 rue des Giroflées 91600 Savigny-sur-Orge, INFO CADASTRE); 30/04/2018 : envoi de la convention au propriétaire (Monsieur ou Madame CROHIN - 8 rue des Giroflées 91600 Savigny-sur-Orge, INFO CADASTRE); 18/04/2018 : envoi de la convention au propriétaire (Monsieur ou Madame CROHIN - 8 rue des Giroflées 91600 Savigny-sur-Orge, INFO CADASTRE); 17/04/2018 : envoi tracts locataires; 12/04/2018 : relance téléphonique, PAS DE REPONSE DU PROPRIETAIRE; 05/03/2018 : PAS DE DATE D'AG, PROPRIETAIRE UNIQUE; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 01/02/2018 : relance téléphonique, 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agenceduperray@orpi.com); CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PMBY | 27 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMC7 | 15 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMCK | 17 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMCU | 37 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMCX | 20 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNW9 | 40 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPQ | 59 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQX | 5 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMDR | 22 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMDS | 20 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMDV | 12 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PME2 | 25 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PME5 | 19 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMEC | 5 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMEE | 1 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMEP | 21 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMEU | 11 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 3 | 2 | 1 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMEW | 5 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMEZ | 61 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMF0 | 63 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMFA | 44 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMFN | 18 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMFS | 28 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMG0 | 86 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMG5 | 109 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQY | 7 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMH5 | 26 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMH6 | 28 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLR0 | 11 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLR1 | 13 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLR2 | 15 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMI2 | 218 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMI3 | 216 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMI7 | 206 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMI8 | 204 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMIC | 197 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMIE | 193 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMIP | 4 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMIR | 8 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMIX | 4 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [9 empty] | AS27/06/2018 : M HURTELLE ALEXANDRE 4 RUE GEORGES GUYNEMER MORANGIS il s'agit d'une maison individuelle/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMIZ | 3 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [9 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : "PAVILLONS INDIVIDUEL" / AS 27/06/2018 : PDR PB/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMJ5 | 196 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMJG | 26 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMJZ | 116 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00YW | 14 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-0022 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00YW | SYN413179 | M GUILBERT | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2018-11-15 | 2018-01-25 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 14 Rue de la Libération 91290 Arpajon |  | copro14liberation@free.fr | [15 empty] | SAB : 03/12/2018 : RETOUR SYNDIC = "Bonjour, L’AG s’est déroulée cette semaine et la décision a été prise de réaliser le raccordement. Pour ce faire nous devons au préalable réaliser le DTA. Nous vous contacterons le moment venu. Peut être avez-vous des partenaires à nous conseiller pour la réalisation du DTA ? Merci C. Guillebert" ; 30/11/2018 : relance mail ; 08/11/2018 : relance mail pour mise à l'ODJ ; RELANCER POUR MIS A L ODJ /SAB : 23/02/2018 : SYN A CREER : SYNDIC BENEVOLE : Monsieur Guillebert 14 Rue De La Libération 91290 Arpajon, copro14liberation@free.fr, AG = novembre 2018; 23/02/2018 : relance mail; 25/01/2018 : envoi de la convention par mail au syndic bénévole (copro14liberation@free.fr, Mr Christian Guillebert); 22/01/2018 : envoi tracts locataires; envoi tracts locataires; CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PMK5 | 88 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMK6 | 86 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMK8 | 72 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMKG | 52 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMKL | 40 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMKV | 135 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLR5 | 21 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLR6 | 23 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMLX | 20 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92195080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PMMB | 1 Rue James Cook | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PMMX | 20 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002U | 7_BPT OK | Oui | FIS0000389352 | SYN386031 | AGENCE DU VIADUC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000389352 | 2018-08-21 | 1-AG non pertinente |  | 2018-08-21 | 2018-08-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-08 | 2019-02-08 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/C/PMMX |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84796130219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 40 Boulevard Aristide Briand 91600 Savigny-sur-Orge | 0169053791 | syndic-aiv@orange.fr | [15 empty] | lal 21/08 OK 20/08 relance mail 03/08 relance mail car pdr au tel 30/07 relance mail 6/07 agence de savigny a bien recu la convention va regarder 09/07 relance mail 26/06 relance mail 13/06 syndic-aiv@orange.fr mme richard a envoyer agence du viaduc 12/06 ce serai agence du viaduc qui a repris limm 11/06 relance msg vocal 1/06 PRINCIPE VOTE VA RENVOYER LA CONVENTION 31/05 rappeler le syundic le 01/06 30/05 mail envoyé pour savoir si principe voté en ag 29/05 rappeler ds qq minutes syndic en ligne + relance mail pour demander si principe voté 23/05 bien a lodj 03/04 envoi par mail ag 25 mai 2018 TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR CC 21/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | L.LAGIER | [5 empty] | Non nominale | 08/11/2018 ELA auto passage en box privé | CC 30/01/2019 MAIL DE REL / CC 13/12/2018 REP du synd : N’ayant pas réussi à joindre le copropriétaire, je leur adresse l’autorisation par voie postale. CC 12/12/2018 MAIL DE REL / CC 28/11/2018 MAIL DE REL | SIGNE
IMB/91432/C/PMMY | 22 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 12 | 12 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002U | 7_BPT OK | Oui | FIS0000389352 | SYN386031 | AGENCE DU VIADUC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000389352 | 2018-08-21 | 1-AG non pertinente |  | 2018-08-21 | 2018-08-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-08 | 2019-02-08 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/C/PMMX |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84796130219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 40 Boulevard Aristide Briand 91600 Savigny-sur-Orge | 0169053791 | syndic-aiv@orange.fr | [15 empty] | lal 21/08 OK 20/08 relance mail 03/08 relance mail car pdr au tel 30/07 relance mail 6/07 agence de savigny a bien recu la convention va regarder 09/07 relance mail 26/06 relance mail 13/06 syndic-aiv@orange.fr mme richard a envoyer agence du viaduc 12/06 ce serai agence du viaduc qui a repris limm 11/06 relance msg vocal 1/06 PRINCIPE VOTE VA RENVOYER LA CONVENTION 31/05 rappeler le syundic le 01/06 30/05 mail envoyé pour savoir si principe voté en ag 29/05 rappeler ds qq minutes syndic en ligne + relance mail pour demander si principe voté 23/05 bien a lodj 03/04 envoi par mail ag 25 mai 2018 TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR CC 21/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/C/PMMZ | 24 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002U | 7_BPT OK | Oui | FIS0000389352 | SYN386031 | AGENCE DU VIADUC | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000389352 | 2018-08-21 | 1-AG non pertinente |  | 2018-08-21 | 2018-08-21 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-08 | 2019-02-08 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/C/PMMX |  |  | C-Pour un immeuble |  |  | F84796130219 |  |  | L.LAGIER |  |  | 40 Boulevard Aristide Briand 91600 Savigny-sur-Orge | 0169053791 | syndic-aiv@orange.fr | [15 empty] | lal 21/08 OK 20/08 relance mail 03/08 relance mail car pdr au tel 30/07 relance mail 6/07 agence de savigny a bien recu la convention va regarder 09/07 relance mail 26/06 relance mail 13/06 syndic-aiv@orange.fr mme richard a envoyer agence du viaduc 12/06 ce serai agence du viaduc qui a repris limm 11/06 relance msg vocal 1/06 PRINCIPE VOTE VA RENVOYER LA CONVENTION 31/05 rappeler le syundic le 01/06 30/05 mail envoyé pour savoir si principe voté en ag 29/05 rappeler ds qq minutes syndic en ligne + relance mail pour demander si principe voté 23/05 bien a lodj 03/04 envoi par mail ag 25 mai 2018 TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR CC 21/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/S/PLR7 | 25 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMNB | 56 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMNC | 54 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMNJ | 38 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMNM | 57 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMNO | 53 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMNQ | 47 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMNT | 41 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMNV | 58 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMO1 | 46 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMO5 | 36 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMO7 | 32 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMOA | 53 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMOB | 51 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMOC | 49 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMOF | 43 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMOJ | 35 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMOP | 64 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMOQ | 69 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMOV | 15 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71548261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PMOX | 18 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PMP3 | 35 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMPA | 7 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 "PAVILLONS INDIVIDUEL" 27/06/2018 : Directement sur boite vocale/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMPB | 5 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMPD | 130 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMPX | 109 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMQ8 | 8 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMQI | 9 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00KM | 116 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 7 | 4 | 3 | FI-91021-000D | PA-91021-002K | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00KM | SYN416699 | M BIDJ BERREBI | 10-Unipropriétaire |  |  | 0-AG pertinente | 2018-03-25 | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 116 Grande Rue 91290 Arpajon | [17 empty] | SAB : 20/11/2018 : relance téléphonique ; ELA 19/11/18 Refus_01_R1 IMB/91021/X/00KM;SAB : 25/10/2018 : relance téléphonique, Mr BERREBI ne retrouve plus le DTA pour envoyer la convention signée, Mr BERREBI doit appeler le notaire qui as participé à la vente du bien pour avoir accès à la copie du DTA ; 08/10/2018 : relance mail ; 30/07/2018 : relance mail + envoi courrier information aux locataires; 13/07/2018 : relance mail; 19/06/2018 : relance mail; 13/06/2018 : relance mail; 22/05/2018 : relance mail; 15/05/2018 : relance téléphonique; 07/05/2018 : relance mail; 25/04/2018 : envoi de la convention par mail (berrebialain@yahoo.fr); 25/07/2018 : REPONDEUR de Mr BEREBI (0658085547); 24/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 13/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 10/04/2018 TERRAIN BOB proprio M. BIDJ BERREBI convention à envoyer à la même adresse ¦ 02/04/201831/01/18 MG: M BERREBI SACHA - 0169442075 ne s'ocuppe en rien du 9 rue jules lemoine - ELA 11/01/2018 ENVOI PAR COURRIER DE LA CONV/ FA ET LETTRE CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE 1 OK | 2018-12-09
IMB/91432/C/PMR1 | 1 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMRD | 12 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMRP | 102 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMRQ | 97 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMSA | 4 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMSB | 2 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMSG | 5 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF9J | 32 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 4 | 2 | FI-91161-000C | PA-91161-001B | 2_Qualif OK |  |  | SYN406089 | MAIRIE DE CHILLY MAZARIN HOTEL DE VILLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | Place du 8 Mai 1945 91380 Chilly-Mazarin | 0169103700 | [16 empty] | SAB : 19/11/2018 : COURRIER REFUS SOUS OPTIMUM ; DKH14/11/2018: CASERNE DE POMPIERS APPARTENANT A LA COMMUNE 3 LOGEMENTS DE FONCTIONS AU DESSUS DEUX RATTACHES A LA CASERNE ET UN AUTRE OU LOGE UN FONCTIONNAIRE DE LA MAIRIE.//TERRAIN BOB : 8 LOTS CASERNE DE POMPIERS 0164484454 M. BENOIT LEVALLE // AS 26/06/2018 : CASERNE DE SAPEURS POMPIERS AU 32 RUE FRANCOIS MOUTHON / | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PMSZ | 96 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMT0 | 93 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMT2 | 87 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMT3 | 85 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMT7 | 36 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMTA | 30 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMTB | 28 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMTE | 30 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 5 | 0 | 5 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 6_BPE OK | Oui | IMB/91432/C/PMTE | SYN439080 | SCI MEDICALE DU CHATEAU | 07-SCI |  | 2018-12-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 30 Avenue du Château 91420 Morangis | 0169346935 | [16 empty] | 10/12/2018 Reçu AS+BPE pas besoin attestation non-DTA vu avec Claire+Samia // 28/11/2018 Envoyé convention par courrier //BM 08/10/2018 : INFO RECU PAR EMAIL PROPRIÉTAIRE "SCI MÉDICALE DU CHÂTEAU 30 Avenue du Château 91420 Morangis 01 69 34 69 35" / RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 "CABINET MEDICAL STANDARD DR RICHARD meme adresse ENVOYER COURRIER" / 27/06/2018 : PDR PB/cabinets médicals | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/C/PMTF | 26 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BM | 25 A Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 9 | 8 | 1 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 2_Qualif OK |  |  | SYN406089 | MAIRIE DE CHILLY MAZARIN HOTEL DE VILLE | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme RENOU | Uni Propriétaire | Place du 8 Mai 1945 91380 Chilly-Mazarin | 0169103745 | laurence.renou@ville-chilly-mazarin.fr | [15 empty] | SAB : 24/09/2018 : COURRIER DE REFUS SOUS OPTIMUM ; RAZ FAITE SUR OPTI EN JUILLET A NEGOCIER // SAB : 05/03/2018 : SITE RACCORDE FREE; CC 07/02/2018 SYN406089 MAIRIE DE CHILLY MAZARIN / , ORT SUR OPTI, MAIS NON RACCORDE | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PMUC | 35 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMUE | 25 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMUG | 21 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMUO | 95 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMUP | 93 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMUT | 43 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMV9 | 4 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMVB | 7 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMVF | 42 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMVG | 40 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMVH | 38 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMVQ | 45 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMVV | 35 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMW4 | 22 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMWC | 6 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMWM | 11 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMWP | 5 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMWS | 80 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMWZ | 22 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMX6 | 8 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMXG | 15 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMXI | 11 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMXL | 5 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLR8 | 2 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BN | 25 B Rue Pasteur | Chilly-Mazarin | 91380 | 8 | 8 | 0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020 | 2_Qualif OK |  |  | SYN406089 | MAIRIE DE CHILLY MAZARIN HOTEL DE VILLE | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mme RENOU | Uni Propriétaire | Place du 8 Mai 1945 91380 Chilly-Mazarin | 0169103745 | laurence.renou@ville-chilly-mazarin.fr | [15 empty] | SAB : 24/09/2018 : COURRIER DE REFUS SOUS OPTIMUM ; RAZ FAITE SUR OPTI EN JUILLET A NEGOCIER // SAB : 05/03/2018 : SITE RACCORDE FREE; CC 07/02/2018 SYN406089 MAIRIE DE CHILLY MAZARIN / ORT SUR OPTI, MAIS NON RACCORDE | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PMYG | 21 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMYH | 19 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMZ4 | 30 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMZ6 | 84 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMZM | 9 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN0A | 28 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN0E | 56 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN0K | 44 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN0P | 33 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN12 | 35 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0007 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | F91087150219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN1B | 1 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 6 | 5 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91432/C/PN1B | SYN386038 | SCI LES CAMELIAS | 07-SCI |  | 2018-10-04 | 1-AG non pertinente |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 1 Rue Marceau Tellier 91420 Morangis | 0613430508 | [16 empty] | sci les camelias | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/C/PN1F | 9 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN1G | 13 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 7 | 6 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 6_BPE OK | Oui | IMB/91432/C/PN1G | SYN386038 | SCI LES CAMELIAS | 07-SCI |  | 2018-10-04 | 1-AG non pertinente |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 |  |  | 1-DTA présent |  |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91432/C/PN1G |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 1 Rue Marceau Tellier 91420 Morangis | 0613430508 | [16 empty] | 03/10/2018 reçu AS+BPE //25/09/2018 Envoyé les conventions par mail à Mme MORAIS pour signature et Reçu DTA par le diagnostiqueur M. JANDIA //03/09/2018 Laissé message pour savoir si reçu DTA et si envoyé convention demandé qu'elle m'appelle //22/08/2018 Mme MORAIS est en attente du DTA va le relancer pour me l'envoyer avec la convention la rappeler semaine prochaine /24/07/2018 ENVOYE PUBLI /05/06/18 MG: DTA sera dispo seulement en fin de semaine nous envoi le tt qd dispo - 24/05/18 MG: msg laissé rép - 17/04/18 MG: nous retour par courrier les documents pour ses 2 immeubles cette semaines - 08/03/18 MG: publi ce jour -3/02/18 MG: sur demande de la propriétaire envoie courrier - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/C/PN1H | 17 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN1P | 25 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN1Y | 49 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN1Z | 51 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN23 | 61 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65891070618 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PN25 | 65 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65891070618 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PN29 | 12 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN2F | 24 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN2J | 34 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN2S | 56 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN3A | 10 Rue de Wissous | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91432-000E | 7_BPT OK | Oui | FIS0000389730 | SYN12636 | BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 02-Grand bailleur | FIS0000389730 | 2017-08-16 | 1-AG non pertinente |  | 2017-08-16 | 2018-04-09 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PN3A |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F69771270718 | 2018-09-26 |  | L.LAGIER |  |  | 89 Rue de Tocqueville 75017 Paris 17 | 0144298400 | [16 empty] | LAL 09/04 signé 04/04 pdr au tel trelance mail 20/03 RELANCE BOITE VOCALE CAR PDR 15/03 relance mail car a chaque fois que j'appelle elle nest pas a son bureau 26/02 RELANCE MAIL 13/02 PAR MAIL | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PN3B | 2 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-23 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PN3B |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45026120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PN3C | 4 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PN3B |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45026120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PN3D | 6 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PN3B |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45026120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PN3E | 8 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PN3B |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45026120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PN3F | 10 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-23 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PN3G | 17 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNV2 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45068120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PN3I | 26 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 12 | 12 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91432-000Y | 3_Import ZN OK |  | FIS0000288408 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000288408 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN3L | 20 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 8 | 8 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0016 | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PN3L | SYN383163 | MME. OLIVA MARCO CHRISTELLE | 09-Syndic Bénévole |  |  |  |  | 2017-06-13 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | MME OLIVA MARCO | Syndic Bénévole | 38 Rue Pégoud 91600 Savigny-sur-Orge | 0688293794 | [16 empty] | SAB : 03/01/2019 : propriétaire en vacances, A RELANCER EN S2 ; 05/12/2018 : envoi de la convention par mail (oliva.christelle@free.fr) ; 09/11/2018 : envoi de la convention par courrier ; 26/07/2018 : envoi de la convention par courrier; 08/06/2018 : REPONDEUR (0688293794); 21/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 14/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 07/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 23/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 17/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 13/04/2018 : envoi tracts locataires; 10/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier, 27/03/2018 : envoi de la convention par courrier; 20/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 13/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 28/02/2018 : relance téléphonique, 06/02/2018 : relance téléphonique, 17/01/2018 : envoi de la convention par courrier, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN3M | 18 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 15 | 12 | 3 | FI-91432-0008 | PA-91432-0016 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PN3M | SYN56232 | SYNDIXIS - CENTURY 21 | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-07-25 | 0-AG pertinente | 2018-09-15 | 2017-07-25 | 2018-10-03 |  |  | 1-DTA présent | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PN3M |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F60528201218 | 2018-12-21 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 50 Rue de Ponthieu 75008 Paris 08 | 0158622034 | [16 empty] | SAB : 02/10/2018 : relance mail ; 03/07/2018 : AG =septembre 2018; 03/07/2018 : envoi de la convention par mail; 27/06/2018 : AG non tenue en juin, A RELANCER; 12/06/2018 : relance mail; 15/01/2018 : AG = 15/06/2018; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (alexia.auger@century21.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PN3O | 35 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN3R | 27 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 6 | 4 | 2 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 3_Import ZN OK |  | FIS0000288408 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000288408 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN3S | 25 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 14 | 12 | 2 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 3_Import ZN OK |  | FIS0000288408 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000288408 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN3T | 23 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 11 | 11 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PN3T | SYN383166 | SCI RONAVILA | 10-Unipropriétaire |  | 2017-06-13 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-13 | 2018-06-12 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-10-02 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PN3T |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76838161118 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 12 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | SIGNE - 08/03/18 MG: publi ce jour -CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale | ras DTA réclamé mail demandé . |  | SIGNE
IMB/91161/X/00GV | 84 Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 15 | 15 | 0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001 | 2_Qualif OK |  |  | SYN406089 | MAIRIE DE CHILLY MAZARIN HOTEL DE VILLE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-20 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | Place du 8 Mai 1945 91380 Chilly-Mazarin | 0169103700 | [16 empty] | SAB : 20/07/2018 : COURRIER REFUS SOUS OPTIMUM; TERRAIN BOB : GROUPE SCOLAIRE JEAN LAFONTAINE - AS 06/07/2018 : ECOLE MATERNELLE LES SAULES +ANNEXE DE LA POSTE /AS 26/06/2018 : PDR PB/ | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PM2I | 46 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 2_Qualif OK |  |  | SYN406884 | M OU MME PASQUET | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK |  |  |  | L.LAGIER |  |  | 46 Avenue Jean Jaurès 91420 Morangis | 0169092372 | [16 empty] | SAT/SYN A CRÉER UNIPRO M OU MME PASQUET 46 AV JEAN JAURES 91420 MORANGIS TEL 0169092372 /REF L-860 | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN5P | 82 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 6 | 6 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 2_Qualif OK |  |  | SYN406896 | SCI PINTO - MANUEL DE FARIA | 07-SCI | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 49 Avenue des Bleuets 91600 Savigny-sur-Orge | 0169217741 | [16 empty] | SAT/SYN A CRÉER SCI PINTO GERANT Manuel DE FARIA 49 AV DES BLEUETS 91600 SAVIGNY SUR ORGE TEL 0169217741 | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/S/PMKU | 137 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 3 | 0 | 3 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 2_Qualif OK |  |  | SYN406900 | SCI FRANKEL - GILLES CREPY | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-02-07 | [6 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 |  |  | G.LIKWENGE |  |  | 137 Avenue René Morin 91420 Morangis | 0164548282 | service@frankel.fr | [15 empty] | CC 15/03/2018 SUITE AU PUBLI mail reçu de MR CREPY Gilles.Crepy@frankel.fr + tél et m informe qu il est déjà en relation avec orange business : Nous sommes une entreprise et non une résidence ou immeuble collectif. Nous travaillons directement avec Orange Business pour la fibre. / SAT/SYN A CRÉER SCI FRANKEL GERANT GILLES CREPY 137 AV RENE MORIN 91420 MORANGIS /TEL 0164548282 /REF I-709 | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/00AG | 3 Avenue De Verdun | Arpajon | 91290 | 6 | 6 | 0 | FI-91021-0005 | PA-91021-000E | 2_Qualif OK |  |  | SYN407539 | M. NORET | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 12 Avenue du Général de Gaulle 91290 Arpajon | 0630588729 | [16 empty] | MB : 10/10/2018 : Pas d'info via PB / AS 16/08/2018 : 330 AI /Mp 06/08/2018 : pas de resultat PB // CC 19/03/2018 A REQUALIFIER Mme NORET AU 09 64 43 89 67 me tél et me dit qu il y a une erreur, qu 'ils ne sont pas propriétaire de l'immeuble suite au courrier du publipostage, à requalifier CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 02/03/2018 CONVENTION RECU / MANQUE DTA / MAIL ENV CC 01/03/2018 RELANCE TEL au 06 30 58 87 29 CC 12/02/2018 PROPAL RENV A arpajon@rentacar.fr / 09/02/2018 PROPAL ENV à Monsieur NORET arpajon@rentcar.fr + Tél au 06 30 58 87 29 me dit qu il n a pas le dta , CC 01/02/2018 SYN A CREER UNIPRO MR NORET 0630588729 , 12 avenue du général de gaulle 91290 Arpajon | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PN4A | 45 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4B | 43 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4E | 35 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4I | 114 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4J | 112 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4M | 106 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4Q | 96 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4R | 94 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4U | 86 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4X | 80 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN4Z | 76 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN50 | 115 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN56 | 101 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN58 | 97 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN59 | 95 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN5B | 91 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN5C | 89 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN5E | 85 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN5L | 75 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00BT | 51 A Rue de Launay | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 12 | 0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F | 2_Qualif OK |  |  | SYN408424 | M CHARTIER | 09-Syndic Bénévole |  |  |  |  | 2018-02-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE | M CHARTIER | Syndic Bénévole | 51 Rue de Launay 91380 Chilly-Mazarin | 0680951244 | jeanjacqueschartier@yahoo.fr | [15 empty] | LG 08/10/2018 M. CAMPRODON, 0678753660, JE LUI AI DIS QUE NOUS NE GERONS PAS LE RESEAU CUIVRE ET QU'IL FAUT ME RENVOYER LES DOCUMENTS POUR LA FIBRE OPTIQUE // LG 04/10/2018 VA ME RENVOYER LES DOCUMENTS DANS LA JOURNEE // LG 28/09/2018 PROPAL ENVOYE PAR MAIL, jeanjacqueschartier@yahoo.fr // RAZ FAITE SUR OPTI A NEGOCIER // CC 05/03/2018 MAIL DE LEILA QUI ME DIT DE METTRE EN ORT /CC 01/03/2018 REL MAIL + TEL / CC 12/02/2018 PROPAL ENV A jeanjacqueschartier@yahoo.fr CC 07/02/2018 SYN A CRÉER SYNDIC BENEVOLE Monsieur CHARTIER (même adresse ) tél 06 80 95 12 44 , jeanjacqueschartier@yahoo.fr / Monsieur camprodon s'en occupe aussi au 06 77 01 55 61 / A QUALIFIER, ORT SUR OPTI, MAIS NON RACCORDE | G.LIKWENGE | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/C/PN5S | 76 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN62 | 89 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0022 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97697271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PN64 | 85 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | AS 02/01/2019 : PDR sauf pro 01 64 48 35 84 le patron n'est pas la les recontacter lundi pro / DKH30/10/2018:AUCUNE INFO MAPS NI PB.//LG 12/07/2018 A REQUALIFIER, CABINET WURTZ NE GERE PAS CETTE ADRESSE // LG 03/07/2018 A RAPPELEZ DANS L'APRES MIDI POUR AVOIR LE GESTIONNAIRE // LG 12/06/2018 A RAPPELEZ DANS L'APRES MIDI CAR IL EST EN EXPERTISE // LG 11/06/2018 AGENCE OUVERTE DU MARDI AU VENDREDI DE 9H A 12H // LG 01/06/2018 PROPAL ENVOYE PAR MAIL // CC 22/02/2018 INCPJ | [24 empty] | EN COURS
IMB/91021/X/00YI | 17 Rue De La Libération | Arpajon | 91290 | 6 | 5 | 1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y | 2_Qualif OK |  |  | SYN408925 | MONSIEUR LORGEOUX ROGER | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-31 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 17 Rue de la Libération 91290 Arpajon | 0164902272 | [16 empty] | ELA 06/12/18 Refus_01_R1_IMB91021X00YI-LG 31/07/2018 ENVOI NV COURRIER RELANCE CONVENTION // LG 25/05/2018 M. LORGEOUX EST UNE PERSONNE AGEE DIT NE PAS ETRE EN CAPACITE DE S'OCCUPER DE CA // LG 24/05/2018 APPEL PDR // CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 15/02/2018 SYN A CRÉER UNIPRO Monsieur Lorgeoux Roger ( même adresse ) tél : 01 64 90 22 72 envoyer propal par courrier / LAL 31/01 ne gere pas 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-06
IMB/91432/C/PN6A | 73 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN6D | 67 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN6G | 86 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN6J | 80 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN6K | 78 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN6N | 72 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN6P | 68 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN6Y | 95 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [9 empty] | CDU PAV vu sur Google earth | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN78 | 73 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN7I | 49 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN7J | 47 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN7N | 90 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN7O | 88 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN7Z | 60 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [9 empty] | BM 06/11/2018 : M. JEAN (Ami de Mme PRESENT Chantal) a appele 0672654329 george.gwada@gmail.com - Pas de parties communes pas de copro - plus de 4 // RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 "voir Propriétaire (4) Madame PRESENT Chantal, BOUCHER Alexandra, LEVON Stephane =>courrier à envoyer /AS 27/06/2018 : PDR PB/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN84 | 95 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN85 | 91 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN87 | 87 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLR9 | 6 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN8T | 24 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PN8W | 30 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PN8Z | 97 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN93 | 100 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRA | 8 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN9C | 42 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PN9D | 44 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PN9G | 132 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 4 | 4 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/C/PN9O | 118 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 5_Accord OK |  | IMB/91432/C/PN9O | SYN415284 | MME BEATRICE VADROT | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-06-02 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2-Attente DTA | 2018-06-01 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 118 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | [17 empty] | SAB : 16/04/2018 : COURRIER DE REFUS SOUS OPTIMUM; 10/04/2018 : relance mail; 26/03/2018 : SYN A CRÉER : SYNDIC BENEVOLE : Mme BEATRICE VADROT 118 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis, 01 69 09 60 08, b.attitud@outlook.fr, envoi de la convention par mail; SAT COPRO/REF L 1210 | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC |  | TD NON EFFECTUE |  |  |  | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PN9P | 116 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 3 | 2 | 1 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0027 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97926271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLRC | 12 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNA7 | 47 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNAB | 37 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNAH | 23 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNAN | 60 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNAT | 48 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNB1 | 24 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNB5 | 14 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNB6 | 23 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNB8 | 19 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNBJ | 30 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNBV | 64 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNBX | 60 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNC0 | 58 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNC3 | 52 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNC4 | 50 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU PAV vu sur Google earth | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNC5 | 48 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNC9 | 38 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNCF | 20 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNCV | 33 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PND4 | 11 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNDN | 5 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNDR | 4 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNDY | 12 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNE0 | 16 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNE2 | 24 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNE4 | 31 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FG | 80 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 3 | 0 | 3 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 2_Qualif OK |  |  | SYN408983 | MONSIEUR PREMP | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0027 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F97926271118 | 2019-01-31 |  | G.LIKWENGE |  |  | 80 Avenue Gabriel Péri 91420 Morangis | 0683264634 | prempp@warsteiner.com | [15 empty] | CC 11/04/2018 EZAPA FAIT SUR IXI CC 30/03/2018 EZAPA fait sur opti, CC 29/03/2018 CONV+BPE reçu par courrier, 3 lots, à mettre en ezapa / CC 26/03/2018 M PREMP m'a rap car souhaite être present lors du repérage , j ai demandé de le notifier sur le BPE / CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 01/03/2018 PROPAL ENV à prempp@warsteiner.com CC 15/02/2018 SYN A CRÉER UNIPRO 0683264634 ( Monsieur Premp, même adresse ) propal envoyé à prempp@warsteiner.com + tél ce jour / 02/02/2018 info transmis par la pharmacie | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNEG | 8 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNEJ | 14 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNET | 66 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRD | 14 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNFI | 109 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNFM | 82 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 12 | 11 | 1 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PNFM | SYN386031 | AGENCE DU VIADUC | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-08-21 | 1-AG non pertinente |  | 2018-08-21 | 2018-08-21 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 6_Travaux débutés | PM | IMB/91432/C/PNFM |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76851161118 |  |  | L.LAGIER |  |  | 40 Boulevard Aristide Briand 91600 Savigny-sur-Orge | 0169053791 | syndic-aiv@orange.fr | [15 empty] | lal 21/08 DEMANDE ATTESTATION ABSENCE AMIANTE 20/08 relance mail 03/08 relance mail car pdr au tel 30/07 relance mail 6/07 agence de savigny a bien recu la convention va regarder 09/07 relance mail 26/06 relance mail 13/06 syndic-aiv@orange.fr mme richard a envoyer agence du viaduc 12/06 ce serai agence du viaduc qui a repris limm 11/06 relance msg vocal 1/06 PRINCIPE VOTE VA RENVOYER LA CONVENTION 31/05 rappeler le syundic le 01/06 30/05 mail envoyé pour savoir si principe voté en ag 29/05 rappeler ds qq minutes syndic en ligne + relance mail pour demander si principe voté 23/05 bien a lodj 03/04 envoi par mail ag 25 mai 2018 TERRAIN BOB/CC 21/03/2018 PDR CC 21/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNG0 | 95 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNG2 | 99 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNG7 | 66 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNGK | 86 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0027 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97926271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNGM | 67 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-001D - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRE | 16 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNGU | 55 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNH0 | 76 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 2_Qualif OK |  |  | SYN409940 | SCI LES PLATANES | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-12-17 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0169099577 | sci.immoberthon@orange.fr | [15 empty] | LG 17/12/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL, sci.immoberthon@orange.fr // CDU : SCI LES PLATANES appeler 01 69 29 98 90 ¦ LG 05/12/2018 APPEL PDR // LG 30/11/2018 APPEL + RELANCE MAIL // LG 21/11/2018 APPEL PDR // LG 05/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL CE JOUR, idfoncier@gmail.com // RETOUR TERRAIN BOB : voir avec Agence ID Foncier 09 53 00 43 00 www.idfoncier.fr / AS 27/06/2018 : PDR PB RESTAURANT TIMECOOK employé n'a pas d'infos les recontacter dans l'aprem quand le patron sera la 01 69 30 33 27 /SAT/COPRO/PARCELLE L-278 | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00O6 | 82 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 19 | 18 | 1 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 2_Qualif OK |  |  | SYN409940 | SCI LES PLATANES | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-11-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0169099577 | sci.immoberthon@orange.fr | [15 empty] | LG 30/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL A CE JOUR, sci.immoberthon@orange.fr // SCI LES PLATANES 1 RUE PASTEUR 91380 CHILLY MAZARIN /AS 20/11/2018 :MAIL ENVOYE au cadastre de Corbeil- ATTENTE RETOUR - Vu avec une habitante logement social par bailleur mais n'a /pas le nom c'est l'appt de son copain / | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNH1 | 52 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNH2 | 50 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNHP | 79 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNHQ | 77 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNHV | 68 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNHY | 69 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNHZ | 67 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNID | 50 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNIL | 51 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNIY | 12 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNJ0 | 8 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNJ1 | 29 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNJH | 14 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNJR | 9 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNJW | 184 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNK4 | 167 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNK6 | 159 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNKB | 7 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNKC | 2 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNKF | 6 Rue Louis Blériot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNKM | 11 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNKN | 2 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91021/X/00LV | 105 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 8 | 7 | 1 | FI-91021-000D | PA-91021-002E | 3_Import ZN OK |  | IMB/91021/X/00LV | SYN416705 | M YAICH | 10-Unipropriétaire |  |  | 0-AG pertinente | 2018-03-25 | 2018-05-30 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 105 Grande Rue 91290 Arpajon | 0769274612 | [16 empty] | LG 10/10/2018 RELANCE AR A FAIRE // LG 24/07/2018 NE SOUHAITE PAS ETRE RAPPELER TANT QU'ON NE LUI DONNE PAS DE DELAI POUR INSTALLER LA FIBRE OPTIQUE // LG 19/06/2018 Mr YAICH, A RAPPELEZ D'ICI UNE HEURE // LG 14/06/2018 APPEL PDR // LG 30/05/2018 PROPALE ENVOYE A YAICH 17 Rue LOUIS DAVID 75116 PARIS // LG 25/05/2018 APPEL PDR // LG 24/05/2018 APPEL PDR // CC 23/04/2018 Message laisé sur le répondeur de M. YAICH 07 69 27 46 12 pr avoir adresse postal + @ 10/04/2018 TERRAIN BOB Proprio M. YAICH 07 69 27 46 12 ¦ 02/04/201820/03/18 MG: M MONTELIMARD (095090862708) ne s'est jms ocupé de la résidence et a déménagé depuis 1mois - /03/18 MG: publi ce jour -28/02/18 MG: courrier "syndic copropriété Andree Alberico" - 04/01/18 MG: msg tél laissé - CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE
IMB/91432/C/PNKU | 6 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [9 empty] | RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : "PAVILLONS INDIVIDUEL" / AS 27/06/2018 : Boite vocale directement via les pages blanches/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNL2 | 158 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNL4 | 149 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNLF | 22 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNLH | 4 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNLW | 21 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNM1 | 9 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFR4 | 31 Avenue Mazarin | Chilly-Mazarin | 91380 | 11 | 10 | 1 | FI-91161-000H | PA-91161-000M | 2_Qualif OK |  |  | SYN412577 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 21 Avenue des Alliés 91120 Palaiseau | 0698170999 | fdias@sergic.com | [15 empty] | 07/12/2018 Reçu convention signé de FREE le 23/11/2015 remonté s/OPI et mis en refus//LG 15/11/2018 RETOUR CAROLE, ORT FREE // LG 14/11/2018 AGENCE GEREE PAR SERGIC A PALAISEAU, lancellin@sergic.com // LG 12/11/2018 ESSAYER D'APPELER LES AGENCES SERGIC SUR PALAISEAU, EVRY ET VIROFLAY // TERRAIN BOB : 10 LOTS SERGIC // LG 15/06/2018 MME COUDOL ME DIT QU'ELLE NE GERE PAS CETTE ADRESSE, A REQUALIFIER // LG 15/06/2018 MME COUDOL EST EN RDV (j'ai laissé un message), A RAPPELEZ CETTE APRES MIDI // LG 12/06/2018 NE SAIT PAS SI LE PRINCIPE A ETE VOTE ET MME COUDOL EST EN REUNION, A RAPPELER // LG LG 08/06/2018 MADAME COUDOL EN RDV, A RAPPELEZ PLUS TARD 06.66.55.40.24 // LG 24/05/2018 MAIL DE RELANCE // CC 24/04/2018 MAIL DE RELANCE /CC 01/03/2018 PROPAL ENV à Madame COUDOL, fcoudol.binhome@orpi.com, absente au tel en rdv ,,CC 14/02/2018 SYN A CRÉER Orpi Chilly Mazarin Bin'home (SAS) 48 Avenue Pierre Brossolette, 91380 Chilly-Mazarin Téléphone : 01 69 09 11 11 Gestionnaire Madame COUDOL, fcoudol.binhome@orpi.com , CC 06/02/2018 INCPJ mais pancarte ORPI SUR MAP au 01 69 09 11 11 pdr à reessayer / BM 10/01/2018 : PAS D INFO CADASTRE / SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE AI 99 | C.DITILIYEU |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNMH | 2 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 10 | 8 | 2 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : CADASTRE ¦ DKH05/11/2018: PDR POUR TOUS LES CONTACTS PB DE LIMM.//RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : "DEJA PASSÉ ABS VERS MR JAUBERT (locataire) ou LANCELOT (locataire) 9 boites aux lettres (photo) / AS 27/06/2018 : PIZZA ANDIAMO Tél : 01 64 54 90 90 syndic serait FONCIA ; j'ai eu FONCIA MASSY au 01 60 12 75 26 allait contacter le siége au 01 55 59 15 15 comminucation coupée a recontacter/TERRAIN BOB PERSONNE/CC 21/03/2018 PDR PAGES BLANCHES / CC 22/02/2018 PDR PAGES BLANCHE PIZZA / SAT/COPRO/REF M -187 | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91432/C/PNMI | 4 Place Gabriel Fontaine | Morangis | 91420 | 81 | 80 | 1 | FI-91432-0007 | PA-91432-000Z | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91228/C/005C | 53 Rue de l'Essonne | Evry | 91000 | 16 | 15 | 1 | FI-91228-000L | PA-91228-001F | 3_Import ZN OK |  | IMB/91228/C/005C | SYN421774 | IGP SYNDIC | 01-Cabinet de Syndic |  |  | 0-AG pertinente | 2018-11-15 | 2014-05-09 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-000L - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | Mme SEMEDO | Gestionnaire Copropriété | 48 Rue Henri Barbusse 91330 Yerres | 0169497474 | eveline.sv.igp@orange.fr | [15 empty] | SAB : 29/10/2018 : relance mail pour mise à l'ODJ ; A RELANCER FIN OCTOBRE / SAB : 17/10/2018 : envoi de la convention par mail ; 19/09/2018 : envoi de la convention par mail ( eveline.sv.igp@orange.fr); 26/07/2018 : SYNDIC = IGP SYNDIC - SYN421774; SYN A CREER SOUS IXI : SYN421774, envoi de la convention par mail ( eveline.sv.igp@orange.fr); 08/06/2018 : envoi de la convention par mail (jeanpierrev@aeroclub-ipsa.org); 30/05/2018 : envoi de la convention par mail (jeanpierrev@aeroclub-ipsa.org); 21/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 14/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 07/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 17/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 09/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier, 27/03/2018 : envoi de la convention par courrier; 20/03/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur Jean-Pierre VANRENTERGHEM 53 Rue de l'Essonne 91000 Evry), , 13/03/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur Jean-Pierre VANRENTERGHEM 53 Rue de l'Essonne 91000 Evry, INFO DONNEE PAR UN LOCATAIRE), 05/03/2018 : envoi de la convention par courrier, 11/01/2018 : AG convoquée pour début d'année pour choisir un syndic professionnel, autre copropriétaire à solliciter en mars 2018 : 0652226075, 05/01/2018 : envoi de la convention par mail, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur Opti | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNMM | 18 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91432-0010 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00310250618 | 2018-07-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNMV | 23 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNN4 | 17 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNN7 | 27 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNNF | 2 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNNT | 6 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNNU | 8 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNOA | 30 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNOJ | 55 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNOP | 68 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNOR | 70 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNOS | 71 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNOU | 74 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNP1 | 106 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [9 empty] | EZA - 03/01/18 MG: pavillon individuel Mr ELIE FREDERIC - 0952749483 - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNP6 | 131 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNPG | 127 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNPL | 22 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNPW | 29 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNQ1 | 31 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNQE | 9 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNQF | 7 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 3 | 2 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNQG | 5 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNQP | 3 Allée Georges Brassens | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | SAT/PAVILLON M OU MME AGRAPART 3 ALL GEORGES BRASSENS 91420 MORANGIS TEL 01 69 09 76 85 M-512 | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNQR | 6 Allée Georges Brassens | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [11 empty] | SAT/PAVILLON | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNR3 | 21 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNRA | 29 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNS2 | 59 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNSN | 33 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF99 | 17 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 16 | 16 | 0 | FI-91161-000F | PA-91161-000O | 2_Qualif OK |  |  | SYN413170 | MR AREMON KOLADE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-31 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 17 Rue Ollivier Beauregard 91380 Chilly-Mazarin | 0615354321 | [16 empty] | ELA 06/12/18 Refus_01_R1_IMB91161CQF99-LG 11/09/2018 PROBLEME DE COMPREHENSION (DIFFICULTES A A ECHANGER) // LG 07/09/2018 M. AREMON, 09 52 72 95 81 ou 06 15 35 43 21 // LG 31/07/2018 ENVOI NV COURRIER RELANCE CONVENTION // LG 24/07/2018 APPEL PDR // LG 16/07/2018 APPEL PDR // LG 09/07/2018 APPEL PDR // LG 19/06/2018 APPEL PDR // LG 14/06/2018 A BIEN RECU LA PROPAL MAIS N'A PAS EU LE TEMPS, A RAPPELEZ DANS LES PROCHAINS JOURS // LG 30/05/2018 APPEL PDR // LG 29/05/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE // LG 25/05/2018 APPEL PDR // LG 24/05/2018 APPEL PDR // CC 15/03/2018 propal env par courrier ce jour /UNIPRO MR AREMON KOLADE ( même adresse ) 06 15 35 43 21 souhaite recevoir la propal par courrier , / CC 13/03/2018 MESS REP AU 06 15 35 43 21 CC 06/03/2018 J ai laissé un message au 06 15 35 43 21 ( résident qui a la réponse ) CC 13/02/2018 PDR PAGES BLANCHE / CC 31/01/2018 PDR dans les pages blanches / BM 02/01/2018 : PAS D'INFO CADASTRE, SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE REF CADASTRE AE 46 | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-06
IMB/91432/C/PNSQ | 15 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [7 empty] | entreprise | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNSR | 16 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [7 empty] | Entreprise GPAGANINI | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNSS | 13 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [7 empty] | Entreprise ORTEC (Assainissement nettoyage industriel gestion de déchets) tel 0169090052 | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNSU | 9 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [7 empty] | AS 27/06/2018 : ENTREPRISE VALENTI Tél : 01 64 48 85 77 une seule société | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNSV | 4 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [7 empty] | entreprise | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNT0 | 74 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [9 empty] | RETOUR TERRAIN BOB "CAMP DU VOYAGE" 2 logements + caravanes / AS 27/06/2018 : PDR PB/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLN2 | 9 Avenue Ferdinand de Lesseps | Morangis | 91420 | 10 | 2 | 8 | FI-91432-0001 | PA-91432-000V | 2_Qualif OK |  |  | SYN415282 | SCI LE MOUSSEAU | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-04-10 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0001 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 6 Rue Jean Hugues 75116 Paris 16 | 0145032000 | leitus.robert@free.fr | [15 empty] | SAB : 04/05/2018 : REFUS SYNDIC SOUS OPTIMUM; 03/05/2018 : envoi de la convention par mail (leitus.robert@gmail.com); 16/04/2018 : envoi de la convention par mail ; 10/04/2018 : envoi de la convention par mail ; 04/04/2018 : envoi de la convention par mail ; SYN A CRÉER 26/03/2018: UNIPROPRIETAIRE : SCI LE MOUSSEAU - MONSIEUR ROBERT LEITUS 6 RUE JEAN HUGUES 75016 PARIS, leitus.robert@free.fr ou 0145032000, IMMEUBLE EN COURS DE VENTE PAR MR LEITUS, IL NE DONNERA PAS SUITE A NOTRE PROPOSITION MAIS LA FERA SUIVRE AU NOUVEAU PROPRIETAIRE; CC 21/03/2018 PDR / CC 21/02/2018 REFUS DE MME JOUVANELLE DE ME DONNER LE NOM DE L UNIPRO et pdr pour les autres résidents / | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PNTH | 2 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNTI | 64 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 11 | 11 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002F | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PNTI | SYN405192 | MME SAUNERON JOSETTE | 09-Syndic Bénévole |  | 2018-10-10 | 1-AG non pertinente |  | 2018-10-10 | 2018-10-10 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNTI |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76874161118 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 86 Avenue de la Bruyère 91420 Morangis |  | bpierin@orange.fr | [15 empty] | SIGNE - 06/02/17 MG: suite conversation fils DR le DR m'a rappellé 0164483311 ou 0556820424 en province ok conv - 18/01/18 MG: eu fils du dr qui est propriétaire, j'ai fait partir le courrier ce jour - BM 11/01/2018 CODE SYN CRÉER ATTRIBUE A MICHAEL / SAT/SYN A CRÉER SYNDIC BENEVOLE MME SAUNERON JOSETTE 86 AV LA BRUYERE 91420 MORANGIS/PAS DE TEL/COPRO AVEC LE 67 RUE EDMOND ROSTAND /BM10/01/2018 : REF CADASTRE L 675 | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNTJ | 66 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNTV | 4 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 6 | 5 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/C/PNU1 | 167 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PMQL | 1 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PMQL | SYN431098 | MME DEBIERE REGINE | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2019-01-25 | 2018-11-09 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 1 Rue Pierre Bourdan 91420 Morangis | 0680754542 | [16 empty] | SAB : 29/11/2018 : eu en ligne Mme DEBIERE (0169349552) , AG = janvier 2019 ; 09/11/2018 : envoi de la convention par courrier ; 17/09/2018 : envoi de la convention par courrier ; RETOUR TERRAIN BOB 30/08/2018 :"PCS Mme DEBIERE Régine 06 80 75 45 42 MEME ADRESSE" / AS 27/06/2018 : PDR PB/au moins 4 boîtes aux lettres = "Villa bourdan" | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNU4 | 5 Allée Lavoisier | Morangis | 91420 | 9 | 8 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-002A | 6_BPE OK |  | IMB/91432/C/PNU4 | SYN415586 | SOCIETE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA | 12-Autre Syndic |  | 2018-07-20 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-20 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91432/C/PNU4 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 7 Allée Lavoisier 91420 Morangis | 0164482279 | [16 empty] | SAB : 24/04/2018 : ATTESTATION NON POSSESSION DTA; 16/04/2018 : relance téléphonique; 06/04/2018 : relance mail; SIGNE PAR BOB/SYN A CRÉER EQUIPEMENTS ELECTRIQUES/A COMPLETER | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba td1 non effectue | Non nominale | auto de passage en cave pas de nom -DTA RECLAME | ELA 24/01/2019 COURRIER SIMLPE TRANSMIS: Refus_04_R1_IMB91432CPNU4-CC 13/12/2018 BPT RECU / manque le DTA/ mail env au syndic / CC 12/12/2018 LE SYNDIC ME DIT AU TEL QU ELLE N A PAS DE DTA / CC 07/12/2018 MAIL DE REL / CC 11/09/2018 MAIL DE REL | SIGNE
IMB/91432/C/PNU5 | 7 Allée Lavoisier | Morangis | 91420 | 6 | 4 | 2 | FI-91432-000H | PA-91432-002A | 6_BPE OK |  | IMB/91432/C/PNU5 | SYN415586 | SOCIETE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA | 12-Autre Syndic |  | 2018-07-20 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-07-20 |  | 2_Piquetage réalisé | PM | IMB/91432/C/PNU5 |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 7 Allée Lavoisier 91420 Morangis | 0164482279 | [16 empty] | SAB : 19/09/2018 : relance par courrier pour avoir accès au DTA, SITE BLOQUÉ EN TRAVAUX ; 24/04/2018 : ATTESTATION NON POSSESSION DTA; 16/04/2018 : relance téléphonique; 06/04/2018 : relance mail; SIGNE PAR BOB/SYN A CRÉER EQUIPEMENTS ELECTRIQUES/A COMPLETER | S.ASSRAOUI |  |  |  |  | attente proba td1 non effectue | Nominale | ras--dta réclamé |  | SIGNE
IMB/91228/S/02MZ | 2 Rue des 12 Apotres | Evry | 91000 | 1 | 1 | 0 | FI-91228-001H | PA-91228-0025 | 2_Qualif OK |  |  | SYN415589 | M OU MME LACOMBE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-04-03 | [6 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91228-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK |  | 2017-03-02 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 2 Rue des 12 Apôtres 91000 Évry | [17 empty] | SAB : 26/04/2018 : EZAPA : Mr LACOMBE (0667916535) m'informe qu'il y a 1 occupant au 2 rue des 12 Apôtres à Evry (pavillon); 24/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 18/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier; SAT/SYN A CRÉER M OU MME LACOMBE 2 AV DES DOUZES APOTRES 91000 EVRY PAS DE TEL/ BN 194 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNUF | 52 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354752 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354752 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  | 1-DTA présent | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNUG | 54 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354752 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354752 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  | 1-DTA présent | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNUN | 164 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNUP | 110 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNUW | 1 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNUW |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45042120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNUX | 11 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNVH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45076120918 | 2018-12-28 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNUZ | 13 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNVH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45076120918 | 2018-12-28 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNV2 | 15 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNV2 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45068120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNV8 | 3 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNUW |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45042120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNVC | 5 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNUW |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45042120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNVF | 62 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011 | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354752 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354752 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [16 empty] | LAL 19/02 par courrier 01/02 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | NEGO UPR | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/C/PNVG | 7 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002K | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNUW |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45042120918 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNVH | 9 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002Y | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368776 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368776 | 2017-08-16 | 0-AG pertinente | 2018-01-05 | 2017-08-16 | 2018-08-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNVH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45076120918 | 2018-12-28 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 03/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence@silogeimmo.com, siloge2@wanadoo.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBATION TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/X/00AC | 43 Rue Henri Lenoble | Chilly-Mazarin | 91380 | 12 | 0 | 12 | FI-91161-000J | PA-91161-0007 | 2_Qualif OK |  |  | SYN415959 | SCI CEPEL | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-11-08 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 43 Rue Henri Lenoble 91380 Chilly-Mazarin | 0169751630 | [16 empty] | SAB : 13/11/2018 : COURRIER DE REFUS SOUS OPTIMUM ; 08/11/2018 : envoi de la convention par courrier ; 25/07/2018 : relance mail; 11/06/2018 : relance mail; 28/05/2018 : relance téléphonique; 25/05/2018 : relance téléphonique; 15/05/2018 : relance téléphonique; 24/04/2018 : envoi de la convention par mail (damien.zenere@groupedsa.fr); 16/04/2018 : Mr DOS SANTOS TAVARES est en vacances, A RELANCER LA SEMAINE PROCHAINE; 10/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/03/2018 : INFO TERRAIN BOB : SYN A CRÉER : UNIPROPRIETAIRE : SCI CEPEL - Mr DOS SANTOS TAVARES 43 Rue Henri Lenoble 91380 Chilly-Mazarin, 01 69 75 16 30; TERRAIN BOB/CC 13/03/2018 1 numero ds pages blanche pdr et sur map il me semble voir mois de 4 lots / | S.ASSRAOUI |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC
IMB/91432/C/PNVM | 186 B Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVN | 138 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57651071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVO | 136 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57651071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVP | 140 B Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57651071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVQ | 50 B Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVR | 14 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVS | 16 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVT | 106 B Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVU | 1 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVV | 16 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVW | 2 B Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNVX | 140 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57651071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNVY | 4 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNW0 | 8 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNW1 | 9 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002O | 7_BPT OK | Oui | FIS0000387625 | SYN22187 | FONCIA IMMOBILIAS | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000387625 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/00G3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45116120918 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 13 Avenue Lebrun 92160 Antony | 0155591506 | poleneuf@foncia.fr | [15 empty] | 08/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail avec convention ce jour - CC 15/02/2018 SYN22187 FONCIA IMMOBILIAS M.MAFFERT gestionnaire : matthieu.maffert@foncia.fr CC 02/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | attente proba td1 non effectue |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNW2 | 3 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 6 | 6 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002O | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PNW2 | SYN334189 | ACM IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2017-06-14 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 18 Rue du Général Leclerc 91420 Morangis | 0169742424 | a.c.m.immobilier91@orange.fr | [15 empty] | REFUS SYNDIC - 07/03/18 MG: Refus confirmer ce jour avec ton moqueur - 02/03/18 MG: relance mail ce jour - 05/02/18 MG: courrier MCS envoyé - 05/01/18 MG: Courrier envoyé ce jour - 02/01/18 MG: mail ce jour - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNW3 | 4 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 4 | 3 | 1 | FI-91432-000A | PA-91432-0013 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/C/PNW4 | 8 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000A | PA-91432-0013 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNW5 | 10 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 6 | 6 | 0 | FI-91432-000A | PA-91432-0013 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/C/PNW6 | 12 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 28 | 28 | 0 | FI-91432-000A | PA-91432-0014 | 3_Import ZN OK |  | FIS0000411434 | SYN101978 | EFIDIS | 02-Grand bailleur | FIS0000411434 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 B Rue Marcel Paul 91300 Massy | 0169935582 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNW7 | 14 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-0008 | PA-91432-0016 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0016 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00360250618 | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLRF | 18 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNWA | 57 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNWE | 16 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNWF | 7 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNWG | 25 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNWH | 1 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 4 | 3 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91432-0007 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PNWH | SYN386017 | SCI AURELIE HUGO | 07-SCI |  | 2018-03-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-06-12 | 2018-10-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNWH |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F71840300718 | 2018-10-16 |  | L.LAGIER |  |  | 1 Avenue de Champagne 91420 Morangis | 0160126150 | [16 empty] | LAL 19/03 relance mail 07/03 n'est pas contre de signer la convention si le racco est gratuit mail envoyé pour dire que c'est gratuit 27/02 relance mail 19/02 RELANCE MAIL 06/02 ENVOI PAR MAIL A MAXIMILIEN.DURAND@YAHOO.FR 31/01 COURRIER REVENU INCONNU A LADRESSE 29/01 pdr au tel 24/01 PDR AU TEL 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  | Nominale | ras ATTESTATION DTA NON NECESSAIRE DEMANDEE |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNWS | 9 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91228/C/010S | 204 Rue Rosenberg | Evry | 91000 | 10 | 10 | 0 | FI-91228-0039 | PA-91228-008W | 2_Qualif OK |  |  | SYN415961 | FRANCE HORIZON | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2019-01-03 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-0039 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI | Mr THIAW-WOAYE | Uni Propriétaire | 5 Place du Colonel Fabien 75010 Paris 10 | 0761767627 | support@france-horizon.fr | [15 empty] | SAB : 04/01/2019 : RETOUR PROPRIETAIRE PAR MAIL "Madame, Je vous adresse tout d’abord nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Les documents sont à la signature de notre DG. Je l’ai relancé ce jour pour un retour imminent. Cordialement" ; 03/01/2019 : relance mail ; 27/11/2018 : envoi de la convention par mail (support@cortechs.fr, Mr BENICHOU) ; ELA 22/11/18 Refus_01_R1_IMB91228C010S;SAB : 19/11/2018 : relance mail ; 07/11/2018 : Mr THIAW-WOAYE (01 81 69 88 21 / 07 61 76 76 27) ; 16/10/2018 : relance mail ; 23/07/2018 : relance téléphonique; 07/06/2018 : envoi de la convention par mail (jmbocquenet@france-horizon.fr); 30/05/2018 : relance mail; 28/05/2018 : relance le chef d'établissement de l'établissement, Mr Bocquenet au 0169877050; 25/05/2018 : relance mail; 18/05/2018 : relance mail; 24/04/2018 : relance téléphonique; 16/04/2018 : relance téléphonique, PAS D'INFOS SUR LE NOMBRE D'EL; 10/04/2018 : relance téléphonique, Mr THIAW-WOAYE doit me confirmer les besoins de la résidence pour personnes âgées (EHPAD Les Tisserins 203 Rue Pierre et Maríe Curie 91000 Évry); 06/04/2018 : envoi de la convention par mail (support@france-horizon.fr), A RELANCER AU 0181698800; SAT/SYN A CRÉER France HORIZON 3 RUE DE COURTRY 93410 VAUJOURS TEL 09 67 31 43 23 / RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES 0169877050/ | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE | 2018-11-22
IMB/91432/C/PNX1 | 30 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNX2 | 73 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNX6 | 7 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 6 | 0 | 6 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/C/PNX6 | SYN406897 | SOCIETE LES PEUPLIERS - BRUNO VALENTI | 10-Unipropriétaire |  | 2018-09-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 1-T/D1 non effectué | 2018-02-27 | 2-DTA inutile | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PNX6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76885161118 | 2018-12-27 |  | G.LIKWENGE |  |  | 7 Avenue Descartes 91420 Morangis | [17 empty] | BM 26/02/2018 : CONV RECU // BM 22/02/2018 : APPEL RECU DU 01 64 48 85 77 GERE AUSSI LE 9 Avenue Descartes mais il n'y a que 2EL + 1 Entreprise, semblait intéressé // SAT/SYN A CRÉER SOCIETE LES PEUPLIERS GERANT BRUNO VALENTI 7 AV DESCARTES 91420 MORANGIS/REF K-625 | G.LIKWENGE |  |  |  | Raccordable | attente proba td1 non effectue | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNX7 | 148 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNX8 | 5 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNXA | 75 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/C/PNXC | 44 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [9 empty] | AS 27/06/2018 : Pas d'infos PB/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNXE | 59 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNXF | 126 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0027 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | SAB : 26/03/2018 : BOB A CONFRIME SUR LE TERRAIN QU'IL S'AGIT D'UN IMMEUBLE DESAFFECTE; | [24 empty] | QUALIF IMPOSSIBLE
IMB/91432/S/PLRG | 20 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLE3 | 3 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLE4 | 5 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLE5 | 7 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLE6 | 9 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLE7 | 11 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLE8 | 13 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLE9 | 15 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLEB | 4 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLEC | 6 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLED | 8 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLEE | 10 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLEG | 14 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLEH | 16 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLEI | 2 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEJ | 4 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEK | 6 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEL | 1 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEM | 3 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEN | 5 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEO | 27 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEP | 29 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEQ | 7 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLER | 8 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLES | 10 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLET | 12 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEU | 14 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEV | 16 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEW | 2 All R Cavelier de la Salle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEX | 4 All R Cavelier de la Salle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEY | 6 All R Cavelier de la Salle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLEZ | 8 All R Cavelier de la Salle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLF0 | 4 Allée Savorgnan de Brazza | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLF1 | 2 Allée Savorgnan de Brazza | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLF3 | 22 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLF4 | 20 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLF5 | 18 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLF6 | 14 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLF7 | 12 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLF9 | 8 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFA | 6 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFB | 4 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFC | 2 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFF | 9 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFG | 5 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFH | 1 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFI | 8 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFJ | 6 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFK | 4 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFL | 29 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFM | 27 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFN | 25 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFO | 23 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFP | 21 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFQ | 19 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFR | 17 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFS | 70 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFT | 79 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFV | 75 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFY | 60 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLFZ | 58 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG0 | 56 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG1 | 54 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG2 | 52 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG3 | 50 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG4 | 48 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG6 | 55 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG7 | 53 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG8 | 51 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLG9 | 47 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGA | 45 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGD | 39 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGE | 37 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGF | 16 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGG | 23 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGH | 25 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGI | 15 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGJ | 13 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGK | 7 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGL | 3 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGM | 26 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGN | 24 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGO | 22 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGQ | 18 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGR | 16 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGS | 146 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGT | 144 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGU | 142 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRH | 22 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGW | 141 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGX | 139 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGY | 137 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGZ | 135 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLH1 | 131 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLH2 | 19 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLH4 | 23 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLH6 | 7 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLH7 | 9 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLH8 | 11 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLH9 | 13 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHA | 17 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHB | 19 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHD | 4 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHF | 8 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHI | 18 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHJ | 22 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHK | 24 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHM | 26 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHN | 28 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHO | 30 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHP | 32 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHQ | 34 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHR | 36 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHS | 44 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHT | 46 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHU | 48 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHV | 23 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHW | 25 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHX | 29 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLHZ | 33 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLI0 | 37 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLI1 | 39 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLI2 | 43 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLI3 | 47 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLI4 | 49 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLI5 | 51 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRI | 24 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLI7 | 4 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLI8 | 6 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLI9 | 39 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLIA | 37 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLIB | 5 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLIK | 23 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLIL | 25 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLIN | 8 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLIO | 10 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLIR | 5 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLIS | 9 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLIT | 11 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLIU | 13 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ1 | 12 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ2 | 6 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ3 | 11 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ4 | 9 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ5 | 7 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ6 | 5 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ7 | 1 Avenue Montaigne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ8 | 42 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJ9 | 40 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJB | 36 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJC | 34 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJD | 32 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJE | 30 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJF | 28 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJG | 26 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJH | 24 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJI | 22 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJJ | 20 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJK | 18 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJL | 16 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJM | 14 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJO | 10 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJP | 31 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJQ | 29 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJR | 27 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJS | 25 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJT | 23 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJV | 19 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJW | 17 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJX | 13 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJY | 11 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLJZ | 9 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLK0 | 7 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLK1 | 5 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLK3 | 1 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLK5 | 32 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLK8 | 26 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLK9 | 24 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKE | 31 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKH | 25 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKI | 26 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKJ | 24 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKK | 22 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKL | 27 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKN | 21 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKQ | 90 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKR | 58 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLKX | 23 Rue Gustave Eiffel | Morangis | 91420 | 8 | 5 | 3 | FI-91432-0002 | PA-91432-000K | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/S/PLL2 | 22 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLL3 | 18 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLL4 | 16 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLL8 | 34 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLL9 | 11 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLA | 9 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLB | 7 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLC | 5 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLD | 3 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLE | 1 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLF | 2 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLG | 4 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLH | 6 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLI | 8 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLJ | 10 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLK | 12 Impasse Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLM | 11 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLO | 4 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLQ | 3 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLR | 5 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLV | 10 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLW | 56 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0029 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51469181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLLZ | 29 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM0 | 31 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM1 | 33 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM3 | 37 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM4 | 39 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM5 | 41 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM6 | 43 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM7 | 47 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM8 | 49 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRJ | 26 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRK | 28 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRM | 5 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRN | 4 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLME | 28 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMF | 30 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMH | 36 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRO | 6 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRP | 8 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRQ | 5 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRR | 7 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRS | 9 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRT | 11 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRU | 13 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMQ | 16 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMR | 14 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMS | 12 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMT | 10 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMU | 8 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMV | 4 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMX | 13 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMY | 11 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMZ | 7 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLN1 | 3 Rue des Acacias | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNA | 12 Rue Jean Moulin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNB | 10 Rue Jean Moulin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNC | 8 Rue Jean Moulin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLND | 6 Rue Jean Moulin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNE | 4 Rue Jean Moulin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNF | 13 Rue Jean Moulin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNG | 11 Rue Jean Moulin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNH | 3 Avenue Evariste Gallois | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNI | 5 Avenue Evariste Gallois | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNJ | 7 Avenue Evariste Gallois | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNK | 2 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNL | 4 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNN | 23 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLNO | 34 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLNP | 36 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNQ | 34 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNR | 32 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNS | 30 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0029 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0029 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLNU | 5 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLNW | 58 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLNX | 60 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLNY | 62 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLNZ | 64 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLO0 | 1 Rue Jean Moulin | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLO3 | 5 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLO4 | 3 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLO5 | 4 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLO6 | 8 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOD | 91 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOF | 87 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOG | 85 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOH | 41 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOI | 39 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOJ | 37 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOL | 33 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOM | 31 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLON | 17 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOO | 19 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOP | 21 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOQ | 18 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOT | 24 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOU | 76 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOV | 74 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOW | 70 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOX | 63 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLOZ | 9 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP0 | 11 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP1 | 13 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP2 | 15 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP3 | 10 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP4 | 12 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP5 | 14 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP6 | 16 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP8 | 60 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLP9 | 55 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPA | 53 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPB | 14 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPC | 12 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPD | 10 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPE | 8 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPF | 6 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPG | 4 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPH | 2 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPI | 17 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPK | 11 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPL | 9 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPM | 7 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPN | 5 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPO | 3 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPP | 77 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRV | 15 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPR | 56 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPS | 58 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPT | 37 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPU | 39 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPV | 41 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPW | 43 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLPZ | 49 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ0 | 51 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ1 | 53 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ2 | 38 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ3 | 40 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ4 | 44 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ5 | 48 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ6 | 50 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ8 | 54 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQ9 | 56 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQA | 58 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQB | 60 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQC | 62 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQD | 64 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQG | 19 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQH | 21 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQJ | 25 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQK | 27 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQL | 31 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQM | 33 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQO | 24 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQP | 26 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQR | 30 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQS | 32 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQT | 30 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQU | 37 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLQV | 35 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRW | 17 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRX | 19 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRY | 21 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLRZ | 23 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLS1 | 4 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLS4 | 10 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLS5 | 12 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLS6 | 14 Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSQ | 22 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSR | 26 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLST | 30 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSU | 32 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSV | 34 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSW | 36 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSX | 38 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT5 | 45 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT6 | 47 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUG | 48 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUH | 50 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXN | 31 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXP | 30 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXQ | 32 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXR | 34 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXS | 7 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXT | 9 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXV | 10 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXW | 12 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXX | 14 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXY | 18 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMY8 | 200 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMY9 | 44 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0039 | 1 Avenue des Marguerites | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00H3 | 51 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00I6 | 3 BIS Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00I7 | 2 BIS Avenue des Violettes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00I9 | 6 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUY | 83 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | F65878070618 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUZ | 79 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | F65878070618 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLS8 | 50 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLS9 | 48 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSA | 46 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSD | 47 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSE | 45 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSF | 43 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMGW | 17 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGB | 2 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGC | 4 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGD | 6 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGE | 8 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGF | 10 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGG | 12 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSY | 16 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLSZ | 14 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT0 | 9 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT1 | 37 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT2 | 39 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT3 | 41 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT4 | 43 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGH | 14 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGI | 16 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT7 | 32 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLT8 | 34 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTC | 20 Avenue Louis Braille | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-0006 | PA-91432-000A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | F42308050418 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTD | 24 Avenue Louis Braille | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91432-000A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | F42308050418 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTF | 28 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTG | 26 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTH | 24 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTI | 22 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTJ | 20 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTK | 18 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTL | 16 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTM | 14 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTN | 12 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTO | 10 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTP | 8 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTQ | 6 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTS | 31 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTT | 29 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTU | 27 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTW | 23 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTX | 21 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTY | 19 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLTZ | 17 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU0 | 15 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU1 | 13 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU3 | 9 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU4 | 7 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU5 | 5 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU6 | 3 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU7 | 38 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU8 | 36 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLU9 | 45 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUA | 43 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUB | 41 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUE | 44 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGJ | 18 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGK | 20 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUI | 52 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUJ | 4 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUK | 10 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUL | 13 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUM | 11 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUO | 103 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLUQ | 99 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGL | 22 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGM | 24 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLV1 | 71 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLV3 | 1 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLV4 | 3 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLV5 | 5 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLV6 | 7 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLV7 | 2 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLV8 | 4 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLV9 | 6 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVA | 8 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVJ | 95 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLVK | 89 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLVL | 5 Av de la Croix Boisselière | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLVM | 13 Av de la Croix Boisselière | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLVN | 17 Av de la Croix Boisselière | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLVO | 18 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVP | 16 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVQ | 14 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVR | 12 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVS | 8 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVT | 6 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVW | 21 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVX | 19 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVY | 17 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLVZ | 15 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW1 | 11 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW2 | 9 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW3 | 7 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW4 | 5 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW5 | 3 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW6 | 66 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW7 | 64 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW8 | 62 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLW9 | 60 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWA | 58 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWB | 56 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWC | 54 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWD | 52 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWE | 50 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWG | 46 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWH | 44 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWI | 42 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWJ | 40 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWK | 38 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWL | 36 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWM | 32 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWN | 30 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWQ | 63 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWR | 61 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWS | 59 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWU | 53 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWV | 51 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWW | 49 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWX | 47 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWY | 45 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLWZ | 43 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX0 | 41 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX1 | 39 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX2 | 35 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX3 | 33 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX4 | 31 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX5 | 29 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX6 | 27 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX7 | 25 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX8 | 23 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLX9 | 23 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXB | 27 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXC | 29 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXE | 41 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXG | 45 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXH | 47 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXI | 49 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXJ | 51 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXK | 53 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXL | 55 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXM | 57 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXO | 4 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXR | 10 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXS | 12 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXT | 14 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXU | 16 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXV | 18 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXX | 22 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXY | 24 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLXZ | 26 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY0 | 28 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY1 | 30 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY2 | 34 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY3 | 36 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY4 | 38 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY5 | 40 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY6 | 42 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY7 | 44 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY8 | 46 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLY9 | 48 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYA | 50 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYB | 52 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYC | 54 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYD | 56 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYE | 58 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYF | 60 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYK | 12 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYL | 10 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYM | 8 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYN | 6 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYP | 2 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYQ | 13 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYR | 11 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYS | 9 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYT | 7 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYV | 3 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYW | 1 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLYY | 15 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZA | 61 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000J | PA-91432-002F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZB | 100 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZC | 7 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZD | 9 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZE | 11 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZF | 13 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZG | 15 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZH | 17 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZJ | 34 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZK | 3 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZL | 5 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZM | 106 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZP | 98 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZQ | 96 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZR | 94 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZS | 107 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZT | 105 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZU | 103 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZV | 101 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZW | 99 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZX | 96 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLZY | 94 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM00 | 88 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM01 | 91 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM03 | 87 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM04 | 85 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM05 | 83 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM07 | 108 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM08 | 106 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM09 | 104 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0A | 102 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0B | 100 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0C | 98 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0D | 96 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0E | 94 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0F | 92 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0G | 90 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0I | 86 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0J | 84 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0K | 82 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0L | 80 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0M | 101 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0N | 99 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0P | 95 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0Q | 93 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0R | 91 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0S | 89 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0T | 87 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0U | 85 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0W | 81 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM0Z | 74 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM10 | 72 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM11 | 70 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM12 | 68 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM13 | 66 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM14 | 64 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM15 | 77 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM16 | 75 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM17 | 73 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM18 | 71 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM19 | 69 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1A | 65 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1B | 63 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1C | 61 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1D | 40 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1E | 38 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1F | 36 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1G | 34 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1H | 32 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1I | 30 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1J | 28 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1K | 26 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1L | 24 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1M | 22 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1N | 20 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1O | 18 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1P | 16 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1Q | 14 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1R | 12 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1T | 8 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1V | 2 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1W | 43 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1X | 41 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1Y | 39 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM1Z | 37 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM21 | 33 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM22 | 31 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM23 | 29 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM24 | 27 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM25 | 25 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM26 | 23 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM27 | 21 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM28 | 19 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2A | 15 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2B | 13 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2C | 11 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2D | 9 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2E | 7 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2F | 5 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2G | 3 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2H | 1 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002Q - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2J | 44 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2K | 42 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2L | 40 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2M | 38 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2O | 34 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2P | 32 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2Q | 30 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2R | 28 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2S | 26 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2T | 24 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2V | 20 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2W | 18 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2X | 16 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2Y | 14 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM2Z | 12 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM30 | 10 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM31 | 8 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM33 | 2 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM35 | 47 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM36 | 45 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM37 | 43 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM38 | 41 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM39 | 37 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3A | 35 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3B | 33 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3C | 31 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3D | 29 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3E | 27 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3F | 25 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3G | 23 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3H | 21 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3I | 19 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3J | 17 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3K | 15 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3L | 13 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3M | 11 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3N | 9 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3O | 7 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3Q | 1 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM3R | 59 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71540261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM3S | 63 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71540261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM3T | 65 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71540261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM3W | 60 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0025 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97860271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM3X | 62 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0025 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97860271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM3Y | 64 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0025 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97860271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM40 | 111 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM41 | 113 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM42 | 115 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM43 | 110 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0022 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97697271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM44 | 114 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM45 | 47 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71536261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM47 | 53 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71536261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM48 | 57 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71536261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM4A | 52 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM4C | 56 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM4E | 72 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4F | 68 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4G | 66 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4H | 64 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4I | 60 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4J | 58 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4L | 54 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4M | 52 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4N | 50 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4O | 48 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4P | 46 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4Q | 44 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4R | 42 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4T | 38 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4U | 95 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0022 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97697271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM4V | 93 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0022 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97697271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM4W | 91 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0022 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97697271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM4X | 89 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4Y | 87 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM4Z | 85 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM50 | 83 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM51 | 81 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM52 | 79 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM53 | 77 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM54 | 75 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM56 | 71 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM57 | 69 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM58 | 67 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5A | 63 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5B | 61 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5C | 59 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5D | 57 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5E | 42 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5F | 38 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5G | 36 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5H | 34 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5I | 32 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5J | 30 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5L | 26 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5M | 24 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5N | 22 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5P | 18 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5Q | 16 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5R | 14 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5S | 12 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5T | 10 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5U | 8 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5V | 6 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5W | 4 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5Y | 39 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM5Z | 37 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM60 | 35 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM61 | 33 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM62 | 31 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM64 | 25 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM65 | 23 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM66 | 21 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM67 | 19 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM68 | 15 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM69 | 13 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6A | 9 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6B | 5 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6C | 1 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6D | 106 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0027 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97926271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PM6E | 104 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/S/PM6E | SYN415297 | SCI JADA | 07-SCI |  | 2018-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-06-05 | 2018-07-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/S/PM6E |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F89614070818 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 104 Avenue Aristide Briand 91420 Morangis | 0680891670 | previt_j@hotmail.com | [15 empty] | SAB : 26/03/2018 : SYN A CRÉER : UNIPROPRIETAIRE : SCI JADA - MONSIEUR PREVITERA 104 avenue Aristide Briand 91420 Morangis, 0680891670 ou previt_j@hotmail.com, envoi de la convention par mail; | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale | ras ATTESTATION DTA NON NECESSAIRE DEMANDEE |  | SIGNE
IMB/91432/S/PM6H | 98 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0027 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97926271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91228/C/02I6 | 41 Boulevard Aguado | Evry | 91000 | 4 | 4 | 0 | FI-91228-001N | PA-91228-002H | 2_Qualif OK |  |  | SYN415963 | MME EYMARD | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 3 Rue Alphonse Penaud 75020 Paris 20 | 0140318662 | [16 empty] | ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91228C02I6;SAB : 02/07/2018 : relance téléphonique; 19/06/2018 : relance téléphonique, DTA en cours de réalisation; 11/06/2018 : relance téléphonique; 21/05/2018 : relance téléphonique, Mme EYMARD traite la convention; 16/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 07/05/2018 : envoi de la convention par courrier; 02/05/2018 : REPONDEUR (0140318662); 30/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 18/04/2018 : envoi de la convention par courrier; 09/04/2018 : REPONDEUR (0140318662); 06/04/2018 : envoi de la convention par courrier; SAT/SYN A CRÉER UNIPRO MME EYMARD 3 RUE ALPHONSE PENAUD 75020 PARIS TEL 01 40 31 86 62 /DEPOT COURRIER/TERRAIN BOB 30/03/2018/ | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-09
IMB/91432/S/PM6K | 79 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6L | 77 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6N | 34 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6O | 32 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6P | 30 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6Q | 28 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6R | 26 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6S | 24 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6V | 18 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6W | 16 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6X | 12 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6Y | 10 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM6Z | 8 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM70 | 6 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM71 | 2 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM72 | 35 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM73 | 33 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM74 | 31 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM75 | 29 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM76 | 25 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM77 | 23 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM78 | 21 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM79 | 19 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7A | 17 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7B | 15 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7C | 13 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7D | 11 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7E | 9 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7F | 7 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7G | 1 Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7H | 46 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7I | 44 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7J | 42 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7K | 38 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7M | 34 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7N | 32 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7O | 30 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7P | 28 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7Q | 24 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7S | 35 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7T | 33 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7U | 31 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7W | 27 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7X | 21 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7Y | 10 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM7Z | 6 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM80 | 22 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM81 | 20 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM82 | 18 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM83 | 16 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM84 | 14 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM85 | 12 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM86 | 10 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM87 | 8 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM89 | 4 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8A | 21 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8B | 19 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8C | 17 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8D | 15 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8F | 11 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8G | 9 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8H | 7 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8I | 5 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8J | 3 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8K | 38 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8L | 36 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8M | 34 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8N | 30 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8O | 28 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8P | 26 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8Q | 24 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8R | 22 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8S | 41 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8T | 39 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8U | 37 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8V | 35 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8W | 33 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8X | 31 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8Y | 29 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM8Z | 27 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM90 | 23 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM91 | 3 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM92 | 5 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM93 | 7 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM94 | 9 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM95 | 11 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM96 | 13 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM97 | 6 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM98 | 8 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9A | 12 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9B | 14 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9C | 16 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9D | 18 Rue de Bellevue | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9E | 82 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9G | 91 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9I | 54 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9J | 52 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9L | 53 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9M | 51 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9P | 7 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9Q | 9 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9R | 13 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9T | 27 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9U | 2 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9V | 10 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9W | 14 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9Y | 24 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PM9Z | 26 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMA0 | 30 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMA2 | 30 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMA3 | 26 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMA4 | 22 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMA6 | 18 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMA8 | 6 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMA9 | 31 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAA | 29 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAB | 27 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAC | 25 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAD | 23 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAF | 17 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAG | 13 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAH | 11 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAI | 7 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAK | 19 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAL | 21 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAM | 23 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAO | 22 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAP | 71 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAR | 77 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAS | 79 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAT | 81 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAU | 83 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAW | 76 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAX | 78 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMAZ | 39 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB0 | 41 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB1 | 40 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB2 | 42 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB3 | 44 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB4 | 46 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB5 | 48 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB6 | 50 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB7 | 52 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB8 | 54 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMB9 | 56 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBB | 21 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBC | 23 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBD | 25 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBE | 27 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBF | 20 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBH | 40 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBJ | 36 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBK | 34 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBM | 43 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBN | 41 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBO | 37 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBP | 35 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBQ | 67 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBR | 70 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBS | 72 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBT | 17 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBV | 21 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBW | 23 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBX | 25 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMBZ | 28 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC0 | 30 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC1 | 32 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC2 | 36 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC3 | 38 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC4 | 21 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC5 | 19 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC6 | 17 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC8 | 13 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMC9 | 11 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCA | 9 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCB | 5 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCC | 3 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCD | 45 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCE | 49 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCF | 51 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCG | 53 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCH | 28 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCI | 30 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCJ | 32 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCL | 19 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCM | 21 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCN | 23 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCO | 25 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCP | 27 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCQ | 29 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCR | 31 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCS | 33 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCT | 35 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCV | 39 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCW | 18 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCY | 22 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMCZ | 24 Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMD3 | 20 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMD4 | 18 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMD5 | 16 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMD6 | 14 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMD7 | 12 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGN | 26 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDC | 19 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDD | 17 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDE | 15 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDF | 13 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDG | 11 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDH | 9 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDI | 7 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDJ | 5 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDK | 3 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDL | 34 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDM | 32 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDN | 30 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDO | 28 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDP | 26 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDQ | 24 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDT | 18 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDU | 14 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDW | 10 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDX | 8 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDY | 6 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDZ | 2 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PME0 | 29 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PME1 | 27 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PME3 | 23 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PME4 | 21 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PME6 | 17 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PME7 | 15 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PME8 | 13 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PME9 | 11 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEA | 9 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEB | 7 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMED | 3 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEF | 20 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEG | 18 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEH | 16 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEI | 14 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEJ | 12 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEK | 10 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEL | 8 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEM | 6 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEN | 4 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEO | 2 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEQ | 19 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMER | 17 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMES | 15 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMET | 13 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEV | 7 Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEX | 55 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMEY | 59 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF1 | 65 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF2 | 67 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF3 | 69 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF4 | 71 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGO | 1 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGP | 3 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF7 | 38 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF8 | 40 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF9 | 42 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFB | 46 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGQ | 5 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFD | 11 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFE | 13 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFF | 15 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFG | 17 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFH | 19 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFI | 21 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFJ | 23 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFK | 25 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFL | 10 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFM | 12 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFO | 20 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFP | 22 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFQ | 24 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFR | 26 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFT | 32 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFU | 34 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFV | 98 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFW | 94 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFX | 92 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFY | 90 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFZ | 88 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMG3 | 113 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMG4 | 111 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMG6 | 107 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMG7 | 105 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMG8 | 103 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMG9 | 101 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGA | 99 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGR | 7 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGS | 9 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGT | 11 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGU | 13 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGV | 15 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGX | 19 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGY | 21 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMGZ | 23 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMH0 | 25 Rue du Bas Louans | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHL | 80 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0019 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-06 | 1-OK | F57626071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN9S | 87 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 3 | 2 | 1 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71426261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9M | 97 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71426261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9N | 95 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 7_BPT OK | Oui | FIS0000410995 | SYN102155 | AGENCE AUTOROUTE DU SUD | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000410995 | 2019-01-24 |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71426261218 |  |  | S.ASSRAOUI |  |  | 39 Rue Henri Dunant 91600 Savigny-sur-Orge | 0169962041 | s.henry@as91.fr | [16 empty] | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/S/PN9R | 89 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71426261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PC | 93 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71426261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMD8 | 10 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71454261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMD9 | 8 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71454261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMDA | 6 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71454261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMDB | 4 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71454261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PO | 2 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001E - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71454261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF5 | 73 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-001O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71475261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMF6 | 81 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-001O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71475261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMFC | 48 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-001O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71475261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMHD | 7 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMHR | 56 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMH1 | 148 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMH2 | 146 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMH3 | 144 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMH4 | 10 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMH8 | 48 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMH9 | 50 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHA | 52 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHB | 54 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMHY | 57 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PNEW | 49 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLGV | 134 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLI6 | 55 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHC | 5 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHE | 9 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHF | 11 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHG | 13 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHH | 2 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHI | 10 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHJ | 12 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHK | 14 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHL | 16 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHM | 18 Rue Sully | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHN | 8 Impasse des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHO | 2 Impasse des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHP | 4 Impasse des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHQ | 6 Impasse des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHS | 54 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHT | 52 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHU | 50 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHV | 48 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMI1 | 220 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMI4 | 214 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMI5 | 210 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMI6 | 208 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIA | 201 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIB | 199 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMID | 195 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIF | 191 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIG | 187 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIH | 185 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMII | 1 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIJ | 3 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIK | 5 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIL | 7 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIM | 9 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIN | 11 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIO | 13 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIQ | 6 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIS | 10 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIT | 12 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIU | 10 Rue Louis Blériot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIV | 7 Rue Louis Blériot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIW | 5 Rue Louis Blériot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMIY | 2 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJ0 | 1 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 6_BPE OK | Oui | FIS0000372007 | SYN101991 | TERRA IMMO | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000372007 | 2018-01-19 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-28 | 1-DTA présent |  |  | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK |  |  |  | C.DITILIYEU |  |  | 164 B Rue de Paris 91120 Palaiseau | 0169313241 | jeanne-prigent@terragroupe.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/S/PMHW | 46 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHX | 42 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMHZ | 55 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJ4 | 200 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJ6 | 190 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJ8 | 186 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJ9 | 40 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  |  | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJA | 38 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJB | 36 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJC | 34 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJD | 32 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJE | 30 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJF | 28 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJH | 39 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJI | 37 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJJ | 35 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJK | 31 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJL | 29 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJM | 27 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJN | 25 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJO | 23 Avenue des Vignes | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJP | 152 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJQ | 140 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  |  | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJR | 138 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  |  | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJS | 136 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJT | 134 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJU | 130 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJV | 126 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  |  | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJW | 122 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJX | 120 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJY | 118 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMK0 | 114 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMK1 | 110 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMK2 | 108 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMK3 | 100 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMK7 | 74 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMK9 | 70 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKA | 66 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKB | 64 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKC | 62 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKD | 60 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKE | 56 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKF | 54 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKH | 50 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKI | 46 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKJ | 44 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKK | 42 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKM | 38 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKN | 32 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKO | 30 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKP | 28 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKQ | 26 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKR | 22 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKS | 20 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00C2 | 15 Rue Jules Lemoine | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029 | 2_Qualif OK |  |  | SYN416698 | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE | 12-Autre Syndic |  |  |  |  | 2018-12-17 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000B - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 15 Rue Jules Lemoine 91290 Arpajon | [17 empty] | LG 17/12/2018 PROPALE ENVOYE PAR COURRIER CE JOUR // LG 24/10/2018 ESSAYER DE RENVOYER LA PROPALE AU 15 RUE JULES LEMOINE A RAMBOUILLET // LG 22/06/2018 STANDARD TELEPHONIQUE AVEC SERVEUR VOCAL // CC 23/04/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER / 10/04/2018 TERRAIN BOB caisse primaire d'assurance maladie de l'essonne ¦ 30/03/2018/PAS D INFO CADASTRE | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE 1 A FAIRE
IMB/91432/S/PMKX | 119 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKY | 1 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMKZ | 3 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML0 | 5 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML1 | 7 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML2 | 9 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML3 | 11 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML4 | 13 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML5 | 15 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML6 | 17 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML7 | 2 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML8 | 4 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PML9 | 6 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLA | 8 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLB | 10 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLC | 12 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLD | 14 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLE | 16 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLF | 18 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLG | 20 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLH | 22 Rue Nungesser et Coli | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMI0 | 53 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJ1 | 16 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJ2 | 19 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMJ3 | 17 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEK | 57 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEL | 59 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEM | 61 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEN | 63 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEO | 54 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEP | 56 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEQ | 58 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNER | 60 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLY | 22 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92195080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMLZ | 24 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-0020 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0020 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92195080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNES | 62 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEU | 45 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMM2 | 1 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMM3 | 3 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMM4 | 5 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMM5 | 7 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMM6 | 2 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMM7 | 4 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMM8 | 6 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMM9 | 8 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMA | 10 All J F de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMC | 3 Rue James Cook | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMD | 5 Rue James Cook | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMME | 2 Rue James Cook | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMF | 4 Rue James Cook | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMG | 6 Rue James Cook | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMH | 8 Rue James Cook | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMI | 1 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMJ | 3 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMK | 5 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMML | 7 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMM | 9 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMN | 11 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMO | 2 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMP | 4 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMQ | 6 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMR | 8 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMS | 10 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMT | 13 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMU | 17 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMV | 9 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMMW | 18 Rue Christophe Colomb | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNEV | 47 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEX | 51 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMN3 | 31 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMN4 | 33 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMN5 | 35 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMN6 | 12 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMN7 | 14 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMN8 | 16 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMN9 | 18 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMNA | 58 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMND | 50 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNE | 48 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNF | 46 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNG | 44 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNH | 42 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNI | 40 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNK | 36 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNL | 59 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNN | 55 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNP | 49 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNR | 45 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNS | 43 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNU | 39 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNW | 56 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNX | 54 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNY | 52 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMNZ | 50 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMO0 | 48 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMO3 | 42 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMO4 | 40 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMO6 | 34 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMO8 | 57 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMO9 | 55 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOD | 47 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOE | 45 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOG | 41 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOH | 39 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOI | 37 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOK | 33 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOL | 31 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOM | 29 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMON | 27 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOO | 25 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOR | 67 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOS | 65 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOT | 63 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOU | 13 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71548261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMOW | 19 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71548261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMOY | 18 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMOZ | 16 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP0 | 14 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP1 | 39 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP2 | 37 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP4 | 33 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP5 | 31 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP6 | 15 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP7 | 13 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP8 | 11 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMP9 | 9 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPE | 128 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPF | 126 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPG | 124 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPH | 120 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPI | 118 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPJ | 116 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPK | 114 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPL | 112 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPM | 110 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPN | 108 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPO | 106 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPP | 127 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPQ | 123 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPR | 121 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPS | 119 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPT | 117 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPU | 115 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPV | 113 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPW | 111 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPY | 107 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMPZ | 105 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ0 | 28 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ1 | 26 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ2 | 24 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ3 | 22 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ4 | 20 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ5 | 18 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ6 | 14 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ7 | 10 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQ9 | 6 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQA | 4 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQB | 27 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQC | 23 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQD | 21 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQE | 19 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQF | 17 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQG | 15 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQH | 13 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQJ | 7 Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQM | 7 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMQN | 9 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMQO | 6 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQP | 4 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQQ | 15 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQR | 13 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQS | 11 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQT | 9 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQU | 7 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQV | 5 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQW | 3 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQX | 1 Rue Charles Fanost | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQY | 14 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMQZ | 21 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMR2 | 3 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMR3 | 5 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMR4 | 7 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMR5 | 9 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMR6 | 11 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMR7 | 13 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMR8 | 2 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMR9 | 4 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRA | 6 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRB | 8 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRC | 10 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRE | 14 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRF | 16 Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRG | 11 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRH | 13 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRI | 15 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRJ | 17 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRK | 12 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRL | 14 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRM | 16 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRN | 18 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRO | 20 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRR | 95 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRS | 7 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRT | 9 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRU | 11 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRV | 13 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRW | 15 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRX | 17 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRY | 22 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMRZ | 24 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMS0 | 28 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMS1 | 30 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00KZ | 85 . Grande Rue | Arpajon | 91290 | 4 | 4 | 0 | FI-91021-000F | PA-91021-0018 | 2_Qualif OK |  |  | SYN416702 | MME MALISSIT | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-04-23 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 5 Rue Edouard Robert 91290 Arpajon | 0164900918 | [16 empty] | LG 10/10/2018 RELANCE AR A FAIRE // COURRIER LG 14/06/2018 EST TRES RETICENTE, VA FAIRE UN COURRIER OU UN MAIL POUR ME NOTIFIER SON REFUS // LG 30/05/2018 APPEL PDR // LG 24/05/2018 Mme A BIEN RECU LES DOCUMENTS VA REFLECHIR CAR ELLE NE SOUHAITE PAS S'ENGAGER DE SUITE // CC 23/04/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER / 10/04/2018 TERRAIN BOB 4EL + 1 commerce = Proprio Mme MALISSIT habite au 5 rue edouart robert à Arpajon 01 64 90 09 18 ¦ 30/03/2018/LAL 16/01 ne gere pas 12/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE
IMB/91432/S/PMS4 | 12 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMS5 | 14 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMS6 | 16 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMS7 | 18 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMS8 | 8 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMS9 | 6 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMSC | 15 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMSD | 13 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMSE | 11 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMSF | 7 Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMSV | 3 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMSW | 12 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMSX | 100 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMSY | 98 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMT1 | 91 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMT4 | 81 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91432-002A | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51549181218 | 2019-02-07 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMT5 | 21 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMT6 | 19 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMT8 | 34 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMT9 | 32 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTC | 26 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTD | 25 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTG | 24 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTH | 22 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTI | 20 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTJ | 18 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTK | 16 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTL | 14 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTM | 29 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002D - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48439171218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTN | 27 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTO | 25 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTP | 23 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTQ | 21 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTR | 19 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTS | 17 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTT | 15 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMTU | 17 Avenue Ferdinand de Lesseps | Morangis | 91420 | 4 | 1 | 3 | FI-91432-0002 | PA-91432-000L | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/S/PMTX | 18 Avenue Ferdinand de Lesseps | Morangis | 91420 | 4 | 1 | 3 | FI-91432-0002 | PA-91432-000C | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/S/PMU0 | 10 Avenue Ferdinand de Lesseps | Morangis | 91420 | 4 | 1 | 3 | FI-91432-0002 | PA-91432-000C | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/S/PMU1 | 22 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMU2 | 20 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMU3 | 18 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMU5 | 14 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91432-002G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMU6 | 24 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMU7 | 22 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMU8 | 20 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMU9 | 18 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUA | 16 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUB | 14 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUD | 29 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUF | 23 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUH | 19 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUI | 17 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUJ | 15 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUK | 13 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUQ | 38 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUS | 45 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUU | 44 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUV | 42 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUW | 40 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUX | 38 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUY | 36 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMUZ | 34 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMV2 | 39 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMV3 | 37 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMV4 | 35 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMV5 | 33 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMV7 | 10 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMV8 | 8 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVA | 2 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVC | 5 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVD | 1 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVE | 44 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVI | 36 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVJ | 34 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVK | 32 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVL | 30 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVM | 28 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVN | 26 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVO | 24 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVP | 22 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVR | 43 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVS | 41 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVT | 39 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVU | 37 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVW | 33 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVX | 31 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVY | 29 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMVZ | 27 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW0 | 25 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW1 | 28 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW2 | 26 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW3 | 24 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW5 | 20 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW6 | 18 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW7 | 16 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW8 | 14 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMW9 | 12 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWA | 10 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWB | 8 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWD | 4 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWE | 27 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWF | 25 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWG | 23 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWH | 21 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWI | 19 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWJ | 17 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWK | 15 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWN | 9 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWO | 7 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWQ | 3 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWR | 73 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWT | 67 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWV | 5 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWW | 3 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMWY | 28 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX0 | 20 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX1 | 18 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX2 | 16 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX3 | 14 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX4 | 12 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX5 | 10 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX7 | 6 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX8 | 4 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMX9 | 29 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXA | 27 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXB | 25 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXC | 23 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXD | 21 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXE | 19 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXF | 17 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXH | 13 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXJ | 9 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXK | 7 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXM | 3 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEY | 53 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXO | 35 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF0 | 54 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF1 | 56 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF2 | 58 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF3 | 60 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF4 | 62 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF5 | 64 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJ9 | 9 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJA | 7 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJB | 5 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMXZ | 22 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMY2 | 17 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMY3 | 15 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJC | 3 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJD | 1 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYA | 34 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYB | 32 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYC | 39 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYD | 37 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYE | 33 Avenue de Bir-Hakeim | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYF | 23 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYI | 51 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYJ | 53 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYK | 55 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYM | 22 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYN | 1 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYO | 3 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYP | 5 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYQ | 7 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYR | 9 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYS | 11 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYT | 13 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYU | 15 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYV | 17 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYW | 4 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYX | 6 Rue du Plateau des Glières | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMYZ | 23 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZ0 | 25 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZ1 | 27 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZ2 | 26 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZ3 | 28 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZ5 | 32 Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZ7 | 82 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZ8 | 71 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZ9 | 69 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZA | 26 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZB | 24 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZC | 22 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZD | 20 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZE | 18 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZF | 16 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZG | 27 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZH | 25 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZI | 23 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZJ | 3 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZK | 5 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZL | 7 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZN | 11 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZO | 13 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZP | 15 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZQ | 17 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZR | 19 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZS | 21 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZT | 25 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZU | 27 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZV | 29 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZW | 31 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZX | 2 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZY | 4 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMZZ | 6 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN00 | 8 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN01 | 10 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN02 | 12 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN03 | 14 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN04 | 16 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN05 | 18 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN06 | 20 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN07 | 22 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN08 | 24 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN09 | 26 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0B | 30 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0C | 32 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0D | 58 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0F | 54 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0G | 52 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0H | 50 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0I | 48 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0J | 46 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0L | 42 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0M | 27 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0N | 29 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0O | 31 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0Q | 37 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0R | 41 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0S | 43 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0T | 45 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0U | 47 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN0V | 49 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN11 | 14 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN13 | 37 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91432-0007 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0007 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | F91087150219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1C | 3 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1D | 5 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1E | 7 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1I | 19 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1J | 6 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1K | 8 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1L | 10 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1M | 12 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1N | 13 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1O | 23 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1Q | 27 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1R | 29 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1S | 31 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1T | 35 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1U | 37 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1V | 39 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1W | 41 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN1X | 43 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN20 | 53 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN21 | 57 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65891070618 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN22 | 59 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65891070618 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN24 | 63 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0005 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : CADASTRE ¦ AS 18/12/2018 : ¨Pas d'infos pour l'adresse / | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91432/S/PN26 | 6 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN27 | 8 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN28 | 10 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2A | 14 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2B | 16 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2C | 18 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2D | 20 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2E | 22 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2G | 26 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2H | 28 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2I | 30 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2K | 36 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2L | 38 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2M | 40 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2N | 42 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2O | 44 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2P | 48 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2Q | 50 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2R | 54 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2T | 58 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2U | 60 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2V | 62 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2W | 24 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2X | 22 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2Y | 20 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN2Z | 16 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN30 | 14 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN31 | 12 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN32 | 10 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN33 | 8 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN34 | 6 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN35 | 4 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN36 | 2 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN37 | 5 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN38 | 3 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN39 | 1 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN3J | 24 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91432-000Y | 3_Import ZN OK |  | FIS0000288408 | SYN13981 | FRANCE HABITATION (SITE IDF) | 02-Grand bailleur | FIS0000288408 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 Square Chaptal 92300 Levallois-Perret | 0820069109 | [17 empty] | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/S/PN3K | 22 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 10 | 10 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91432-0016 | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/S/PN3N | 37 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN3P | 33 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000K | PA-91432-002H | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN3W | 19 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN3X | 17 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN3Y | 13 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN3Z | 11 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN40 | 7 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002D | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN45 | 30 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN46 | 53 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN47 | 51 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN48 | 49 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN49 | 47 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4C | 92 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4D | 33 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4F | 37 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4G | 39 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4H | 43 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4K | 110 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4L | 108 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4N | 104 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4O | 100 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4P | 98 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4S | 92 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4T | 90 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4V | 84 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4W | 82 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN4Y | 78 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN51 | 113 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN52 | 109 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN53 | 107 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN54 | 105 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN55 | 103 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN57 | 99 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5A | 93 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5D | 87 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5F | 83 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002I | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJE | 65 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJF | 63 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00C0 | 49 BIS Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5J | 79 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002L | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5K | 77 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5M | 71 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5N | 86 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5O | 84 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0022 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97697271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN5Q | 80 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5R | 78 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5T | 74 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5U | 72 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5V | 70 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5W | 68 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5X | 66 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5Y | 62 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5Z | 95 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN60 | 93 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN61 | 91 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN63 | 87 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0022 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97697271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN66 | 81 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN67 | 79 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN68 | 77 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN69 | 75 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6B | 71 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6C | 69 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6E | 90 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6F | 88 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6H | 84 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6I | 82 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6L | 76 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6M | 74 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6O | 70 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6Q | 66 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6R | 64 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6S | 62 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6T | 60 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6U | 58 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6V | 54 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6W | 52 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6X | 50 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN6Z | 91 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN70 | 89 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN71 | 87 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN72 | 85 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN73 | 83 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN74 | 81 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN75 | 79 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN76 | 77 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN77 | 75 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN79 | 71 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7A | 69 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7B | 67 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7C | 65 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7D | 63 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7E | 61 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7F | 57 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7G | 53 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7H | 51 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0025 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7K | 98 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7L | 94 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7M | 92 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7P | 86 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7Q | 84 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7R | 80 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7S | 76 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7T | 74 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7U | 72 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7V | 70 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7W | 66 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7X | 64 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN7Y | 62 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN80 | 58 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN81 | 56 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN82 | 101 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN83 | 99 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN86 | 89 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN88 | 85 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN89 | 83 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8A | 81 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8B | 79 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8C | 77 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8D | 73 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8E | 71 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8F | 67 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8G | 65 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8H | 63 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8I | 61 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8J | 59 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8K | 57 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8L | 55 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8M | 53 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LK | 53 BIS Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LL | 50 BIS Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MC | 56 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001U - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60671040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNT3 | 169 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8S | 33 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8U | 26 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN8V | 28 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN8X | 32 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN8Y | 95 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN90 | 99 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN91 | 103 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN92 | 105 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN94 | 102 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN95 | 104 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNT4 | 144 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNT5 | 142 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNT6 | 140 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9A | 38 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN9B | 40 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PN9F | 76 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0022 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9H | 130 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0027 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9I | 128 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0027 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9J | 122 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0027 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9K | 120 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-0027 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | F97926271118 | 2018-12-27 | [32 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9L | 99 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNT7 | 138 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNT8 | 136 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9Q | 114 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91432-0027 | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0027 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97926271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNT9 | 134 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91432-001V | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9T | 83 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91432-001G | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9U | 30 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9V | 24 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9W | 22 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9X | 20 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9Y | 18 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN9Z | 16 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA0 | 14 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA1 | 12 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA2 | 10 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA3 | 8 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA4 | 6 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA5 | 4 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA6 | 2 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA8 | 43 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNA9 | 41 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAA | 39 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAC | 35 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAD | 33 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAE | 31 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAF | 29 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAG | 27 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAI | 21 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAJ | 19 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAK | 17 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAL | 64 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAM | 62 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAO | 58 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAP | 56 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAQ | 54 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAR | 52 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAS | 50 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAU | 45 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAV | 43 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAW | 41 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAX | 39 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNAZ | 30 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNB0 | 28 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNB2 | 22 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNB3 | 20 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNB4 | 18 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNB7 | 21 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNB9 | 17 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBA | 13 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBB | 11 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBC | 5 Avenue du Coteau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBD | 1 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBE | 3 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBF | 38 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBG | 36 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBH | 34 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBI | 32 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBK | 28 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBL | 26 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBM | 24 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBN | 22 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBO | 37 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBP | 35 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBQ | 33 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBR | 31 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBS | 27 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBT | 23 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBU | 21 Avenue de l'Avenir | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBW | 62 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBY | 59 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNBZ | 57 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNC1 | 56 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNC2 | 54 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNC6 | 46 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNC7 | 42 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCA | 36 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCB | 28 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCC | 26 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCD | 24 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCE | 22 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCG | 16 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCH | 14 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCI | 12 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCJ | 10 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCK | 8 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCL | 2 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCM | 53 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCN | 49 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCP | 45 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCQ | 43 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCR | 41 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCS | 39 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCT | 37 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCU | 35 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCW | 31 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCX | 29 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCY | 27 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNCZ | 25 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND0 | 23 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND1 | 21 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND2 | 19 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND3 | 17 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND5 | 9 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND6 | 7 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND7 | 5 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND8 | 31 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PND9 | 35 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDA | 37 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDB | 39 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDC | 41 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDD | 43 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDE | 45 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDF | 36 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDG | 38 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDH | 40 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDI | 44 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDJ | 46 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDK | 48 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDL | 50 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDM | 3 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDO | 7 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDP | 9 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDQ | 2 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDS | 6 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDT | 8 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDU | 9 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDV | 13 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDW | 6 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDX | 8 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNDZ | 14 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNE1 | 22 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNE3 | 29 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNE5 | 30 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNE6 | 32 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNE7 | 34 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNE8 | 1 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNE9 | 5 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEA | 7 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEB | 9 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEC | 11 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNED | 13 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEE | 15 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEH | 10 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNEI | 12 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTA | 132 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00CM | 146 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00CN | 148 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00CO | 110 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DK | 4 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LN | 137 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LO | 139 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LP | 112 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LQ | 129 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LR | 131 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LS | 133 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LT | 135 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LU | 123 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LV | 125 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LW | 127 Rue Pierre | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F60768040219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMLP | 23 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMLT | 12 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PMN1 | 9 Impasse de Charaintru | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLI | 9 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF6 | 29 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF7 | 31 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF8 | 33 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNF9 | 35 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFA | 40 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFB | 42 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFC | 44 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFD | 46 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFE | 101 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFF | 103 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFG | 105 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFH | 107 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFJ | 111 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFK | 113 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFL | 80 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFN | 69 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFO | 71 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFP | 73 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFQ | 75 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFR | 77 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFS | 79 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFT | 81 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFU | 83 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFV | 85 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFW | 87 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFX | 89 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFY | 91 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNFZ | 93 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNG1 | 97 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNG3 | 58 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNG4 | 60 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNG5 | 62 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNG6 | 64 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNG8 | 68 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNG9 | 70 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGA | 72 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGB | 74 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGC | 5 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGD | 7 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGE | 9 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGF | 11 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGG | 6 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGH | 8 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGI | 10 Rue des Jardins | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGJ | 88 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0027 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97926271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNGL | 84 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/S/PNGL | SYN191633 | FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-04-03 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-20 | 2018-09-17 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/S/PNGL |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76896161118 | 2018-12-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 11 BIS Avenue Pierre Brossolette 91380 Chilly-Mazarin | 0164480660 | [16 empty] | SAB : 22/03/2018 : envoi de la convention par mail (chilly.immobilier@fnaim91.fr); 22/03/2018 SYNDIC = FNAIM AGENCE CHILLY MAZARIN (SYN191633) | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | t/d1 non effectué | Non nominale | auto cave sans nom +DTA RECLAME | CC 17/09/2018 AUTO CAVE + ATTESTATION RECUS CC 14/09/2018 MAIL DE REL | SIGNE
IMB/91432/S/PNGO | 72 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGP | 70 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGQ | 68 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGR | 66 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGT | 57 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGW | 71 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNGX | 73 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002R - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71540261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNGZ | 74 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNH3 | 48 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNH4 | 46 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNH5 | 44 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNH6 | 42 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNH7 | 47 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNH8 | 45 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNH9 | 43 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHA | 41 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHB | 35 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHC | 33 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHD | 44 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHE | 42 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHF | 40 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHG | 38 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHH | 36 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHI | 33 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHJ | 29 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHK | 27 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLJ | 11 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHM | 78 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHN | 76 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHO | 74 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHR | 75 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHS | 73 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHT | 72 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHU | 70 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHW | 66 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNHX | 71 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI0 | 65 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI1 | 63 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI2 | 61 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI3 | 74 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI4 | 72 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI5 | 70 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI6 | 68 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57642071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI7 | 62 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57642071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI8 | 60 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNI9 | 58 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIA | 56 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIB | 54 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIC | 52 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIE | 48 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIF | 46 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIG | 63 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIH | 61 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNII | 59 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIJ | 57 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIK | 53 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIM | 49 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIN | 47 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIO | 43 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIP | 41 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIQ | 39 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIR | 37 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIT | 22 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIU | 20 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIV | 18 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIW | 16 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIX | 14 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNIZ | 10 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJ2 | 27 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJ3 | 25 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJ4 | 23 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJ5 | 17 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJ6 | 15 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJ7 | 13 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJ8 | 11 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLK | 13 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLL | 15 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLM | 17 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLN | 19 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLO | 21 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLQ | 25 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLR | 27 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJG | 16 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJI | 12 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJJ | 10 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJK | 8 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJL | 6 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJM | 4 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJN | 17 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJO | 15 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJP | 13 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJQ | 11 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJS | 7 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJT | 5 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJU | 3 Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJX | 182 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJY | 180 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNJZ | 178 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNK0 | 176 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNK1 | 174 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNK2 | 172 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNK3 | 169 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNK5 | 161 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNK7 | 157 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNK8 | 1 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNK9 | 3 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKA | 5 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKD | 4 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKE | 6 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKG | 4 Rue Louis Blériot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKH | 1 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKI | 3 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKJ | 5 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKK | 7 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKL | 9 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKO | 4 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKP | 6 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKQ | 8 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKR | 10 Allée Vasco de Gama | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92208080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNKT | 8 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKV | 15 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKW | 13 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKX | 11 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKY | 9 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNKZ | 7 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNL0 | 1 Rue Louis Blériot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNL1 | 162 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNL3 | 154 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNL5 | 147 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNL6 | 145 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNL7 | 143 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLA | 6 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLB | 12 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLC | 14 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLD | 16 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLE | 18 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLU | 14 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLI | 6 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLJ | 10 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLK | 14 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLL | 16 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLM | 18 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLN | 20 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLP | 37 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLR | 33 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLS | 31 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLT | 29 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLU | 27 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLV | 23 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLX | 19 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLY | 17 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLZ | 15 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM0 | 11 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM2 | 7 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM3 | 5 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM4 | 4 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM5 | 6 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM6 | 8 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM7 | 10 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM8 | 12 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNM9 | 14 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMA | 18 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMB | 20 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMC | 22 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMD | 24 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNME | 26 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMF | 28 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMJ | 26 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNML | 20 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00310250618 | 2018-07-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNMO | 10 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00310250618 | 2018-07-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNMP | 6 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00310250618 | 2018-07-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNMT | 19 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMU | 21 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMW | 27 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMX | 3 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMY | 5 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNMZ | 7 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNN0 | 9 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNN1 | 11 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNN2 | 13 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNN3 | 15 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNN5 | 21 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNN6 | 25 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNN9 | 33 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNA | 35 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNB | 37 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNC | 39 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNND | 41 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNE | 156 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNI | 15 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNK | 7 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNL | 8 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNM | 14 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNN | 28 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNO | 30 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNP | 32 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNQ | 34 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNR | 4 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNS | 5 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNV | 9 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNW | 11 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNX | 13 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNY | 14 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNNZ | 15 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO0 | 18 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO1 | 19 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO2 | 20 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO3 | 21 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO4 | 22 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO5 | 23 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO6 | 24 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO7 | 26 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO8 | 28 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNO9 | 29 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOB | 34 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOC | 36 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOD | 38 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOE | 43 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOF | 45 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOG | 47 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOH | 51 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOI | 53 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOK | 59 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOL | 60 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOM | 64 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNON | 63 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOO | 67 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOQ | 69 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOT | 73 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOV | 77 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOW | 84 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOX | 90 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOY | 92 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNOZ | 94 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNP0 | 100 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNP2 | 107 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNP3 | 108 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNP4 | 109 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNP7 | 132 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNP9 | 134 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPA | 135 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPB | 136 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPC | 137 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPD | 138 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPE | 131 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPF | 129 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPH | 55 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMLV | 16 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPJ | 9 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNPK | 94 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPN | 4 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PMLW | 18 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMM0 | 26 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMM1 | 28 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMN0 | 5 Impasse de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPS | 39 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPT | 37 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPU | 35 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPV | 33 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPX | 27 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPY | 7 Rue Jules Hardouin Mansart | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQ2 | 29 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQ3 | 12 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQ4 | 14 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQ5 | 16 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQ6 | 18 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQ7 | 20 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQ8 | 26 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQ9 | 28 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQA | 32 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQB | 34 Rue de l'Eglise | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQK | 2 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQL | 4 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQM | 6 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQN | 1 Allée Georges Brassens | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQO | 2 Allée Georges Brassens | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQQ | 4 Allée Georges Brassens | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQS | 22 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQT | 24 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQU | 26 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQV | 28 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQW | 30 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQX | 32 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQY | 29 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNQZ | 27 Avenue du Général Warabiot | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNR0 | 11 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNR1 | 2 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNR2 | 45 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNR4 | 19 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNR5 | 20 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PMN2 | 11 Impasse de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNRE | 25 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRF | 24 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRG | 1 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRH | 2 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRI | 3 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRJ | 5 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRK | 38 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRL | 40 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRM | 41 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRN | 42 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRO | 43 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRP | 44 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRQ | 45 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRR | 46 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRS | 47 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRT | 48 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRU | 49 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRV | 50 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRW | 51 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRX | 52 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRY | 53 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNRZ | 54 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS0 | 55 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS1 | 57 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS3 | 61 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS4 | 63 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS5 | 30 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS6 | 31 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS7 | 32 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS8 | 33 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNS9 | 35 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSB | 8 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSC | 10 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSD | 11 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSE | 12 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSF | 13 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSG | 14 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSH | 15 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSI | 16 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSJ | 17 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSL | 20 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSM | 22 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSO | 6 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNST | 14 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSW | 3 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNSX | 11 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNT1 | 80 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNT2 | 100 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNR9 | 13 Impasse de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AA | 10 Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AB | 96 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AC | 94 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AD | 92 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AE | 90 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AF | 84 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AG | 82 BIS Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTB | 69 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTC | 71 Rue Emile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTD | 21 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTE | 19 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTF | 17 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTK | 68 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTL | 70 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTM | 8 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTN | 65 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTO | 63 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTQ | 12 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTR | 10 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTS | 8 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNTU | 23 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNU7 | 2 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNU8 | 4 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNU9 | 6 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNUA | 1 Allée Savorgnan de Brazza | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNUB | 3 Allée Savorgnan de Brazza | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNUC | 25 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNUD | 15 Rue Jacques Cartier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNUE | 12 Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNUH | 56 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354752 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354752 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  | 1-DTA présent | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/S/PNUI | 58 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354752 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354752 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  | 1-DTA présent | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/S/PNUJ | 60 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000354752 | SYN14221 | MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE (SITES IDF) | 12-Autre Syndic | FIS0000354752 | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  | 1-DTA présent | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 |  | NEGO UPR |  |  | 2 Rue Simone Veil 93400 St-Ouen | 0155551010 | [17 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/S/PNUK | 5 Allée Savorgnan de Brazza | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNUM | 166 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNUO | 162 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNUQ | 108 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNUR | 19 Av de la Croix Boisselière | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNUS | 46 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNUT | 48 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNUY | 125 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNV1 | 14 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNV3 | 150 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNV4 | 154 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNV5 | 16 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QF50 | 10 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 40 | 39 | 1 | FI-91161-000I | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN416737 | OIKO GESTION | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-04-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | Mr BUI | Gestionnaire Gérance | 15 Rue Théodule Ribot 75017 Paris 17 | 0772228871 | david.bui@oikogestion.fr | [15 empty] | SAB : 22/10/2018 : relance mail ; 19/09/2018 : relance téléphonique ; 12/07/2018 : relance téléphonique, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 28/05/2018 : relance téléphonique, la fibre n'est pas la priorité, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 22/05/2018 : relance mail; 14/05/2018 : relance téléphonique; 24/04/2018 : relance mail; 12/04/2018 : envoi de la convention par mail; 11/04/2018 : SYN A CRÉER : CABINET = OIKO GESTION - 15 Rue Théodule Ribot 75017 Paris, 01 40 57 69 80, silvia.morgado@oikogestion.fr; 03/04/2018 : envoi de la convention par courrier; LAL 30/03 RELANCE COURRIER 14/03 RELANCE COURRIER 01/02 PAR COURRIERN 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/S/PNVA | 31 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNVE | 6 Avenue Evariste Gallois | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0001 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/S/PNVI | 1 Rue Jean Mermoz | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNVL | 167 B Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWB | 3 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0007 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | F91087150219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWC | 10 Allée des Meuniers | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0004 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/S/PNWD | 20 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWI | 32 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWK | 55 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWL | 2 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWM | 8 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWN | 10 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWO | 12 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWP | 14 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWQ | 3 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWR | 7 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWT | 11 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QFJQ | 67 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 10 | 10 | 0 | FI-91161-000K | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN416737 | OIKO GESTION | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-04-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | Mr BUI | Gestionnaire Gérance | 15 Rue Théodule Ribot 75017 Paris 17 | 0772228871 | david.bui@oikogestion.fr | [15 empty] | SAB : 22/10/2018 : relance mail ;19/09/2018 : relance téléphonique ; 12/07/2018 : relance téléphonique, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 28/05/2018 : relance téléphonique, la fibre n'est pas la priorité, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 22/05/2018 : relance mail; 14/05/2018 : relance téléphonique; 24/04/2018 : relance mail; 12/04/2018 : envoi de la convention par mail; mail de sabrina / CC 20/02/2018 LA SCI MCV AU 06 08 37 25 58 VEND SON PATRIMONE A PRIMONIAL LE 1ER AVRIL : PRIMONIAL ( gestion de patrimoine )19 avenue de suffren 75007 paris Tél : 01 44 21 70 00 , lancer la nego après le 1er avril ( BM 09/01/2018 : PAS D INFO CADASTRE, SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE AK 5 6 | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/S/PNWV | 4 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWW | 13 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNWX | 5 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNX9 | 15 Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNXB | 33 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 6 | 0 | 6 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU : sur place sociétés locataires : 2AS SOLUTIONS LOGISTIQUES gérant Madame Najet Romdhane; LES HALLES DE MURAT gérant Monsieur Murat Can ; société 3S gérant Monsieur Selim Abichou ; Société RS SECURITE ¦SF 18/10/2018 : appel société 3S, PDR ; appel société Les Halles, ils ne savent pas et la direction n'est pas là. / RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 ZONE INDUSTRIEL (VOIR PHOTO) notamment société 3S Services 01 49 79 09 00 / AS 06/07/2018 : LES HALLES DE MURAT Tél : 01 69 10 07 41 Les recontacter lundi demander la direction pour avoir les infos/AS 27/06/2018 : PDR PB/ | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91161/C/QFOR | 27 Rue Pierre Mendès-France | Chilly-Mazarin | 91380 | 14 | 13 | 1 | FI-91161-000K | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN416737 | OIKO GESTION | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-04-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | Mr BUI | Gestionnaire Gérance | 15 Rue Théodule Ribot 75017 Paris 17 | 0772228871 | david.bui@oikogestion.fr | [15 empty] | SAB : 22/10/2018 : relance mail ;19/09/2018 : relance téléphonique ; 12/07/2018 : relance téléphonique, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 28/05/2018 : relance téléphonique, la fibre n'est pas la priorité, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 22/05/2018 : relance mail; 14/05/2018 : relance téléphonique; 24/04/2018 : relance mail; 12/04/2018 : envoi de la convention par mail; mail de sabrina / CC 20/02/2018 LA SCI MCV AU 06 08 37 25 58 VEND SON PATRIMONE A PRIMONIAL LE 1ER AVRIL : PRIMONIAL ( gestion de patrimoine )19 avenue de suffren 75007 paris Tél : 01 44 21 70 00 , lancer la nego après le 1er avril CC 14/02/2018 PDR PAGES BLANCHES COPRO AVEC LE 27BIS / CC 06/02/2018 PDR PAGES BLANCHES / BM 10/01/2018 : PAS D INFO CADASTRE / SEMBLE ETRE SUR LA PARCELLE AK 45 | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QGN4 | 28 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 48 | 47 | 1 | FI-91161-000G | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN416737 | OIKO GESTION | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-04-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | Mr BUI | Gestionnaire Gérance | 15 Rue Théodule Ribot 75017 Paris 17 | 0772228871 | david.bui@oikogestion.fr | [15 empty] | SAB : 22/10/2018 : relance mail ;19/09/2018 : relance téléphonique ; 12/07/2018 : relance téléphonique, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 28/05/2018 : relance téléphonique, la fibre n'est pas la priorité, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 22/05/2018 : relance mail; 14/05/2018 : relance téléphonique; 24/04/2018 : relance mail; 12/04/2018 : envoi de la convention par mail; mail de sabrina / CC 20/02/2018 LA SCI MCV AU 06 08 37 25 58 VEND SON PATRIMONE A PRIMONIAL LE 1ER AVRIL : PRIMONIAL ( gestion de patrimoine )19 avenue de suffren 75007 paris Tél : 01 44 21 70 00 , lancer la nego après le 1er avril CC 24/01/2018 SCI MCV au 06 08 37 25 58 on me dit que le 26-28 rue d'athis est en vente ( promesse de vente ) et à recontacter vers le 15/03 pour savoir le nom du nvo propriétaire ou de la SCI / SAT/COPRO/AH-67 | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QGN5 | 26 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 48 | 46 | 2 | FI-91161-000G | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN416737 | OIKO GESTION | 01-Cabinet de Syndic |  |  |  |  | 2018-04-12 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000G - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL | Mr BUI | Gestionnaire Gérance | 15 Rue Théodule Ribot 75017 Paris 17 | 0772228871 | david.bui@oikogestion.fr | [15 empty] | SAB : 22/10/2018 : relance mail ;19/09/2018 : relance téléphonique ; 12/07/2018 : relance téléphonique, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 28/05/2018 : relance téléphonique, la fibre n'est pas la priorité, A RELANCER EN SEPTEMBRE 2018; 22/05/2018 : relance mail; 14/05/2018 : relance téléphonique; 24/04/2018 : relance mail; 12/04/2018 : envoi de la convention par mail; mail de sabrina / CC 20/02/2018 LA SCI MCV AU 06 08 37 25 58 VEND SON PATRIMONE A PRIMONIAL LE 1ER AVRIL : PRIMONIAL ( gestion de patrimoine )19 avenue de suffren 75007 paris Tél : 01 44 21 70 00 , lancer la nego après le 1er avrilCC 24/01/2018 SCI MCV au 06 08 37 25 58 on me dit que le 26-28 rue d'athis est en vente ( promesse de vente ) et à recontacter vers le 15/03 pour savoir le nom du nvo propriétaire ou de la SCI / SAT/COPRO/AH-67 | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/0010 | 2 BIS Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0012 | 6 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0013 | 8 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0014 | 10 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0015 | 12 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0016 | 14 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0017 | 16 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0018 | 18 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0019 | 20 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001A | 22 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001B | 24 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001C | 26 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001D | 28 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001E | 30 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001F | 32 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001G | 34 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001H | 36 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001I | 38 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001J | 40 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001K | 42 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001L | 44 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001M | 46 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001N | 48 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001O | 50 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001P | 52 Rue Colette Besson | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/001Q | 51 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/001R | 62 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/001S | 62 TER Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/001W | 6 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/001Y | 35 BIS Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91021/X/00CC | 2 Rue De L'Espérance | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000E | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN421284 | GEORGI GIGER | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-07-31 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 2 Rue de l'Espérance 91290 Arpajon | 0614640666 | [16 empty] | ELA 06/12/18 Refus_01_R1_IMB91021X00CC-LG 25/09/2018 ME DIT QU'ELLE N'EST PAS INTERESSEE ET QU'IL N'Y A QUE DE VIEILLES PERSONNES DANS L'IMMEUBLE, NE SOUHAITE PAS ME FAIRE UN RETOUR ECRIT // LG 31/07/2018 ENVOI NV COURRIER RELANCE CONVENTION // LG 16/07/2018 M'A RACCROCHE AU NEZ, A RAPPELEZ // LG 09/07/2018 APPEL PDR // LG 14/06/2018 C'est un syndic bénévole dont Mme GEORGI est à la tête, j'ai renvoyé la bonne propal // LG 04/06/2018 PROPAL ENVOYE PAR COURRIER // TERRAIN BOB 30/03/2018/ : Propriétaire SYNDIC GEORGI GIGER - Meme adresse / 06 14 64 06 66 / absent dépôt courrier / PAS D INFO CADASTRE | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-06
IMB/91432/X/0021 | 31 BIS Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0025 | 28 BIS Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0026 | 47 TER Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0027 | 47 BIS Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0028 | 45 BIS Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0029 | 42 BIS Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/002A | 15 BIS Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AH | 82 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/003A | 34 Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/003D | 6 Rue du Docteur Schweitzer | Morangis | 91420 | 17 | 14 | 3 | FI-91432-0002 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/X/003Q | 67 Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0008 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65891070618 | 2018-07-13 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/003R | 96 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0001 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/X/003S | 49 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/003T | 22 Avenue Louis Braille | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-23 | 1-OK | F42308050418 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/003U | 11 Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EN COURS
IMB/91432/X/005Z | 25 BIS Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0062 | 16 BIS Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0063 | 10 BIS Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0064 | 199 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 11 | 11 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/X/0067 | 4 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 29 | 29 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 5_Accord OK |  | FIS0000368662 | SYN291105 | IMMO GESTION PERRIN | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368662 | 2017-07-25 | 1-AG non pertinente |  | 2017-07-25 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-29 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 21 Avenue de Morangis 91200 Athis-Mons | 0682964995 | immogestionperrin@orange.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  |  | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0068 | 6 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 30 | 30 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 5_Accord OK |  | FIS0000368662 | SYN291105 | IMMO GESTION PERRIN | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368662 | 2017-07-25 | 1-AG non pertinente |  | 2017-07-25 | 2018-01-16 | 1-T/D1 non effectué | 2017-07-29 | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 21 Avenue de Morangis 91200 Athis-Mons | 0682964995 | immogestionperrin@orange.fr | [15 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  |  | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0069 | 8 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 29 | 29 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368559 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368559 | 2017-06-09 | 0-AG pertinente | 2017-11-30 | 2017-06-09 | 2018-02-15 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/0069 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F99601271118 | 2018-12-18 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 13/02/2018 : envoi de la convention par mail; 29/01/2018 : relance téléphonique, 11/01/2018 : AG 2017 OK, le syndic renvoie la convention fin janvier (fin du délai de contestation du PV AG), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (cabinet.preclaire@orange.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale | 08/11/2018 ELA déjà raccordé fi non transmise au gestionnaire avancé sur opti en validé |  | SIGNE
IMB/91432/X/006A | 10 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 29 | 29 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368559 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368559 | 2017-06-09 | 0-AG pertinente | 2017-11-30 | 2017-06-09 | 2018-02-15 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/0069 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F99601271118 | 2018-12-18 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 13/02/2018 : envoi de la convention par mail; 29/01/2018 : relance téléphonique, 11/01/2018 : AG 2017 OK, le syndic renvoie la convention fin janvier (fin du délai de contestation du PV AG), 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (cabinet.preclaire@orange.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91228/C/0012 | 25 Rue Emmanuel Pastre | Evry | 91000 | 5 | 5 | 0 | FI-91228-001E | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN421300 | MME GRABOWSKI | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91228-001E - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 25 Rue Emmanuel Pastre 91000 Évry | 0620654852 | [16 empty] | ELA 06/12/18 Refus_01_R1_IMB91228C0012-LG 24/07/2018 APPEL PDR Mme GRABOWSKI POUR DEMANDER CONFIRMATION DU PROPRIO DE L'IMMEUBLE // BM 13/04/2018 : APPEL RECU DE MME GRABOWSKI 0620654852, PROPRIETAIRE DE L'IMB, DOIT NOUS RENVOYER LE DOSSIER COMPLET // DEPOT COURRIER /TERRAIN BOB 30/03/2018/ 3 Propriétaires indépendants BURGOS Odile GRABOWSKI MESSAVI Antoine | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE
IMB/91161/C/QF51 | 8 Rue d'Athis | Chilly-Mazarin | 91380 | 16 | 16 | 0 | FI-91161-000I | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN424907 | MONSIEUR ERIC COMBAREL | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 14 Rue du Bourg Tibourg 75004 Paris 04 | 0680060151 | servin.veronique@orange.fr | [15 empty] | SAB : 20/11/2018 : relance téléphonique ; ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91161CQF51;SAB : 25/10/2018 : envoi de la convention par mail (servin.veronique@orange.fr), 04/10/2018 : envoi de la convention par mail (servin.veronique@orange.fr), propriétaire = Mr COMBAREL 14 Rue du Bourg Tibourg 75004 Paris, tel : 06 80 06 01 51 ; 28/08/2018 : envoi de la convention par mail (servin.veronique@orange.fr), propriétaire = Mr COMBAREL 14 Rue du Bourg Tibourg 75004 Paris, tel : 06 80 06 01 51 ; 28/08/2018 : NPAI (M ERIC COMBAREZ 3 RUE HENRI BARBUSSE CHILLY MAZARIN); 30/07/2018 : 10/07/2018 : envoi de la convention par courrier; 10/07/2018 : envoi de la convention par courrier; AS 26/06/2018 : SYN A CRÉER :UNIPRO M ERIC COMBAREZ 3 RUE HENRI BARBUSSE CHILLY MAZARIN 06 80 06 01 51 16 lots sur le batiment A et B infos = M GOMEZ MANUEL au 06 61 94 83 96/ | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE 1 OK | 2018-12-09
IMB/91161/C/QF2L | 3 Rue Henri Barbusse | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 4 | 1 | FI-91161-0002 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN424928 | GARAGE MECA - PEUGEOT | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 3 Rue Henri Barbusse 91380 Chilly-Mazarin | 0169343334 | peugeot.chillymazarin@wanadoo.fr | [15 empty] | ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91161CQF2L;SAB : 25/10/2018 : envoi de la convention par mail (peugeot.chillymazarin@wanadoo.fr); 03/10/2018 : envoi de la convention par mail (peugeot.chillymazarin@wanadoo.fr); 30/07/2018 : envoi de la convention par mail (peugeot.chillymazarin@wanadoo.fr); 10/07/2018 : envoi de la convention par mail (peugeot.chillymazarin@wanadoo.fr); AS 26/06/2018 :SYN A CRÉER 8 RUE D'ATHIS CHILLY MAZARIN -UNIPRO 01 69 34 33 34 mail PEUGEOT.CHILLYMAZARIN@WANADOO.FR 4 lots et le garage au RDC /CADASTRE PAS DE NUMERO DE RUE POUR LE 3 PARCELLE 64 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-09
IMB/91021/X/00MN | 3 Rue Raspail | Arpajon | 91290 | 5 | 3 | 2 | FI-91021-000F | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN427605 | SCI SANA | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-07-23 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 67 Avenue de la République 94100 St-Maur-des-Fossés | 0148852176 | nadine.paisan@gmail.com | [15 empty] | LG 26/10/2018 APPEL PDR // LG 23/10/2018 APPEL PDR // LG 10/10/2018 APPEL PDR + RELANCE MAIL // LG 01/08/2018 ENVOI NV COURRIER RELANCE CONVENTION PUBLI // CC 19/07/2018 SCI SANA , Mme PAISAN, 67 AV DE LA REPUBLIQUE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, tél 01 48 85 21 76, nadine.paisan@gmail.com / LG 22/06/2018 APPEL PDR MME PAISAN (Essayer d'appeler sur les PB) // LG 15/06/2018 A REQUALIFIER APPEL PDR MME PAISAN // LG 11/06/2018 APPEL PDR MME PAISAN // LG 01/06/2018 A REQUALIFIER UNIPROPRIETAIRE Mme PAISAN 0148852176, APPEL PDR // LG 28/05/2018 RELANCE MAIL POUR DEMANDER LA CONV // LAL 04/05 PDR AU TEL 03/04 RELANCE TEL AU 0148852176 MAIS PDR DONC RENVOI DE MAIL 26/03 agence fermee a recontacter demain 21/03 relance msg vocal 14/03 relance mail 19/02 relance mail 06/02 relance mail 31/01 par mail contact@arpajonimmobilier.fr 11/01 PAR COURRIER | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE 1 A FAIRE
IMB/91161/C/QEKW | 18 Rue Elisée Reclus | Chilly-Mazarin | 91380 | 7 | 7 | 0 | FI-91161-0008 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN427608 | SCI CN IMMOBILIERE | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-11-22 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0008 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 18 Rue Mario Capra 94400 Vitry-sur-Seine | [17 empty] | SAB : 02/01/2019 : eu en ligne Mr NANTHAVISOUK (0157448708), il renvoie la convention signée ; ELA 22/11/18 Refus_01_R1_IMB91161CQEKW;SAB : 08/11/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur NANTHAVISOUK - SCI CN IMMOBILIER, 01 46 82 13 29); 20/07/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur NANTHAVISOUK - SCI CN IMMOBILIER, 01 46 82 13 29);TERRAIN BOB : 7 LOTS - SCI CN IMMOBILIERE 18 RUE MARIO CAPRA 94400 VTRY SUR SEINE // AS 05/07/2018 : PDR Via les PJ/AS 26/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches, google map 7 boites aux lettres/LAD/REF AM-274 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE | 2018-11-22
IMB/91432/X/006G | 3 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006H | 5 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006I | 7 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006J | 9 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006K | 11 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006L | 13 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006M | 15 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006N | 17 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006O | 19 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006P | 21 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006Q | 23 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006R | 25 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006S | 27 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006T | 29 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006U | 31 Rue Barbara | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006V | 4 Allée Alain Bashung | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006W | 6 Allée Alain Bashung | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006X | 3 Allée Henri Salvador | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006Y | 5 Allée Henri Salvador | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/006Z | 4 Allée Henri Salvador | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0070 | 6 Allée Henri Salvador | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000F - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0071 | 3 Allée Mano Solo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0072 | 5 Allée Mano Solo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0073 | 4 Allée Mano Solo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0074 | 6 Allée Mano Solo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0075 | 3 Allée Claude Nougaro | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0076 | 5 Allée Claude Nougaro | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91161/C/QEQI | 42 Rue François Mouthon | Chilly-Mazarin | 91380 | 4 | 3 | 1 | FI-91161-000I | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN427611 | M VANIER | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000I - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 42 Rue François Mouthon 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91161CQEQI;SAB : 03/10/2018 : envoi de la convention par courrier; 30/07/2018 : envoi de la convention par courrier; 20/07/2018 : envoi de la convention par courrier (Mr VANIER, 09 53 94 51 58 ); TERRAIN BOB : 4 LOTS - M. VANIER MEME ADRESSE COURRIER A ENVOYER - AS 05/07/2018 : labo vendu fin juin madame Robin n'y est plus le new directeur doit me rpl/AS 26/06/2018 : LABORATOIRE GUICHEN 01 69 09 67 03 n'a pas l'info contacter la directrice MME ROBIN sur le 2 eme LABO 01 60 11 63 79 la directrice est en RDV elle a nos coordonnées elle nous recontactera/LAD/REF AI-471 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-09
IMB/91432/X/0078 | 4 Allée Claude Nougaro | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0079 | 6 Allée Claude Nougaro | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | Pas de commande | 2018-07-18 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/007B | 15 Rue du Docteur Jean Charcot | Morangis | 91420 | 6 | 3 | 3 | FI-91432-0002 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/X/007I | 98 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/007J | 6 BIS Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/007K | 16 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0003 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/007S | 65 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/007U | 6 Rue de l'Église | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/007V | 10 Rue de l'Église | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/007X | 3 Rue de l'Église | Morangis | 91420 | 4 | 4 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0006 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/X/007Y | 5 B Rue de l'Église | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/007Z | 9 BIS Rue de l'Église | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0082 | 0 Rue de Wissous | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | F42396050418 | 2018-06-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0083 | 0 Rue de Wissous | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | F42396050418 | 2018-06-21 | [32 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0084 | 0 Rue de Wissous | Morangis | 91420 | 3 | 0 | 3 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | F42396050418 | 2018-06-21 | [32 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/008B | 1 BIS Rue Marceau Tellier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/008C | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | RETOUR QUALIF/ CC 15/05/2018 J'ai contacté le syndic au 01 56 74 12 99 et m'informe ne plus être le syndic de cette adresse et que c'est désormais un syndic bénévole mais n'ont pas de ccordonnées à me transmettre, PAS DE REPONSES DANS LES PAGES BLANCHES, | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008D | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008E | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008F | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008G | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008H | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008I | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008J | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008K | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008L | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008M | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008N | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008O | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008P | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008Q | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008R | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008S | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008T | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008U | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008V | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008W | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008X | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008Y | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/008Z | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0090 | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0091 | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0092 | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0093 | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0094 | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0095 | 3 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000368689 | SYN423638 | ASL DE LA PAIX | 17-ASL | FIS0000368689 | 2017-06-12 | 1-AG non pertinente |  | 2017-06-12 | 2018-06-19 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F45172120918 | 2018-09-25 |  | L.LAGIER |  |  | 3 Avenue de la Paix 91420 Morangis | 0786107427 | ansodu72@hotmail.fr | [15 empty] | ASL DE LA PAIX | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | ADRESSABLE |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/0096 | 8 BIS Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000A | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-0013 - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/0097 | 2 Allée des Érables | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000A | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0013 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48508170718 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/0098 | 2 Allée des Érables | Morangis | 91420 | 35 | 35 | 0 | FI-91432-000A | PA-91021-001T | 6_BPE OK | Oui | FIS0000368713 | SYN345439 | APP GESTION | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368713 | 2017-06-14 | 0-AG pertinente | 2018-12-13 | 2017-06-14 | 2018-12-26 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 6 Rue Jean Danaux 91260 Juvisy-sur-Orge | [17 empty] | SAB : 17/12/2018 : relance mail ; 27/11/2018 : AG = 13/12/2018 ; 27/11/2018 : relance mail ; 31/10/2018 : relance mail pour mise à l'ODJ ; 29/10/2018 : AG = 26/11/2018 ; APPELER LE 01 NOVEMBRE POUR RESULTAT / SAB : 18/09/2018 : relance téléphonique un membre du conseil syndical (Steveen DE ALMEIDA 0637672284 steven-91@hotmail.fr), AG = fin octobre 2018 ; 23/04/2018 : envoi de la convention par mail au syndic et à un membre du conseil syndical (Steveen DE ALMEIDA 0637672284 steven-91@hotmail.fr); 26/03/2018 : relance téléphonique, 14/03/2018 : relance téléphonique, 21/02/2018 : le syndic n'a pas récupéré le dossier de la copropriété de l'ancien syndic, A RELANCER DANS 2 MOIS; 26/01/2018 : SYNDIC = APP IMMOBILIER (SYN345439), envoi de la convention par mail ( syndic@app-immo.com); /// 26/01/2018 : copropriété perdue par PROACT'IMM, le nouveau syndic serait AGENCE A.P.P (Annonces Publicitaires du Particulier) IMMOBILIER, 6 Rue Jean Danaux, 91260 Juvisy-sur-Orge, 01 69 44 22 22, A CONFIRMER; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/X/0099 | 4 Allée des Érables | Morangis | 91420 | 29 | 29 | 0 | FI-91432-000A | PA-91021-001T | 6_BPE OK | Oui | FIS0000368713 | SYN345439 | APP GESTION | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368713 | 2017-06-14 | 0-AG pertinente | 2018-12-13 | 2017-06-14 | 2018-12-26 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 6 Rue Jean Danaux 91260 Juvisy-sur-Orge | [17 empty] | SAB : 17/12/2018 : relance mail ; 27/11/2018 : AG = 13/12/2018 ; 27/11/2018 : relance mail ; 31/10/2018 : relance mail pour mise à l'ODJ ; 29/10/2018 : AG = 26/11/2018 ; RAPPELER LE 01 NOVEMBRE POUR RESULTAT / SAB : 18/09/2018 : relance téléphonique un membre du conseil syndical (Steveen DE ALMEIDA 0637672284 steven-91@hotmail.fr), AG = fin octobre 2018 ; 23/04/2018 : envoi de la convention par mail au syndic et à un membre du conseil syndical (Steveen DE ALMEIDA 0637672284 steven-91@hotmail.fr); 26/03/2018 : relance téléphonique, 14/03/2018 : relance téléphonique, 21/02/2018 : le syndic n'a pas récupéré le dossier de la copropriété de l'ancien syndic, A RELANCER DANS 2 MOIS; 26/01/2018 : SYNDIC = APP IMMOBILIER (SYN345439), envoi de la convention par mail ( syndic@app-immo.com); /// 26/01/2018 : SYNDIC = APP IMMOBILIER (SYN345439), 26/01/2018 : copropriété perdue par PROACT'IMM, le nouveau syndic serait AGENCE A.P.P (Annonces Publicitaires du Particulier) IMMOBILIER, 6 Rue Jean Danaux, 91260 Juvisy-sur-Orge, 01 69 44 22 22, A CONFIRMER; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/X/009A | 4 BIS Allée des Érables | Morangis | 91420 | 21 | 21 | 0 | FI-91432-000A | PA-91021-001T | 6_BPE OK | Oui | FIS0000368713 | SYN345439 | APP GESTION | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368713 | 2017-06-14 | 0-AG pertinente | 2018-12-13 | 2017-06-14 | 2018-12-26 |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 6 Rue Jean Danaux 91260 Juvisy-sur-Orge | [17 empty] | SAB : 17/12/2018 : relance mail ; 27/11/2018 : AG = 13/12/2018 ; 27/11/2018 : relance mail ; 31/10/2018 : relance mail pour mise à l'ODJ ; 29/10/2018 : AG = 26/11/2018 ; RAPPELER LE 01 NOVEMBRE POUR RESULTAT / SAB : 18/09/2018 : relance téléphonique un membre du conseil syndical (Steveen DE ALMEIDA 0637672284 steven-91@hotmail.fr), AG = fin octobre 2018 ; 23/04/2018 : envoi de la convention par mail au syndic et à un membre du conseil syndical (Steveen DE ALMEIDA 0637672284 steven-91@hotmail.fr); 26/03/2018 : relance téléphonique, 14/03/2018 : relance téléphonique, 21/02/2018 : le syndic n'a pas récupéré le dossier de la copropriété de l'ancien syndic, A RELANCER DANS 2 MOIS; 26/01/2018 : SYNDIC = APP IMMOBILIER (SYN345439), envoi de la convention par mail ( syndic@app-immo.com); /// 26/01/2018 : SYNDIC = APP IMMOBILIER (SYN345439), 26/01/2018 : copropriété perdue par PROACT'IMM, le nouveau syndic serait AGENCE A.P.P (Annonces Publicitaires du Particulier) IMMOBILIER, 6 Rue Jean Danaux, 91260 Juvisy-sur-Orge, 01 69 44 22 22, A CONFIRMER; 03/01/2018 : envoi de la convention par mail, CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/X/009B | 1 Allée des Érables | Morangis | 91420 | 32 | 32 | 0 | FI-91432-000A | PA-91021-001T | 3_Import ZN OK |  | FIS0000411434 | SYN101978 | EFIDIS | 02-Grand bailleur | FIS0000411434 | [10 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | 1 B Rue Marcel Paul 91300 Massy | 0169935582 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/009J | 7 Place Lucien Boilleau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91161/C/QEQT | 11 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000F | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN427614 | SCI PHIPA | 07-SCI |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 11 Rue Ollivier Beauregard 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91161CQEQT;SAB : 20/07/2018 : envoi de la convention par courrier (Monsieur TUFFERY - SCI PHIPA); TERRAIN BOB : NATHALIE AUGEREAU GRAVOUILLE - SCI PHIPA MEME ADRESSE // AS 05/07/2018 : PDR via PJ/AS 26/06/2018 : PDR via les pages blanches/LAD/REF AE-182 | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE AR A FAIRE | 2018-12-09
IMB/91432/X/009L | 3 Place Lucien Boilleau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/009M | 14 TER Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 57 | 57 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/X/009M | SYN151373 | IMMO DE FRANCE VIRY CHATILLON | 01-Cabinet de Syndic |  | 2017-10-03 | 0-AG pertinente | 2017-12-31 | 2017-10-03 | 2018-02-01 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-03-29 | 2018-06-01 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/009M |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F74665220318 | 2018-09-26 |  | Y.KAWOL |  |  | 85 Avenue du Général de Gaulle 91170 Viry-Châtillon | 0169027991 | alexandra.viquesnel@immodefrance.com | [15 empty] | LAL recue 30/01 relance mail 23/01 helene.vriz@immodefrance.com 22/01 CONTACTER 0169565160 18/01 PDR AU TEL 16/01 PDR AU TEL DE LAGENCE 12/01 PAR COURRIER | Y.KAWOL |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | garage privé sans n° | CC 01/06/2018 BPT RECU / ELA 10/04 RELANCE PAR MAIL | SIGNE
IMB/91432/X/009O | 18 Rue des Edouets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0010 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00310250618 | 2018-07-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/009P | 183 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/009Q | 184 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/009R | 185 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/009T | 187 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/009V | 189 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/009X | 191 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/009Z | 193 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00A1 | 195 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00A3 | 197 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00A5 | 178 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00A6 | 180 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0011 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F00345250618 | 2018-07-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00AI | 78 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AJ | 76 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AM | 5 Allée du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AN | 7 Allée du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AP | 7 BIS Allée du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [8 empty] | AS 27/06/2018 : PAs d'infos PB à cette adresse 7 bis allée du poirier marle Morangis il y'a LA SCI DU POIRIER MARLE pas plus d'info/ | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K7 | 7 BIS Allée du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K8 | 7 BIS Allée du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K9 | 7 Impasse de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KA | 86 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-0020 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F18858210119 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLLX | 15 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 3 | 2 | 1 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51549181218 | 2019-02-07 | [7 empty] | CDU PAV vu sur Google earth | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AK | 55 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00AL | 53 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNPO | 47 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51576181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPP | 45 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51576181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00GM | 97 BIS Rue de Gravigny | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000K | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN427622 | M. BENDADI | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-11-19 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 99 Rue de Gravigny 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | SAB : 05/12/2018 : relance téléphonique, Mr BENDADI (0614481337) renvoie la convention signée ; 20/11/2018 : REPONDEUR, Mr BENDADI (0614481337) ; ELA 19/11/18 Refus_01_R1_IMB91161X00GM;SAB : 25/10/2018 : envoi de la convention par mail (jeffdebrugesantony@gmail.com) 04/10/2018 : envoi de la convention par mail (jeffdebrugesantony@gmail.com) à l'attention de Monsieur BENDADI tel : 01 46 68 54 29 ; 28/08/2018 : envoi de la convention par mail (jeffdebrugesantony@gmail.com) à l'attention de Monsieur BENDADI tel : 01 46 68 54 29 ; 28/08/2018 : NPAI (M. BENDADI 97 bis rue de Gravigny 91380 Chilly-Mazarin), demande matrice cadastrale ; 30/07/2018 : envoi de la convention par courrier; 20/07/2018 : envoi de la convention par courrier; TERRAIN BOB : 6 LOTS - UNIPRO M. BENDADI MEME ADRESSE - ENVOYER UN COURRIER - AS 06/07/2018 : 1num sur messagerie/AS 26/06/2018 : PDR PB/ | S.ASSRAOUI | [8 empty] | RELANCE 1 OK | 2018-12-09
IMB/91432/S/PNPQ | 43 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51576181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AQ | 12 Allée Jean François de la Pérouse | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001W - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92126080818 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00AR | 15 Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AS | 19 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AT | 21 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AU | 27 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AV | 29 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AW | 31 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AX | 33 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [9 empty] | cabinet vétérinaire | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AY | 37 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00AZ | 39 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B0 | 41 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B1 | 47 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B2 | 49 BIS Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B3 | 53 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B4 | 55 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B5 | 57 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B6 | 65 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B7 | 67 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B8 | 69 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00B9 | 71 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BA | 73 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BB | 75 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BC | 79 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BD | 81 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BE | 81 BIS Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BF | 83 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BG | 87 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91161/X/00HM | 1 TER Rue Verte | Chilly-Mazarin | 91380 | 6 | 6 | 0 | FI-91161-000C | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN427625 | M. GIRAIDON | 09-Syndic Bénévole | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000C - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 1 TER Rue Verte 91380 Chilly-Mazarin | 0615946343 | lin.giraudon@gmail.com | [15 empty] | 28/08/2018 Envoyé coordonnées du diagnostiqueur DEP //25/07/2018 ENVOYE PUBLI /TERRAIN BOB : 7 LOTS -SYN BEN - M. GIRAUDON - MEME ADRESSE - 0615946343 lin.giraudon@gmail.com | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00BJ | 103 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BK | 105 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BL | 107 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BM | 109 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BN | 111 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BO | 127 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BP | 129 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BQ | 27 BIS Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BR | 27 TER Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BS | 12 BIS Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BT | 5 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BU | 82 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BX | 6 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BY | 5 BIS Avenue des Framboisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00BZ | 50 BIS Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPR | 41 Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51576181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00C2 | 3 Avenue Blaise Pascal | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00C3 | 76 Rue Émile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00C4 | 14 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00C6 | 51 Chemin de Charaintru | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00CI | 28 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00CJ | 27 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00CK | 26 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00CL | 164 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLMB | 57 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PLML | 44 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLM9 | 51 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00CX | 1 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00CY | 3 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00CZ | 5 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D0 | 7 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D1 | 9 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D2 | 11 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D3 | 13 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D4 | 15 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D5 | 17 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D6 | 19 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D7 | 21 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D8 | 23 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00D9 | 25 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DA | 27 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DB | 29 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DC | 31 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DD | 33 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DE | 35 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DF | 37 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DG | 39 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DH | 41 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DI | 43 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DJ | 45 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMA | 55 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DL | 6 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DM | 8 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DN | 10 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DO | 12 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DP | 14 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DQ | 16 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DR | 18 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DS | 20 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DT | 22 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DU | 24 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DV | 26 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DW | 28 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DX | 30 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DY | 32 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00DZ | 34 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00E0 | 36 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00E1 | 38 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00E2 | 40 Rue Isabelle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57635071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JF | 54 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 11 | 11 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN429986 | LES COPROPRIETAIRE DU 26 RUE DES EDOUETS | 09-Syndic Bénévole | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 6 Rue des Edouets 91420 Morangis | [17 empty] | SAB : 07/09/2018 : PAS D'IMMEUBLE AU 54 rue du Général Leclerc à Morangis ; AS 16/08/2018 : Retour mairie : imm qui fait l'angle avec le 26 rue des edouets -->LES COPROPRIETAIRE DU 26 RUE DES EDOUETS AU 6 RUE DES EDOUETS MORANGIS AS 09/07/2018 : Pas d'infos PB/ AS 06/07/2018 :Pas de ref cadastre/ | S.ASSRAOUI | [8 empty] | TERRAIN
IMB/91432/C/PNEF | 6 Rue des Primevères | Morangis | 91420 | 5 | 5 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN431099 | M. GEAY JEAN CLAUDE | 09-Syndic Bénévole | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000D - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 6 Rue des Primevères 91420 Morangis | [17 empty] | 13/11/2018 Envoyé par courrier convention //RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : "M. GEAY Jean Claude Responsable pavillons du site"AS 27/06/2018 : PDR PB/5 boites à lettres sur Google earth | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNWY | 6 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN431100 | SOCIETE IRON MOUTAIN | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-10-30 | [6 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 |  | G.LIKWENGE |  |  | 6 Avenue Descartes 91420 Morangis | 0169748910 | [16 empty] | LG 16/11/2018 JE LUI AI DEMANDE UN RETOUR PAR MAIL, ME DIT QU'IL A TOUT CE QU'IL FAUT AU NIVEAU DE SES EQUIPEMENTS // LG 15/11/2018 APPEL PDR // LG 07/11/2018 APPEL PDR + RELANCE MAIL // LG 30/10/2018 PROPALE RENVOYE PAR MAIL // LG 30/10/2018 CONTACTER M. ANTHONY PAUL AU 06.15.30.68.58, anthony.paul@ironmoutain.fr // LG 30/10/2018 APPELER M. BENAIS AU 06.81.65.75.56 // LG 18/10/2018 ME DIT QUE M. BENAIS EST ABSENT POUR LE MOMENT, ESSAYER DE RAPPELER LA SEMAINE PROCHAINE // LG 18/10/2018 PROPALE ENVOYE PAR COURRIER PUBLI // LG 25/09/2018 RELANCE MAIL, sbenais@ironmountain.fr // LG 10/09/2018 PROPAL ENVOYE PAR COURRIER PUBLI // RETOUR TERRAIN BOB "SOCIETE IRON MOUTAIN Z.I LES SABLES 6-12 Avenue Descartes Morangis 01 69 74 89 10 (voirpohoto BOB)" / AS 27/06/2018 : PDR PB/ | G.LIKWENGE | [8 empty] | RELANCE 1 A FAIRE
IMB/91432/X/00E6 | 2 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00E7 | 5 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00E8 | 11 Allée Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002A - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51549181218 | 2019-02-07 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00E9 | 1 Place des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EA | 3 Place des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EB | 5 Place des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EC | 7 BIS Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00ED | 1 BIS Rue du Colombier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EE | 9 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EF | 28 BIS Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EG | 30 BIS Avenue George Sand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EH | 23 BIS Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EI | 57 BIS Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EJ | 15 BIS Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EL | 6 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EM | 8 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EN | 10 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EO | 3 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EP | 5 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00ER | 11 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00ES | 14 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00ET | 16 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EU | 18 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EV | 20 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EW | 19 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EX | 23 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EY | 29 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00EZ | 33 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F0 | 35 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F1 | 37 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F2 | 22 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F3 | 26 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F4 | 28 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F5 | 30 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F6 | 32 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F7 | 39 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00F8 | 34 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FA | 38 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FC | 74 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 16 | 15 | 1 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | BPE-1807-2176 | SYN409940 | SCI LES PLATANES | 07-SCI | en cours de création | 2018-07-11 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/X/00FC |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0169099577 | sci.immoberthon@orange.fr | [15 empty] | LG 11/06/2018 J'AI BIEN RECU LES DOCUMENTS PAR MAIL MAIS IL MANQUE L'ATTESTATION ABSENCE AMIANTE // LG 04/07/2018 RELANCE MAIL, JE LUI AI RENVOYE LA PROPAL // LG 27/06/2018 APPEL PDR // LG 20/06/2018 APPEL PDR // LG 15/06/2018 APPEL PDR // LG 24/05/2018 APPEL PDR // CC 30/03/2018 LA PROPAL env par courrier est revenu en mauvaise adresse, relance faite ce jour à sci.immoberthon@orange.fr CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 01/03/2018 PROPAL env à sci.immoberthon@orange.fr CC 22/02/2018 SYN A CRÉER SCI LES PLATANES 13 AV MAZARIN TEL 01 69 09 95 77 sci.immoberthon@orange.fr | G.LIKWENGE |  |  |  |  | reseau en cours | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00FD | 76 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 10 | 9 | 1 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | BPE-1807-2176 | SYN409940 | SCI LES PLATANES | 07-SCI | en cours de création | 2018-07-11 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 1 Rue Pasteur 91380 Chilly-Mazarin | 0169099577 | sci.immoberthon@orange.fr | [15 empty] | LG 11/06/2018 J'AI BIEN RECU LES DOCUMENTS PAR MAIL MAIS IL MANQUE L'ATTESTATION ABSENCE AMIANTE // LG 04/07/2018 RELANCE MAIL, JE LUI AI RENVOYE LA PROPAL // LG 27/06/2018 APPEL PDR // LG 20/06/2018 APPEL PDR // LG 15/06/2018 APPEL PDR // CC 30/03/2018 LA PROPAL env par courrier est revenu en mauvaise adresse, relance faite ce jour à sci.immoberthon@orange.fr CC 13/03/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER PUBLIPOSTAGE CC 01/03/2018 PROPAL env à sci.immoberthon@orange.fr CC 22/02/2018 SYN A CRÉER SCI LES PLATANES 13 AV MAZARIN TEL 01 69 09 95 77 sci.immoberthon@orange.fr | G.LIKWENGE |  |  |  |  | reseau en cours |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/C/PNKS | 10 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 5 | 4 | 1 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 3_Import ZN OK |  | IMB/91432/C/PNKS | SYN453595 | M. BARAZZUTTI PAOLO | 09-Syndic Bénévole |  |  | 0-AG pertinente | 2018-09-11 | 2017-07-26 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000N - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 10 Rue Georges Guynemer 91420 Morangis | 0980745425 | [16 empty] | 19/12/2018 Envoyé convention par courrier à M. BARAZZUTTI //19/11/2018 Laissé message à son bureau //30/10/2018 laissé message à son domicile //09/10/2018 TERRA IMMOBILIER plus syndic M. BARAZZUTI Paolo 0164549810 (bureau) ou domicile 09.80.74.54.25 syndic bénévole laissé message pour qu'il me rappelle //09/10/2018 Relancé par mail à Mme HUET pour savoir si fibre votée et nom du nouveau gestionnaire //13/07/2018 AG le 11/09/2018 un administrateur judiciaire reprendra la gestion de la copro suite mail du 13/07 de Mme HUET 0169313915 (matin) /03/07/2018 envoyé mail pour retour documents /AG EN JUIN - 16/05/18 MG: mail type syndic renvoyé sur demande du syndic à l'ODJ - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 09/03/18 MG: mail de relance ce jour - 13/02/18 MG: récup mail ce jour et envoie conv - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91021/X/011T | 2 Avenue De La Division Leclerc | Arpajon | 91290 | 7 | 5 | 2 | FI-91021-0009 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN431229 | SCI JULINE | 07-SCI | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-0009 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | C.DITILIYEU |  |  | 2 Avenue de la Division Leclerc 91290 Arpajon | 0603575982 | armand.norbert@orange.fr | [15 empty] | 10/12/2018 Laissé message //27/11/2018 Renvoyé convention car ok pour retour doct après explication //17/10/2018 Laissé message //28/09/2018 Envoyé par mail convention M. ARMAND est intéressé // | C.DITILIYEU | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00FI | 56 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FJ | 73 BIS Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FK | 65 BIS Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FL | 6 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00FM | 8 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00FN | 16 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00FO | 17 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71548261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLMC | 59 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FQ | 49 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002Q - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71536261218 | 2019-01-29 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00FR | 79 BIS Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FS | 94 BIS Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FT | 13 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FU | 31 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002D - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48439171218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FV | 5 BIS Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FY | 3 BIS Place Lucien Boilleau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002O - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FZ | 7 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000387625 | SYN22187 | FONCIA IMMOBILIAS | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000387625 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/00G3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45116120918 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 13 Avenue Lebrun 92160 Antony | 0155591506 | poleneuf@foncia.fr | [15 empty] | 08/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail avec convention ce jour - CC 15/02/2018 SYN22187 FONCIA IMMOBILIAS M.MAFFERT gestionnaire : matthieu.maffert@foncia.fr CC 02/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | attente proba td1 non effectue |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00G0 | 7 BIS Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000387625 | SYN22187 | FONCIA IMMOBILIAS | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000387625 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/00G3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45116120918 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 13 Avenue Lebrun 92160 Antony | 0155591506 | poleneuf@foncia.fr | [15 empty] | 08/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail avec convention ce jour - CC 15/02/2018 SYN22187 FONCIA IMMOBILIAS M.MAFFERT gestionnaire : matthieu.maffert@foncia.fr CC 02/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | attente proba td1 non effectue |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00G1 | 7 TER Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000387625 | SYN22187 | FONCIA IMMOBILIAS | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000387625 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/00G3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45116120918 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 13 Avenue Lebrun 92160 Antony | 0155591506 | poleneuf@foncia.fr | [15 empty] | 08/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail avec convention ce jour - CC 15/02/2018 SYN22187 FONCIA IMMOBILIAS M.MAFFERT gestionnaire : matthieu.maffert@foncia.fr CC 02/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | attente proba td1 non effectue |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00G2 | 9 BIS Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000387625 | SYN22187 | FONCIA IMMOBILIAS | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000387625 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/00G3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45116120918 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 13 Avenue Lebrun 92160 Antony | 0155591506 | poleneuf@foncia.fr | [15 empty] | 08/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail avec convention ce jour - CC 15/02/2018 SYN22187 FONCIA IMMOBILIAS M.MAFFERT gestionnaire : matthieu.maffert@foncia.fr CC 02/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | attente proba td1 non effectue |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00G3 | 9 TER Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 32 | 32 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000387625 | SYN22187 | FONCIA IMMOBILIAS | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000387625 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1-T/D1 non effectué | 2018-03-12 | 2-DTA inutile | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/00G3 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F45116120918 | 2018-12-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 13 Avenue Lebrun 92160 Antony | 0155591506 | poleneuf@foncia.fr | [15 empty] | 08/03/18 MG: relance mail - 26/02/18 MG: mail avec convention ce jour - CC 15/02/2018 SYN22187 FONCIA IMMOBILIAS M.MAFFERT gestionnaire : matthieu.maffert@foncia.fr CC 02/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | attente proba td1 non effectue | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00G9 | 6 Place Lucien Boilleau | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 7_BPT OK |  | FIS0000388978 | SYN277420 | NEXITY MONTROUGE REPUBLIQUE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000388978 | 2018-06-07 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-07 | 2018-06-07 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/0066 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F85683070318 | 2018-03-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 63 Avenue de la République 92120 Montrouge | 0145365074 | MBUZUT@NEXITY.FR | [15 empty] | SIGNE | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00GA | 14 Place Lucien Boilleau | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 7_BPT OK |  | FIS0000388978 | SYN277420 | NEXITY MONTROUGE REPUBLIQUE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000388978 | 2018-06-07 | 1-AG non pertinente |  | 2018-06-07 | 2018-06-07 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/0066 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F85683070318 | 2018-03-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 63 Avenue de la République 92120 Montrouge | 0145365074 | MBUZUT@NEXITY.FR | [16 empty] | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00GF | 12 BIS Avenue Ferdinand de Lesseps | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0002 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | PAV Société OPTIMASK | [24 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GI | 133 Rue de Savigny | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GJ | 93 BIS Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GM | 111 Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0001 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GP | 18 Avenue des Coquelicots | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GQ | 35 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GR | 31 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GS | 30 Avenue des Bleuets | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GT | 68 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GU | 1 Avenue des Trèfles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GV | 44 BIS Avenue de l'Armée Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GW | 9 BIS Place de la Résistance Française | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GX | 38 Avenue des Champs | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GY | 16 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00GZ | 2 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00H0 | 53 Avenue de Juvisy | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0004 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | F61518050219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00H1 | 78 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00H2 | 36 BIS Avenue des Templiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMD | 61 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00HA | 35 BIS Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0007 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | F91087150219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00HB | 9 Avenue de Champagne | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0007 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-04 | 1-OK | F91087150219 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00HF | 0 Rue de Wissous | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0006 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-000B - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-22 | 1-OK | F42396050418 | 2018-06-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PLMI | 38 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMJ | 40 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00I8 | 9 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0005 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-04-09 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMK | 42 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IA | 1 Avenue de la Paix | Morangis | 91420 | 30 | 30 | 0 | FI-91432-0004 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91432/X/00IA | SYN393424 | CABINET TURMEL | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-07-09 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/X/00IA |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 24 Avenue de la République 94600 Choisy-le-Roi | 0148908715 | jeanturmel@wanadoo.fr | [15 empty] | LG 05/07/2018 J'AI BIEN RECU LA CONVENTION MAIS IL ME MANQUE L'ATTESTATION "DTA PAS NECCESSAIRE" // LG 03/07/2018 PRINCIPE A ETE VOTE, JE LUI AI DEMANDE DE ME RETOURNER LA CONV // LG 03/07/2018 M'A DEMANDE DE FAIRE UN MAIL, jeanturmel@wanadoo.fr // LG 11/06/2018 ACCUEIL TELEPHONIQUE OUVERT DE 9H A 12H // LG 23/05/2018 PROPAL ENV PAR COURRIER / LG 11/05/2018, Cabinet JEAN-TURMEL, 24 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 94600 à CHOISY-LE-ROI, 01 48 90 87 15 | G.LIKWENGE | [5 empty] | Nominale | ELA 04/02/2019 ras IMM PRE-FIBRE PAS DE BT - PAS DE TRANSMISSION D ETUDES |  | SIGNE
IMB/91432/X/00IK | 1 Allée des Bouleaux | Morangis | 91420 | 34 | 34 | 0 | FI-91432-0008 | PA-91021-001T | 7_BPT OK |  | FIS0000368712 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000368712 | 2018-04-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/C/PLZ1 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F04165040518 | 2018-07-26 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [17 empty] | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente proba |  |  |  | SIGNE
IMB/91432/X/00JG | 174 Voie du Cheminet | Morangis | 91420 | 92 | 91 | 1 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN433487 | MAISON DE RETRAITE GENEVIEVE LAROQUE | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-08-20 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0007 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | S.ASSRAOUI |  |  | 174 Voie du Cheminet 91420 Morangis | 0160197700 | direction.morangis@ehpad91.fr | [15 empty] | LAL 10/12 a une fibre dédiée 06/12 enverra laccord en debut dannee 26/11 pdr au tel + relance mail 20/11 pdr au tel 19/11 relance msg vocal 05/11 le responsable est en vacance pour la signature recontacter semaine 46 30/10 rappeler lundi mr coetumer 0666034333 19/10 JE REVIENS VERS LUI EN DEBUT DE SEMAINE PRO 18/10 MME DELORME PAS PRESENTE 10/10 relance mail 07/09 rappeler lundi car en congé 21/08 MAISON DE RETRAITE MME DELORME 0160197700 VA SOUMETTRE LA CONV AU PROPRIO ET REVENIR VERS NOUS / LIGNE INDEPENDANTES 20/08 PAR MAIL LA CONVENTON AS 16/08/2018 : Retour mairie -->EHPAD MORANGIS /AS 06/07/2018 :REF M -611/ | S.ASSRAOUI | [8 empty] | QUALIFIE | 2019-02-10
IMB/91161/C/QEJF | 20 Rue Marie Curie | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 5 | 0 | FI-91161-0002 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN434679 | MR CHAUMETTE CHRISTIAN | 10-Unipropriétaire |  |  |  |  | 2018-10-31 | [6 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-0002 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER | chaumette | Gestionnaire | 20 Rue Marie Curie 91380 Chilly-Mazarin |  | christian.chaumette@hotmail.fr | [15 empty] | lal 28/12 REFUS SYNDIC 26/12 n'a pas fait faire de dta demande de l'établir 14/12 RELANCE SIGNATURE CONV 06/12 relancee mail / contact inactif 19/11 relance mail 31/10 relance mail RETOUR TERRAIN BOB 17/09/2018 : 5 locataires 1 seul proprio Mr CHAUMETTE christian.chaumette@hotmail.fr / AS 05/07/2018 : PAS D INFOS SUREMENT UNE MAISON INDIVIDUELLE/AS 26/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches/SAT/COPRO/LAD/REF AM-138 | L.LAGIER |  |  | ETAT NEGO = REFUS SYNDIC | [5 empty] | REFUS SYNDIC | 2018-12-14
IMB/91432/X/00IO | 178 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IP | 2 Avenue des Iris | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IQ | 7 Avenue de la Croix Boisselière | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00IR | 6 Avenue de la Croix Boisselière | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00IS | 2 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0001 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65838070618 | 2018-09-12 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00IT | 21 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0001 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IU | 51 B Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IV | 62 Rue Voltaire | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IW | 4 BIS Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0009 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IX | 51 BIS Rue Jules Massenet | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IY | 7 Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00IZ | 4 BIS Rue des Lilas | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00J0 | 26 BIS Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00J1 | 22 Rue Claude Lorrain | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0008 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-06-05 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00J2 | 103 Avenue Charles de Gaulle | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0005 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0006 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F65878070618 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00J8 | 14 B Avenue du Vercors | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000N - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00J9 | 23 Avenue des Blés d'Or | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-000P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-03-08 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JC | 6 BIS Place Lucien Boilleau | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/0066 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F85683070318 | 2018-03-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00JD | 4 Place Lucien Boilleau | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-0009 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91432/X/0066 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F85683070318 | 2018-03-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00JE | 58 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 17 | 17 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000402104 | SYN291105 | IMMO GESTION PERRIN | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000402104 | 2018-10-08 | 1-AG non pertinente |  | 2018-10-08 | 2018-10-08 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 3_Qualif OK | PM | IMB/91432/C/PNMR |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 21 Avenue de Morangis 91200 Athis-Mons | 0682964995 | immogestionperrin@orange.fr | [15 empty] | lal 10/09 par mail SAB : 05/09/2018 : SYNDIC = IMMO GESTION PERRIN - SYN291105 ; AS 16/08/2018 : Retour mairie -->LES COPROPRIETAIRES DU 56-58 RUE DU GENERAL LECLERC AU 199 RUE DU GENERAL LECLERC MORANGIS /AS 06/07/2018 : REF M -600/ | L.LAGIER | [5 empty] | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91161/C/QFOJ | 5 Avenue Charles de Gaulle | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 0 | 5 | FI-91161-000H | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN440548 | NEXITY | 01-Cabinet de Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000H - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 31 Avenue Carnot 91300 Massy | [17 empty] | LG 13/12/2018 1 CONTACT SUR LES PB, APPEL PDR // LG LG 05/11/2018 RETOUR DE TOUS LES COURRIERS, DESTINATAIRES INCONNU A L'ADRESSE // LG 31/10/2018 1 CONTACT SUR LES PB, APPEL PDR // LG 19/10/2018 PROPALE ENVOYE PAR COURRIER // TERRAIN BOB : NEXITY MASSY 7 LOTS CABINET MEDICAL // AS 06/07/2018 : PDR PB/AS 26/06/2018 : PDR via les pages blanches/AH-457-458 | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNMG | 32 Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 5 | 3 | 2 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN444483 | MME MATHIEU | 09-Syndic Bénévole | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | G.LIKWENGE |  |  | 32 Avenue Marcel Telotte 91420 Morangis | 0951650106 | copro32@laposte.net | [15 empty] | LG 04/01/2019 APPEL PDR // LG 23/11/2018 RETOUR PAR MAIL, "C'est toujours en cours je dois en parler avec les propriétaires dont certains ne sont pas sur place" // LG 21/11/2018 APPEL PDR + RELANCE MAIL // LG 05/11/2018 PROPALE ENVOYE PAR MAIL // BM 05/11/2018 : APPEL RECU DE MME MATHIEU 09 51 65 01 06 SYNDIC BENEVOLE copro32@laposte.net // RETOUR TERRAIN BOB AS 27/06/2018 : "COPRO MME MATHIEU envoyé courrier" / MECA MORANGIS 01 69 09 17 81 les recontacter lundi le gérant sera sur place a cette adresse il 4 lots a l'étage et le garage au RDC / | G.LIKWENGE | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/X/003Z | 21 Rue Ollivier Beauregard | Chilly-Mazarin | 91380 | 4 | 4 | 0 | FI-91161-000F | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN452308 | M. RIBEIRO DA SILVA | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | L.LAGIER |  |  | 37 Avenue du Val 91420 Morangis | 0180385164 | [16 empty] | lal 28/12 pdr u tel AS 12/12/2018 SYN A CRÉER UNIPRO M. RIBEIRO DA SILVA 37 AVENUE DU VAL 91420 MORANGIS : Retour cadastre du 12/12/2018 TERRAIN BOB : 4 LOTS | L.LAGIER | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/C/PNSP | 17 Avenue Descartes | Morangis | 91420 | 2 | 0 | 2 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN455333 | SAS CHAMBOLLE | 10-Unipropriétaire | [11 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-002G - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51643181218 | 2019-01-29 |  | Y.KAWOL |  |  | 13 Rue de Berri 75008 Paris 08 | [17 empty] | Station service carrefour market | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91161/C/QFXB | 113 Route de Massy | Chilly-Mazarin | 91380 | 5 | 4 | 1 | FI-91161-000J | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN455483 | SCI MORIZE | 07-SCI | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91161-000J - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 8 Avenue de Balzac 91380 Chilly-Mazarin | [17 empty] | AS 06/07/2018 j'ai eu un tel sur les PJ la dame refuse de donner des info -SCI a cette adresse vu sur le site société,com /AS 26/06/2018 : Pas d'infos via les pages blanches a cette adresse y'a une société SCI MORIZE / | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00JK | 2 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000A | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0013 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48508170718 | 2018-09-17 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/S/PNWU | 15 Pl la Résistance Française | Morangis | 91420 | 9 | 8 | 1 | FI-91432-0003 | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN455510 | SCI LES BLES D'OR | 07-SCI | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-0003 - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | Y.KAWOL |  |  | 31 Rue Pasteur 91420 Morangis | [17 empty] | SF 18/10/2018 : PDR autour du n°15, appels des voisins mais sans réponses. RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : "ABSENT / 1 PASSAGE / ABDAS / DOISE/ VALES / CHERCHE / LOUFFINI courrier à envoyer / AS 06/07/2018 :REF F-609 -Pas d'infos--> terrain/AS 27/06/2018 : Pas d'infos PB/ | Y.KAWOL | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00JM | 36 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00JN | 18 Résidence les Genêts | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-001Z - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | F92161080818 | 2018-12-28 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00JO | 200 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JP | 204 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JQ | 206 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JR | 191 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JS | 195 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JT | 197 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JU | 218 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JV | 222 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JW | 226 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JX | 228 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JY | 205 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00JZ | 50 BIS Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K0 | 32 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K1 | 26 BIS Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K2 | 30 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K3 | 2 Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K4 | 4 BIS Rue Hélène Boucher | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001Y - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K5 | 7 BIS Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00K6 | 2 BIS Rue du Poirier Marle | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001X - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMM | 46 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMN | 48 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMO | 50 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PLMP | 52 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KB | 129 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KC | 149 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KD | 162 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000C | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002V - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-07-24 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KF | 6 Rue Georges Guynemer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KG | 4 BIS Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KH | 166 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KI | 9 BIS Rue Paul Doumer | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KJ | 8 BIS Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KK | 24 Rue Archimède | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KL | 93 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KM | 55 Rue Émile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KN | 69 BIS Rue Émile Zola | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KO | 5 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KP | 5 BIS Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KQ | 7 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KR | 74 BIS Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KS | 72 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KT | 76 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KU | 76 BIS Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KV | 78 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KW | 78 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KX | 78 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KY | 78 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00KZ | 78 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L0 | 78 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L1 | 78 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L2 | 230 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L3 | 232 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L4 | 60 Voie de Corbeil | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L5 | 1 Impasse René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L6 | 2 Impasse René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L7 | 8 Impasse René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L8 | 9 Impasse René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00L9 | 4 Impasse René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LA | 5 Impasse René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LB | 6 Impasse René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LC | 7 Impasse René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LD | 113 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LE | 109 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LF | 86 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LG | 86 TER Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LH | 84 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LI | 87 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LJ | 75 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNLG | 63 Place Pierre Brossolette | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PNPI | 5 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002C - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F51610181218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LM | 135 B Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001V - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57665071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5G | 82 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002J - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48896171218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5H | 80 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002J - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48896171218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN5I | 78 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002J - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48896171218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN8O | 25 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/C/PN96 | 35 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8N | 23 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8P | 27 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8Q | 29 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN8R | 31 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN97 | 37 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LX | 168 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LY | 165 B Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00LZ | 188 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M0 | 188 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M1 | 188 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M2 | 188 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M3 | 188 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M4 | 188 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M5 | 184 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M6 | 3 Rue de la Butte aux Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57642071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M7 | 4 Rue de la Butte aux Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57642071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M8 | 5 Rue de la Butte aux Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57642071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00M9 | 6 Rue de la Butte aux Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57642071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MA | 8 Rue de la Butte aux Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57642071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MB | 10 Rue de la Butte aux Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000N | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001S - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-17 | 1-OK | F57642071118 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN98 | 39 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00ME | 56 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-0007 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000402104 | SYN291105 | IMMO GESTION PERRIN | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000402104 | 2018-10-08 | 1-AG non pertinente |  | 2018-10-08 | 2018-10-08 |  |  | 2-DTA inutile | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1_Piquetage non réalisé | PM | [9 empty] | L.LAGIER |  |  | 21 Avenue de Morangis 91200 Athis-Mons | 0682964995 | immogestionperrin@orange.fr | [15 empty] | lal 10/09 par mail SAB : 05/09/2018 : SYNDIC = IMMO GESTION PERRIN - SYN291105 ; AS 16/08/2018 : Retour mairie -->LES COPROPRIETAIRES DU 56-58 RUE DU GENERAL LECLERC AU 199 RUE DU GENERAL LECLERC MORANGIS /AS 06/07/2018 : REF M -600/ | L.LAGIER | [8 empty] | SIGNE
IMB/91432/X/00MF | 29 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MG | 31 Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MH | 2 BIS Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MI | 4 BIS Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MJ | 6 BIS Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MK | 8 BIS Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-002M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | [36 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00ML | 19 BIS Rue du Général Leclerc | Morangis | 91420 | 19 | 18 | 1 | FI-91432-000K | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000K - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | CDU 04/01/2019 : 2 sociétés locataires sur place ; CITY FOOD gérant Monsieur Chamseddine Amairi (restauration rapide) ; société POUPPEVILLE CLAIRE gérant Claire Pouppeville (Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie)¦ AS 02/01/2019 : PDR sauf pires le proprio est en vac rpl d'ici 10 jours /AS 18/12/2018 : PDR /FMR 10/12/2018 : PDR / AS 07/12/2018 : PDR /DKH05/11/2018: PDR POUR TOUS LES CONTACTS PB.// | [24 empty] | TERRAIN
IMB/91432/X/00MM | 69 BIS Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MN | 65 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MO | 68 BIS Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MP | 64 BIS Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MQ | 55 BIS Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MR | 58 BIS Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001A - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MS | 14 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MT | 33 Rue des Oiseaux | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MU | 101 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MV | 1 BIS Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MW | 5 BIS Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MX | 12 BIS Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MY | 12 TER Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00MZ | 37 Rue des Hirondelles | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N0 | 37 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 3 | 3 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N1 | 34 TER Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N2 | 34 Q Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001H - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N3 | 31 BIS Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N4 | 34 BIS Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N5 | 10 Rue du Beau Site | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N6 | 67 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N7 | 15 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N8 | 17 BIS Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00N9 | 26 Rue Pasteur | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NA | 52 BIS Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NB | 53 BIS Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001K - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NC | 65 Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00ND | 65 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000D | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-10-12 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NU | 60 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NV | 75 BIS Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NW | 86 BIS Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NX | 97 Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0026 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NY | 68 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00NZ | 65 Avenue Maurice Barrès | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0025 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00O0 | 63 B Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0024 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00O1 | 104 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00O2 | 102 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0022 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00O3 | 30 BIS Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00O4 | 68 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00O5 | 2 B Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000405750 | SYN431096 | M MAAN SAMID | 10-Unipropriétaire | FIS0000405750 | 2018-11-15 | 1-AG non pertinente |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0024 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97781271118 | 2018-12-27 |  | L.LAGIER |  |  | 2 Avenue Gabriel Péri 91420 Morangis | 0620323578 | [16 empty] | LAL 06/11 VA FAIRE INTERVENIR UNE SOCIETE POUR FARE LE DTA 31/10 relance mail 19/10 renvoi par mail 12/10 relance mail 10/10 recontacter demain 25/09 isabelle.samid@smi-brisach.fr 10/09 MESSAGE LAISSE AUY TEL RETOUR TERRAIN BOB 28/08/2018 : Propriétaire Mr MAAN Samid 06 20 32 35 78 / AS 27/06/2018 : PDR PB/TERRAIN BOB/CC 19/03/2018 PDR / CC 21/02/2018 PDR PAGES BLANCHES | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91021/X/017V | 5 Rue De La Résistance | Arpajon | 91290 | 5 | 5 | 0 | FI-91021-000A | PA-91021-001T | 2_Qualif OK |  |  | SYN50898 | MINISTERE INTERIEUR SECURITE LIBERTES LOCALES | 12-Autre Syndic | [11 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91021-000A - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [5 empty] | NEGO UPR |  |  | Place Beauvau 75008 Paris 08 | 0140076060 | [16 empty] | CDU 12/12/2017 : Qualif récupérée sur optimum | NEGO UPR | [8 empty] | QUALIFIE
IMB/91432/X/00O7 | 70 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 13 | 13 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000F - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [36 empty] | EN COURS
IMB/91432/X/00O8 | 89 BIS Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000F | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91432-0022 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-11-16 | 1-OK | F97697271118 | 2018-12-27 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91432/X/00O9 | 46 BIS Avenue Jean Jaurès | Morangis | 91420 | 7 | 7 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 1_Qualif en cours | [16 empty] | 1_Piquetage non réalisé | PM | FI-91432-000M - IMM ATTENTE BPE |  |  | C-Pour un immeuble | [11 empty] | AS 22/11/2018 : Pas d'info essayer mairie ou cadastre /AS 20/11/2018 : 1 num nn attribué / | [24 empty] | EN COURS
IMB/91432/X/00OA | 1 Rue Jack Eraste | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002B - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OB | 32 BIS Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OC | 51 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OD | 52 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OE | 33 BIS Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OF | 21 BIS Avenue Pierre Corneille | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-0023 - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OG | 8 BIS Rue des Sables | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002G - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OH | 2 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OI | 7 Avenue Alfred de Musset | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000H | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OJ | 0 Place Pierre Brossolette | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002D - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F48439171218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OK | 6 Avenue des Peupliers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OL | 6 B Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OM | 27 BIS Avenue Marcel Telotte | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00ON | 62 B Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OO | 76 Avenue Edmond Rostand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OP | 6 BIS Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OQ | 13 B Avenue des Marronniers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OR | 1 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OS | 41 Avenue Victor Hugo | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OT | 92 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OU | 86 Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OV | 63 B Avenue de la République | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002J - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OW | 81 Avenue de la Bruyère | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002I - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OX | 6 Place Gabriel Fontaine | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OY | 28 Avenue du Château | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000J | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002D - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00OZ | 36 BIS Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002R - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P0 | 16 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P1 | 3 Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P2 | 3 BIS Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P3 | 5 BIS Avenue Jules Ferry | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002T - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P4 | 45 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P5 | 25 Avenue Pierre Loti | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P6 | 36 Avenue Honoré de Balzac | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-002S - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P7 | 20 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P8 | 20 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00P9 | 12 BIS Avenue de l'Espérance | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001E - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PA | 29 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PB | 17 Avenue des Cerisiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/S/PN99 | 41 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PD | 17 Avenue des Pommiers | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001C - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PE | 6 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PF | 121 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PG | 20 BIS Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PH | 33 BIS Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PI | 44 Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PJ | 48 BIS Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PK | 52 BIS Avenue du Val | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PL | 58 BIS Avenue du Val | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PM | 4 Passage du Ruisseau | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PN | 65 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 2 | 2 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 3_Qualif OK | PM | PA-91432-001D - FACADE |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00FP | 43 Avenue Gabriel Péri | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000M | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 6_Travaux débutés | PM | PA-91432-002P - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71527261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PP | 115 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PQ | 12 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PR | 22 Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PS | 24 B Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PT | 32 BIS Rue Pierre Curie | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000B | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001F - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PU | 25 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PV | 9 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 0 | 1 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PW | 87 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 2 | 1 | 1 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PX | 93 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PY | 97 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 5_Etude OK lancés en TVX | PM | PA-91432-001M - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F71462261218 | [33 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00PZ | 97 TER Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q0 | 99 Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q1 | 102 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001M - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q2 | 44 B Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q3 | 36 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q4 | 9 BIS Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q5 | 33 BIS Rue Pierre Bourdan | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q6 | 49 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q7 | 31 BIS Avenue René Morin | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q8 | 5 BIS Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00Q9 | 14 BIS Rue des Pinsons | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001P - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00QA | 1 Avenue Aristide Briand | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00QB | 4 BIS Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00QC | 7 BIS Rue Edouard Branly | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00QD | 16 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00QE | 1 Avenue Evariste Gallois | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00QF | 109 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00QG | 111 BIS Rue Lavoisier | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001L - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91432/X/00QH | 88 Avenue de la Cour de France | Morangis | 91420 | 1 | 1 | 0 | FI-91432-000E | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 4_Etude OK | PM | PA-91432-001O - AERIEN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | [34 empty] | EZAPA
IMB/91521/C/0028 | 3 Rue du Clos | Ris-Orangis | 91130 | 8 | 8 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000222370 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000222370 | 2018-09-18 | 0-AG pertinente | 2012-12-30 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/0028 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19233181018 | 2018-11-20 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | OK | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente probation td1 non effectué | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/002A | 5 Rue du Clos | Ris-Orangis | 91130 | 8 | 7 | 1 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000222370 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000222370 | 2018-09-18 | 0-AG pertinente | 2012-12-30 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/0028 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19233181018 | 2018-11-20 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | OK | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente probation td1 non effectué |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/002B | 7 Rue du Clos | Ris-Orangis | 91130 | 8 | 8 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000222370 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000222370 | 2018-09-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/0028 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19233181018 | 2018-11-20 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | OK | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente probation td1 non effectué |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/002D | 9 Rue du Clos | Ris-Orangis | 91130 | 8 | 8 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000222370 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000222370 | 2018-09-18 | 0-AG pertinente | 2012-12-30 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/0028 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19233181018 | 2018-11-20 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | OK | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente probation td1 non effectué |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/005X | 9 Avenue Daumesnil | Ris-Orangis | 91130 | 15 | 14 | 1 | FI-91521-0002 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/C/005X | SYN405178 | M HUBERT CLEMENT | 10-Unipropriétaire |  | 2018-01-25 | 1-AG non pertinente |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 |  |  | 2-DTA inutile | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/005X |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F64981170418 | 2018-09-14 |  | L.LAGIER |  |  | 12 Rue des Mottes 17137 Nieul-sur-Mer | 0143470281 | [16 empty] | LAL 24/01 recue 23/01 RENVOI PAR MAIL 15/01 PAR COURRIER BM 11/01/2018 : CODE SYN CREER / SAT 10/01/2018 SYN A CRÉER M OU MME GEORGES CLEMENT 10 AV CORBERA 75012 PARIS 01 43 47 02 81 /AH-125/03/01/2018 MG: FONDATION L'ABBE PIERRE ne sont propriétaire de rien, essayer de voir avec la fondation Beycler - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/00EF | 28 Rue de la Fontaine | Ris-Orangis | 91130 | 12 | 7 | 5 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/C/00EF | SYN120750 | CABINET STAELEN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-05-25 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00EF |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F50329140918 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 87 Route de Grigny 91130 Ris-Orangis | 0169065794 | cab.staelen@wanadoo.fr | [15 empty] | SAB : 19/03/2018 : DTA OK; 15/03/2018 : relance mail, 14/02/2018 : reçu dossier incomplet, RELANCE DTA EN COURS, 13/02/2018 : envoi de la convention par mail (cab.staelen@wanadoo.fr); CC 07/02/2018 SYN120750 CABINET STAELEN 87 Route de Grigny, 91130 Ris-Orangis tél Téléphone : 01 69 06 57 94 / PAS INFO CADASTRE | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/00EO | 49 Rue de la Fontaine | Ris-Orangis | 91130 | 17 | 17 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/C/00EO | SYN116912 | SERGIC | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-07-26 | 0-AG pertinente | 2018-06-04 | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 1-DTA présent | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00EO |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76902161118 | 2018-11-27 |  | C.DITILIYEU |  |  | 6 Boulevard Des Champs-Élysées 91000 Évry | 0661910036 | cducoin@sergic.com | [15 empty] | 26/07/2018 Reçu AS+BPE+DTA /12/07/2018 Envoyé mail Mme CRETTE mcrette@sergic.com gestionnaire /03/07/2018 Laissé message M.LEFEBVRE 0661910036 pour envoi doct /04/06/18 MG: principe à l'ODJ - 23/05/18 MG: relance mail - 17/04/18 MG: relance mail ce jour - 07/03/18 MG: relance des gestionnaire ce jour - 09/02/18 MG: relance mail ce jour - SAB : 19/01/2018 : SYNDIC = SERGIC (SYN116912); | C.DITILIYEU |  |  |  | Raccordable | date deploiement fin juin 18 mais td non effectue | Non nominale | Percement | CC 05/11/2018 BPT RECU | SIGNE
IMB/91521/C/00KK | 13 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 9 | 8 | 1 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/C/00KK | SYN116916 | AGENCE IMMOBILIERE LORI | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-07 | 0-AG pertinente | 2018-09-15 | 2018-09-07 | 2018-09-07 |  |  | 1-DTA présent | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00KK |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F76945161118 | 2018-12-18 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 26 Avenue Gabriel Péri 91700 Ste-Geneviève-des-Bois | 0160160128 | [16 empty] | SAB : 23/07/2018 : relance téléphonique, la gestionnaire renvoie la convention signée cette semaine,17/07/2018 : relance téléphonique, VERONIQUE TRAITE LA CONVENTION S30 AVANT SON DEPART EN VACANCES EN AOUT 2018; 21/06/2018 : relance téléphonique; 13/06/2018 : relance téléphonique; 07/06/2018 : SITE GERE PAR VERONIQUE; 07/06/2018 : eu en ligne la gestionnaire, elle renvoie la convention; 14/03/2018 : relance téléphonique, 03/01/2018 : SYNDIC = AGENCE IMMOBILIERE LORI (SYN116916), envoi de la convention par mail (dominique.caliari-ag.lori@orange.fr), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/00KV | 34 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 0 | 1 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/00L2 | 52 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/00L4 | 54 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 2 | 2 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/00L8 | 57 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 2 | 1 | 1 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00LA |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84631021018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/00LA | 59 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 96 | 96 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2015-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2015-09-17 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00LA |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84631021018 | 2018-10-24 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/00VM | 41 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 0-AG pertinente | 2015-05-27 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/026L |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28874310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG;13/02/2018 : envoi de la convention par mail; 13/02/2018 : SYNDIC = CABINET PRECLAIRE - SYN382834; CC 02/02/2018 SYN238975 CABINET PRECLAIRE 01 60 75 75 06 Gestionnaire Madame Jacquemet , envoyer propal à cabinet.preclaire@orange.fr , principe de la fibre mise à l'ordre du jour en Mai 2018 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/00VN | 42 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 6 | 6 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK |  | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 0-AG pertinente | 2015-05-27 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00VN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28859310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : SYNDIC = CABINET PRECLAIRE - SYN382834; LAL 16/01 PAS GESTIONNAIR E11/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/00VO | 43 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 15 | 1 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 0-AG pertinente | 2015-05-27 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/026L |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28874310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : envoi de la convention par mail; 13/02/2018 : SYNDIC = CABINET PRECLAIRE - SYN382834; CC 02/02/2018 SYN238975 CABINET PRECLAIRE 01 60 75 75 06 Gestionnaire Madame Jacquemet , envoyer propal à cabinet.preclaire@orange.fr , principe de la fibre mise à l'ordre du jour en Mai 2018 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/010C | 3 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/010D | 4 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/012B | 24 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [7 empty] | PAS DE 24 ON PASSE DU 22 AU 26 | [19 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/014M | 4 Place du Moulin à Vent | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218753 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218753 | 2014-10-15 | 1-AG non pertinente |  | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 1-T/D1 non effectué | 2014-10-02 | 1-DTA présent | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/X/037F |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F63339240718 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 14/11/2018 : sera traité dans le décalage des bases, SITE SIGNE ET CONSTRUIT ; PRE-ETUDE A DEMANDER | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | Maj décalage des bases - FI réalisé en juin 2018 sur le 2-4-6-8 Place du Moulin - Regroupement déjà en raccordable inactif sur OPTIMUM |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/014O | 6 Place du Moulin à Vent | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218753 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218753 | 2014-10-15 | 1-AG non pertinente |  | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 1-T/D1 non effectué | 2014-10-02 | 1-DTA présent | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/X/037F |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F63339240718 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 14/11/2018 : sera traité dans le décalage des bases, SITE SIGNE ET CONSTRUIT ; PRE-ETUDE A DEMANDER | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | Maj décalage des bases - FI réalisé en juin 2018 sur le 2-4-6-8 Place du Moulin - Regroupement déjà en raccordable inactif sur OPTIMUM |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/014Q | 8 Place du Moulin à Vent | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218753 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218753 | 2018-05-23 | 0-AG pertinente | 2018-05-03 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 1-T/D1 non effectué | 2014-10-02 | 1-DTA présent | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/X/037F |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F63339240718 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 15/05/2018 : AG OK, la gestionnaire envoie la convention signée; 14/05/2018 : relance mail; 11/05/2018 : relance mail; 16/04/2018 : AG reportée au 03/05/2018; 16/04/2018 : relance mail; 20/03/2018 : copro 2 à 20 Place du Moulin à Vent 91130 Ris-Orangis; 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG;13/02/2018 : envoi de la convention par mail; CC 08/02/2018 SYN382834 CABINET PRECLAIR 15 Rue Jacquard, 91280 Saint-Pierre-du-Perray Téléphone : 01 60 75 75 06 11 envoyer propal à cabinet.preclaire@orange.fr /01/18 MG: Confirmé ce jour par tél pas FONCIA VAL D ESSONNE ni FONCIA LEMONIER - 02/01/18 MG: eu personne en remplacement voir à partir du 08/01 car bcp d'absent - CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | td1 en cours |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/017V | 2 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/017W | 4 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/017X | 6 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/017Y | 8 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/017Z | 10 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/0180 | 12 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/0181 | 14 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/0182 | 16 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/0183 | 18 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/0184 | 20 Rue des Passereaux | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/01A6 | 1 Avenue des Perdrix | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | YB 08/10/2018 : manque autorisation travaux //SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | Autorisations tavaux à obtenir | Non nominale | inter bat + auto cave | CC 19/11/2018 BPT RECUS ET SAISIS | SIGNE
IMB/91521/C/01A7 | 3 Avenue des Perdrix | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/01A8 | 5 Avenue des Perdrix | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/01AA | 7 Avenue des Perdrix | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/01AB | 9 Avenue des Perdrix | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/01AC | 11 Avenue des Perdrix | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218769 | SYN152734 | CABINET SEGINE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218769 | 2018-11-19 | 0-AG pertinente | 2014-12-31 | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01A6 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84659021018 | 2018-11-27 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 60 Bd des Champs Elysées 91000 Évry | 0160771420 | maya.mosbah@segine.immobilier.com | [15 empty] | SAB : 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (agence.evry@segine-essonne.com), COPROPRIETE LE PLATEAU D'ORANGIS; CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/01I0 | 69 Rue de Seine | Ris-Orangis | 91130 | 6 | 6 | 0 | FI-91521-0006 | PA-91021-001T | 7_BPT OK |  | IMB/91521/C/01I0 | SYN403998 | MONSIEUR DESMERGER CURTI | 10-Unipropriétaire |  | 2018-02-05 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01I0 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F21829290318 | 2018-11-27 |  | L.LAGIER |  |  | 1621 Avenue de Pibonson 06250 Mougins | [17 empty] | LAL 26/01 pdr au tel 22/01 RELANCE MAIL 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | Percement inter-palier Bat.69 et 71. | CC 21/09/2018 BPT RECU PAR COURRIER CC 19/09/2018 FI renv par courrier /CC 11/09/2018 FI RENV PAR COURRIER / CC 06/06/2018 Pas de tel et mail sur bpe/ relance courrier en juillet / ELA 10/04 FI envoyée par courrier | SIGNE
IMB/91521/C/01I1 | 71 Rue de Seine | Ris-Orangis | 91130 | 7 | 7 | 0 | FI-91521-0006 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/C/01I1 | SYN404006 | MONSIEUR OU MADAME TOMANI | 10-Unipropriétaire |  | 2018-02-05 | 1-AG non pertinente |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 |  |  | 1-DTA présent | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/01I0 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F21829290318 | 2018-11-27 |  | L.LAGIER |  |  | 396 Chemin des Lupins 83230 Bormes-les-Mimosas | [17 empty] | LAL 31/01 RELANCE MAIL 26/01 MANQUE CONVENTION 24/01 PAR COURRIER 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/023S | 1 Rue du Château d'Eau | Ris-Orangis | 91130 | 17 | 17 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000381934 | SYN120750 | CABINET STAELEN | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000381934 | 2018-09-18 | 0-AG pertinente | 2018-01-29 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/023S |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F72860260918 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 87 Route de Grigny 91130 Ris-Orangis | 0169065794 | cab.staelen@wanadoo.fr | [15 empty] | SAB : 15/01/2018 : relance téléphonique, 11/01/2018 : AG OK, le syndic nous renvoie la convention, 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (cab.staelen@wanadoo.fr, 0169065794), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/023T | 3 Rue du Château d'Eau | Ris-Orangis | 91130 | 17 | 17 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000381934 | SYN120750 | CABINET STAELEN | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000381934 | 2018-09-18 | 0-AG pertinente | 2018-01-29 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/023S |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F72860260918 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 87 Route de Grigny 91130 Ris-Orangis | 0169065794 | cab.staelen@wanadoo.fr | [15 empty] | SAB : 15/01/2018 : relance téléphonique, 11/01/2018 : AG OK, le syndic nous renvoie la convention, 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (cab.staelen@wanadoo.fr, 0169065794), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/023U | 5 Rue du Château d'Eau | Ris-Orangis | 91130 | 127 | 127 | 0 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/C/023U | SYN276788 | ESSONNE HABITAT | 02-Grand bailleur |  | 2014-10-15 | 1-AG non pertinente |  | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 1-T/D1 non effectué | 2014-10-02 | 1-DTA présent | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/023U |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F89709070119 | 2019-01-17 |  | L.LAGIER |  |  | 2 Allée Eugène Mouchot 91131 RIS ORANGIS CEDEX | 0646622444 | VIRGINIE.CERVO@ESSIA.FR | [15 empty] | PRE-ETUDE A DEMANDER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | YBE 29/11/2018 : | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/026J | 39 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 0-AG pertinente | 2015-05-27 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/026L |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28874310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : envoi de la convention par mail; 13/02/2018 : SYNDIC = CABINET PRECLAIRE - SYN382834; CC 02/02/2018 SYN238975 CABINET PRECLAIRE 01 60 75 75 06 Gestionnaire Madame Jacquemet , envoyer propal à cabinet.preclaire@orange.fr , principe de la fibre mise à l'ordre du jour en Mai 2018 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/026K | 44 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 6 | 6 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK |  | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 0-AG pertinente | 2015-05-27 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00VN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28859310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : SYNDIC = CABINET PRECLAIRE - SYN382834; LAL 16/01 PAS GESTIONNAIR E11/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/026L | 45 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 23 | 22 | 1 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 0-AG pertinente | 2015-05-27 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/026L |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28874310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : SYNDIC = CABINET PRECLAIRE - SYN382834; CC 31/01/2018 PDR Pages blanches / LAL 16/01 PAS GESTIONNAIR E11/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/026M | 46 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 6 | 6 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK |  | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 0-AG pertinente | 2015-05-27 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00VN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28859310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : SYNDIC = CABINET PRECLAIRE - SYN382834; LAL 16/01 PAS GESTIONNAIR E11/01 PAR COURRIER | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/028Z | 36 Rue Pierre Brossolette | Ris-Orangis | 91130 | 3 | 1 | 2 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/02AW | 44 Avenue de Bellevue | Ris-Orangis | 91130 | 12 | 8 | 4 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/C/02AW | SYN120750 | CABINET STAELEN | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-17 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  |  | 1-DTA présent | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/02AW |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F20579191018 | 2018-10-26 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 87 Route de Grigny 91130 Ris-Orangis | 0169065794 | cab.staelen@wanadoo.fr | [15 empty] | SAB : 02/03/2018 : DTA OK; 23/01/2018 :reçu dossier incomplet, relance DTA en cours, 15/01/2018 : relance téléphonique, 11/01/2018 : AG OK, le syndic nous renvoie la convention, 02/01/2018 : envoi de la convention par mail (cab.staelen@wanadoo.fr, 0169065794), CDU 12/12/2017 : qualif récupérée sur optimum | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/C/02F8 | 32 B Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/02FB | 49 B Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/C/02KY | 56 T Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 2 | 2 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/002H | 17 Rue du Clos | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/002X | 67 Rue du Clos | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00KM | 15 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00KO | 17 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00KQ | 19 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00KU | 32 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00KW | 36 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 0 | 1 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00KZ | 48 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00L0 | 50 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00L1 | 51 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00L3 | 53 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00L5 | 55 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 2 | 2 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00L6 | 56 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/00L9 | 58 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/010A | 1 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/010B | 2 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/010E | 5 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/010F | 6 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/010H | 7 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/010I | 8 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/010J | 9 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/010K | 10 Allée du Temps des Cerises | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012A | 22 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012C | 26 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012D | 28 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012E | 30 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012F | 32 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012G | 34 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012H | 36 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012I | 38 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012J | 40 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012L | 42 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012M | 44 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/012N | 45 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HC | 1 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HD | 2 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HE | 3 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HF | 4 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HG | 5 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HH | 6 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HI | 7 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HJ | 8 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HK | 9 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01HL | 11 Rue Saint Just | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01PV | 21 Sentier du Vivier | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01PX | 33 Sentier du Vivier | Ris-Orangis | 91130 | 2 | 2 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/01PZ | 37 Sentier du Vivier | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/020V | 13 Rue du Centre | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/020W | 15 Rue du Centre | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/020X | 19 Rue du Centre | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02BV | 63 Rue du Clos | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02BY | 71 Rue du Clos | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02F7 | 17 B Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02F9 | 34 B Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02FA | 48 B Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02FC | 56 B Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02FD | 58 B Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02G6 | 30 B Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02KX | 48 T Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02LG | 1 Rue Bara | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02LH | 2 Rue Bara | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02LI | 3 Rue Bara | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02LJ | 4 Rue Bara | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02LK | 6 Rue Bara | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/S/02LL | 8 Rue Bara | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/02WQ | 22 Quai de la Borde | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0009 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000329740 | SYN319571 | SCCV RIS ORANGIS-QUAI DE LA BO | 18-Promoteur | FIS0000329740 | 2018-11-15 |  |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | 2-DTA inutile | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 8_DOE réalisé | PM |  |  |  | C-Pour un immeuble |  | 1-OK |  | 2016-10-06 |  | NEGO UPR |  |  | 54 Avenue Du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt | [18 empty] | NEGO UPR |  |  |  | Raccordable |  |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/02XI | 0 Rue de Fromont | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 0 | 1 | FI-91521-0002 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0018 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle |  | 1-OK | Pas de commande | 2017-06-02 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0303 | 40 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00VN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28859310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 02/03/2018 : envoi de la convention par mail; AG en MAI - 13/02/18 MG: retour mail AG en mai à l'ODJ - 12/02/18 MG: relance mail - 19/01/18 MG: mail avec convention envoyée a l'ass du gestionnaire - SAT/COPRO LES CASTORS/REF CADASTRE AE 912 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/0304 | 36 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00VN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28859310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 02/03/2018 : envoi de la convention par mail; AG en MAI - 13/02/18 MG: retour mail AG en mai à l'ODJ -12/02/18 MG: relance mail - 19/01/18 MG: mail avec convention envoyée a l'ass du gestionnaire -SAT/COPRO LES CASTORS/REF CADASTRE AE 912 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/0334 | 28 Avenue George Sand | Ris-Orangis | 91130 | 8 | 5 | 3 | FI-91521-000P | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/X/0334 | SYN412167 | HABITAT PLUS | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-03-20 | 1-AG non pertinente |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/X/0334 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F94242261118 | 2018-12-28 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 69 Rue Pierre Brossolette 91130 Ris-Orangis | 0169060026 | sg.immobilier@wanadoo.fr | [15 empty] | SAB : 12/03/2018 : envoi de la convention par mail (sg.immobilier@wanadoo.fr), 02/03/2018 : SYN A CRÉER : Habitat Plus 69 Rue Pierre Brossolette 91130 Ris-Orangis, 0169060026, sg.immobilier@wanadoo.fr, Mme GUILLE; REF CADASTRE AE 1222 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable |  | Non nominale | Autorisation passage en façade | CC 20/11/2018 BPT RECU LE 23/10 | SIGNE
IMB/91521/X/033C | 0 Avenue Jean Claude Rozan | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 0 | 1 | FI-91521-000L | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM |  |  |  | C-Pour un immeuble |  | 1-OK |  | 2017-12-19 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/035U | 11 Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/035V | 11 BIS Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/035W | 15 BIS Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-004H - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-18 | 1-OK | F29350241018 | 2018-12-21 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/035Y | 52 BIS Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/035Z | 54 BIS Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0360 | 54 TER Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0361 | 54 QUATER Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0046 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81804011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0362 | 57 BIS Route de Grigny | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 0 | 1 | FI-91521-000S | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00LA |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F84631021018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/036S | 13 Rue Marcellin Berthelot | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 0 | 1 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0044 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2018-09-26 | 1-OK | F81789011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/036X | 2 Place Chanoine Bos | Ris-Orangis | 91130 | 8 | 8 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000222370 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000222370 | 2018-09-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/0028 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19233181018 | 2018-11-20 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | LAL 16/01 RELANCE TEL A BIEN EU LES CONV VA NOUS LES RENVOYER APRES POINT AVEC SA RESPONSABLE 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente probation td1 non effectué |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/036Z | 4 Place Chanoine Bos | Ris-Orangis | 91130 | 8 | 8 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000222370 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000222370 | 2018-09-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/0028 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19233181018 | 2018-10-25 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | LAL 16/01 RELANCE TEL A BIEN EU LES CONV VA NOUS LES RENVOYER APRES POINT AVEC SA RESPONSABLE 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente probation td1 non effectué |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/0371 | 6 Place Chanoine Bos | Ris-Orangis | 91130 | 8 | 8 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000222370 | SYN204846 | FONCIA LEMONNIER | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000222370 | 2018-09-18 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  | 1-DTA présent | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/0028 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F19233181018 | 2018-11-20 |  | L.LAGIER |  |  | 212 Boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil | 0169037342 | [16 empty] | LAL 16/01 RELANCE TEL A BIEN EU LES CONV VA NOUS LES RENVOYER APRES POINT AVEC SA RESPONSABLE 12/01 PAR COURRIER | L.LAGIER |  |  |  | Raccordable | attente probation td1 non effectué |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/0372 | 9 Place Jacques Brel | Ris-Orangis | 91130 | 3 | 0 | 3 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0042 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F18550270818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0373 | 10 Place Jacques Brel | Ris-Orangis | 91130 | 2 | 0 | 2 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0042 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F18550270818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0374 | 11 Place Jacques Brel | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 0 | 1 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0042 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F18550270818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0375 | 12 Place Jacques Brel | Ris-Orangis | 91130 | 2 | 0 | 2 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0042 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F18550270818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0377 | 16 Place Jacques Brel | Ris-Orangis | 91130 | 13 | 13 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/X/0377 | SYN204796 | SILOGE | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-07-20 | 1-AG non pertinente |  | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  |  | 1-DTA présent | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/X/0377 |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F83063020818 | 2018-10-26 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 159 Route de Fleury 91170 Viry-Châtillon | 0169243514 | agence@silogeimmo.com | [15 empty] | SAB : 13/03/2018 : relance mail; 27/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 05/02/2018 : envoi de la convention par mail; CC 31/01/2018 SYN 204796 CABINET SILOGE VIRY CHATILLON Gestionnaire : Mme POUCHET | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE | Non nominale | auto cave sans nom |  | SIGNE
IMB/91521/X/0379 | 34 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00VN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28859310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 02/03/2018 : envoi de la convention par mail; AG en MAI - 13/02/18 MG: retour mail AG en mai à l'ODJ -12/02/18 MG: relance mail - 19/01/18 MG: mail avec convention envoyée a l'ass du gestionnaire -SAT/COPRO LES CASTORS/REF CADASTRE AE 912 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/037A | 38 Rue Jean Jaurès | Ris-Orangis | 91130 | 16 | 16 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218752 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218752 | 2018-05-16 | 1-AG non pertinente |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 1-DTA présent | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/C/00VN |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F28859310818 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 02/03/2018 : envoi de la convention par mail; AG en MAI - 13/02/18 MG: retour mail AG en mai à l'ODJ -12/02/18 MG: relance mail - 19/01/18 MG: mail avec convention envoyée a l'ass du gestionnaire -SAT/COPRO LES CASTORS/REF CADASTRE AE 912 | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA TD1 NON EFFECTUE |  |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/037F | 2 Place du Moulin à Vent | Ris-Orangis | 91130 | 10 | 10 | 0 | FI-91521-0011 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | FIS0000218753 | SYN238975 | CABINET PRECLAIRE | 01-Cabinet de Syndic | FIS0000218753 | 2018-05-23 | 0-AG pertinente | 2018-05-03 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 1-T/D1 non effectué | 2014-10-02 | 1-DTA présent | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/X/037F |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F63339240718 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 15 Rue Jacquard 91280 St-Pierre-du-Perray | 0160757506 | cabinet.preclaire@orange.fr | [15 empty] | SAB : 15/05/2018 : AG OK, la gestionnaire envoie la convention signée; 14/05/2018 : relance mail; 11/05/2018 : relance mail; 16/04/2018 : AG reportée au 03/05/2018; 16/04/2018 : relance mail; 20/03/2018 : copro 2 à 20 Place du Moulin à Vent 91130 Ris-Orangis; 26/02/2018 : relance mail pour connaitre date AG; 13/02/2018 : envoi de la convention par mail; CC 08/02/2018 SYN382834 CABINET PRECLAIR 15 Rue Jacquard, 91280 Saint-Pierre-du-Perray Téléphone : 01 60 75 75 06 cabinet.preclaire@orange.fr, /PAS D INFO CADASTRE (PANNEAU "A VENDRE" : 01 69 06 00 26 Habitat plus) | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | td1 en cours | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/0388 | 24 BIS Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/0389 | 24 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/038A | 24 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/038B | 24 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/038C | 24 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/038D | 24 Rue de la Marquise | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 1 | 0 | FI-91521-000W | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0041 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F81784011018 | 2018-10-24 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
IMB/91521/X/038I | 29 Rue Albert Rémy | Ris-Orangis | 91130 | 35 | 35 | 0 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 7_BPT OK | Oui | IMB/91521/X/038I | SYN354417 | CITYA IMMOBILIER | 01-Cabinet de Syndic |  | 2018-09-06 | 1-AG non pertinente |  | 2018-09-06 | 2018-09-06 |  |  | 1-DTA présent | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 8_DOE réalisé | PM | IMB/91521/X/038I |  |  | C-Pour un immeuble | 2019-03-16 | 1-OK | F50343140918 | 2018-10-25 |  | S.ASSRAOUI |  |  | 19 Boulevard des Coquibus 91000 Évry | 0160750709 | [16 empty] | 15/05/18 MG: mail de relance ce jour - 12/04/18 MG: relance mail -16/03/18 MG: publi ce jour - 07/03/18 MG: mail de relance, retour mail AG 30/03 - 26/01/18 MG: conv envoyé - CC 12/02/2018 SYN39906 CITYA IMMOBLIER AGENCE DE SOISY EVRY 19 Boulevard des Coquibus, 91000 Évry Téléphone : 01 60 75 07 09 Gestionnaire : Mme ROSELLI, eroselli@citya.com | S.ASSRAOUI |  |  |  | Raccordable | ATTENTE PROBA D1 NON EFFECTUE | Nominale |  |  | SIGNE
IMB/91521/X/038J | 4 Place Chanoine Bos | Ris-Orangis | 91130 | 1 | 0 | 1 | FI-91521-0013 | PA-91021-001T | 0_Négo non débuté | [16 empty] | 8_DOE réalisé | PM | PA-91521-0049 - SOUTERRAIN |  |  | S-Pour une maison individuelle | 2019-03-16 | 1-OK | F19696280818 | 2018-10-25 | [27 empty] | Raccordable |  |  |  |  | EZAPA
Note on E3: IXIN : Calcul automatique en fonction du Nb EL R et Nb EL P
Note on L3: IXIN : Indiquer l'info Code regroupement Syndic ou le code IMB si il s'agit d'un regroupement avec un seul code IMB
Note on O3: Dumesnil Claire: Les choix devraient être ceux mis à dispo par Orange dans OPTIMUM
Note on V3: IXIN : Obligatoire si il y a une probation
Note on W3: IXIN : Obligatoire si il y a une probation
Note on AA3: IXIN : Dernier jalon ETD-TVX pour les codes IMB disponibles donc l'avancement du RGT de rattachement
Note on AB3: IXIN : Indiquer l'identifiant du PA ou PM en fonction de l'unité du regroupement. Attentio pour une plaque on est soit sur une unité ZE PA ou PM
Note on AC3: IXIN : Indiquer le nom du RGT que vous souhaitez voir apparaitre. Tous les codes IMB avec le même nom de RGT dans le même état d'avancement en colonne "Dernier jalon ETD-TVX enregistré" seront déclarés dans un même RGT dans IXIETUDES.

## Choix
Type syndic | Etat réseau T/D | Type contact | Avancement qualification
01-Cabinet de Syndic | OK | Uni Propriétaire | EN COURS
02-Grand bailleur | En cours | Syndic Bénévole | SYN A CREER
04-Autre Enseigne Nationale | Non effectué | Gestionnaire Copropriété | EZAPA
05-Responsable d'agence |  | Gestionnaire | CENTRE COMMERCIAL
07-SCI |  | Directeur Patrimoine | DEJA FIBRE
08-Responsable de copropriété |  | Président Conseil Syndical | MESC ARCEP PM +5ANS
09-Syndic Bénévole |  | Gestionnaire Gérance | REFUS SYNDIC
10-Unipropriétaire |  |  | QUALIFIE
11-Gestionnaire d'immeuble |  |  | RELANCE 1 A FAIRE
12-Autre Syndic |  |  | RELANCE 1 OK
13-Assistant gestionnaire |  |  | RELANCE AR A FAIRE
14-Directeur bailleur |  |  | RELANCE AR OK
15-Gestionnaire bailleur |  |  | RELANCE DTA 1 A FAIRE
16-Autre Gestionnaire Syndic |  |  | RELANCE DTA 1 OK
17-ASL |  |  | RELANCE DTA AR A FAIRE
18-Promoteur |  |  | RELANCE DTA AR OK
SIGNE
TERRAIN
NEGO IMPOSSIBLE
QUALIF IMPOSSIBLE

## Feuil1
Code IMB | Id PM OPTIMUM | Id PA OPTIMUM
IMB/91021/X/0002 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91161/X/008N | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91021/X/000F | FI-91021-000H | PA-91021-002L
IMB/91021/X/000G | FI-91021-000J | PA-91021-001F
IMB/91021/X/000J | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/005L | FI-91021-0006 | PA-91021-0003
IMB/91021/X/006H | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/006I | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/006J | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/006K | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/006L | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/006T | FI-91021-0001 | PA-91021-0004
IMB/91021/X/006V | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/006Y | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0070 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0077 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0078 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0079 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007A | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007B | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007H | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007L | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/007M | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007N | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007O | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007P | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007Q | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007R | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/007S | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007T | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007U | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007V | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007W | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/007X | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0083 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0084 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0085 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/0086 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/0087 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/0088 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/0089 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008A | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008B | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008C | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008D | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008E | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008F | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008G | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008H | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008I | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008J | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008K | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008L | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008M | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008N | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008O | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008P | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008Q | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008R | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008S | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008T | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008U | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008V | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008W | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008X | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/008Y | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/008Z | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91161/X/0093 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91021/X/0091 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/0092 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/0094 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0095 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0097 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/0098 | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91021/X/009U | FI-91021-0006 | PA-91021-000B
IMB/91021/X/00UN | FI-91021-0008 | PA-91021-001R
IMB/91021/X/00JT | FI-91021-0005 | PA-91021-0007
IMB/91021/X/00A8 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/0141 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/00AL | FI-91021-0005 | PA-91021-0001
IMB/91021/X/00AX | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00B0 | FI-91021-0005 | PA-91021-0001
IMB/91021/X/00B2 | FI-91021-0005 | PA-91021-0001
IMB/91021/X/00BM | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00BN | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00BO | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91021/X/00BP | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00BQ | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00BR | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00BS | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00BT | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00BV | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00BW | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00BX | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00BY | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00BZ | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00C1 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/015P | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/00C4 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00C5 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00C6 | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00C7 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00C8 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/00C9 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/00CA | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CB | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91161/X/00BD | FI-91161-000H | PA-91161-000P
IMB/91021/X/00CD | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00CE | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00CF | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00CH | FI-91021-000G | PA-91021-002M
IMB/91021/X/00CI | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00CJ | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CK | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CL | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CM | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CN | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CO | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CP | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CQ | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CR | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CS | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CT | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CU | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CV | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CW | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CX | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CY | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00CZ | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00D0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00D1 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00D2 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00D3 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00D4 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00D5 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00D6 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00D7 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00D8 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00D9 | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DA | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DB | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DC | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DD | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DE | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DF | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DG | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DH | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DI | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DJ | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DK | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DM | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00DN | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00DO | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/00DP | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/00DQ | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DR | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DS | FI-91021-000E | PA-91021-002C
IMB/91021/X/00DV | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91228/C/013G | FI-91228-002M | PA-91228-007S
IMB/91021/X/00DZ | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00E0 | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00E1 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00E2 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00E3 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00E4 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00E5 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00E6 | FI-91021-000B | PA-91021-000X
IMB/91021/X/00E7 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00E8 | FI-91021-0005 | PA-91021-0007
IMB/91021/X/00EA | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00EB | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00EC | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00ED | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91228/C/014T | FI-91228-001N | PA-91228-002H
IMB/91021/X/00EF | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91161/C/QFRC | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91021/X/00EM | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00EN | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00LX | FI-91021-0005 | PA-91021-0007
IMB/91021/X/00VN | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00WA | FI-91021-000J | PA-91021-001E
IMB/91021/X/00X5 | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91021/X/00XU | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/00Y3 | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91021/X/00EY | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00Y5 | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91021/X/00F0 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00F1 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91161/C/QFRD | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91021/X/00F3 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/00F4 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00YR | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00XH | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/00F7 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00Z5 | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/0106 | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/010H | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91021/X/00FB | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00FC | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00FD | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00FE | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00FF | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00FG | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00FH | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00FL | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/00FM | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91021/X/014K | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/00H3 | FI-91021-0004 | PA-91021-0008
IMB/91021/X/00HE | FI-91021-0004 | PA-91021-0008
IMB/91161/C/QFRE | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91161/C/QFRF | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91161/C/QFRP | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91161/C/QFRQ | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91021/X/00JK | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00JL | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00OS | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00JU | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00KK | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00OX | FI-91021-000F | PA-91021-0017
IMB/91161/C/QFRZ | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91021/X/00KP | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/00KQ | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00KR | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00KS | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00KT | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91161/C/QFS3 | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91021/X/00KW | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91021/X/00KX | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91021/X/00KY | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91432/X/00JL | FI-91432-000A | PA-91432-0014
IMB/91021/X/00L0 | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00L1 | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00L2 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00L3 | FI-91021-000D | PA-91021-002J
IMB/91021/X/00L4 | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91021/X/00L5 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00L6 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00L7 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00L8 | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91228/C/00KF | FI-91228-002Q | PA-91228-007N
IMB/91021/X/00LB | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00LC | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00LD | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91021/X/00LE | FI-91021-000D | PA-91021-002H
IMB/91021/X/00LF | FI-91021-000D | PA-91021-002J
IMB/91228/C/01LL | FI-91228-002K | PA-91228-0085
IMB/91021/X/00LH | FI-91021-000D | PA-91021-002H
IMB/91021/X/00LJ | FI-91021-000D | PA-91021-002H
IMB/91021/X/00LK | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91228/C/01M6 | FI-91228-002K | PA-91228-0085
IMB/91021/X/00LM | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00LN | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00LO | FI-91021-000D | PA-91021-0027
IMB/91021/X/00LP | FI-91021-0005 | PA-91021-0007
IMB/91021/X/00LQ | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00LS | FI-91021-000D | PA-91021-002I
IMB/91021/X/00LT | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00LU | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00V5 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R
IMB/91021/X/016O | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/018I | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/00LY | FI-91021-000D | PA-91021-002H
IMB/91021/X/00LZ | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91021/X/00M0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00M1 | FI-91021-000D | PA-91021-002I
IMB/91021/X/00M2 | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91161/C/0008 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/C/QEI5 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005
IMB/91021/X/00M5 | FI-91021-0005 | PA-91021-0007
IMB/91021/X/00M6 | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00Y9 | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/00M8 | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91021/X/00M9 | FI-91021-000D | PA-91021-002J
IMB/91021/X/00MA | FI-91021-000D | PA-91021-002J
IMB/91021/X/00MB | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00MC | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91161/C/QFAD | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91021/X/00ME | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00MF | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00MG | FI-91021-000D | PA-91021-002H
IMB/91021/X/00MH | FI-91021-000D | PA-91021-002H
IMB/91021/X/00MI | FI-91021-000D | PA-91021-002H
IMB/91021/X/00MK | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00ML | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00MM | FI-91021-000I | PA-91021-002N
IMB/91228/C/01MR | FI-91228-002K | PA-91228-0085
IMB/91021/X/00MP | FI-91021-000I | PA-91021-0024
IMB/91021/X/00MQ | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00MR | FI-91021-000I | PA-91021-0023
IMB/91021/X/00MS | FI-91021-000I | PA-91021-0024
IMB/91021/X/00MT | FI-91021-000I | PA-91021-0023
IMB/91021/X/011D | FI-91021-000J | PA-91021-001E
IMB/91021/X/00MV | FI-91021-000I | PA-91021-0024
IMB/91021/X/00MW | FI-91021-000F | PA-91021-0017
IMB/91021/X/00MX | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/00MY | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00MZ | FI-91021-000F | PA-91021-0017
IMB/91021/X/00N0 | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/00N1 | FI-91021-000I | PA-91021-0023
IMB/91021/X/00N2 | FI-91021-000I | PA-91021-0024
IMB/91021/X/00N3 | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/00N4 | FI-91021-000I | PA-91021-0024
IMB/91021/X/00N5 | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/00N6 | FI-91021-000I | PA-91021-0023
IMB/91021/X/00N7 | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/00N8 | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/019Y | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00NA | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00NB | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/00NC | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00ND | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/00NF | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00NG | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00NH | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/00NI | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/00NJ | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00NK | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00NL | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91228/C/01NC | FI-91228-002K | PA-91228-0085
IMB/91021/X/00NN | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00NO | FI-91021-000I | PA-91021-0023
IMB/91021/X/00NP | FI-91021-000I | PA-91021-002N
IMB/91021/X/00NQ | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00NR | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00NS | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00NT | FI-91021-000D | PA-91021-002J
IMB/91021/X/00NU | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/00NW | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91161/C/QFH0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91021/X/00M7 | FI-91021-000D | PA-91021-002H
IMB/91021/X/00NZ | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00O0 | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00O1 | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00O2 | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00O3 | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00O5 | FI-91021-000I | PA-91021-0024
IMB/91161/C/QFM7 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91021/X/00O7 | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91432/C/PMK4 | FI-91432-000E | PA-91432-001N
IMB/91021/X/00OA | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00OB | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00OC | FI-91021-000D | PA-91021-002J
IMB/91021/X/00OE | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00OF | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00OG | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/00OH | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91021/X/00OI | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00OJ | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00OK | FI-91021-000D | PA-91021-002J
IMB/91021/X/00HJ | FI-91021-0004 | PA-91021-0008
IMB/91021/X/00OM | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00ON | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/00HL | FI-91021-0004 | PA-91021-0008
IMB/91021/X/00OQ | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00OR | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00W8 | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91161/C/QEI8 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91021/X/00OW | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/00A4 | FI-91021-0006 | PA-91021-0002
IMB/91021/X/00OY | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00OZ | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00P0 | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00P1 | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00P2 | FI-91021-000I | PA-91021-002N
IMB/91021/X/00P3 | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00P5 | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00P6 | FI-91021-000I | PA-91021-002N
IMB/91021/X/00P7 | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00P8 | FI-91021-000I | PA-91021-0025
IMB/91021/X/00P9 | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00PA | FI-91021-0007 | PA-91021-0019
IMB/91021/X/00PC | FI-91021-000I | PA-91021-002R
IMB/91021/X/00PD | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/00PE | FI-91021-000I | PA-91021-002R
IMB/91021/X/00PF | FI-91021-000I | PA-91021-0025
IMB/91021/X/00PG | FI-91021-000I | PA-91021-002R
IMB/91021/X/00PH | FI-91021-000I | PA-91021-0025
IMB/91021/X/00PI | FI-91021-000C | PA-91021-001V
IMB/91021/X/00PJ | FI-91021-000I | PA-91021-002R
IMB/91021/X/00PK | FI-91021-0007 | PA-91021-0019
IMB/91021/X/00PL | FI-91021-000I | PA-91021-0025
IMB/91021/X/00PM | FI-91021-000I | PA-91021-002R
IMB/91021/X/00PN | FI-91021-000I | PA-91021-002R
IMB/91021/X/00PO | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91021/X/00PP | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91021/X/00PQ | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91021/X/00PT | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00PU | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/00PV | FI-91021-000I | PA-91021-002R
IMB/91021/X/00PW | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/00PX | FI-91021-000I | PA-91021-002N
IMB/91021/X/00PY | FI-91021-000I | PA-91021-002R
IMB/91021/X/00PZ | FI-91021-000I | PA-91021-002N
IMB/91021/X/015W | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/00Q7 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00Q8 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00Q9 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QA | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QB | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QD | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QE | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QF | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QG | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QH | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91021/X/00QI | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QJ | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00QK | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91021/X/00QL | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91021/X/00QM | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91021/X/00QO | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00QP | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00QQ | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/00QR | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91161/C/QFFW | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91021/X/00R2 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00RB | FI-91021-0007 | PA-91021-001B
IMB/91021/X/00RF | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00SQ | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00SR | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00SS | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00ST | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00SU | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91161/S/QF38 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/X/006I | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91021/X/00SY | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00SZ | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00T0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00T1 | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00T3 | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00T4 | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00T5 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00T6 | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00T7 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00T8 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TB | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TC | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TD | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TE | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/00TF | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TG | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00TH | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00TI | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00TJ | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TK | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TL | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TM | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TN | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00TO | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00TP | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00TQ | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00TR | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TS | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TT | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TU | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TV | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TW | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TX | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00TY | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00TZ | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U0 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U1 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U2 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U3 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U4 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U5 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U6 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U7 | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00U8 | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00U9 | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UA | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UB | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UC | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UD | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UE | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UF | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UG | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UH | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UI | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UJ | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00UK | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00UL | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91161/C/QEO1 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91021/X/00UO | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00UQ | FI-91021-0008 | PA-91021-001R
IMB/91021/X/00UR | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00UX | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00UY | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00UZ | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00V0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R
IMB/91021/X/00V1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001R
IMB/91021/X/00V2 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00V3 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00V4 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91228/C/01KH | FI-91228-002Q | PA-91228-008C
IMB/91021/X/00V6 | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00V7 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00EL | FI-91021-0005 | PA-91021-0001
IMB/91021/X/00V9 | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00VA | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00VB | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00VC | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00VD | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00VE | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00VF | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00VG | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00VH | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00VI | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00VJ | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00VK | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00VL | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00VM | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91228/C/01KR | FI-91228-0035 | PA-91228-0055
IMB/91021/X/00VO | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/00VP | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00VQ | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00VS | FI-91021-000B | PA-91021-0010
IMB/91021/X/00VU | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00VY | FI-91021-0008 | PA-91021-001R
IMB/91021/X/00W1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91228/C/01KS | FI-91228-0035 | PA-91228-0055
IMB/91021/X/00W3 | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00W4 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00W5 | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00W6 | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91228/C/01RO | FI-91228-002Q | PA-91228-008C
IMB/91228/C/01KT | FI-91228-0035 | PA-91228-0055
IMB/91021/X/00WC | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WD | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WE | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WF | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WG | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WH | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WI | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WJ | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WK | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WL | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/00WM | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WN | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WO | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00WP | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00WQ | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00WR | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00WS | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00WT | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/00WU | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91161/C/QELW
IMB/91021/X/00WW | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WX | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00WZ | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00X0 | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00X1 | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00X2 | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91021/X/00X3 | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91228/C/01KU | FI-91228-0035 | PA-91228-0055
IMB/91228/C/01ZH | FI-91228-002S | PA-91228-005J
IMB/91228/C/01ZI | FI-91228-002S | PA-91228-005J
IMB/91021/X/00X7 | FI-91021-000J | PA-91021-001E
IMB/91021/X/00X8 | FI-91021-000J | PA-91021-001E
IMB/91021/X/00X9 | FI-91021-000J | PA-91021-001E
IMB/91021/X/00XA | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00XB | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/00XC | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00XD | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/00XE | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/00XF | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91228/C/01ZJ | FI-91228-002S | PA-91228-005J
IMB/91021/X/00XI | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/00XK | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/00XM | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/00XN | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00XO | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/00XR | FI-91021-0008 | PA-91021-001U
IMB/91021/X/00XS | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/00XT | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91228/C/01ZL | FI-91228-002S | PA-91228-005J
IMB/91021/X/00XV | FI-91021-0008 | PA-91021-001U
IMB/91021/X/00XW | FI-91021-0008 | PA-91021-001U
IMB/91021/X/00XX | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/00XY | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/00XZ | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/00Y0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/00Y1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/00Y2 | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91228/C/01ZM | FI-91228-002S | PA-91228-005J
IMB/91021/X/00Y4 | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91228/C/01ZN | FI-91228-002S | PA-91228-005J
IMB/91161/C/QFTF | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91021/X/00Y7 | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/00Y8 | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91228/C/02CS | FI-91228-003D | PA-91228-006N
IMB/91021/X/00YA | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/00YB | FI-91021-000A | PA-91021-002P
IMB/91021/X/00YC | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/00YD | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/00YE | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/00YF | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/00YG | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00YH | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91161/X/00GW | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91021/X/00YJ | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00YK | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00YL | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/00YM | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/00YN | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/00YO | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00YP | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/00YQ | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91228/C/01ZO | FI-91228-002S | PA-91228-005J
IMB/91021/X/00YT | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00YU | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00YV | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91228/C/02H8 | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91021/X/00YX | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91021/X/00YY | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91161/X/00HB | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91021/X/00Z1 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/00Z3 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91228/C/02BW | FI-91228-003D | PA-91228-006N
IMB/91021/X/00Z6 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/00Z7 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S
IMB/91021/X/00Z9 | FI-91021-000H | PA-91021-001I
IMB/91021/X/00ZB | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91021/X/00ZC | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/00ZJ | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/00ZN | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/00ZQ | FI-91021-000A | PA-91021-002P
IMB/91021/X/0102 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/0103 | FI-91021-000A | PA-91021-002P
IMB/91021/X/0105 | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91228/C/02CF | FI-91228-003D | PA-91228-006N
IMB/91021/X/0107 | FI-91021-000A | PA-91021-002P
IMB/91021/X/0108 | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91021/X/0109 | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/010A | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/010B | FI-91021-000A | PA-91021-002P
IMB/91021/X/010C | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/010D | FI-91021-000J | PA-91021-000V
IMB/91021/X/010E | FI-91021-000J | PA-91021-000V
IMB/91432/C/PM34 | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91021/X/010I | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/010J | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/010K | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/010L | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/010M | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/010N | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/010O | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91432/C/PNGS | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91021/X/010Z | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91432/C/QQXK | FI-91432-000D | PA-91432-001B
IMB/91021/X/0111 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/0115 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/0118 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/011B | FI-91021-000J | PA-91021-000P
IMB/91161/C/QEPI | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91021/X/011E | FI-91021-000J | PA-91021-000P
IMB/91021/X/011F | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91161/C/QFJN | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91021/X/011H | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/011I | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/011J | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/011K | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/011L | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/011P | FI-91021-000J | PA-91021-000P
IMB/91161/X/00HC | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91021/X/011U | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/011V | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/011W | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/011X | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/011Y | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/0120 | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/0121 | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/0122 | FI-91021-000H | PA-91021-001L
IMB/91021/X/0123 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/0124 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/0125 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/0126 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/0127 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/0128 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/00ES | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/012B | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/012E | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/012I | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012K | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012L | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012N | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012O | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012P | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012Q | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012R | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012S | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012U | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012W | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012X | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012Y | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/012Z | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/0130 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/0131 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/0132 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/0133 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/0136 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/0137 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/0138 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/0139 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013A | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/013B | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/013C | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/013D | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/013G | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/013H | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013I | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/013J | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013K | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/013L | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013M | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013N | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013O | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/013P | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013Q | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/013R | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013S | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/013T | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/013U | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/013V | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013W | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013X | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013Y | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/013Z | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91161/X/00HO | FI-91161-000C | PA-91161-001V
IMB/91021/X/0142 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/0143 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/0144 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/0145 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/0146 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/0147 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/0148 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/0149 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/014A | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/014B | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014C | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014D | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014E | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014F | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014G | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014H | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91161/C/QFON | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91021/X/014J | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/00ET | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/014L | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91228/C/01GL | FI-91228-002O | PA-91228-008B
IMB/91021/X/014N | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014O | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014P | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014Q | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014R | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014S | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014T | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014U | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/014V | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/014W | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/014X | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/014Y | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/014Z | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/0150 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/0151 | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/0154 | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/0159 | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/015A | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/015B | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/015D | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/015E | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/015G | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/015H | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/015J | FI-91021-0008 | PA-91021-001S
IMB/91021/X/015K | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/015L | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/015M | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/015N | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91228/C/01LA | FI-91228-002M | PA-91228-007R
IMB/91021/X/015Q | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/015R | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/015S | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/015T | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91021/X/015U | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/015V | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91161/C/QFPT | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91021/X/015X | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/0160 | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/0161 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/0163 | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/0164 | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91228/X/035G | FI-91228-0037 | PA-91228-0063
IMB/91021/X/0166 | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/0167 | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/0168 | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/0169 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/016A | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/016B | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91161/C/QEN7 | FI-91161-000C | PA-91161-001D
IMB/91021/X/016F | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/016G | FI-91021-0008 | PA-91021-001S
IMB/91021/X/016H | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/016I | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/016J | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/016K | FI-91021-0008 | PA-91021-001S
IMB/91021/X/016L | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/016M | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/016N | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00EU | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/016P | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/016Q | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/016R | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/016S | FI-91021-000F | PA-91021-0013
IMB/91021/X/016T | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/016U | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/016V | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/016W | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/016X | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/016Y | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/016Z | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0170 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91228/C/00JE | FI-91228-0039 | PA-91228-006D
IMB/91021/X/0172 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/0173 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S
IMB/91021/X/0174 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0175 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0176 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0177 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0178 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0179 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/017A | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/017B | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/017C | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/017D | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/017E | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91228/C/01ZK | FI-91228-002S | PA-91228-005A
IMB/91432/C/PNVJ | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/X/000Z | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91021/X/017I | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/017J | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/017L | FI-91021-0008 | PA-91021-001U
IMB/91021/X/017M | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91432/C/PNMK | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/006B | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91021/X/017R | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/017S | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/017U | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91432/X/006C | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/006D | FI-91432-0009 | PA-91432-000G
IMB/91161/X/00GI | FI-91161-000G | PA-91161-000D
IMB/91021/X/017Y | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/017Z | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91432/X/006E | FI-91432-0009 | PA-91432-000G
IMB/91021/X/0181 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/0182 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/0183 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U
IMB/91021/X/0184 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U
IMB/91021/X/0185 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/0186 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/0187 | FI-91021-0008 | PA-91021-001S
IMB/91021/X/0188 | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91021/X/0189 | FI-91021-0008 | PA-91021-001U
IMB/91021/X/018A | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/018C | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/018E | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/018H | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/00EV | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/018J | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/018K | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/018M | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91432/X/006F | FI-91432-0009 | PA-91432-000E
IMB/91021/X/018O | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/018P | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/018Q | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/018R | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/018S | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/018T | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/018U | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/018V | FI-91021-0007 | PA-91021-0019
IMB/91021/X/018W | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/0190 | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/0191 | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/0192 | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/0193 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0194 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0195 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0196 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0197 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0198 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/0199 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019A | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019B | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019C | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019D | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019E | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019F | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019G | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019H | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019I | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019J | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/019M | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/019N | FI-91021-000I | PA-91021-002N
IMB/91021/X/019O | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/019P | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/019Q | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/019R | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/019S | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/019T | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/019U | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/019V | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/019X | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91161/C/QFR3 | FI-91161-000H | PA-91161-000M
IMB/91021/X/01A1 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/01A4 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/01A8 | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/01A9 | FI-91021-000F | PA-91021-0016
IMB/91021/X/01AB | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AC | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AD | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AE | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AF | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AG | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AI | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01AJ | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01AK | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01AL | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01AM | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01AN | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AO | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AP | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AQ | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AR | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AS | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AT | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01AU | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01AV | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01AW | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AX | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AY | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01AZ | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01B0 | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01B1 | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01B2 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01B3 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01B4 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01B5 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01B6 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01B7 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01B8 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01B9 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01BA | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01BB | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91432/X/0077 | FI-91432-0009 | PA-91432-000G
IMB/91021/X/01BE | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BF | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BG | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BH | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BK | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BL | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01FG | FI-91021-0001 | PA-91021-000H
IMB/91021/X/01BU | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BV | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BX | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BY | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01BZ | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C3 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C4 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C5 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C6 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C7 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C8 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01C9 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CA | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CB | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CC | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CD | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CE | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CF | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CG | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CI | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CJ | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CK | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CL | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CM | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CN | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CP | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CQ | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CR | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CS | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01CT | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CU | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CV | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CW | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CX | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CY | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01CZ | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01D0 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01D1 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01D2 | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01D3 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01D4 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01D5 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01D6 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01D7 | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01D9 | FI-91021-000J | PA-91021-001D
IMB/91021/X/01DD | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01DE | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01DF | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01DG | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DH | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DI | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DJ | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DK | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DM | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01DN | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01DO | FI-91021-0007 | PA-91021-0011
IMB/91021/X/01DP | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DQ | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DR | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/00DY | FI-91021-0005 | PA-91021-0001
IMB/91021/X/01DT | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DU | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DV | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DW | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DX | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DY | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01DZ | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01E0 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01E1 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01E2 | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01EI | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/01EJ | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01EK | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01EL | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01EM | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01EN | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01EO | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01EP | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91161/C/QELX | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91021/X/01ER | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/01ES | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/01ET | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/01EU | FI-91021-000I | PA-91021-002N
IMB/91021/X/01EV | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01EW | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91021/X/01EX | FI-91021-0007 | PA-91021-002T
IMB/91161/C/QELY | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91161/C/QELZ | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91021/X/01FQ | FI-91021-0003 | PA-91021-000M
IMB/91021/X/01FR | FI-91021-0003
IMB/91021/X/01FS | FI-91021-0003 | PA-91021-000M
IMB/91021/X/01FT | FI-91021-0003 | PA-91021-000M
IMB/91021/X/01G2 | FI-91021-0006 | PA-91021-0002
IMB/91021/X/01I3 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01I4 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01I5 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01I7 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01I8 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01I9 | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01IA | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01IB | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01IC | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01ID | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/01IE | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/01IF | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/01IG | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/01IH | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/01II | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/01IJ | FI-91021-0009 | PA-91021-000S
IMB/91021/X/01IK | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01IL | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91021/X/01IM | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91021/X/01IN | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IO | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IP | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IQ | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IR | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IS | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IT | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IU | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IV | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IW | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01IX | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91021/X/01IY | FI-91021-0009 | PA-91021-000R
IMB/91021/X/01IZ | FI-91021-0009 | PA-91021-002F
IMB/91021/X/01J0 | FI-91021-000H | PA-91021-002V
IMB/91021/X/01J4 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/01J5 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/01J6 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/01J7 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/01J8 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/01J9 | FI-91021-000J | PA-91021-001E
IMB/91021/X/01JA | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/01JB | FI-91021-0007 | PA-91021-001C
IMB/91021/X/01JC | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91021/X/01JD | FI-91021-000I | PA-91021-0023
IMB/91021/X/01JE | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91161/C/QEM0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91021/X/01JG | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/01JH | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/01JI | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91021/X/01JJ | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91021/X/01JK | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91021/X/01JL | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91021/X/01JM | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91021/X/01JN | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91021/X/01JO | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91021/X/01JP | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91021/X/01JQ | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91021/X/01JR | FI-91021-000E | PA-91021-002B
IMB/91161/C/QEMB | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91021/X/01JU | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91021/X/01JW | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/01JX | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91021/X/01JY | FI-91021-000F | PA-91021-0014
IMB/91021/X/01JZ | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91021/X/00EW | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/00EX | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/01K2 | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/01K3 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/01K7 | FI-91021-000B | PA-91021-000X
IMB/91021/X/01K8 | FI-91021-000B | PA-91021-000X
IMB/91021/X/01K9 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91021/X/01KA | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91021/X/01KB | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91021/X/01KC | FI-91021-000A | PA-91021-002P
IMB/91021/X/01KD | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/01KE | FI-91021-000A | PA-91021-002P
IMB/91021/X/01KF | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/01KG | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/01KH | FI-91021-000G | PA-91021-001O
IMB/91021/X/01KI | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91021/X/01KJ | FI-91021-000A | PA-91021-0021
IMB/91021/X/01KL | FI-91021-000G | PA-91021-002M
IMB/91021/X/01KM | FI-91021-000G | PA-91021-002M
IMB/91021/X/01KN | FI-91021-000G | PA-91021-002M
IMB/91021/X/01KO | FI-91021-000G | PA-91021-002Y
IMB/91021/X/01KP | FI-91021-000G | PA-91021-002Y
IMB/91021/X/01KQ | FI-91021-000G | PA-91021-002Y
IMB/91021/X/01KR | FI-91021-000G | PA-91021-002Y
IMB/91021/X/01KS | FI-91021-000G | PA-91021-002X
IMB/91021/X/01KT | FI-91021-000G | PA-91021-002X
IMB/91021/X/01KV | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91021/X/01KW | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91021/X/01KX | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91021/X/01KY | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91021/X/01KZ | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91021/X/01L0 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91021/X/01L1 | FI-91021-000B | PA-91021-002Q
IMB/91021/X/01L3 | FI-91021-000C | PA-91021-001W
IMB/91021/X/01L4 | FI-91021-000C | PA-91021-001W
IMB/91021/X/00EZ | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91161/C/QEFG | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEFI | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QEFN | FI-91161-000F | PA-91161-001J
IMB/91161/C/QEFO | FI-91161-000F | PA-91161-001J
IMB/91161/C/QEMC | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEFX | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEFY | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEFZ | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEG0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEG1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEG5 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEG7 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEG8 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEGC | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEMD | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEHB | FI-91161-0005
IMB/91161/C/QEML | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91161/C/QEMM | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91161/C/QEHJ | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/C/QEHK | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QEHO | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QEHR | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QEHU | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QEHY | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/C/QEI4 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91021/X/00F5 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91161/C/QEI6 | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/C/QEMN | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91161/C/QEIC | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/C/QEIG | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/C/QEIJ | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/C/QEIY | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/C/QEJ1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/C/QEJ4 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QEJ7 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/C/QEJB | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/C/QEJC | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/C/QEJD | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QERN | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QEJG | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QEJH | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QEJI | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QERO | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QERP | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QEJN | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QEJQ | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QEJS | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QEJU | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QEJV | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QEJW | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QEK7 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QEK9 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QEKA | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QEKF | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QEKK | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QEKN | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QEKS | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QEKT | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QEKV | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QERQ | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QEL3 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/C/QEL5 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/C/QEL9 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/C/QELC | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/C/QELE | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91021/X/00O8 | FI-91021-000C | PA-91021-001P
IMB/91161/C/QERR | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QERS | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QEZ0 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91161/C/QEZ1 | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91161/C/QEZ2 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEM9 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/C/QEZ3 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEZ4 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEZ5 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEMF | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/C/QEZ6 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEZF | FI-91161-0004 | PA-91161-0016
IMB/91161/C/QEZQ | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/C/QEMR | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/C/QEMZ | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/C/QEN4 | FI-91161-000C | PA-91161-001D
IMB/91161/C/QEZR | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/C/QEN8 | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QENJ | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QENK | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QENN | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/C/QENQ | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/C/QENR | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/C/QENS | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/C/QENZ | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QEO0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QEZS | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/C/QEO2 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QEO5 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QEO8 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEO9 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEOB | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEOC | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEOD | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEOE | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEOF | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEOG | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEOI | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/C/QEOZ | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/C/QEP2 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QEPA | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QEPH | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91228/C/00S1 | FI-91228-002Z | PA-91228-0068
IMB/91161/C/QEQD | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QEZT | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/C/QEQJ | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QEQL | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEQM | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QEQN | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QEQO | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QF24 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QF25 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEQS | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QF26 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QEQU | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QEQV | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QEQX | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QERG | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QF27 | FI-91161-0004 | PA-91161-0018
IMB/91161/C/QF7Q | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QF9H | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFQP | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/C/QFQT | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/X/00HN | FI-91161-000C | PA-91161-001V
IMB/91161/C/QERV | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QERW | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QERZ |  | PA-91161-001C
IMB/91161/C/QES4 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QES5 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QES6 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QES8 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QESA | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/C/QESB | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/C/QET7 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/C/QETA | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/C/QETB | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/C/QETG | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/C/QETL | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/C/QETN | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/C/QEU0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QEU7 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QEU9 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QEUC | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QEUD | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QEW1 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEW7 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/C/QEWP | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/C/QEWR | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/C/QEWY | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QEX0 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QEX9 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QEXM | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/C/QEXP | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/C/QEXR | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91432/X/00E3 | FI-91432-0006 | PA-91432-000H
IMB/91161/C/QEXT | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/C/QEY0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/C/QEY4 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/C/QEYA | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QEYD | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QEYE | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QEYG | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QEYS | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QEYT | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QEYU | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QEYW | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/C/QEYZ | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91432/X/00E4 | FI-91432-0006 | PA-91432-000H
IMB/91432/X/00E5 | FI-91432-0006 | PA-91432-000H
IMB/91432/X/00IM | FI-91432-0006 | PA-91432-000H
IMB/91432/X/00IN | FI-91432-0006 | PA-91432-000H
IMB/91161/C/QEZN | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/C/QFW5 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/C/QFWN | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/C/QFXR | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/X/005B | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/X/00B4 | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91432/C/PLZ4 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91432/C/PLZ6 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91432/C/PLZ7 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91432/C/PLZ8 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91161/C/QEZU | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QEZV | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QEZW | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QEZY | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QF04 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QF05 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QF08 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QF0A | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QF0F | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QF0P | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QF0R | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QF14 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/C/QF1C | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QF1R | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/C/QF22 | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91432/C/PLZ9 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91432/C/PN41 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91432/C/PN42 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91432/C/PN43 | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91161/C/QF2F | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/C/QF2J | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91432/X/0007 | FI-91432-0007 | PA-91432-000X
IMB/91161/C/QF2T | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QF2U | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QF2Z | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QF30 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/C/QF31 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/C/QF35 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91228/C/00E0 | FI-91228-001P | PA-91228-001S
IMB/91161/C/QF3C | FI-91345-0032 | PA-91345-0005
IMB/91161/C/QF3F | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/C/QF3G | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/C/QF3J | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/C/QF3K | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/C/QF3N | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QF3V | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QF3W | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QF3Y | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QF3Z | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/C/QF48 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/C/QF4A | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/C/QF4B | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/C/QF4C | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QF4D | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QF4G | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/C/QF4H | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QF4I | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QF4K | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QF4Q | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QF4S | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QF4W | FI-91161-000F | PA-91161-001I
IMB/91432/X/00JI | FI-91432-0008 | PA-91432-0017
IMB/91432/S/PNV7 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91161/C/QF53 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QF55 | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/C/QF56 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QF5D | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QF5F | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/C/QF5I | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/C/QF5L | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QF5P | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QF5X | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QF5Z | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QF61 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QF63 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QF68 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QF6E | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QF6M | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QF6N | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QF6O | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/C/QF6R | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/C/QF6Y | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QF71 | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/C/QF73 | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/C/QF74 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/C/QF7C | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QF7D | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QF7M | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91432/S/PMS2 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91161/C/QF7T | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QF7U | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QF7Y | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QF8G | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91432/X/00JJ | FI-91432-0008 | PA-91432-0016
IMB/91161/C/QF8I | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/C/QF8K | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QF8M | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QF8N | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QF91 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91021/X/000E | FI-91021-0004 | PA-91021-000J
IMB/91161/C/QF93 | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/C/QF95 | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/C/QF97 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91228/C/02MW | FI-91228-001H | PA-91228-0025
IMB/91161/C/QF9A | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QF9B | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QF9D
IMB/91161/C/QEZL | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/C/QFLP | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/C/QF9L | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/C/QF9S | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QF9T | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/C/QF9U | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/C/QFA3 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/C/QFA5 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91021/X/00F6 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91161/C/QFAP | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFAU | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QFAV | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QFAY | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFB0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QFB4 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QFB5 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/C/QFBD | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFBE | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFBM | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFBT | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFC0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFC5 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFC9 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFCB | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/C/QFCN | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/C/QFF3 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/C/QFFV | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91021/X/00F8 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91161/C/QFG1 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/C/QFG4 | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QFG5 | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFG6 | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFG8 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QFGJ
IMB/91161/C/QFGN | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QFGP | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/C/QFGU | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/C/QFGV | FI-91161-000F | PA-91161-001H
IMB/91161/C/QFGW | FI-91161-000F | PA-91161-001K
IMB/91161/C/QFM9 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/C/QFGZ | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/C/QFU6 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/C/QFH2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/C/QFH4 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/C/QFHB | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/C/QFHF | FI-91161-000H | PA-91161-000M
IMB/91161/C/QFHI | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFHO | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFIZ | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/C/QFJ0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/C/QFJ5 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/C/QFJA | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/C/QFJC | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/C/QFJD | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/C/QFJE | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/C/QFJG | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/C/QFJH | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/C/QFJM | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91228/C/02QQ | FI-91228-001H | PA-91228-0025
IMB/91161/C/QFU7 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/C/QFJY | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/C/QFK8 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/C/QFKD | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/C/QFKE | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/C/QFKI | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/C/QFKJ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/C/QFLO | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/C/QFU8 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/C/QFLW | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/C/QFLX | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/C/QFM0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/C/QFM1 | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QFM6 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91228/C/013L | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/C/00PJ | FI-91228-001E | PA-91228-002E
IMB/91161/C/QFMB | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/C/QFMC | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFMF | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFMQ | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/C/QFN8 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/C/QFNE | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFNI | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QFNJ | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QFNM | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QFNN | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QFNO | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/C/QFNR | FI-91161-000F | PA-91161-001K
IMB/91161/C/QFNW | FI-91161-000F | PA-91161-001H
IMB/91161/C/QFNY | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/C/QFNZ | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/C/QFO5 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QFO7 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/C/QFO9 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/C/QFOA | FI-91161-000F | PA-91161-001I
IMB/91161/C/QFOD | FI-91161-000F | PA-91161-001I
IMB/91161/C/QFOF | FI-91161-000F | PA-91161-001J
IMB/91161/X/008I | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/S/QELK | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91021/X/00J2 | FI-91021-0005 | PA-91021-000C
IMB/91021/X/00NX | FI-91021-000I | PA-91021-0024
IMB/91021/X/00WV | FI-91021-000G | PA-91021-002G
IMB/91161/C/QFOS | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/C/QFOU | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/C/QFOV | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/C/QFOX | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/C/QFOZ | FI-91161-000H | PA-91161-001U
IMB/91161/C/QFP2 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/C/QFP9 | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/C/QFPA | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/C/QFPF | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/C/QFPN | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91228/C/013H | FI-91228-002M | PA-91228-007S
IMB/91432/X/00AO | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91161/C/QFQ3 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/C/QFQY | FI-91161-000B | PA-91161-001S
IMB/91161/C/QFQS | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/00C3 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005
IMB/91161/X/00J0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0005
IMB/91161/C/QFR0 | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/C/QFR2 | FI-91161-000H | PA-91161-000M
IMB/91432/X/00FE | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91161/X/0065 | FI-91161-0004 | PA-91161-0024
IMB/91161/C/QFR5 | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/C/QFR6 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QFR7 | FI-91161-000G | PA-91161-000D
IMB/91161/C/QFR9 | FI-91161-000G | PA-91161-000D
IMB/91161/C/QFRA | FI-91161-000G | PA-91161-000D
IMB/91161/C/QFRB | FI-91161-000G | PA-91161-001Y
IMB/91161/C/QFPZ | FI-91161-000B | PA-91161-001R
IMB/91161/C/QFGX | FI-91161-000F | PA-91161-001K
IMB/91161/S/QFTL | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/C/QFOO | FI-91161-000H | PA-91161-001U
IMB/91161/C/QFRM | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/C/QFRO | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QFOP | FI-91161-000H | PA-91161-001U
IMB/91228/C/01MH | FI-91228-002M | PA-91228-007S
IMB/91161/C/QFRV | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/C/QFRW | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/C/QFRY | FI-91161-000G | PA-91161-000D
IMB/91228/C/02HP | FI-91228-001K | PA-91228-002W
IMB/91161/C/QFS0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/C/QFS1 | FI-91161-000G | PA-91161-001Y
IMB/91161/C/QFS2 | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/X/00JP | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/C/QFS4 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/C/QFS5 | FI-91161-000F | PA-91161-001K
IMB/91161/C/QFS6 | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/C/QFS7 | FI-91161-000F | PA-91161-001K
IMB/91161/C/QFSC | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/C/QFSS | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/C/QFT5 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/C/QFTA | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/X/00BS | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QFTH | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/C/QFTO | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/C/QFTX | FI-91161-000C | PA-91161-001D
IMB/91161/C/QFTZ | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/C/QFU1 | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91021/X/009X | FI-91021-0006 | PA-91021-0002
IMB/91432/X/009K | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91021/X/017G | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91161/C/QFUD | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/C/QFUE | FI-91161-000F | PA-91161-001I
IMB/91161/C/QFUF | FI-91161-000F | PA-91161-001H
IMB/91161/C/QFUG | FI-91161-000F | PA-91161-001H
IMB/91161/C/QFUU | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/C/QFV0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/C/QFV4 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/C/QFV5 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/C/QFVH | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/C/QFVO | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/C/QFVU | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91432/C/PMY0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91161/C/QFWC | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/C/QFWD | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/C/QFWF | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91432/X/0020 | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91161/C/QFWS | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/C/QFWW | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91021/X/01EQ | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91161/C/QFXH | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/C/QFXL | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/009E | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/C/QFXV | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/C/QFXZ | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91228/C/01Q2 | FI-91228-002M | PA-91228-0076
IMB/91021/X/00JE | FI-91021-0005 | PA-91021-0007
IMB/91161/C/QGN6 | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QEFH | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEFJ | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QEFK | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QEFP | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEFQ | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEFR | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEFS | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEFU | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEFV | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEFW | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEG2 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEG3 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEG4 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEG6 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEG9 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEGA | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEGB | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEGD | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEGG | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QEGH | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QEGI | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QEGJ | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QEGK | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QEGL | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QEGM | FI-91161-000G | PA-91161-000D
IMB/91161/S/QEGP | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QEH6 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/S/QEH7 | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/S/QEH8 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEH9 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEHA | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEHC | FI-91161-0005
IMB/91161/S/QEHD | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QEHE | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEHG | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEHI | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEHM | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QEHN | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QEHP | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QEHQ | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QEHS | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QEHT | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QEHV | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEHW | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEHX | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEI0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QEI1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QEI2 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QEI3 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QEI9 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIA | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIB | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEID | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIE | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIF | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIH | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEII | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIK | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIL | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIM | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIN | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIO | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIP | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIQ | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIR | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIS | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIT | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIU | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIV | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIW | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEIX | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEIZ | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEJ0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEJ2 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEJ3 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEJ5 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEJ8 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QEJ9 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QEJA | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QEJE | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QEJK | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QEJO | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QEJR | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QEJT | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEJX | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEJY | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEJZ | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEK0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEK1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QEK2 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QEK3 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QEK4 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QEK5 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QEK6 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEK8 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEKB | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKC | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKD | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKE | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKG | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKH | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKI | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKJ | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKL | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKM | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEKO | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QEKP | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEKQ | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEKR | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEKU | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QEKX | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEKY | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEKZ | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEL0 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEL1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEL2 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEL4 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEL6 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEL7 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEL8 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QELA | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QELB | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QELF | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QELG | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QELH | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QELI | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QELJ | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/C/QELO | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QELL | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QELM | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QELN | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QEM7 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEM8 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEMA | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEME | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMG | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMH | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMI | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEMJ | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEMK | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QEMO | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEMP | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEMQ | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEMS | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMT | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMU | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMV | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMW | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMX | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEMY | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEN0 | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEN1 | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEN2 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QEN3 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEN5 | FI-91161-000C | PA-91161-001D
IMB/91161/S/QEN6 | FI-91161-000C | PA-91161-001D
IMB/91161/S/QEN9 | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QENA | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QENC | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QEND | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QENE | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QENF | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QENG | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QENH | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QENI | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QENM | FI-91161-000B
IMB/91161/S/QENO | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/S/QENP | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QENT | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/S/QENV | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QENX | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QENY | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QEO4 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QEO6 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QEO7 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QEOA | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QEOH | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QEOJ | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEOK | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEOL | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEOM | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEON | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOO | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOP | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOQ | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOR | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOS | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOT | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOU | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOV | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOW | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOX | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEOY | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QEP0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QEP1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QEP4 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QEP6 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QEP7 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QEP8 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QEP9 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QEPE | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QEPF | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QEPG | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QEPJ | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QEPK | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPL | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPM | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPN | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPO | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPP | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPQ | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPR | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPS | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPT | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPU | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPV | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPW | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPX | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPY | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEPZ | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ0 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ1 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ2 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ3 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ4 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ5 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ6 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ7 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ8 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQ9 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQA | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQB | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQC | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQE | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQF | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QEQH | FI-91161-000C | PA-91161-001D
IMB/91161/S/QEQR | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/S/QEQY | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEQZ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER2 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER3 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER4 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER5 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER6 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER7 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER8 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QER9 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QERA | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QERB | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QERC | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QERD | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QERE | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QERF | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QERH | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QERI | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QERK | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QERL | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QERM | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QERT | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QERU | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QERX | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QES0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QES1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QES2 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QES3 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QES7 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QES9 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESC | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESD | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESE | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESF | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESG | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESH | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESI | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESJ | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESK | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESL | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESM | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESN | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESO | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESP | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESQ | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESR | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESS | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QEST | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESU | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESV | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESW | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESX | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESY | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QESZ | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QET0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QET1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QET2 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QET3 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QET4 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QET5 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QET6 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QET8 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QET9 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETC | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETD | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETE | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETF | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETH | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETI | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETJ | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETK | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETM | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QETO | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QETP | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QETQ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QETR | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QETS | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QETT | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QETU | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QETV | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QETW | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QETX | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QETY | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QEU1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEU2 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEU3 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEU4 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEU5 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEUA | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEUB | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEUE | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEUF | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QEUG | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUH | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUI | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUJ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUK | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUL | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/S/QEUO | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/S/QEUP | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QEUQ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QEUR | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUS | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUT | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUU | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUV | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUW | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUX | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUY | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEUZ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV2 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV3 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV4 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV5 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV6 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV7 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV8 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEV9 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEVA | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEVB | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QEVC | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QEVD | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QEVZ | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEW0 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEW2 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEW3 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/S/QEW5 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEW6 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEW8 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEW9 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWA | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWB | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWC | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWD | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWE | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWF | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWG | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWH | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWI | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWJ | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWK | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWL | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWN | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWO | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEWQ | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEWS | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEWT | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEWV | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QEWW | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QEWX | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QEWZ | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QEX1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QEX2 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QEX3 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QEX4 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEX5 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEX6 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEX7 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEX8 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXA | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXB | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXC | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXD | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXE | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXF | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXG | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXH | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXI | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXJ | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXK | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QEXL | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXN | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXO | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXQ | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXU | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXV | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXW | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXX | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXY | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEXZ | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEY1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEY2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/S/QEY3 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QEY5 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QEY6 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEY7 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEY8 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEY9 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYB | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYC | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYF | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYH | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYI | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYJ | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYK | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYL | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEYN | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/S/QEYO | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/S/QEYP | FI-91161-0008 | PA-91161-000U
IMB/91161/S/QEYQ | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEYR | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QEYV | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEYX | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEYY | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEZ7 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEZ8 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEZ9 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QEZA | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEZB | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEZC | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QEZD | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QEZG | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QEZH | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEZI | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEZJ | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEZK | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QEZM | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/S/QEZX | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QEZZ | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF00 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF01 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF02 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF03 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF06 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF07 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF09 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF0B | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF0C | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF0D | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0E | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0G | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0H | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0I | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0J | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0K | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0L | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0M | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0N | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0O | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0Q | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0S | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0T | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0U | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0W | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0X | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0Y | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF0Z | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF10 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF11 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF12 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF13 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF15 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF16 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF17 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF18 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF19 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF1A | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF1B | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/S/QF1D | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QF1E | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QF1F | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QF1H | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QF1I | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF1J | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF1K | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF1L | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF1M | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF1N | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF1O | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF1P | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF1Q | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/S/QF1T | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF1U | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF1V | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF1W | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF1X | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF1Y | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF1Z | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF20 | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF21 | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF23 | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QF2E | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QF2G | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/S/QF2H | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/S/QF2I | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/S/QF2K | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/S/QF2M | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF2N | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF2O | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF2P | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF2Q | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF2R | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF2S | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF2V | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QF2W | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QF2X | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QF2Y | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/S/QF32 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF33 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF34 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QF37 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91021/X/00F9 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91161/S/QF3D | FI-91345-0032 | PA-91345-0005
IMB/91161/S/QF3E | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/S/QF3H | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/S/QF3I | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/S/QF3L | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/S/QF3M | FI-91345-0032 | PA-91345-0002
IMB/91161/S/QF3O | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF3P | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF3Q | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF3R | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QF3S | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QF3T | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QF3U | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QF3X | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF40 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF41 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF42 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QF43 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QF44 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QF45 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QF46 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/S/QF47 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QF4E | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QF4J | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF4L | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QF4M | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QF4N | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QF4O | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF4P | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF4R | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF4T | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF4U | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF4Y | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF4Z | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF52 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF54 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF57 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF59 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5A | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5B | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5C | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5E | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5K | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5M | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5N | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5O | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5R | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QF5S | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF5T | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF5V | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF5W | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF5Y | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF60 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF62 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF64 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF65 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF66 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF67 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF69 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF6A | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF6B | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QF6D | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QF6F | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QF6G | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QF6H | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QF6I | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QF6J | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QF6K | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF6L | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF6P | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF6Q | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF6S | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF6T | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF6U | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF6V | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF6W | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF6X | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF6Z | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF70 | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF72 | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF75 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QF76 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QF77 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QF78 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QF79 | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QF7A | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QF7B | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QF7E | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QF7F | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QF7G | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QF7H | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF7I | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF7J | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF7K | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF7L | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF7N | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF7O | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF7P | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QF7R | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF7S | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF7V | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF7W | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF7X | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF7Z | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF80 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF81 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QF82 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QF83 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QF8F | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QF8L | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF8O | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF8P | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF8Q | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF8R | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF8S | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF8T | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF8U | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QF8V | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/S/QF8W | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/S/QF8X | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/S/QF8Y | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/S/QF90 | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/S/QF94 | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/S/QF96 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QF98 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QF9C | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/S/QF9E | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/S/QF9G | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QF9K | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/S/QF9M | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/S/QF9N | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/S/QF9R | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QF9W | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QF9X | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QF9Y | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QF9Z | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFA0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFA1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFA2 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFA4 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFA6 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFA7 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFA8 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFA9 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAA | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAB | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAC | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAE | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAF | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFAG | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAH | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAI | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAJ | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAK | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFAL | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFAM | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFAN | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFAO | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFAQ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFAR | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFAS | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFAT | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFAW | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFAX | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFAZ | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFB1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFB2 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFB3 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/S/QFB6 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFB7 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFB8 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFB9 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBB | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBC | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBF | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBG | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBH | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBI | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBJ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBK | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBL | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBN | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBO | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBP | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBQ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBR | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBS | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBU | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBV | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBW | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBX | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBY | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFBZ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFC1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFC2 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFC3 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFC4 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFC6 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFC7 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFC8 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCA | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCC | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCD | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCE | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCF | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCG | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCH | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCI | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCJ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCK | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFCL | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFCM | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFCO | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCP | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFCQ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCR | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCS | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCT | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCU | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCV | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCW | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCX | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCY | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFCZ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD2 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD3 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD4 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD5 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD6 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD7 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFD8 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFD9 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFDA | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFDB | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFDC | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFDD | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/S/QFDE | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFDF | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFDG | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFDH | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFDI | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFDJ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFDK | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDL | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDM | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDN | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDO | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDP | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDQ | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDR | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDS | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDT | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDU | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDV | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDW | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDX | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDY | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFDZ | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE0 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE1 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE2 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE3 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE4 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE5 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE6 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE7 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE8 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFE9 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFEA | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFEB | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFEC | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFED | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFEE | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFEF | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFEG | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFEH | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/S/QFES | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFET | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFEU | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFEV | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFEW | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFEX | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFEY | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFEZ | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF1 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF2 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF4 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF5 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF6 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF7 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF8 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFF9 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFFA | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFFB | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFFC | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/S/QFFX | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QFFY | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QFFZ | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QFG0 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QFG2 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QFG3 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QFG7 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QFG9 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QFGA | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QFGB | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/S/QFGC | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFGD | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFGE | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFGF | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFGH | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QFGI | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QFGL | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QFGM | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QFGO | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QFGQ | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/S/QFGR | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QFGS | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QFGT | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/S/QFH1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/S/QFH6 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QFH7 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QFH8 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QFH9 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QFHA | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QFHE | FI-91161-000H | PA-91161-000M
IMB/91161/S/QFHG | FI-91161-000H | PA-91161-000M
IMB/91161/S/QFHH | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QFHJ | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFHK | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFHL | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFHM | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFHN | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFIT | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFJ4 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QFJ6 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QFJ8 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJ9 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QFJB | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJF | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJI | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJJ | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QFJK | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJL | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJO | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QFJP | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJR | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJS | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJT | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJU | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJV | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJW | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJX | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFJZ | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFK0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFK1 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFK2 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFK3 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFK4 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFK5 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFK6 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFK7 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/S/QFKF | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFKG | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFKH | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/S/QFKK | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QFKL | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QFKM | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QFKN | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QFKO | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/S/QFL5 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QFL6 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/S/QFM2 | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QFM3 | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QFM4 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFM5 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/S/QFMA | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/S/QFMG | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFMH | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFMI | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFMM | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/S/QFMN | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QFMR | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QFMS | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QFMT | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/S/QFMW | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/S/QFMX | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QFN4 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QFN5 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QFNA | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/S/QFNG | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/S/QFNH | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/S/QFNK | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFNL | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFNP | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/S/QFNX | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/S/QFO0 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/S/QFO2 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/S/QFO3 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/S/QFO4 | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/S/QFO8 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/S/QFOK | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFOL | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFOM | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFOT | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QFOW | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QFOY | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QFP3 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QFP8 | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/S/QFPB | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QFPC | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QFPD | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QFPE | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QFPH | FI-91161-000C | PA-91161-001D
IMB/91161/S/QFPI | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/S/QFPJ | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/S/QFPK | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QFPM | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QFPP | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFPQ | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFPR | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFPS | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/S/QFPW | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/S/QFPX | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/S/QFQ0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/S/QFQ4 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/S/QFQX | FI-91161-000B | PA-91161-001S
IMB/91161/S/QFRH | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/S/QFRI | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/S/QFS8 | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/S/QFS9 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFSA | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFSB | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFSD | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFSE | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFSG | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFSH | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFSI | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFSN | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFSO | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFSP | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFSQ | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFSR | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFST | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFSU | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFT0 | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFT1 | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFT2 | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFT3 | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFT6 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFT7 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFT8 | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/S/QFT9 | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFTB | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFTC | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFTD | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFTE | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFTG | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/S/QFTK | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91432/X/00JH | FI-91432-0007 | PA-91432-000X
IMB/91161/S/QFTM | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFTU | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/S/QFTV | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/S/QFTY | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/S/QFU9 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QFUC | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QFUP | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUQ | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUR | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUS | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUT | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUV | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUW | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUX | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUY | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFUZ | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFV1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFV2 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFV3 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFV6 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFV7 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFV8 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFV9 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFVA | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFVB | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFVC | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFVD | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFVE | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFVF | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFVG | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVI | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVJ | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVK | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVL | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVM | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVN | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVQ | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVR | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVS | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFVV | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFVW | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFVX | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFVY | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFVZ | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFW6 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/S/QFWA | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFWB | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFWH | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFWJ | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFWL | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFWQ | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFWU | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFX3 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFX5 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFX6 | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFX7 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFX9 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFXJ | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFXP | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFXW | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/S/QFXX | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/S/QFXY | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFY0 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFY1 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/S/QFY2 | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/000R | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/000S | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/000T | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/000U | FI-91161-000G | PA-91161-000A
IMB/91161/X/000V | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/000X | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/X/000Z | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/X/0010 | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/X/0011 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/X/0013 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/X/0014 | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/0015 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/X/0016 | FI-91161-0007 | PA-91161-0010
IMB/91161/X/0017 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/X/0018 | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/0019 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/001B | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/X/001C | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/001D | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/001E | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/001F | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/001G | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/001H | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/001I | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/001K | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/X/001L | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/001M | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/001N | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/X/001O | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/001P | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/001S | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/001T | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/X/001U | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/001V | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/X/001W | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/001X | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/X/001Y | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/X/0020 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/0022 | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/X/0024 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/X/0025 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/0026 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/0027 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/0028 | FI-91161-000G | PA-91161-000D
IMB/91161/X/002A | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/002B | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/002C | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/002D | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/002E | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/X/002F | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/002N | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/002O | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/002Q | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/002R | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/X/002S | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/X/002T | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/002U | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/X/002V | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/X/002W | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/002X | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/002Y | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/0030 | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/0031 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/0032 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/0033 | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/0034 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/0035 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/0036 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/X/0037 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/0038 | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/X/0039 | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/003A | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/003F | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/003H | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/X/003I | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/X/003J |  | PA-91161-001C
IMB/91161/X/003K | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/X/003L | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/003M | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/X/003N | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/X/003O | FI-91161-0007 | PA-91161-000Y
IMB/91161/X/003R | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/X/003S | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/003T | FI-91161-000D
IMB/91161/X/003U | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/X/003V | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/003W | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/X/003X | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/X/003Y | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91021/X/00LL | FI-91021-000D | PA-91021-002I
IMB/91161/X/0040 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/0041 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/0042 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/0043 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/0044 | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/0045 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/X/0046 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/0049 | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/004A | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/004B | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/004C | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/X/004D | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/004E | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/004G | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/004H | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/004I | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/004J | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/004K | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/X/004L | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/X/004M | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/004N | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/X/004O | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/004R | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/004S | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/004T | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/004U | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/004V | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/004W | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/004X | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/004Y | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/004Z | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/0050 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/0052 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/0053 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/0055 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/0057 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/0058 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/005A | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91432/X/000A | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91161/X/005C | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/X/005D | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/X/005E | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/005F | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/X/005G | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/005I | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/005J | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/005L | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/005M | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/005P | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/005Q | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/005S | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/X/005U | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/005W | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/005Z | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/0060 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/0061 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/0062 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/0063 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/0064 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91021/X/00KU | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91161/X/0066 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/0067 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/0068 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/0069 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/006A | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/006C | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/006D | FI-91345-0032 | PA-91345-0005
IMB/91161/X/006E | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/006F | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/006G | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/006H | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91021/X/00FA | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91161/X/006K | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/006L | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/006O | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/006P | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/006R | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/006S | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/006T | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/006U | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/006V | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/006Z | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/0071 | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/0073 | FI-91161-0004 | PA-91161-0024
IMB/91161/X/0074 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/X/0075 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/0076 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/0077 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/0078 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/0079 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/007A | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/007B | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/007C | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/007D | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/007E | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/007F | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/007G | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/007H | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/007I | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/X/007J | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/007K | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/007L | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/007M | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/007N | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/007O | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/007P | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/007Q | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/X/007R | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/007S | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/007T | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/007U | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/007V | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/007W | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/007X | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/007Y | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/0080 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/0081 | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/0082 | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/X/0084 | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/0085 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/0086 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/0087 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/0089 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/008A | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/008B | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/008C | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/008E | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008F | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/X/008G | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008H | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91021/X/016D | FI-91021-0008 | PA-91021-001T
IMB/91161/X/008J | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/X/008K | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/X/008M | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91021/X/01BD | FI-91021-000J | PA-91021-000P
IMB/91161/X/008O | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008P | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008Q | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008R | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008S | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008T | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008U | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008V | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008W | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008X | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008Y | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/008Z | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/0090 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/0091 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/0092 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91021/X/00KN | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91161/X/0094 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/0096 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/0097 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/0098 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/0099 | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009A | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009B | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009C | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009D | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91021/X/0165 | FI-91021-000F | PA-91021-0015
IMB/91161/X/009F | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009G | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009I | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009J | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009K | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009L | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009M | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009N | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/009O | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/X/009Q | FI-91161-0005 | PA-91161-0004
IMB/91161/X/009S | FI-91161-0005 | PA-91161-0004
IMB/91161/X/009T | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009V | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009W | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009X | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009Y | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/009Z | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/00A0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/X/00A1 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/X/00A2 | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/X/00A3 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/X/00A4 | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/X/00A6 | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/X/00A7 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/X/00A8 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/X/00A9 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00AA | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AB | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91432/C/PN65 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91161/X/00AD | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AE | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AG | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AI | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AL | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AM | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AN | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/00AO | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AP | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00AT | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00AU | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00AV | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00AW | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00AX | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/00AY | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/X/00AZ | FI-91161-0008 | PA-91161-000T
IMB/91161/X/00B0 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00B1 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/00B2 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91021/X/00V8 | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91161/X/00B5 | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/X/00B6 | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91161/X/00B7 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/00B8 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/00B9 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91021/X/01F9 | FI-91021-0004 | PA-91021-000G
IMB/91161/X/00BE | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00BF | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00BG | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00BI | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/00BJ | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/00BK | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91021/X/017W | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91021/X/017H | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91161/X/00BO |  | PA-91161-001C
IMB/91161/X/00BP | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91021/X/0180 | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91021/X/00LA | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91161/X/00BW | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00BX | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00BZ | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00C0 | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91021/X/017P | FI-91021-0008 | PA-91021-001X
IMB/91161/X/00CB | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00CC | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00CJ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/00CQ | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/X/00CW | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00CX | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00CY | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00CZ | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00D0 | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00D1 | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00D2 | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00D3 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00D4 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00D5 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00D6 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00D7 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00D8 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00D9 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DA | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DB | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DC | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DD | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DE | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DF | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DG | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DH | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DI | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DJ | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DK | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DL | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DM | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DN | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00DO | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/00DP | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/00DQ | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/00DR | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00DS | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00DT | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00DU | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00DV | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/00DW | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/00DX | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/00DY | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00DZ | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E0 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E1 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E2 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E3 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E4 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E5 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E6 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E7 | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00E8 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00E9 | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91161/X/00EA | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00EB | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EC | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00ED | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EE | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EF | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EG | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EH | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EI | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EJ | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EK | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00EL | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EM | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/X/00EN | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EO | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EP | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EQ | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00ER | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00ES | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00ET | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EU | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EV | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EW | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EX | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EY | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00EZ | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F0 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F1 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F2 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F3 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F4 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F5 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F6 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F7 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F8 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00F9 | FI-91161-0001 | PA-91161-001M
IMB/91161/X/00FA | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91161/X/00FB | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00FC | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00FD | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00FE | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00FF | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00FG | FI-91161-0001 | PA-91161-001L
IMB/91161/X/00FH | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/X/00FI | FI-91161-000H | PA-91161-000M
IMB/91161/X/00FJ | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FK | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FL | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FM | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FN | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FO | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FP | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FQ | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FR | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FS | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FU | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FV | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FW | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00FX | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/X/00FY | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/X/00FZ | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/00G0 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/00G1 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/00G2 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/X/00G3 | FI-91161-0007 | PA-91161-0023
IMB/91161/X/00G4 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/00G5 | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00G6 | FI-91161-000J | PA-91161-0006
IMB/91161/X/00G7 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00G8 | FI-91161-0007 | PA-91161-000Z
IMB/91161/X/00G9 | FI-91161-000I | PA-91161-000B
IMB/91161/X/00GA | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/X/00GB | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00GC | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00GD | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00GE | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00GF | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00GG | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00GH | FI-91161-000E | PA-91161-000L
IMB/91021/X/00MU | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91161/X/00GK | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/00GL | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91021/X/00Z0 | FI-91021-0008 | PA-91021-001Q
IMB/91161/X/00GO | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/X/00GP | FI-91161-0005 | PA-91161-0004
IMB/91161/X/00GQ | FI-91161-0005 | PA-91161-0004
IMB/91161/X/00GR | FI-91161-0005 | PA-91161-0021
IMB/91161/X/00GS | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/X/00GT | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/X/00GU | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91432/C/PN3U | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91021/X/01JF | FI-91021-000E | PA-91021-0028
IMB/91161/X/00H0 | FI-91161-0005 | PA-91161-0004
IMB/91161/X/00H1 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/00H2 | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/00H3 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/00H4 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/00H5 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/00H6 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91161/X/00H7 | FI-91161-000E | PA-91161-000I
IMB/91021/X/00EE | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91021/X/014M | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91161/X/00HD | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/X/00HF | FI-91161-0005 | PA-91161-0002
IMB/91161/X/00HG | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/00HH | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/00HI | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/00HJ | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/00HK | FI-91161-000C | PA-91161-001D
IMB/91161/X/00HL | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91432/C/PLTR | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91021/X/01BP | FI-91021-000J | PA-91021-000W
IMB/91021/X/01JT | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91161/X/00HP | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91161/X/00HR | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91161/X/00HS | FI-91161-000C | PA-91161-001C
IMB/91161/X/00HT |  | PA-91161-001C
IMB/91161/X/00HU | FI-91161-0007 | PA-91161-0011
IMB/91161/X/00HV | FI-91161-000C
IMB/91161/X/00HW | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/X/00HX | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/X/00HY | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/00HZ | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/00I0 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/00I1 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/00I2 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/00I4 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/00I5 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/00I6 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/00I7 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/00I8 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/00I9 | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91161/X/00IA | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00IB | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00IC | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/00ID | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/00IE | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IF | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IG | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IH | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00II | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IJ | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IK | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IL | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IM | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IN | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IO | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IP | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IQ | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IR | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IS | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IT | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IU | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00IV | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/00IW | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/X/00IX | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/X/00IY | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/00IZ
IMB/91021/X/00F2 | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91161/X/00J1 | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/X/00J2 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00J3 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00J4 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00J5 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00J6 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00J7 | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00J8 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00J9 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00JA | FI-91161-0002 | PA-91161-000X
IMB/91161/X/00JB | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00JC | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00JF | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/00JG | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/00JH | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/00JI | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91161/X/00JK | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/00JL | FI-91161-000D | PA-91161-0025
IMB/91161/X/00JM | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/X/00JN | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91161/X/00JO | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91021/X/00LG | FI-91021-000D | PA-91021-002I
IMB/91161/X/00JQ | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/00JR | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/00JT | FI-91161-000D
IMB/91161/X/00JV | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/X/00JY | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/00JZ | FI-91161-000E | PA-91161-000K
IMB/91161/X/00K0 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00K1 | FI-91161-000E | PA-91161-001X
IMB/91161/X/00K2 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/00K3 | FI-91161-000B | PA-91161-001A
IMB/91161/X/00K4 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/X/00K5 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00K6 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00K7 | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00K8 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00K9 | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00KA | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00KC | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/X/00KD | FI-91161-000B | PA-91161-001Q
IMB/91161/X/00KF | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/X/00KG | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00KI | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/X/00KJ | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/X/00KK | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/X/00KL | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91161/X/00KM | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/00KN | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/X/00KO | FI-91345-0032 | PA-91345-0004
IMB/91161/X/00KP | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/00KQ | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00KR | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00KS | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00KT | FI-91161-0002 | PA-91161-000W
IMB/91161/X/00KU | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91161/X/00KV | FI-91345-0032 | PA-91345-0003
IMB/91161/X/00KW | FI-91161-0005 | PA-91161-0004
IMB/91161/X/00KX | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91161/X/00KZ | FI-91161-000D | PA-91161-001G
IMB/91161/X/00L0
IMB/91161/X/00L1
IMB/91161/X/00L3
IMB/91161/X/00L4
IMB/91161/X/00L6 | FI-91161-000J | PA-91161-0009
IMB/91161/X/00L7 | FI-91161-0008 | PA-91161-000S
IMB/91161/X/00L8 | FI-91161-000B | PA-91161-001O
IMB/91161/X/00L9 | FI-91161-000F | PA-91161-001J
IMB/91161/X/00LA | FI-91161-000F | PA-91161-001J
IMB/91161/X/00LB | FI-91161-000F | PA-91161-001J
IMB/91161/X/00LC | FI-91161-000F | PA-91161-001K
IMB/91161/X/00LD | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91161/X/00LE | FI-91161-0005 | PA-91161-0005
IMB/91161/X/00LF
IMB/91161/X/00LG
IMB/91161/X/00LH
IMB/91161/X/00LI
IMB/91161/X/00LJ
IMB/91161/X/00LK
IMB/91161/X/00LL
IMB/91161/X/00LM
IMB/91161/X/00LN
IMB/91161/X/00LR
IMB/91161/X/00LS | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00LT | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00LU | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00LV | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00LW | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00LX | FI-91161-000G | PA-91161-000E
IMB/91161/X/00LY | FI-91161-000J | PA-91161-0008
IMB/91161/X/00LZ
IMB/91161/X/00M0 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/00M1 | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91161/X/00M2 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/X/00M3 | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91161/X/00M4 | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/X/00M5 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/X/00M6 | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91161/X/00M7
IMB/91161/X/00M8
IMB/91161/X/00M9 |  | PA-91161-001E
IMB/91161/X/00MA |  | PA-91161-001D
IMB/91161/X/00MB |  | PA-91161-001B
IMB/91228/C/000X | FI-91228-001E | PA-91228-002E
IMB/91228/C/0011 | FI-91228-001E | PA-91228-002E
IMB/91432/C/PLLN | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91228/C/001M | FI-91228-0013 | PA-91228-000D
IMB/91228/C/001Y | FI-91228-0013 | PA-91228-000D
IMB/91228/C/0021 | FI-91228-0013 | PA-91228-000D
IMB/91228/C/0022 | FI-91228-0013 | PA-91228-000D
IMB/91228/C/0023 | FI-91228-0013 | PA-91228-000D
IMB/91021/X/00Q0 | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91228/C/007F | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007G | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007H | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007I | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007J | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007L | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007M | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007N | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007O | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007P | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007Q | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007R | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007S | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/007T | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/009J | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/C/00BR | FI-91228-003J | PA-91228-007O
IMB/91228/C/00BT | FI-91228-003J | PA-91228-007O
IMB/91228/C/00BU | FI-91228-003J | PA-91228-007O
IMB/91228/C/00BV | FI-91228-003J | PA-91228-007O
IMB/91228/C/00C7 | FI-91228-002W | PA-91228-006G
IMB/91228/C/00CA | FI-91228-002I | PA-91228-007C
IMB/91228/C/00CD | FI-91228-002I | PA-91228-007P
IMB/91021/X/017X | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91228/C/00GF | FI-91228-000N | PA-91228-000S
IMB/91432/C/PNTG | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91228/C/00JF | FI-91228-0039 | PA-91228-006D
IMB/91228/C/00JH | FI-91228-0039 | PA-91228-006D
IMB/91228/C/00JJ | FI-91228-0039 | PA-91228-0091
IMB/91228/C/00JL | FI-91228-0039 | PA-91228-0091
IMB/91228/C/00JN | FI-91228-0039 | PA-91228-0091
IMB/91228/C/00JO | FI-91228-0039 | PA-91228-0091
IMB/91432/X/00BI | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91228/C/00KG | FI-91228-002K | PA-91228-007F
IMB/91228/C/00KH | FI-91228-002K | PA-91228-0083
IMB/91228/C/00KI | FI-91228-002K | PA-91228-0083
IMB/91228/C/00KJ | FI-91228-002K | PA-91228-0083
IMB/91228/C/00KK | FI-91228-002K | PA-91228-0083
IMB/91228/C/00KL | FI-91228-002K | PA-91228-0083
IMB/91228/C/00KN | FI-91228-002Q | PA-91228-007J
IMB/91228/C/00LG | FI-91228-003F | PA-91228-006U
IMB/91228/C/00LO | FI-91228-002V | PA-91228-005C
IMB/91228/C/00MT | FI-91228-0037 | PA-91228-0063
IMB/91021/X/0090 | FI-91021-000E | PA-91021-002A
IMB/91228/C/00RD | FI-91228-002Q | PA-91228-008C
IMB/91228/C/00RE | FI-91228-002P | PA-91228-007K
IMB/91021/X/00NY | FI-91021-000I | PA-91021-0023
IMB/91228/C/00SR | FI-91228-003J | PA-91228-007A
IMB/91228/C/00T2 | FI-91228-003J | PA-91228-007A
IMB/91228/C/00W8 | FI-91228-0038 | PA-91228-006I
IMB/91228/C/00W9 | FI-91228-0038 | PA-91228-006I
IMB/91228/C/00WA | FI-91228-0038 | PA-91228-006I
IMB/91228/C/00WC | FI-91228-0038 | PA-91228-006I
IMB/91228/C/00WD | FI-91228-0038 | PA-91228-006I
IMB/91228/C/00X8 | FI-91228-001N | PA-91228-002H
IMB/91228/C/00Y1 | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/C/010P | FI-91228-0039 | PA-91228-006D
IMB/91021/X/00OL | FI-91021-000I | PA-91021-0026
IMB/91228/C/010T | FI-91228-0039 | PA-91228-008W
IMB/91228/C/0137 | FI-91228-002I | PA-91228-007G
IMB/91228/C/0138 | FI-91228-0031 | PA-91228-004V
IMB/91228/C/013C | FI-91228-0031 | PA-91228-004Y
IMB/91228/C/013D | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91021/X/00Y6 | FI-91021-000A | PA-91021-002O
IMB/91021/X/00N9 | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91228/C/013J | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91021/X/011G | FI-91021-0009 | PA-91021-000U
IMB/91228/C/014N | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91021/X/0171 | FI-91021-000F | PA-91021-0012
IMB/91228/C/014U | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/014W | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/014Z | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/0151 | FI-91228-0023 | PA-91228-003F
IMB/91228/C/015G | FI-91228-003E | PA-91228-006S
IMB/91228/C/015I | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/C/015J | FI-91228-003E | PA-91228-006S
IMB/91228/C/0195 | FI-91228-003J | PA-91228-007O
IMB/91228/C/0196 | FI-91228-003J | PA-91228-007O
IMB/91228/C/01AF | FI-91228-003E | PA-91228-006S
IMB/91228/C/01AP | FI-91228-003E | PA-91228-006S
IMB/91228/C/01AT | FI-91228-003E | PA-91228-006S
IMB/91228/C/01C8 | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/C/01DS | FI-91228-003H | PA-91228-0070
IMB/91228/C/01DT | FI-91228-003H | PA-91228-0070
IMB/91228/C/01E1 | FI-91228-003H | PA-91228-0071
IMB/91228/C/01E2 | FI-91228-003H | PA-91228-0071
IMB/91228/C/01F4 | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91432/C/PMXU | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91228/C/01J7 | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/C/01KD | FI-91228-0033 | PA-91228-005B
IMB/91228/C/01KF | FI-91228-0033 | PA-91228-005B
IMB/91228/C/01KG | FI-91228-0033 | PA-91228-005B
IMB/91021/X/014I | FI-91021-0009 | PA-91021-000Q
IMB/91228/C/01KI | FI-91228-0033 | PA-91228-005B
IMB/91228/C/01KJ | FI-91228-0033 | PA-91228-005B
IMB/91228/C/01KK | FI-91228-0033 | PA-91228-005B
IMB/91228/C/01KL | FI-91228-0033 | PA-91228-005B
IMB/91021/X/00FN | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/00LW | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/00M3 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/00M4 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91432/C/PLOA | FI-91432-0002 | PA-91432-000C
IMB/91021/X/00OV | FI-91021-000F | PA-91021-0017
IMB/91432/C/PLSH | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91432/C/PMTZ | FI-91432-0002 | PA-91432-000C
IMB/91228/C/01MN | FI-91228-000N | PA-91228-000W
IMB/91432/C/PMST | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91228/C/01N4 | FI-91228-000N | PA-91228-000W
IMB/91228/C/01N6 | FI-91228-000N | PA-91228-000W
IMB/91432/S/PM6I | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91228/C/01NY | FI-91228-002K | PA-91228-0085
IMB/91021/X/00OO | FI-91021-000I | PA-91021-0025
IMB/91228/C/01Q5 | FI-91228-002S | PA-91228-005E
IMB/91228/C/01Q8 | FI-91228-002S | PA-91228-005E
IMB/91228/C/01QA | FI-91228-002S | PA-91228-005E
IMB/91228/C/01QC | FI-91228-002S | PA-91228-005E
IMB/91228/C/01QE | FI-91228-002S | PA-91228-005E
IMB/91228/C/01QS | FI-91228-002I | PA-91228-007C
IMB/91228/C/01RD | FI-91228-002I | PA-91228-007G
IMB/91021/X/00O6 | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91228/C/01TO | FI-91228-002S | PA-91228-005E
IMB/91228/C/01TQ | FI-91228-002S | PA-91228-005E
IMB/91228/C/01TS | FI-91228-002S | PA-91228-005E
IMB/91228/C/01UE | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/01UQ | FI-91228-003E | PA-91228-006R
IMB/91228/C/01UX | FI-91228-001K | PA-91228-002W
IMB/91021/X/00MD | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/01K0 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/01K1 | FI-91021-000B | PA-91021-000Y
IMB/91021/X/017F | FI-91021-000B | PA-91021-000Z
IMB/91021/X/00QS | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91021/X/00SV | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91021/X/00SW | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91021/X/00W2 | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91228/C/0242 | FI-91228-000L | PA-91228-000Q
IMB/91228/C/0244 | FI-91228-000L | PA-91228-000R
IMB/91228/C/0252 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/025L | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/025M | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/025N | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/025R | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/0264 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/0266 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/026N | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/C/02AZ | FI-91228-002O | PA-91228-008H
IMB/91021/X/00X4 | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91021/X/00X6 | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91021/X/017N | FI-91021-0008 | PA-91021-001U
IMB/91228/C/02ER | FI-91228-001D | PA-91228-002L
IMB/91228/C/02F4 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/C/02FA | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/C/02FX | FI-91228-001D | PA-91228-002L
IMB/91228/C/02GZ | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/C/02H1 | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/C/02H3 | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/C/02H7 | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91161/C/QF36 | FI-91345-0032 | PA-91345-0001
IMB/91228/C/02HA | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/C/02HC | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/C/02HD | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/C/02HF | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91161/C/QEFT | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91228/C/02HW | FI-91228-001N | PA-91228-002I
IMB/91021/X/00NM | FI-91021-000C | PA-91021-002S
IMB/91228/C/02KZ | FI-91228-0032 | PA-91228-0069
IMB/91228/C/02L1 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069
IMB/91228/C/02L3 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069
IMB/91228/C/02L5 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069
IMB/91228/C/02L6 | FI-91228-0032 | PA-91228-0069
IMB/91021/X/018N | FI-91021-000A | PA-91021-001Z
IMB/91228/C/02NK | FI-91228-002X
IMB/91228/C/02NP | FI-91228-002Y | PA-91228-005V
IMB/91228/C/02Q9 | FI-91228-001E | PA-91228-002E
IMB/91432/C/PM6F | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91228/S/003R | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/S/00BO | FI-91228-003J | PA-91228-007O
IMB/91228/S/00BP | FI-91228-003J | PA-91228-007O
IMB/91228/S/00BQ | FI-91228-003J | PA-91228-007A
IMB/91228/S/00CB | FI-91228-002I | PA-91228-007C
IMB/91228/S/00CC | FI-91228-002I | PA-91228-007C
IMB/91228/S/00CE | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/S/00KC | FI-91228-002K
IMB/91228/S/00M8 | FI-91228-001Y
IMB/91228/S/00MX | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/S/00PM | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/S/00SH | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/S/014C | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/S/014Y | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/S/01DQ | FI-91228-002M | PA-91228-0077
IMB/91228/S/01GS | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/01GT | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/01GU | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/01GV | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/01GX | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/01GZ | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/01H0 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/01H3 | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/01J5 | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01J8 | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JA | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JC | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JE | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JF | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JG | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JH | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JI | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JJ | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JK | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JL | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JN | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JO | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JP | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JR | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JS | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JT | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JU | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JV | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JW | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JY | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01JZ | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01K0 | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01K2 | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01K4 | FI-91228-000W | PA-91228-000K
IMB/91228/S/01RY | FI-91228-002Q | PA-91228-008C
IMB/91228/S/01UA | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UC | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UD | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UF | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UH | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UJ | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UK | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UL | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UM | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UN | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UO | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UP | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01US | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UU | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/01UW | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/024Y | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/024Z | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0250 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0251 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0253 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0254 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0255 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0256 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025A | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025E | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025F | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025G | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025H | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025I | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025K | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025O | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025P | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025Q | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025S | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025T | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025V | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025W | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025X | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025Y | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/025Z | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0260 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0261 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0262 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0263 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0267 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0268 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/0269 | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026A | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026B | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026C | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026D | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026E | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026F | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026H | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026I | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026J | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026K | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026L | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026M | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026O | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026P | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026Q | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026S | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026T | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026U | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026V | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026W | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/026X | FI-91228-003D | PA-91228-006P
IMB/91228/S/02F9 | FI-91228-003F | PA-91228-006U
IMB/91228/S/02FG | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91228/S/02H0 | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/S/02H2 | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/S/02H4 | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91228/S/02H5 | FI-91228-003I | PA-91228-0081
IMB/91021/X/01DS | FI-91021-0007 | PA-91021-001A
IMB/91161/C/QEXS | FI-91161-0001 | PA-91161-001N
IMB/91228/X/035P | FI-91228-000N | PA-91228-000X
IMB/91228/X/036R | FI-91228-002V | PA-91228-005C
IMB/91228/X/036W | FI-91228-003H | PA-91228-0072
IMB/91228/X/0372 | FI-91228-002M | PA-91228-007S
IMB/91228/X/03AS | FI-91228-000N | PA-91228-0050
IMB/91228/X/03BR | FI-91228-003G | PA-91228-006Y
IMB/91432/C/PLEA | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/C/PLEF | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/C/PLF2 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/C/PLF8 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/C/PLFD | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/C/PLFE | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/C/PLFU | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/C/PLFW | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/C/PLGB | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/C/PLGC | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/C/PLGP | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/C/PLH0 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/C/PLH3 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/C/PLH5 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PLHC | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PLHE | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PLHH | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PLHL | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PLHY | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PLIP | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PLIQ | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PLIW | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PLIY | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PLIZ | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PLJA | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/C/PLJN | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/C/PLJU | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/C/PLK2 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/C/PLK4 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLK6 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLK7 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLKA | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/C/PLKB | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLKD | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLKF | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLKG | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLKM | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLL6 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/C/PLLL | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PLXN | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/C/PLLS | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/C/PLLT | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/C/PLLU | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91021/X/010Y | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91432/C/PLLY | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/C/PLM2 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91021/X/0110 | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91432/C/PLMG | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91021/X/012A | FI-91021-000H | PA-91021-001H
IMB/91432/C/PLMW | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/C/PLN0 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91161/C/QEGN | FI-91161-000G | PA-91161-000D
IMB/91432/C/PLNM | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/C/PLNV | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/C/PLO2 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/C/PLO7 | FI-91432-0002 | PA-91432-000C
IMB/91161/C/QEHF | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91432/C/PLOE | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/C/PLOK | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/C/PLOR | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PLOS | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PLOY | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/C/PLP7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PLPJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/C/PLPX | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/C/PLPY | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/C/PLQ7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/C/PLQE | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/C/PLQF | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/C/PLQI | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/C/PLQN | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/C/PLQQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/C/PLQW | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLQZ | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLR3 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLR4 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLRB | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLRL | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLS2 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLS3 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLS7 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91161/C/QEHH | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91432/C/PLSS | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLT9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/C/PLTA | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91161/C/QEJJ | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91432/C/PLTV | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/C/PLU2 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/C/PLUC | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PLUN | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/C/PLUP | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/C/PLUS | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/C/PLUW | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91432/C/PLVI | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/C/PLVU | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PLVV | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PLW0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PLWF | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PLWO | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PLWP | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PLWT | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PLXA | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/C/PLXD | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/C/PLXF | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91161/C/QEJL | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91432/C/PLXP | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/C/PLXQ | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/C/PLXW | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/C/PLYI | FI-91432-0009 | PA-91432-000E
IMB/91432/C/PLYJ | FI-91432-000A | PA-91432-0013
IMB/91432/C/PNGY | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/C/PLYU | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/C/PLYX | FI-91432-0008 | PA-91432-0016
IMB/91432/C/PLYZ | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/C/PLZ1 | FI-91432-0008 | PA-91432-002W
IMB/91432/C/PLZ2 | FI-91432-0008 | PA-91432-002W
IMB/91432/C/PLZ3 | FI-91432-0008 | PA-91432-002W
IMB/91432/C/PNU6 | FI-91432-000H | PA-91432-002A
IMB/91432/C/PLZ5 | FI-91432-0008 | PA-91432-002W
IMB/91432/C/PLYO | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/C/PN3V | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91161/C/QF8H | FI-91161-000H | PA-91161-000N
IMB/91161/C/QEQP | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91432/C/PLZI | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/C/PLZO | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/C/PLZZ | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/C/PM02 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/C/PM06 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/C/PM0H | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/C/PM0O | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/C/PM0V | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/C/PM0X | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/C/PM0Y | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/C/PM1S | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/C/PM1U | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/C/PM20 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/C/PNU3 | FI-91432-000H | PA-91432-002A
IMB/91161/C/QEQQ | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91432/C/PM2N | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/C/PM2U | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/C/PM32 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91161/C/QF92 | FI-91161-000C | PA-91161-0022
IMB/91432/C/PM3P | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/C/PM3U | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/C/PM3V | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/C/PM3Z | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PM46 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/C/PM4B | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PM4D | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PM4K | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PM4S | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PM55 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PM59 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PM5K | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/C/PM5X | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/C/PM63 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/C/PM29 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/C/PM6J | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/C/PM6M | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/C/PM6T | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/C/PM7L | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/C/PM7R | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PM7V | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PM88 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/C/PM99 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PM9H | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PM9K | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PM9N | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PM9O | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PM9S | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PM9X | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PMA1 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PMA5 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/C/PMA7 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PMAE | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/C/PMAJ | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/C/PMAN | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/C/PMAQ | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PMAV | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PMAY | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PMBA | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PMBG | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PMBI | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PMBL | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PMBU | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/C/PMBY | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/C/PMC7 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PMCK | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PMCU | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PMCX | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PNW9 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLPQ | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLQX | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PMDR | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PMDS | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PMDV | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/C/PME2 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PME5 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PMEC | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/C/PMEE | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/C/PMEP | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/C/PMEU | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/C/PMEW | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/C/PMEZ | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PMF0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PMFA | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PMFN | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PMFS | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PMG0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/C/PMG5 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PLQY | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PMH5 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMH6 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PLR0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLR1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLR2 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PMI2 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMI3 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMI7 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMI8 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMIC | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMIE | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMIP | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMIR | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMIX | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/C/PMIZ | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/C/PMJ5 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMJG | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/C/PMJZ |  | PA-91432-001O
IMB/91021/X/00YW | FI-91021-000A | PA-91021-0022
IMB/91432/C/PMK5 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PMK6 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PMK8 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/C/PMKG | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/C/PMKL | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/C/PMKV | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PLR5 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLR6 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PMLX | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/C/PMMB | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/C/PMMX | FI-91432-000C | PA-91432-002U
IMB/91432/C/PMMY | FI-91432-000C | PA-91432-002U
IMB/91432/C/PMMZ | FI-91432-000C | PA-91432-002U
IMB/91432/S/PLR7 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PMNB | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMNC | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMNJ | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMNM | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMNO | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMNQ | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMNT | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMNV | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMO1 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMO5 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMO7 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMOA | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMOB | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMOC | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMOF | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMOJ | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMOP | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMOQ | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PMOV | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/C/PMOX | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PMP3 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/C/PMPA | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/C/PMPB | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/C/PMPD | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/C/PMPX | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/C/PMQ8 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PMQI | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91021/X/00KM | FI-91021-000D | PA-91021-002K
IMB/91432/C/PMR1 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/C/PMRD | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/C/PMRP | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PMRQ | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PMSA | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/C/PMSB | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/C/PMSG | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91161/C/QF9J | FI-91161-000C | PA-91161-001B
IMB/91432/C/PMSZ | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PMT0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PMT2 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PMT3 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PMT7 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/C/PMTA | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/C/PMTB | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/C/PMTE | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/C/PMTF | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91161/X/00BM | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91432/C/PMUC | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/C/PMUE | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/C/PMUG | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/C/PMUO | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/C/PMUP | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/C/PMUT | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PMV9 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/C/PMVB | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/C/PMVF | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PMVG | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PMVH | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PMVQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PMVV | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PMW4 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/C/PMWC | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/C/PMWM | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/C/PMWP | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/C/PMWS | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PMWZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/C/PMX6 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/C/PMXG | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/C/PMXI | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/C/PMXL | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLR8 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91161/X/00BN | FI-91161-000D | PA-91161-0020
IMB/91432/C/PMYG | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/C/PMYH | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/C/PMZ4 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PMZ6 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PMZM | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/C/PN0A | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/C/PN0E | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PN0K | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PN0P | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/C/PN12 | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91432/C/PN1B | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PN1F | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PN1G | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PN1H | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PN1P | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PN1Y | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PN1Z | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PN23 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PN25 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PN29 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PN2F | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PN2J | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/C/PN2S | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/C/PN3A | FI-91432-0009 | PA-91432-000E
IMB/91432/C/PN3B | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PN3C | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PN3D | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PN3E | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PN3F | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/C/PN3G | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PN3I | FI-91432-0007 | PA-91432-000Y
IMB/91432/C/PN3L | FI-91432-0008 | PA-91432-0016
IMB/91432/C/PN3M | FI-91432-0008 | PA-91432-0016
IMB/91432/C/PN3O | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/C/PN3R | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/C/PN3S | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/C/PN3T | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91161/X/00GV | FI-91161-0005 | PA-91161-0001
IMB/91432/C/PM2I | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/C/PN5P | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PMKU | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91021/X/00AG | FI-91021-0005 | PA-91021-000E
IMB/91432/C/PN4A | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PN4B | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PN4E | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PN4I | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PN4J | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PN4M | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PN4Q | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN4R | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN4U | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN4X | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN4Z | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN50 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN56 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN58 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN59 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN5B | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN5C | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN5E | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PN5L | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91161/X/00BT | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91432/C/PN5S | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/C/PN62 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/C/PN64 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91021/X/00YI | FI-91021-0008 | PA-91021-001Y
IMB/91432/C/PN6A | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/C/PN6D | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/C/PN6G | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN6J | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN6K | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN6N | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN6P | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN6Y | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN78 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN7I | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN7J | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/C/PN7N | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/C/PN7O | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/C/PN7Z | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/C/PN84 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/C/PN85 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/C/PN87 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PLR9 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PN8T | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PN8W | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PN8Z | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/C/PN93 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLRA | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PN9C | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PN9D | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PN9G | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/C/PN9O | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/C/PN9P | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PLRC | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PNA7 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/C/PNAB | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/C/PNAH | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/C/PNAN | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/C/PNAT | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/C/PNB1 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PNB5 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PNB6 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PNB8 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PNBJ | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/C/PNBV | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNBX | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNC0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PNC3 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PNC4 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PNC5 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PNC9 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PNCF | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PNCV | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PND4 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/C/PNDN | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNDR | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNDY | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/C/PNE0 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/C/PNE2 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/C/PNE4 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00FG | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/C/PNEG | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PNEJ | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PNET | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PLRD | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PNFI | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/C/PNFM | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PNG0 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/C/PNG2 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/C/PNG7 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/C/PNGK | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/C/PNGM | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PLRE | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PNGU | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PNH0 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/X/00O6 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/C/PNH1 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNH2 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNHP | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNHQ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNHV | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNHY | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNHZ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNID | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/C/PNIL | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/C/PNIY | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PNJ0 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PNJ1 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PNJH | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/C/PNJR | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/C/PNJW | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/C/PNK4 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/C/PNK6 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/C/PNKB | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/C/PNKC | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/C/PNKF | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/C/PNKM | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/C/PNKN | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91021/X/00LV | FI-91021-000D | PA-91021-002E
IMB/91432/C/PNKU | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/C/PNL2 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/C/PNL4 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/C/PNLF | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/C/PNLH | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PNLW | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/C/PNM1 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91161/C/QFR4 | FI-91161-000H | PA-91161-000M
IMB/91432/C/PNMH | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PNMI | FI-91432-0007 | PA-91432-000Z
IMB/91228/C/005C | FI-91228-000L | PA-91228-001F
IMB/91432/C/PNMM | FI-91432-0007 | PA-91432-0010
IMB/91432/C/PNMV | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PNN4 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/C/PNN7 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/C/PNNF | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/C/PNNT | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/C/PNNU | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/C/PNOA | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/C/PNOJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PNOP | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PNOR | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PNOS | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PNOU | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/C/PNP1 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/C/PNP6 | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/C/PNPG | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/C/PNPL | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/C/PNPW | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/C/PNQ1 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/C/PNQE | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/C/PNQF | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/C/PNQG | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/C/PNQP | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/C/PNQR | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/C/PNR3 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PNRA | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/C/PNS2 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/C/PNSN | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91161/C/QF99 | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91432/C/PNSQ | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PNSR | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PNSS | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PNSU | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PNSV | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PNT0 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/C/PLN2 | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/C/PNTH | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/C/PNTI | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/C/PNTJ | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/C/PNTV | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/C/PNU1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/C/PMQL | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/C/PNU4 | FI-91432-000H | PA-91432-002A
IMB/91432/C/PNU5 | FI-91432-000H | PA-91432-002A
IMB/91228/S/02MZ | FI-91228-001H | PA-91228-0025
IMB/91432/C/PNUF | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/C/PNUG | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/C/PNUN | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/C/PNUP | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/C/PNUW | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PNUX | FI-91432-000K | PA-91432-002Y
IMB/91432/C/PNUZ | FI-91432-000K | PA-91432-002Y
IMB/91432/C/PNV2 | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PNV8 | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PNVC | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PNVF | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/C/PNVG | FI-91432-000K | PA-91432-002K
IMB/91432/C/PNVH | FI-91432-000K | PA-91432-002Y
IMB/91161/X/00AC | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91432/C/PNVM | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/C/PNVN | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/C/PNVO | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/C/PNVP | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/C/PNVQ | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PNVR | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNVS | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNVT | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/C/PNVU | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PNVV | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PNVW | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/C/PNVX | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/C/PNVY | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/C/PNW0 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PNW1 | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/C/PNW2 | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/C/PNW3 | FI-91432-000A | PA-91432-0013
IMB/91432/C/PNW4 | FI-91432-000A | PA-91432-0013
IMB/91432/C/PNW5 | FI-91432-000A | PA-91432-0013
IMB/91432/C/PNW6 | FI-91432-000A | PA-91432-0014
IMB/91432/C/PNW7 | FI-91432-0008 | PA-91432-0016
IMB/91432/S/PLRF | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PNWA | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/C/PNWE | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/C/PNWF | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/C/PNWG | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/C/PNWH | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91432/C/PNWS | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91228/C/010S | FI-91228-0039 | PA-91228-008W
IMB/91432/C/PNX1 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/C/PNX2 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/C/PNX6 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/C/PNX7 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/C/PNX8 | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/C/PNXA | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/C/PNXC | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PNXE | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/C/PNXF | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PLRG | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLE3 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLE4 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLE5 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLE6 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLE7 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLE8 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLE9 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLEB | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLEC | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLED | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLEE | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLEG | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLEH | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLEI | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLEJ | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLEK | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLEL | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEM | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEN | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEO | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEP | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEQ | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLER | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLES | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLET | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEU | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEV | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEW | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEX | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEY | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLEZ | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLF0 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLF1 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLF3 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLF4 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLF5 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLF6 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLF7 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLF9 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFA | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFB | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFC | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFF | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFG | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFH | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFI | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFJ | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFK | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFL | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFM | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFN | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFO | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFP | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFQ | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFR | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLFS | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PLFT | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PLFV | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PLFY | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLFZ | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG1 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG2 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG3 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG4 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG6 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG7 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG8 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLG9 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLGA | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLGD | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLGE | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLGF | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLGG | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLGH | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLGI | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGJ | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGK | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGL | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGM | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGN | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGO | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGQ | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGR | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLGS | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLGT | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLGU | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLRH | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLGW | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLGX | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLGY | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLGZ | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLH1 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PLH2 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLH4 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PLH6 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLH7 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLH8 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLH9 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHA | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHB | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHD | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHF | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHI | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHJ | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHK | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHM | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHN | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHO | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHP | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHQ | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHR | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHS | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHT | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHU | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHV | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHW | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHX | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLHZ | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLI0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLI1 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLI2 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLI3 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLI4 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLI5 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PLRI | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLI7 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLI8 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLI9 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLIA | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLIB | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PLIK | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PLIL | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PLIN | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PLIO | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLIR | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLIS | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLIT | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLIU | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLJ1 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLJ2 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLJ3 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLJ4 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLJ5 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLJ6 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PLJ7 | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLJ8 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJ9 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJB | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJC | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJD | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJE | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJF | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJG | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJH | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJI | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJJ | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJK | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJL | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJM | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJO | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJP | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJQ | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJR | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJS | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJT | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJV | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJW | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJX | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJY | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLJZ | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLK0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLK1 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PLK3 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLK5 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLK8 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLK9 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLKE | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLKH | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLKI | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLKJ | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLKK | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PLKL | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLKN | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PLKQ | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PLKR | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLKX | FI-91432-0002 | PA-91432-000K
IMB/91432/S/PLL2 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLL3 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLL4 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLL8 | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLL9 | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLA | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLB | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLC | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLD | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLE | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLF | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLG | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLH | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLI | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLJ | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLK | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLM | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLLO | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PLLQ | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLLR | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLLV | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLLW | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLLZ | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM0 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM1 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM3 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM4 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM5 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM6 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM7 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM8 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLRJ | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRK | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRM | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRN | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLME | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLMF | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLMH | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLRO | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRP | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRQ | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRR | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRS | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRT | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRU | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLMQ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLMR | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLMS | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLMT | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLMU | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLMV | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLMX | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLMY | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLMZ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLN1 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLNA | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLNB | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLNC | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLND | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLNE | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLNF | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLNG | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLNH | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLNI | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLNJ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLNK | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PLNL | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PLNN | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLNO | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLNP | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLNQ | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLNR | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLNS | FI-91432-000H | PA-91432-0029
IMB/91432/S/PLNU | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PLNW | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLNX | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLNY | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLNZ | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PLO0 | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PLO3 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PLO4 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PLO5 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PLO6 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PLOD | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PLOF | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PLOG | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PLOH | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLOI | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLOJ | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLOL | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLOM | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLON | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOO | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOP | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOT | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOU | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOV | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOW | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOX | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLOZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP2 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP3 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP4 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP5 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP6 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLP9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLPA | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPB | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPC | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPD | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPE | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPF | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPG | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPH | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPI | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPK | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPL | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPM | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPN | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPO | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLPP | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLRV | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLPR | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLPS | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLPT | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLPU | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLPV | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLPW | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLPZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQ0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQ1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQ2 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQ3 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQ4 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQ5 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQ6 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQ8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQ9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQA | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQB | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQC | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQD | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQG | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLQH | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLQJ | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLQK | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLQL | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLQM | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLQO | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQP | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQR | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLQS | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQT | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQU | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLQV | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLRW | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRX | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRY | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLRZ | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLS1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLS4 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLS5 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLS6 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLSQ | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLSR | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLST | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLSU | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLSV | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLSW | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLSX | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLT5 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLT6 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLUG | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLUH | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXN | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXP | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXQ | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXR | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXS | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXT | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXV | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXW | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXX | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMXY | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMY8 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PMY9 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/X/0039 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/X/00H3 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/X/00I6 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/X/00I7 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/X/00I9 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PLUY | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/S/PLUZ | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/S/PLS8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLS9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLSA | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLSD | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLSE | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLSF | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/C/PMGW | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGB | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGC | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGD | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGE | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGF | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGG | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PLSY | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLSZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PLT0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLT1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLT2 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLT3 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLT4 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PMGH | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGI | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PLT7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLT8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLTC | FI-91432-0006 | PA-91432-000A
IMB/91432/S/PLTD | FI-91432-0006 | PA-91432-000A
IMB/91432/S/PLTF | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLTG | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLTH | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLTI | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLTJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLTK | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLTL | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLTM | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLTN | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTO | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTP | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTQ | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTS | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTT | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTU | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTW | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTX | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTY | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLTZ | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLU0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLU1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLU3 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLU4 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLU5 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLU6 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLU7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLU8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLU9 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLUA | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLUB | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PLUE | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMGJ | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGK | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PLUI | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PLUJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLUK | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLUL | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLUM | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PLUO | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PLUQ | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PMGL | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGM | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PLV1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/S/PLV3 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLV4 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLV5 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLV6 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLV7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLV8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLV9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLVA | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLVJ | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/S/PLVK | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/S/PLVL | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/S/PLVM | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLVN | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLVO | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVP | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVQ | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVR | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVS | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVT | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVW | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVX | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVY | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLVZ | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLW1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLW2 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLW3 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLW4 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLW5 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLW6 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLW7 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLW8 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLW9 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWA | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWB | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWC | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWD | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWE | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWG | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWH | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWI | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWJ | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWK | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWL | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWM | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWN | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWQ | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWR | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWS | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWU | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWV | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWW | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWX | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWY | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLWZ | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX2 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX3 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX4 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX5 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX6 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX7 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX8 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PLX9 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXB | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXC | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXE | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXG | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXH | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXI | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLXJ | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLXK | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLXL | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLXM | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PLXO | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXR | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXS | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXT | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXU | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXV | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXX | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXY | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLXZ | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY2 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY3 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY4 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY5 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY6 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY7 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY8 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLY9 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLYA | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLYB | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLYC | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLYD | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLYE | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLYF | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PLYK | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYL | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYM | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYN | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYP | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/S/PLYQ | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYR | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYS | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYT | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYV | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYW | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PLYY | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/S/PLZA | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PLZB | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PLZC | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZD | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZE | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZF | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZG | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZH | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZJ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PLZK | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZL | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZM | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLZP | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLZQ | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLZR | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLZS | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PLZT | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLZU | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLZV | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLZW | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PLZX | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PLZY | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM00 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM01 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM03 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM04 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM05 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM07 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM08 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM09 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0A | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0B | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0C | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0D | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0E | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0F | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0G | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0I | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0J | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0K | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0L | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0M | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0N | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0P | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0Q | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0R | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0S | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0T | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0U | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0W | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM0Z | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM10 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM11 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM12 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM13 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM14 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM15 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM16 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM17 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM18 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM19 | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM1A | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM1B | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM1C | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PM1D | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1E | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1F | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1G | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1H | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1I | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1J | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1K | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1L | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1M | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1N | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1O | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1P | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1Q | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1R | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1T | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1V | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1W | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1X | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1Y | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM1Z | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM21 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM22 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM23 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM24 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM25 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM26 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM27 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM28 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2A | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2B | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2C | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2D | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2E | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2F | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2G | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2H | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM2J | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2K | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2L | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2M | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2O | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2P | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2Q | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2R | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2S | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2T | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2V | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2W | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2X | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2Y | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM2Z | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM30 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM31 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM33 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM35 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM36 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM37 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM38 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM39 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3A | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3B | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3C | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3D | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3E | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3F | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3G | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3H | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3I | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3J | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3K | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3L | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3M | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3N | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3O | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/S/PM3Q | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PM3R | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM3S | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM3T | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM3W | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PM3X | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PM3Y | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PM40 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PM41 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PM42 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PM43 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PM44 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PM45 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM47 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM48 | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/S/PM4A | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4C | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4E | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4F | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4G | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4H | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4I | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4J | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4L | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4M | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4N | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4O | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4P | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4Q | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4R | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4T | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4U | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PM4V | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PM4W | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PM4X | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4Y | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM4Z | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM50 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM51 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM52 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM53 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM54 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM56 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM57 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM58 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM5A | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM5B | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM5C | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM5D | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PM5E | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5F | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5G | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5H | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5I | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5J | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5L | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5M | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5N | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5P | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5Q | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5R | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5S | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5T | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5U | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5V | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5W | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5Y | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM5Z | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM60 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM61 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM62 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM64 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM65 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM66 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM67 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM68 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM69 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM6A | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM6B | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM6C | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PM6D | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PM6E | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PM6H | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91228/C/02I6 | FI-91228-001N | PA-91228-002H
IMB/91432/S/PM6K | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM6L | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM6N | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6O | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6P | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6Q | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6R | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6S | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6V | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6W | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6X | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6Y | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM6Z | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM70 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM71 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM72 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM73 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM74 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM75 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM76 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM77 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM78 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM79 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM7A | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM7B | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM7C | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM7D | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM7E | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM7F | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PM7G | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM7H | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM7I | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM7J | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM7K | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM7M | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM7N | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM7O | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM7P | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PM7Q | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PM7S | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM7T | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM7U | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM7W | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM7X | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM7Y | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM7Z | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PM80 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM81 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM82 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM83 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM84 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM85 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM86 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM87 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM89 | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8A | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8B | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8C | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8D | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8F | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8G | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8H | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8I | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8J | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PM8K | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8L | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8M | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8N | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8O | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8P | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8Q | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8R | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8S | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8T | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8U | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8V | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8W | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8X | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8Y | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM8Z | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM90 | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PM91 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM92 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM93 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM94 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM95 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM96 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM97 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM98 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM9A | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM9B | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM9C | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM9D | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM9E | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PM9G | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PM9I | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PM9J | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PM9L | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PM9M | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PM9P | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PM9Q | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PM9R | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PM9T | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PM9U | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PM9V | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PM9W | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PM9Y | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PM9Z | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PMA0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PMA2 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMA3 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMA4 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMA6 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMA8 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMA9 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAA | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAB | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAC | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAD | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAF | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAG | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAH | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAI | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMAK | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMAL | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMAM | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMAO | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMAP | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMAR | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMAS | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMAT | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMAU | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMAW | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMAX | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMAZ | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB1 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB2 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB3 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB4 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB5 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB6 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB7 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB8 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMB9 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMBB | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMBC | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMBD | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMBE | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMBF | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMBH | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMBJ | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMBK | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMBM | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMBN | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMBO | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMBP | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMBQ | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMBR | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMBS | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMBT | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMBV | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMBW | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMBX | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMBZ | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMC0 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMC1 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMC2 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMC3 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PMC4 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PMC5 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PMC6 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PMC8 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PMC9 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PMCA | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PMCB | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PMCC | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PMCD | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCE | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCF | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCG | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCH | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCI | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCJ | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCL | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCM | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCN | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCO | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCP | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCQ | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCR | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCS | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCT | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCV | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCW | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCY | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMCZ | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMD3 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMD4 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMD5 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMD6 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMD7 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMGN | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMDC | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDD | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDE | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDF | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDG | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDH | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDI | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDJ | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDK | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDL | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMDM | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMDN | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMDO | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMDP | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMDQ | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMDT | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMDU | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PMDW | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMDX | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMDY | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMDZ | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PME0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PME1 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PME3 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PME4 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PME6 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PME7 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PME8 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PME9 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMEA | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMEB | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMED | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMEF | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEG | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEH | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEI | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEJ | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEK | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEL | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEM | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEN | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEO | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMEQ | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMER | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMES | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMET | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEV | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/S/PMEX | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMEY | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMF1 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMF2 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMF3 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMF4 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMGO | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGP | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMF7 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMF8 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMF9 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMFB | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMGQ | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMFD | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFE | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFF | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFG | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFH | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFI | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFJ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFK | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMFL | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFM | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFO | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFP | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFQ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFR | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFT | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFU | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PMFV | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMFW | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMFX | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMFY | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMFZ | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMG3 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMG4 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMG6 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMG7 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMG8 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMG9 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMGA | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PMGR | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGS | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGT | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGU | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGV | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGX | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGY | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMGZ | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PMH0 | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/S/PNHL | FI-91432-000D | PA-91432-0019
IMB/91432/C/PN9S | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PN9M | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PN9N | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PN9R | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/X/00PC | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/C/PMD8 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/C/PMD9 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/C/PMDA | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMDB | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/X/00PO | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PMF5 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMF6 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMFC | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/C/PMHD | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/C/PMHR | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMH1 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PMH2 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PMH3 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PMH4 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMH8 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMH9 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMHA | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMHB | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/C/PMHY | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/C/PNEW | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PLGV | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PLI6 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHC | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHE | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHF | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHG | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHH | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHI | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHJ | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHK | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHL | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHM | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHN | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHO | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHP | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHQ | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHS | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHT | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHU | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHV | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMI1 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMI4 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMI5 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMI6 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIA | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIB | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMID | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIF | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIG | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIH | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMII | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIJ | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIK | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIL | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIM | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIN | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIO | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIQ | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIS | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIT | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMIU | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMIV | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMIW | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMIY | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PMJ0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PMHW | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHX | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMHZ | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMJ4 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PMJ6 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PMJ8 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PMJ9 | FI-91432-000B
IMB/91432/S/PMJA | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJB | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJC | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJD | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJE | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJF | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJH | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJI | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJJ | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJK | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJL | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJM | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJN | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJO | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PMJP | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PMJQ | FI-91432-000B
IMB/91432/S/PMJR | FI-91432-000B
IMB/91432/S/PMJS | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PMJT | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PMJU | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PMJV | FI-91432-000B
IMB/91432/S/PMJW |  | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMJX |  | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMJY |  | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMK0 |  | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMK1 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMK2 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PMK3 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PMK7 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMK9 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMKA | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMKB | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMKC | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMKD | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMKE | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMKF | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMKH | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PMKI | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKJ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKK | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKM | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKN | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKO | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKP | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKQ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKR | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMKS | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91021/X/00C2 | FI-91021-000B | PA-91021-0029
IMB/91432/S/PMKX | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PMKY | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMKZ | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML1 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML2 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML3 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML4 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML5 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML6 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML7 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML8 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PML9 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMLA | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMLB | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMLC | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMLD | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMLE | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMLF | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMLG | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMLH | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PMI0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMJ1 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMJ2 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMJ3 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEK | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEL | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEM | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEN | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEO | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEP | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEQ | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNER | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMLY | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMLZ | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNES | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEU | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMM2 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMM3 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMM4 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMM5 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMM6 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMM7 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMM8 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMM9 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMA | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMC | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMD | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMME | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMF | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMG | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMH | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMI | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMJ | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMK | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMML | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMM | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMN | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMO | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMP | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMQ | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMR | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMS | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMT | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMU | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMV | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMMW | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PNEV | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNEX | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMN3 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMN4 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMN5 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMN6 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMN7 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMN8 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMN9 | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PMNA | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMND | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNE | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNF | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNG | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNH | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNI | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNK | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNL | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PMNN | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNP | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNR | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNS | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNU | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMNW | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMNX | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMNY | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMNZ | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMO0 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMO3 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMO4 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMO6 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMO8 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMO9 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOD | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOE | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOG | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOH | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOI | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOK | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOL | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOM | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMON | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOO | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOR | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMOS | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMOT | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PMOU | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOW | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PMOY | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMOZ | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP1 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP2 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP4 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP5 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP6 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP7 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP8 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMP9 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMPE | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPF | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPG | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPH | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPI | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPJ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPK | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPL | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPM | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPN | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPO | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPP | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPQ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPR | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPS | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPT | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPU | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPV | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPW | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPY | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMPZ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMQ0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQ1 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQ2 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQ3 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQ4 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQ5 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQ6 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQ7 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQ9 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQA | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQB | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQC | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQD | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQE | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQF | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQG | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQH | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQJ | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMQM | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PMQN | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PMQO | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQP | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQQ | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQR | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQS | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQT | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQU | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQV | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQW | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQX | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMQY | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PMQZ | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PMR2 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMR3 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMR4 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMR5 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMR6 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMR7 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMR8 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMR9 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRA | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRB | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRC | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRE | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRF | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRG | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMRH | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMRI | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMRJ | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMRK | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PMRL | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMRM | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMRN | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMRO | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PMRR | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMRS | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRT | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRU | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRV | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRW | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRX | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PMRY | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMRZ | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMS0 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMS1 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91021/X/00KZ | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91432/S/PMS4 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMS5 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMS6 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMS7 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMS8 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMS9 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMSC | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMSD | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMSE | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMSF | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PMSV | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMSW | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMSX | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMSY | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMT1 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PMT4 | FI-91432-000H | PA-91432-002A
IMB/91432/S/PMT5 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PMT6 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PMT8 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMT9 | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMTC | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMTD | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PMTG | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTH | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTI | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTJ | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTK | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTL | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTM | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTN | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTO | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTP | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTQ | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTR | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTS | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTT | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMTU | FI-91432-0002 | PA-91432-000L
IMB/91432/S/PMTX | FI-91432-0002 | PA-91432-000C
IMB/91432/S/PMU0 | FI-91432-0002 | PA-91432-000C
IMB/91432/S/PMU1 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PMU2 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PMU3 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PMU5 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PMU6 | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PMU7 | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PMU8 | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PMU9 | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PMUA | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PMUB | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PMUD | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PMUF | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PMUH | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PMUI | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PMUJ | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PMUK | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PMUQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMUS | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMUU | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMUV | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMUW | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMUX | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMUY | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMUZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMV2 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMV3 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMV4 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMV5 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMV7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMV8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMVA | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMVC | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PMVD | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PMVE | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVI | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVK | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVL | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVM | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVN | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVO | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVP | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVR | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVS | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVT | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVU | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVW | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVX | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVY | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMVZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMW0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMW1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMW2 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMW3 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMW5 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMW6 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMW7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMW8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMW9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWA | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWB | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWD | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWE | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWF | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWG | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWH | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWI | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWK | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWN | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWO | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMWR | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMWT | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMWV | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMWW | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMWY | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMX0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMX1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMX2 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMX3 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMX4 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMX5 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMX7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMX8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMX9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMXA | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMXB | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMXC | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMXD | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMXE | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMXF | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMXH | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMXJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMXK | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMXM | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PNEY | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMXO | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PNF0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNF1 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNF2 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNF3 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNF4 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNF5 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNJ9 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNJA | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNJB | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMXZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMY2 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PMY3 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PNJC | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNJD | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PMYA | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMYB | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMYC | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PMYD | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PMYE | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PMYF | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/S/PMYI | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMYJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMYK | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMYM | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMYN | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYO | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYP | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYR | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYS | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYT | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYU | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYV | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYW | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYX | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMYZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMZ0 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMZ1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMZ2 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PMZ3 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMZ5 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMZ7 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMZ8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMZ9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PMZA | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZB | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZC | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZD | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZE | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZF | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZG | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZH | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZI | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZJ | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMZK | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMZL | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMZN | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMZO | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMZP | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMZQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZR | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZS | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZT | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZU | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZV | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZW | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMZX | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMZY | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PMZZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PN00 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PN01 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PN02 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PN03 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PN04 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PN05 | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/S/PN06 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PN07 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PN08 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PN09 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PN0B | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PN0C | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PN0D | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PN0F | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PN0G | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PN0H | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PN0I | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PN0J | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PN0L | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PN0M | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN0N | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN0O | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN0Q | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN0R | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN0S | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN0T | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN0U | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN0V | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN11 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PN13 | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91432/S/PN1C | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1D | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1E | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1I | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1J | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1K | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1L | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1M | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1N | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1O | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1Q | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1R | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1S | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1T | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1U | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1V | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1W | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN1X | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN20 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN21 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN22 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN24 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN26 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN27 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN28 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2A | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2B | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2C | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2D | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2E | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2G | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2H | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2I | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2K | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2L | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2M | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2N | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PN2O | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2P | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2Q | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2R | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2T | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2U | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2V | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2W | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2X | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2Y | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN2Z | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN30 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN31 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN32 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN33 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN34 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN35 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN36 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN37 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN38 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN39 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/S/PN3J | FI-91432-0007 | PA-91432-000Y
IMB/91432/S/PN3K | FI-91432-0008 | PA-91432-0016
IMB/91432/S/PN3N | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/S/PN3P | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/S/PN3W | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PN3X | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PN3Y | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PN3Z | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PN40 | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PN45 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/S/PN46 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN47 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN48 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN49 | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN4C | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN4D | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN4F | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN4G | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN4H | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN4K | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN4L | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN4N | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PN4O | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN4P | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN4S | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN4T | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN4V | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN4W | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN4Y | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN51 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN52 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN53 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN54 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN55 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN57 | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN5A | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN5D | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PN5F | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PNJE | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNJF | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/X/00C0 | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PN5J | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/S/PN5K | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PN5M | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PN5N | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5O | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5Q | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5R | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5T | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5U | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5V | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5W | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5X | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5Y | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN5Z | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN60 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN61 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN63 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN66 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN67 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN68 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN69 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN6B | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN6C | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN6E | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6F | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6H | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6I | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6L | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6M | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6O | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6Q | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6R | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6S | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6T | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6U | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6V | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6W | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6X | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN6Z | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN70 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN71 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN72 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN73 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN74 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN75 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN76 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN77 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN79 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7A | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7B | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7C | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7D | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7E | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7F | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7G | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7H | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PN7K | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7L | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7M | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7P | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7Q | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7R | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7S | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7T | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7U | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7V | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7W | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7X | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN7Y | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN80 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN81 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN82 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN83 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN86 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN88 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN89 | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8A | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8B | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8C | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8D | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8E | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8F | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8G | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8H | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8I | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8J | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8K | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8L | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PN8M | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/X/00LK | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/X/00LL | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/X/00MC | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91432/S/PNT3 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PN8S | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PN8U | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PN8V | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PN8X | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PN8Y | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN90 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN91 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN92 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN94 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN95 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PNT4 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PNT5 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PNT6 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PN9A | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PN9B | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PN9F | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/S/PN9H | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PN9I | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PN9J | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PN9K | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PN9L | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNT7 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PNT8 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PN9Q | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PNT9 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PN9T | FI-91432-000B | PA-91432-001G
IMB/91432/S/PN9U | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN9V | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN9W | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN9X | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN9Y | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN9Z | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNA0 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNA1 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNA2 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNA3 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNA4 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PNA5 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PNA6 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PNA8 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNA9 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNAA | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNAC | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNAD | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNAE | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNAF | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNAG | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PNAI | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PNAJ | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PNAK | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/S/PNAL | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNAM | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNAO | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNAP | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNAQ | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNAR | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNAS | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNAU | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNAV | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNAW | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNAX | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNAZ | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PNB0 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PNB2 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PNB3 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PNB4 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNB7 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PNB9 | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PNBA | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PNBB | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNBC | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNBD | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNBE | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNBF | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBG | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBH | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBI | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBK | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBL | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBM | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBN | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBO |  | PA-91432-001O
IMB/91432/S/PNBP | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBQ | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBR | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBS | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBT | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBU | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/S/PNBW | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNBY | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNBZ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNC1 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNC2 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNC6 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNC7 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCA | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCB | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCC | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCD | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCE | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCG | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCH | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCI | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCJ | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCK | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCL | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCM | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCN | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCP | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCQ | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCR | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCS | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCT | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCU | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCW | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCX | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCY | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNCZ | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PND0 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PND1 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PND2 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PND3 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PND5 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PND6 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PND7 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PND8 | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/S/PND9 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDA | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDB | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDC | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDD | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDE | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDF | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNDG | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDH | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDI | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDJ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDK | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDL | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDM | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDO | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDP | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDQ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDS | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDT | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNDU | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PNDV | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNDW | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PNDX | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PNDZ | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PNE1 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PNE3 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNE5 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNE6 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNE7 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNE8 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNE9 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNEA | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNEB | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNEC | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNED | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNEE | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNEH | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNEI | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNTA | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00CM | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00CN | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00CO | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00DK | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LN | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LO | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LP | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LQ | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LR | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LS | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LT | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LU | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LV | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/X/00LW | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/C/PMLP | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/C/PMLT | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/C/PMN1 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMLI | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNF6 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNF7 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNF8 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNF9 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNFA | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNFB | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNFC | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNFD | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/S/PNFE | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFF | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFG | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFH | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFJ | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFK | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFL | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFN | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFO | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFP | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFQ | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFR | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFS | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFT | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFU | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFV | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFW | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFX | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFY | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNFZ | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNG1 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNG3 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNG4 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNG5 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNG6 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNG8 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNG9 | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNGA | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNGB | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/S/PNGC | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNGD | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNGE | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNGF | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNGG | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNGH | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNGI | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNGJ | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PNGL | FI-91432-000F | PA-91432-0027
IMB/91432/S/PNGO | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNGP | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNGQ | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNGR | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNGT | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNGW | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNGX | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/S/PNGZ | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/S/PNH3 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNH4 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNH5 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNH6 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNH7 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNH8 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNH9 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHA | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHB | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNHC | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/S/PNHD | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNHE | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNHF | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNHG | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNHH | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNHI | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNHJ | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNHK | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMLJ | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNHM | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHN | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHO | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHR | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHS | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHT | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHU | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHW | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNHX | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNI0 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNI1 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNI2 | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNI3 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNI4 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNI5 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNI6 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNI7 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNI8 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNI9 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIA | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIB | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIC | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIE | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIF | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIG | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIH | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNII | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIJ | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIK | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIM | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIN | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIO | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIP | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIQ | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIR | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNIT | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNIU | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNIV | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNIW | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNIX | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNIZ | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNJ2 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNJ3 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNJ4 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNJ5 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNJ6 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNJ7 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNJ8 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PMLK | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMLL | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMLM | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMLN | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMLO | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMLQ | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMLR | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNJG | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJI | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJJ | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJK | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJL | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJM | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNJN | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJO | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJP | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJQ | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJS | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJT | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJU | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJX | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJY | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNJZ | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNK0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNK1 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNK2 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNK3 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/S/PNK5 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNK7 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNK8 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNK9 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNKA | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNKD | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNKE | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNKG | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNKH | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKI | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKJ | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKK | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKL | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKO | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKP | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKQ | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKR | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNKT | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNKV | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNKW | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNKX | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNKY | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNKZ | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/S/PNL0 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNL1 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNL3 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNL5 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNL6 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNL7 | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/S/PNLA | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PNLB | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PNLC | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PNLD | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PNLE | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PMLU | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNLI | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNLJ | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNLK | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNLL | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNLM | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNLN | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNLP | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNLR | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNLS | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNLT | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNLU | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNLV | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNLX | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNLY | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNLZ | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM0 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM2 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM3 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM4 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM5 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM6 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM7 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM8 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNM9 | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNMA | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNMB | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNMC | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNMD | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNME | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNMF | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNMJ | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/S/PNML | FI-91432-0007 | PA-91432-0010
IMB/91432/S/PNMO | FI-91432-0007 | PA-91432-0010
IMB/91432/S/PNMP | FI-91432-0007 | PA-91432-0010
IMB/91432/S/PNMT | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNMU | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNMW | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNMX | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNMY | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNMZ | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNN0 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNN1 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNN2 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNN3 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNN5 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNN6 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNN9 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNNA | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNNB | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNNC | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNND | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNNE | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNNI | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PNNK | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PNNL | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PNNM | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNNN | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNNO | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNNP | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNNQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNNR | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNNS | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNNV | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNNW | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNNX | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNNY | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNNZ | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO1 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO2 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO3 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO4 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO5 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO6 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO7 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO8 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNO9 | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNOB | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNOC | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNOD | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNOE | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOF | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOG | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOH | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOI | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOK | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOL | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOM | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNON | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOO | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOT | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOV | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNOW | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PNOX | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PNOY | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PNOZ | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PNP0 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PNP2 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PNP3 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PNP4 | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/S/PNP7 | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNP9 | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNPA | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNPB | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNPC | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNPD | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNPE | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNPF | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNPH | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PMLV | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNPJ | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PNPK | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/S/PNPN | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/S/PMLW | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMM0 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMM1 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PMN0 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNPS | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PNPT | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PNPU | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PNPV | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PNPX | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PNPY | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQ2 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PNQ3 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQ4 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQ5 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQ6 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQ7 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQ8 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQ9 | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQA | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQB | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/S/PNQK | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQL | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQM | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQN | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQO | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQQ | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQS | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQT | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQU | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQV | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQW | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQX | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQY | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNQZ | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNR0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/S/PNR1 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/S/PNR2 | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNR4 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PNR5 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/S/PMN2 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNRE | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRF | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRG | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRH | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRI | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRJ | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRK | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRL | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRM | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRN | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRO | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRP | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRQ | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRR | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRS | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRT | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRU | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRV | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRW | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRX | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRY | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNRZ | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS1 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS3 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS4 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS5 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS6 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS7 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS8 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNS9 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSB | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSC | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSD | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSE | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSF | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSG | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSH | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSI | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSJ | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSL | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSM | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNSO | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNST | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PNSW | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PNSX | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PNT1 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNT2 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNR9 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AA | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AB | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AC | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AD | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AE | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AF | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AG | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/S/PNTB | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNTC | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PNTD | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PNTE | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNTF | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/S/PNTK | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PNTL | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/S/PNTM | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PNTN | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNTO | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PNTQ | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PNTR | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PNTS | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/S/PNTU | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PNU7 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PNU8 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PNU9 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/S/PNUA | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PNUB | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PNUC | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PNUD | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PNUE | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/S/PNUH | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/S/PNUI | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/S/PNUJ | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/S/PNUK | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/S/PNUM | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PNUO | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PNUQ | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PNUR | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PNUS | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/S/PNUT | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/S/PNUY | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNV1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/S/PNV3 | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PNV4 | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/S/PNV5 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91161/C/QF50 | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91432/S/PNVA | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PNVE | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/S/PNVI | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNVL | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PNWB | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91432/S/PNWC | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PNWD | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/S/PNWI | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/S/PNWK | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/S/PNWL | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNWM | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNWN | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNWO | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNWP | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNWQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNWR | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/S/PNWT | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91161/C/QFJQ | FI-91161-000K | PA-91161-0014
IMB/91432/S/PNWV | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNWW | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/S/PNWX | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/S/PNX9 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/S/PNXB | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91161/C/QFOR | FI-91161-000K | PA-91161-0012
IMB/91161/C/QGN4 | FI-91161-000G | PA-91161-000C
IMB/91161/C/QGN5 | FI-91161-000G | PA-91161-000C
IMB/91432/X/0010 | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/X/0012 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/0013 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/0014 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/0015 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/0016 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/0017 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/0018 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/0019 | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001A | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001B | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001C | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001D | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001E | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001F | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001G | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001H | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001I | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001J | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001K | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001L | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001M | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001N | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001O | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001P | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/001Q | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/X/001R | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/001S | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/001W | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/X/001Y | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91021/X/00CC | FI-91021-000E | PA-91021-002D
IMB/91432/X/0021 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/X/0025 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/X/0026 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/X/0027 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/X/0028 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/X/0029 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/002A | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/X/00AH | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/003A | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/003D | FI-91432-0002 | PA-91432-000L
IMB/91432/X/003Q | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/X/003R | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/X/003S | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/X/003T | FI-91432-0006 | PA-91432-000A
IMB/91432/X/003U | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/X/005Z | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/0062 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/0063 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/X/0064 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/0067 | FI-91432-0009 | PA-91432-000E
IMB/91432/X/0068 | FI-91432-0009 | PA-91432-000E
IMB/91432/X/0069 | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006A | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91228/C/0012 | FI-91228-001E | PA-91228-002E
IMB/91161/C/QF51 | FI-91161-000I | PA-91161-001W
IMB/91161/C/QF2L | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91021/X/00MN | FI-91021-000F | PA-91021-0018
IMB/91161/C/QEKW | FI-91161-0008 | PA-91161-000Q
IMB/91432/X/006G | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006H | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006I | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006J | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006K | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006L | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006M | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006N | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006O | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006P | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006Q | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/006R | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/006S | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/006T | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/006U | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/006V | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006W | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006X | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006Y | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/006Z | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/0070 | FI-91432-0009 | PA-91432-000F
IMB/91432/X/0071 | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/0072 | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/0073 | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/0074 | FI-91432-0009 | PA-91432-0018
IMB/91432/X/0075 | FI-91432-0009 | PA-91432-000G
IMB/91432/X/0076 | FI-91432-0009 | PA-91432-000G
IMB/91161/C/QEQI | FI-91161-000I | PA-91161-000F
IMB/91432/X/0078 | FI-91432-0009 | PA-91432-000G
IMB/91432/X/0079 | FI-91432-0009 | PA-91432-000G
IMB/91432/X/007B | FI-91432-0002 | PA-91432-000L
IMB/91432/X/007I | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/X/007J | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/X/007K | FI-91432-0004 | PA-91432-0003
IMB/91432/X/007S | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/X/007U | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/X/007V | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/X/007X | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/X/007Y | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/X/007Z | FI-91432-0006 | PA-91432-000I
IMB/91432/X/0082 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/X/0083 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/X/0084 | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/X/008B | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/X/008C | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008D | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008E | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008F | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008G | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008H | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008I | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008J | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008K | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008L | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008M | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008N | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008O | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008P | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008Q | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008R | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008S | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008T | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008U | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008V | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008W | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008X | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008Y | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/008Z | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/0090 | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/0091 | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/0092 | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/0093 | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/0094 | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/0095 | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/0096 | FI-91432-000A | PA-91432-0013
IMB/91432/X/0097 | FI-91432-000A | PA-91432-0013
IMB/91432/X/0098 | FI-91432-000A | PA-91432-0015
IMB/91432/X/0099 | FI-91432-000A | PA-91432-0015
IMB/91432/X/009A | FI-91432-000A | PA-91432-0015
IMB/91432/X/009B | FI-91432-000A | PA-91432-0014
IMB/91432/X/009J | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91161/C/QEQT | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91432/X/009L | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/X/009M | FI-91432-0008 | PA-91432-0016
IMB/91432/X/009O | FI-91432-0007 | PA-91432-0010
IMB/91432/X/009P | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/009Q | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/009R | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/009T | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/009V | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/009X | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/009Z | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/00A1 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/00A3 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/00A5 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/00A6 | FI-91432-0007 | PA-91432-0011
IMB/91432/X/00AI | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AJ | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AM | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AN | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00AP | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00K7 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00K8 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00K9 | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/X/00KA | FI-91432-000C | PA-91432-0020
IMB/91432/C/PLLX | FI-91432-000H | PA-91432-002A
IMB/91432/X/00AK | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/X/00AL | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/S/PNPO | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/S/PNPP | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91161/X/00GM | FI-91161-000K | PA-91161-0015
IMB/91432/S/PNPQ | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/X/00AQ | FI-91432-000C | PA-91432-001W
IMB/91432/X/00AR | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00AS | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00AT | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00AU | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00AV | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00AW | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00AX | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00AY | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00AZ | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00B0 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00B1 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00B2 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00B3 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00B4 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00B5 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00B6 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00B7 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00B8 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00B9 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00BA | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00BB | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00BC | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00BD | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00BE | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00BF | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00BG | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91161/X/00HM | FI-91161-000C | PA-91161-001E
IMB/91432/X/00BJ | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00BK | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00BL | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00BM | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00BN | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00BO | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00BP | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00BQ | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00BR | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00BS | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/X/00BT | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00BU | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00BX | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00BY | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/X/00BZ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/S/PNPR | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/X/00C2 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00C3 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00C4 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00C6 | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/X/00CI | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/X/00CJ | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/X/00CK | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/X/00CL | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/C/PLMB | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/C/PLML | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLM9 | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00CX | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00CY | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00CZ | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D0 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D1 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D2 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D3 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D4 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D5 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D6 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D7 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D8 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00D9 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DA | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DB | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DC | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DD | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DE | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DF | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DG | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DH | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DI | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DJ | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/S/PLMA | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00DL | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DM | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DN | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DO | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DP | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DQ | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DR | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DS | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DT | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DU | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DV | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DW | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DX | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DY | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00DZ | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00E0 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00E1 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00E2 | FI-91432-000N | PA-91432-001Q
IMB/91432/X/00JF | FI-91432-0007 | PA-91432-0010
IMB/91432/C/PNEF | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/C/PNWY | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/X/00E6 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/X/00E7 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/X/00E8 | FI-91432-000H | PA-91432-002A
IMB/91432/X/00E9 | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/X/00EA | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/X/00EB | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/X/00EC | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00ED | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/X/00EE | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/X/00EF | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/X/00EG | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/X/00EH | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00EI | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00EJ | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00EL | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00EM | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00EN | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00EO | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00EP | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00ER | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00ES | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00ET | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00EU | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00EV | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00EW | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00EX | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00EY | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00EZ | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00F0 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00F1 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00F2 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00F3 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00F4 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00F5 | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00F6 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/X/00F7 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00F8 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00FA | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00FC | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/X/00FD | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/C/PNKS | FI-91432-000N | PA-91432-001U
IMB/91021/X/011T | FI-91021-0009 | PA-91021-000T
IMB/91432/X/00FI | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/X/00FJ | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/X/00FK | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/X/00FL | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/X/00FM | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/X/00FN | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/X/00FO | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/S/PLMC | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00FQ | FI-91432-000M | PA-91432-002Q
IMB/91432/X/00FR | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/X/00FS | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/X/00FT | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/X/00FU | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/X/00FV | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/X/00FY | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/X/00FZ | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/X/00G0 | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/X/00G1 | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/X/00G2 | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/X/00G3 | FI-91432-000K | PA-91432-002O
IMB/91432/X/00G9 | FI-91432-0009 | PA-91432-000D
IMB/91432/X/00GA | FI-91432-0009 | PA-91432-000D
IMB/91432/X/00GF | FI-91432-0002 | PA-91432-000C
IMB/91432/X/00GI | FI-91432-0001 | PA-91432-000V
IMB/91432/X/00GJ | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/X/00GM | FI-91432-0001 | PA-91432-000T
IMB/91432/X/00GP | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/X/00GQ | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/00GR | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/00GS | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/00GT | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/00GU | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/X/00GV | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/X/00GW | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/X/00GX | FI-91432-0003 | PA-91432-000O
IMB/91432/X/00GY | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/00GZ | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/X/00H0 | FI-91432-0004 | PA-91432-0004
IMB/91432/X/00H1 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/00H2 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/S/PLMD | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00HA | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91432/X/00HB | FI-91432-0006 | PA-91432-0007
IMB/91432/X/00HF | FI-91432-0006 | PA-91432-000B
IMB/91432/S/PLMI | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLMJ | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00I8 | FI-91432-0004 | PA-91432-0005
IMB/91432/S/PLMK | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00IA | FI-91432-0004 | PA-91432-000Q
IMB/91432/X/00IK | FI-91432-0008 | PA-91432-002W
IMB/91432/X/00JG | FI-91432-0007 | PA-91432-000X
IMB/91161/C/QEJF | FI-91161-0002 | PA-91161-000V
IMB/91432/X/00IO | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00IP | FI-91432-0003 | PA-91432-000M
IMB/91432/X/00IQ | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/X/00IR | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/00IS | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/00IT | FI-91432-0005 | PA-91432-0001
IMB/91432/X/00IU | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/X/00IV | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/X/00IW | FI-91432-0005 | PA-91432-0009
IMB/91432/X/00IX | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/X/00IY | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/X/00IZ | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/X/00J0 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/X/00J1 | FI-91432-0005 | PA-91432-0008
IMB/91432/X/00J2 | FI-91432-0005 | PA-91432-0006
IMB/91432/X/00J8 | FI-91432-0003 | PA-91432-000N
IMB/91432/X/00J9 | FI-91432-0003 | PA-91432-000P
IMB/91432/X/00JC | FI-91432-0009 | PA-91432-000D
IMB/91432/X/00JD | FI-91432-0009 | PA-91432-000D
IMB/91432/X/00JE | FI-91432-0007 | PA-91432-0010
IMB/91161/C/QFOJ | FI-91161-000H | PA-91161-000P
IMB/91432/C/PNMG | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91161/X/003Z | FI-91161-000F | PA-91161-000O
IMB/91432/C/PNSP | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91161/C/QFXB | FI-91161-000J | PA-91161-0007
IMB/91432/X/00JK | FI-91432-000A | PA-91432-0013
IMB/91432/S/PNWU | FI-91432-0003 | PA-91432-000R
IMB/91432/X/00JM | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/X/00JN | FI-91432-000C | PA-91432-001Z
IMB/91432/X/00JO | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JP | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JQ | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JR | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JS | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JT | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JU | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JV | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JW | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JX | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JY | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00JZ | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00K0 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00K1 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00K2 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00K3 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00K4 | FI-91432-000C | PA-91432-001Y
IMB/91432/X/00K5 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/X/00K6 | FI-91432-000C | PA-91432-001X
IMB/91432/S/PLMM | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLMN | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLMO | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PLMP | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00KB | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/X/00KC | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/X/00KD | FI-91432-000C | PA-91432-002V
IMB/91432/X/00KF | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KG | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KH | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KI | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KJ | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/X/00KK | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/X/00KL | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/X/00KM | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00KN | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00KO | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00KP | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00KQ | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00KR | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00KS | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KT | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KU | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KV | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KW | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KX | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KY | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00KZ | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00L0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00L1 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00L2 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00L3 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00L4 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00L5 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00L6 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00L7 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00L8 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00L9 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LA | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LB | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LC | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LD | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LE | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LF | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LG | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LH | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00LI | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/X/00LJ | FI-91432-000N | PA-91432-001R
IMB/91432/S/PNLG | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/S/PNPI | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00LM | FI-91432-000N | PA-91432-001V
IMB/91432/S/PN5G | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PN5H | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/S/PN5I | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/C/PN8O | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/C/PN96 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN8N | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN8P | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN8Q | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN8R | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/S/PN97 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/X/00LX | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00LY | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00LZ | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00M0 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00M1 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00M2 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00M3 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00M4 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00M5 | FI-91432-000N | PA-91432-001T
IMB/91432/X/00M6 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00M7 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00M8 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00M9 | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00MA | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/X/00MB | FI-91432-000N | PA-91432-001S
IMB/91432/S/PN98 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/X/00ME | FI-91432-0007 | PA-91432-0010
IMB/91432/X/00MF | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/X/00MG | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/X/00MH | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/X/00MI | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/X/00MJ | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/X/00MK | FI-91432-000K | PA-91432-002M
IMB/91432/X/00ML | FI-91432-000K | PA-91432-002H
IMB/91432/X/00MM | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/X/00MN | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/X/00MO | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/X/00MP | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/X/00MQ | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/X/00MR | FI-91432-000D | PA-91432-001A
IMB/91432/X/00MS | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00MT | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00MU | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00MV | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00MW | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00MX | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00MY | FI-91432-000D | PA-91432-001J
IMB/91432/X/00MZ | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/X/00N0 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/X/00N1 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/X/00N2 | FI-91432-000D | PA-91432-001H
IMB/91432/X/00N3 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00N4 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00N5 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00N6 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00N7 | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00N8 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00N9 | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00NA | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00NB | FI-91432-000D | PA-91432-001K
IMB/91432/X/00NC | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00ND | FI-91432-000D | PA-91432-001I
IMB/91432/X/00NU | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/X/00NV | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/X/00NW | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/X/00NX | FI-91432-000F | PA-91432-0026
IMB/91432/X/00NY | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/X/00NZ | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/X/00O0 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/X/00O1 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/X/00O2 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/X/00O3 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/X/00O4 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91432/X/00O5 | FI-91432-000F | PA-91432-0024
IMB/91021/X/017V | FI-91021-000A | PA-91021-0020
IMB/91432/X/00O7 | FI-91432-000F | PA-91432-0025
IMB/91432/X/00O8 | FI-91432-000F | PA-91432-0022
IMB/91432/X/00O9 | FI-91432-000M | PA-91432-002N
IMB/91432/X/00OA | FI-91432-000H | PA-91432-002B
IMB/91432/X/00OB | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00OC | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00OD | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00OE | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00OF | FI-91432-000H | PA-91432-0023
IMB/91432/X/00OG | FI-91432-000H | PA-91432-002G
IMB/91432/X/00OH | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00OI | FI-91432-000H | PA-91432-002C
IMB/91432/X/00OJ | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/X/00OK | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/X/00OL | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/X/00OM | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/X/00ON | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/X/00OO | FI-91432-000J | PA-91432-002F
IMB/91432/X/00OP | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/X/00OQ | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/X/00OR | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/X/00OS | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/X/00OT | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/X/00OU | FI-91432-000J | PA-91432-002L
IMB/91432/X/00OV | FI-91432-000J | PA-91432-002J
IMB/91432/X/00OW | FI-91432-000J | PA-91432-002I
IMB/91432/X/00OX | FI-91432-000J | PA-91432-002E
IMB/91432/X/00OY | FI-91432-000J | PA-91432-002D
IMB/91432/X/00OZ | FI-91432-000M | PA-91432-002R
IMB/91432/X/00P0 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00P1 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00P2 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00P3 | FI-91432-000M | PA-91432-002T
IMB/91432/X/00P4 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/X/00P5 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/X/00P6 | FI-91432-000M | PA-91432-002S
IMB/91432/X/00P7 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/X/00P8 | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/X/00P9 | FI-91432-000B | PA-91432-001E
IMB/91432/X/00PA | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/X/00PB | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/S/PN99 | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/X/00PD | FI-91432-000B | PA-91432-001C
IMB/91432/X/00PE | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PF | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PG | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PH | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PI | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PJ | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PK | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PL | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PM | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PN | FI-91432-000B | PA-91432-001D
IMB/91432/X/00FP | FI-91432-000M | PA-91432-002P
IMB/91432/X/00PP | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PQ | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PR | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PS | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PT | FI-91432-000B | PA-91432-001F
IMB/91432/X/00PU | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00PV | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00PW | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00PX | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00PY | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00PZ | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00Q0 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00Q1 | FI-91432-000E | PA-91432-001M
IMB/91432/X/00Q2 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00Q3 | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00Q4 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00Q5 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00Q6 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00Q7 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00Q8 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00Q9 | FI-91432-000E | PA-91432-001P
IMB/91432/X/00QA | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00QB | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00QC | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00QD | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00QE | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00QF | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00QG | FI-91432-000E | PA-91432-001L
IMB/91432/X/00QH | FI-91432-000E | PA-91432-001O
IMB/91521/C/0028 | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/C/002A | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/C/002B | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/C/002D | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/C/005X | FI-91521-0002 | PA-91521-000J
IMB/91521/C/00EF | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/00EO | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/00KK | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/00KV | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/00L2 | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/C/00L4 | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/C/00L8 | FI-91521-000S | PA-91521-004Q
IMB/91521/C/00LA | FI-91521-000S | PA-91521-004Q
IMB/91521/C/00VM | FI-91521-0011 | PA-91521-004E
IMB/91521/C/00VN | FI-91521-0011 | PA-91521-004F
IMB/91521/C/00VO | FI-91521-0011 | PA-91521-004E
IMB/91521/C/010C | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/C/010D | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/C/012B | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/C/014M | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/014O | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/014Q | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/017V | FI-91521-000S | PA-91521-004R
IMB/91521/C/017W | FI-91521-000S | PA-91521-004R
IMB/91521/C/017X | FI-91521-000S | PA-91521-004R
IMB/91521/C/017Y | FI-91521-000S | PA-91521-004R
IMB/91521/C/017Z | FI-91521-000S | PA-91521-004R
IMB/91521/C/0180 | FI-91521-000S | PA-91521-004R
IMB/91521/C/0181 | FI-91521-000S | PA-91521-004R
IMB/91521/C/0182 | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/0183 | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/0184 | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/01A6 | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/01A7 | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/01A8 | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/01AA | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/01AB | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/01AC | FI-91521-000S | PA-91521-004S
IMB/91521/C/01I0 | FI-91521-0006 | PA-91521-0008
IMB/91521/C/01I1 | FI-91521-0006 | PA-91521-0008
IMB/91521/C/023S | FI-91521-000S | PA-91521-0047
IMB/91521/C/023T | FI-91521-000S | PA-91521-0047
IMB/91521/C/023U | FI-91521-000S | PA-91521-004U
IMB/91521/C/026J | FI-91521-0011 | PA-91521-004E
IMB/91521/C/026K | FI-91521-0011 | PA-91521-004F
IMB/91521/C/026L | FI-91521-0011 | PA-91521-004E
IMB/91521/C/026M | FI-91521-0011 | PA-91521-004F
IMB/91521/C/028Z | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/02AW | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/C/02F8 | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/02FB | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/C/02KY | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/002H | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/002X | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/00KM | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/00KO | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/00KQ | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/00KU | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/00KW | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/00KZ | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/00L0 | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/00L1 | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/00L3 | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/00L5 | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/00L6 | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/00L9 | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/010A | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/S/010B | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/S/010E | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/S/010F | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/S/010H | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/S/010I | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/S/010J | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/S/010K | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/S/012A | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012C | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012D | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012E | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012F | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012G | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012H | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012I | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012J | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012L | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012M | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/012N | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/01HC | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HD | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HE | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HF | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HG | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HH | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HI | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HJ | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HK | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01HL | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/01PV | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/01PX | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/01PZ | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/020V | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/020W | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/020X | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/02BV | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/02BY | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/02F7 | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/02F9 | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/S/02FA | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/02FC | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/02FD | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/02G6 | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/S/02KX | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/S/02LG | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/02LH | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/02LI | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/02LJ | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/02LK | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/S/02LL | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/X/02WQ | FI-91521-0009 | PA-91521-0023
IMB/91521/X/02XI | FI-91521-0002 | PA-91521-0018
IMB/91521/X/0303 | FI-91521-0011 | PA-91521-004F
IMB/91521/X/0304 | FI-91521-0011 | PA-91521-004F
IMB/91521/X/0334 | FI-91521-000P | PA-91521-0034
IMB/91521/X/033C | FI-91521-000L | PA-91521-003Y
IMB/91521/X/035U | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/X/035V | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/X/035W | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/X/035Y | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/X/035Z | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/X/0360 | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/X/0361 | FI-91521-000W | PA-91521-0046
IMB/91521/X/0362 | FI-91521-000S | PA-91521-004Q
IMB/91521/X/036S | FI-91521-000W | PA-91521-0044
IMB/91521/X/036X | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/X/036Z | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/X/0371 | FI-91521-0013 | PA-91521-0049
IMB/91521/X/0372 | FI-91521-0013 | PA-91521-0042
IMB/91521/X/0373 | FI-91521-0013 | PA-91521-0042
IMB/91521/X/0374 | FI-91521-0013 | PA-91521-0042
IMB/91521/X/0375 | FI-91521-0013 | PA-91521-0042
IMB/91521/X/0377 | FI-91521-0013 | PA-91521-0043
IMB/91521/X/0379 | FI-91521-0011 | PA-91521-004F
IMB/91521/X/037A | FI-91521-0011 | PA-91521-004F
IMB/91521/X/037F | FI-91521-0011 | PA-91521-004H
IMB/91521/X/0388 | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/X/0389 | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/X/038A | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/X/038B | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/X/038C | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/X/038D | FI-91521-000W | PA-91521-0041
IMB/91521/X/038I | FI-91521-0013 | PA-91521-0042
IMB/91521/X/038J | FI-91521-0013 | PA-91521-0049