## CA
Code Plaque | CEMRQ2SO_1018 | Type | IMB avec avancement NOK | Centre d’études | BE Beaucouzé
[14 empty] | Nego_non_deb | Qualif | Qualif - ImportZN | PrevAccord | PrevAccord | Accord | Accord | BPE | Piquetage OK | Piquetage OK | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT | Etudes | Travaux lancés | DOE
Code IMB | Adresse | Nb logements - OPT | Jalon en cours | Qualifie | ImportZN | PrevAccord | Accord | BPE | Piquetage | BPT | Etudes | Travaux lancés | DOE | Etat Négociation - OPT | Code Syndic - OPT | Code regroup. Syndic - OPT | Date envoi accord syndic - OPT | AG non pertinente - OPT | Date Retour Convention - OPT | Date de saisie de l’accord syndic - OPT | Date récept. bon pré-étude - OPT | Date mise à disposition pré-étude - OPT | Date fin etd ZA PA-OPT | Présence DTA - OPT | Date envoi pré-étude au syndic - OPT | Type site - OPT | Nb logements P - OPT | Nb logements R - OPT | Date validatipn pré-étude | Résultat de l’étude site - OPT | Date programmée raccordement - OPT | Date pose du PB - OPT | A suspendre | Type suspension
IMB/49007/C/01WE | 1 Rue Chaussée Saint-Pierre | 8 | DOE | Oui | N.A. | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | ATTENTE PROBATION | SYN451160 |  | 2019-01-14 | 1-AG non pertinente | 2019-01-15 |  | 2019-01-14 |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  | C-Pour un immeuble | 0 | 8 |  |  |  |  | Oui | Anomalie PB et anticipation de l'étude
IMB/49007/C/02R2 | 7 Rue de Beauval | 3 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | C-Pour un immeuble | 0 | 3 |  | OK | 2018-10-31 | 2018-09-26 | Non
IMB/49007/C/03OW | 35 Rue de la Barre | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/C/0536 | 16 Rue de la Roe | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC |  |  |  | 1-AG non pertinente | [5 empty] | 0-DTA non présent et nécessaire |  | S-Pour une maison individuelle | 1 | 0 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/C/0624 | 2 Passage des Arènes | 36 | DOE | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN176353 | FIS0000412081 | 2019-02-04 | 1-AG non pertinente | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-04 | 2019-04-10 |  | 2-DTA inutile |  | C-Pour un immeuble | 0 | 36 |  |  |  |  | Oui | Anomalie PB
IMB/49007/C/080K | 5TER Rue du Commerce | 2 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 2 |  | OK |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/C/0AIY | 46 Rue Dupetit Thouars | 6 | DOE | Oui | N.A. | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN437250 |  | 2019-02-21 | 1-AG non pertinente | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-21 |  |  | 1-DTA présent |  | C-Pour un immeuble | 0 | 6 |  |  |  |  | Oui | Anomalie PB et anticipation de l'étude
IMB/49007/C/0B8U | 9 Boulevard Foulques Nerra | 3 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | C-Pour un immeuble | 0 | 3 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/C/0CXS | 3 Allée Jane Adams | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/C/0D0R | 34 Rue Jean Bodin | 6 | DOE | Oui | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | SIGNE | SYN445551 |  | 2018-11-09 | 1-AG non pertinente | 2019-01-09 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-02-21 |  | 1-DTA présent | 2019-03-04 | C-Pour un immeuble | 0 | 6 | 2019-03-18 |  |  |  | Oui | Anomalie PB
IMB/49007/C/0FRS | 26 Avenue Montaigne | 3 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | C-Pour un immeuble | 0 | 3 |  | OK |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/C/0G9Q | 179 Avenue Pasteur | 1 | DOE | N.A. | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | ATTENTE PROBATION | SYN451160 | FIS0000415183 | 2019-03-12 | 1-AG non pertinente | 2019-03-13 |  |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Anomalie PB et anticipation de l'étude
IMB/49007/S/03PR | 135 Rue de la Barre | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC |  |  |  | 1-AG non pertinente | [5 empty] | 1-DTA présent |  | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/S/0632 | 34 Rue des Arènes | 10 | DOE | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN176353 | FIS0000412081 | 2019-02-04 | 1-AG non pertinente | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-04 | 2019-04-10 |  | 2-DTA inutile |  | C-Pour un immeuble | 0 | 10 |  |  |  |  | Oui | Anomalie PB
IMB/49007/S/0EHN | 192 Rue de Létanduère | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/S/0IEC | 57 Rue Saint-Laud | 3 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | C-Pour un immeuble | 0 | 3 |  | OK |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0LMI | 35 Rue de la Barre | 5 | DOE | Oui | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | SIGNE | SYN256908 |  | 2016-03-11 | 1-AG non pertinente | 2016-05-24 | 2016-05-26 | 2016-03-11 | 2016-06-15 |  | 1-DTA présent | 2016-06-15 | C-Pour un immeuble | 5 | 0 | 2016-07-19 |  |  |  | Oui | Anomalie PB
IMB/49007/X/0M0M | 129 Rue Larevellière | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 1 | 0 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0M1D | 171 Rue Saumuroise | 5 | DOE | Oui | N.A. | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN352745 |  | 2016-09-26 | 1-AG non pertinente | 2006-12-26 | 2018-01-18 | 2016-12-26 |  |  | 1-DTA présent |  | C-Pour un immeuble | 0 | 5 |  |  |  |  | Oui | Anomalie PB
IMB/49007/X/0M1F | 171 Rue Saumuroise | 6 | DOE | Oui | N.A. | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN352745 |  | 2018-01-18 | 1-AG non pertinente | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2017-02-09 |  |  | 1-DTA présent |  | C-Pour un immeuble | 0 | 6 |  |  |  |  | Oui | Anomalie PB
IMB/49007/X/0M2P | 2 Rue Guillaume Lekeu | 3 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC |  |  |  | 0-AG pertinente | [5 empty] | 0-DTA non présent et nécessaire |  | C-Pour un immeuble | 3 | 0 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0M9H | 37 Rue Jean de la Fontaine | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0M9I | 37 Rue Jean de la Fontaine | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0M9J | 37 Rue Jean de la Fontaine | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0M9K | 37 Rue Jean de la Fontaine | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0M9L | 37 Rue Jean de la Fontaine | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0M9M | 37 Rue Jean de la Fontaine | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49007/X/0M9N | 37 Rue Jean de la Fontaine | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49015/S/01YQ | 2 Allée Pierre Bonnard | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente
IMB/49015/S/025J | 7 Avenue du Leriche | 1 | DOE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Non | N.A. | Non | Non | Oui | PAS DE SYNDIC | [11 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui | Date de PB incohérente

## Avancement
N° | BF | Descriptif | Règle de déclaration par jalon | Données obligatoires pour enregistrement du jalon | Données non obligatoires pour enregistrement du jalon
1 | NEGO | Négo non débuté | Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Code Syndic = Vide
2 | NEGO | Qualifié | Code Syndic – OPT Non vide ET Code regroup Syndic vide | Code Syndic | Type syndic Nom contact Type contact Adresse contact Tel contact Mail contact Etat réseau T/D Date réalisation réseau T/D Qualificateur
3 | NEGO | Import ZN OK | Code regroup. Syndic – OPT non vide ET Code Syndic – OPT Non vide
4 | NEGO | Prev Accord OK | [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 0-AG pertinente] OU [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 1-AG non pertinente] | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d‘affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
5 | NEGO | Accord OK | Date Retour Convention – OPT non vide OU Date de saisie de l’accord syndic | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
6 | NEGO | DTA OK | Présence DTA == 1-DTA présent OU Présence DTA == 2-DTA inutile | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Type DTA
7 | NEGO | BPE OK | [Date récept. bon pré-étude renseignée] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention
8 | ETD-TVX | PIQUETAGE OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Info « Date mise à disposition pré-étude » non vide] OU [Etat Négociation = « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] | Date mise à disposition pré-étude
9 | NEGO | BPT OK | [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 1-DTA présent] OU [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 2-DTA inutile] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA Date d’Accord Syndic Date de validation P-E par le syndic (DVPE) Date envoi pré-étude au syndic Nombre de logements P Nombre de logements R | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention Nombre d’escaliers Nombre d’étages
10 | ETD-TVX | ETUDES OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] OU [Etat Négociation = « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] | Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Type de site | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
11 | ETD-TVX | ETUDES - TVX LANCES OK | Date programmée raccordement non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI commande accès | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
12 | ETD-TVX | DOE OK | Date du Pose PB non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI d’accès Résultat Etude D2 Date de Pose PB Numéro FCI commande accès Numéro FCI fin de travaux | Nombre d’escaliers Nombre d’étages