## CA
Nom Code Plaque | CEMRQ2SO_1018 | Type | IMB avec avancement NOK | Centre négo | Négos Beaucouzé
[10 empty] | Nego_non_deb | Qualif | Qualif - ImportZN | PrevAccord | PrevAccord | Accord | Accord | BPE | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT
Code IMB | Adresse | Nb logements - OPT | Jalon en cours | Qualifie | ImportZN | PrevAccord | Accord | BPE | BPT | Etat Négociation - OPT | Code Syndic - OPT | Code regroup. Syndic - OPT | Date envoi accord syndic - OPT | AG non pertinente - OPT | Date Retour Convention - OPT | Date de saisie de l’accord syndic - OPT | Date récept. bon pré-étude - OPT | Présence DTA - OPT | Date envoi pré-étude au syndic - OPT | Date validation pré-étude par syndic - OPT | Nombre de logements P | Nombre de logements R | Type de site | A suspendre | Type suspension
IMB/49007/C/00Q3 | 39 Boulevard Ayrault | 4 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN352565 |  | 2018-11-13 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/00S4 | 57 Rue Barra | 6 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN317819 |  | 2018-12-14 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2015-12-10 |  | 0 | 6 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/00UZ | 12 Rue Beaurepaire | 8 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN289912 |  | 2018-11-13 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 2 | 6 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/01FO | 33 Rue Bressigny | 8 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN289912 |  | 2018-11-13 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 2 | 6 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/02UD | 9 Rue de Belgique | 4 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN317795 |  | 2015-11-06 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/030E | 71 Rue de Brissac | 23 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 |  | 2018-05-16 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-05-23 |  | 1 | 22 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/031S | 18 Rue de Buffon | 5 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN317877 |  | 2016-05-11 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0347 | 52 Avenue de Chanzy | 25 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN177473 |  | 2018-01-23 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 25 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/04CI | 35 Rue de la Douma | 17 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 |  | 2018-10-12 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-07-07 |  | 0 | 17 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/04DN | 7 Esplanade de la Gare | 9 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN176335 |  | 2018-11-29 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 0 | 9 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/04KU | 97 Rue de la Madeleine | 11 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN306858 |  | 2019-01-21 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2016-03-18 |  | 0 | 11 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/05P9 | 64 Boulevard de Strasbourg | 9 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN176435 |  | 2019-01-29 | 0-AG pertinente |  |  |  | 1-DTA présent |  |  | 0 | 9 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/060K | 2 Rue des Aix | 7 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN451160 |  | 2019-02-01 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-01 |  | 1 | 6 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/062Q | 21 Rue des Arènes | 10 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177475 |  | 2019-02-06 | 0-AG pertinente |  |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-06 |  | 2 | 8 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/069G | 12 Square des Caléides | 89 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 |  | 2019-02-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-11 |  | 0 | 89 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/069H | 14 Square des Caléides | 118 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176353 |  | 2019-03-01 | 0-AG pertinente |  |  |  | 1-DTA présent |  |  | 0 | 118 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49007/C/06BP | 26 Quai des Carmes | 4 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN321886 |  | 2015-12-18 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/080F | 1 Rue du Commerce | 4 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN316665 |  | 2015-10-28 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/09BJ | 29 Rue du Mail | 4 | PrevAccord | Non | N.A. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SYNDIC NON IDENTIFIE | [10 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour en syndic à identifier
IMB/49007/C/09T4 | 10 Passage du Pigeon Fleuri | 4 | PrevAccord | Non | N.A. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SYNDIC NON IDENTIFIE | [10 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour en syndic à identifier
IMB/49007/C/0A1X | 101 Rue du Quinconce | 4 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN317252 |  | 2019-02-28 | 0-AG pertinente |  |  |  | 1-DTA présent | 2019-02-28 |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0A5C | 26 Boulevard du Roi René | 4 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN176353 |  | 2019-02-21 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-08 |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0BK3 | 58 Rue Fulton | 9 | PrevAccord | Non | N.A. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SYNDIC NON IDENTIFIE | [10 empty] | 0 | 9 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour en syndic à identifier
IMB/49007/C/0BUP | 23 Boulevard Georges Clemenceau | 4 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN319652 |  | 2018-10-17 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0D0H | 20 Rue Jean Bodin | 5 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177474 |  | 2017-01-09 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-07 |  | 0 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0D29 | 11 Rue Jean Clenet | 4 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN323082 |  | 2018-11-13 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2016-03-30 |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0DTO | 16 Boulevard Joseph Bédier | 4 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN176353 |  | 2018-10-17 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0DZ7 | 12 Rue Kléber | 4 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN368865 |  | 2017-06-02 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0EDM | 16 Rue de Létanduère | 4 | PrevAccord | Non | N.A. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SYNDIC NON IDENTIFIE | [10 empty] | 1 | 3 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour en syndic à identifier
IMB/49007/C/0EK5 | 33 Rue Lionnaise | 8 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN342530 |  | 2018-07-26 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 2 | 6 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0F0E | 7 Boulevard Marc Leclerc | 40 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN177475 |  | 2019-03-18 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 4 | 36 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0G2P | 45 Rue Parcheminerie | 7 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN322585 |  | 2019-01-18 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 7 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0GRN | 63 Rue Plantagenet | 5 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | EN SIGNATURE | SYN350944 |  | 2019-02-28 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour à en signature
IMB/49007/C/0GSD | 13 Rue Pocquet de Livonnières | 4 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN160672 |  | 2018-03-07 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 1 | 3 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0H5J | 63 Avenue René Gasnier | 7 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177474 |  | 2018-10-05 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2018-11-12 |  | 0 | 7 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0H7J | 139 Avenue René Gasnier | 6 | PrevAccord | Non | N.A. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SYNDIC NON IDENTIFIE | [10 empty] | 0 | 6 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour en syndic à identifier
IMB/49007/C/0HFY | 38 Rue Renou | 7 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN322611 |  | 2018-11-13 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 7 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0HK2 | 22 Rue Roger Amsler | 6 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN303666 |  | 2016-09-20 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 6 | 0 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0HKB | 5 Rue Roger Chauviré | 5 | PrevAccord | Non | N.A. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SYNDIC NON IDENTIFIE | [10 empty] | 0 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour en syndic à identifier
IMB/49007/C/0HTW | 25 Rue Saumuroise | 6 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN176353 |  | 2018-11-13 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2016-02-08 |  | 1 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0I2U | 50 Rue Saint-Aubin | 8 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN176335 |  | 2018-11-13 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2015-04-30 |  | 1 | 7 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0JGV | 18 Rue Voltaire | 5 | Piquetage | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN356666 |  | 2018-10-01 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 1 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0JPS | 1BIS Rue d'Alsace | 5 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN444101 |  | 2018-12-03 | 1-AG non pertinente | [6 empty] | 0 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Pasage en refus syndic
IMB/49007/C/0JX6 | 19B Rue des Buttes de Pigeon | 4 | PrevAccord | Non | N.A. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SYNDIC NON IDENTIFIE | [10 empty] | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour en syndic à identifier
IMB/49007/S/0HWC | 165 Rue Saumuroise | 5 | PrevAccord | Non | N.A. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | SYNDIC NON IDENTIFIE | [10 empty] | 0 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Retour en syndic à identifier
IMB/49007/X/0M2C | 4 Rue Jacques Bordier | 28 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN177473 |  | 2018-09-06 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 2 | 26 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/X/0ML0 | 2 Square Mongazon | 19 | BPE | Oui | N.A. | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN177475 |  | 2018-02-19 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 19 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0A54 | 18 Boulevard du Roi René | 6 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN176335 | FIS0000193244 | 2018-10-15 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 6 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/S/0A51 | 16 Boulevard du Roi René | 2 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN176335 | FIS0000193244 | 2018-10-15 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 2 | S-Pour une maison individuelle | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/00KQ | 32 Rue Audusson | 8 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 0 | 8 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/00KR | 34 Rue Audusson | 5 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 0 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/00KT | 36 Rue Audusson | 6 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 0 | 6 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/00KV | 38 Rue Audusson | 8 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 0 | 8 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/01BZ | 27 Rue Bougère | 8 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 0 | 8 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/01C1 | 29 Rue Bougère | 12 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 2 | 10 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/01C3 | 31 Rue Bougère | 11 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 0 | 11 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/01C5 | 33 Rue Bougère | 8 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 0 | 8 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/X/0M4C | 36BIS Rue Audusson | 1 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000198947 | 2018-11-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2017-03-30 |  | 0 | 1 | S-Pour une maison individuelle | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/071I | 25 Rue des Petites Maulévries | 45 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN177473 | FIS0000199885 | 2018-06-19 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 45 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/S/071J | 27 Rue des Petites Maulévries | 48 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN177473 | FIS0000199885 | 2018-06-19 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 48 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0H22 | 4 Rue Ravenel | 23 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN177612 | FIS0000199986 | 2018-02-26 | 0-AG pertinente |  |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 0 | 23 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49007/C/0H23 | 4BIS Rue Ravenel | 27 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN177612 | FIS0000199986 | 2018-02-26 | 0-AG pertinente |  |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 0 | 27 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49015/C/016E | 1 Avenue du Maréchal Lyautey | 28 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176436 | FIS0000247133 | 2018-11-27 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 0 | 28 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49015/C/01B5 | 29 Avenue Pierre Mendès-France | 16 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176436 | FIS0000247133 | 2018-11-27 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 16 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49015/C/01B7 | 31 Avenue Pierre Mendès-France | 39 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176436 | FIS0000247133 | 2018-11-27 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1 | 38 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49015/C/01JQ | 10 Rue des Oiseaux | 15 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176436 | FIS0000247133 | 2018-11-27 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 15 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49015/C/01JT | 12 Rue des Oiseaux | 15 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176436 | FIS0000247133 | 2018-11-27 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 15 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49015/C/01JV | 14 Rue des Oiseaux | 16 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176436 | FIS0000247133 | 2018-11-27 | 1-AG non pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 16 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49007/C/0CB3 | 12 Rue Gutenberg | 28 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176435 | FIS0000296014 | 2018-02-06 | 0-AG pertinente |  |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1 | 27 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49007/C/0H1Z | 2 Rue Ravenel | 22 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176435 | FIS0000296014 | 2018-02-06 | 0-AG pertinente |  |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 1 | 21 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49007/C/0H20 | 2BIS Rue Ravenel | 21 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PROTOCOLE A VALIDER | SYN176435 | FIS0000296014 | 2018-02-06 | 0-AG pertinente |  |  |  | 2-DTA inutile |  |  | 0 | 21 | C-Pour un immeuble | Oui | IMB en protocole à valider donc l'absence d'AS est normale
IMB/49007/C/00PP | 24 Boulevard Ayrault | 1 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN256877 | FIS0000301709 | 2019-02-21 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 1 | 0 | S-Pour une maison individuelle | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/00PR | 26 Boulevard Ayrault | 24 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN256877 | FIS0000301709 | 2019-02-21 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 24 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/05IS | 5 Rue de Pignerolles | 5 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN176353 | FIS0000331238 | 2018-10-17 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 5 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/08HW | 12 Boulevard du Général de Gaulle | 4 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN176353 | FIS0000331238 | 2018-10-17 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 4 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/05R8 | 181 Boulevard de Strasbourg | 16 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN177473 | FIS0000382595 | 2018-11-12 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 16 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/05RA | 183 Boulevard de Strasbourg | 22 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN177473 | FIS0000382595 | 2018-11-12 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 22 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0GKY | 3 Rue Pierre Brossolette | 13 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000391232 | 2019-02-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-11 |  | 2 | 11 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0GKZ | 5 Rue Pierre Brossolette | 14 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000391232 | 2019-02-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-11 |  | 0 | 14 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0GL0 | 7 Rue Pierre Brossolette | 12 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000391232 | 2019-02-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-11 |  | 0 | 12 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0GL1 | 9 Rue Pierre Brossolette | 10 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177473 | FIS0000391232 | 2019-02-08 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-02-11 |  | 0 | 10 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49015/X/03F8 | 1C Chemin du Champ des Martyrs | 77 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN27414 | FIS0000403243 | 2018-10-19 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 77 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49015/X/03LV | 1D Chemin du Champ des Martyrs | 30 | BPE | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | ATTENTE REALISATION PRE-ETUDE | SYN27414 | FIS0000403243 | 2018-10-19 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire |  |  | 0 | 30 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/03AH | 130 Rue de Frémur | 16 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177612 | FIS0000405852 | 2018-03-25 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-03-25 |  | 0 | 16 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/C/0KDQ | 130 Rue de Frémur | 16 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177612 | FIS0000405852 | 2018-03-25 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-03-25 |  | 0 | 16 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/X/0MME | 130 Rue de Frémur | 20 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177612 | FIS0000405852 | 2018-03-25 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-03-25 |  | 0 | 20 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/X/0MMF | 130 Rue de Frémur | 20 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177612 | FIS0000405852 | 2018-03-25 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-03-25 |  | 0 | 20 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS
IMB/49007/X/0MMG | 130 Rue de Frémur | 15 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | PRE-ETUDE A VALIDER | SYN177612 | FIS0000405852 | 2018-03-25 | 0-AG pertinente |  |  |  | 0-DTA non présent et nécessaire | 2019-03-25 |  | 0 | 15 | C-Pour un immeuble | Oui | Anticipation des études versus l'AS

## Avancement
N° | BF | Descriptif | Règle de déclaration par jalon | Données obligatoires pour enregistrement du jalon | Données non obligatoires pour enregistrement du jalon
1 | NEGO | Négo non débuté | Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Code Syndic = Vide
2 | NEGO | Qualifié | Code Syndic – OPT Non vide ET Code regroup Syndic vide | Code Syndic | Type syndic Nom contact Type contact Adresse contact Tel contact Mail contact Etat réseau T/D Date réalisation réseau T/D Qualificateur
3 | NEGO | Import ZN OK | Code regroup. Syndic – OPT non vide ET Code Syndic – OPT Non vide
4 | NEGO | Prev Accord OK | [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 0-AG pertinente] OU [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 1-AG non pertinente] | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d‘affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
5 | NEGO | Accord OK | Date Retour Convention – OPT non vide OU Date de saisie de l’accord syndic | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
6 | NEGO | DTA OK | Présence DTA == 1-DTA présent OU Présence DTA == 2-DTA inutile | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Type DTA
7 | NEGO | BPE OK | [Date récept. bon pré-étude renseignée] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention
8 | ETD-TVX | PIQUETAGE OK |  | Date mise à disposition pré-étude
9 | NEGO | BPT OK | [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 1-DTA présent] OU [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 2-DTA inutile] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA Date d’Accord Syndic Date de validation P-E par le syndic (DVPE) Date envoi pré-étude au syndic Nombre de logements P Nombre de logements R | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention Nombre d’escaliers Nombre d’étages
10 | ETD-TVX | ETUDES OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] OU [Etat Négociation = « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] | Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Type de site | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
11 | ETD-TVX | ETUDES - TVX LANCES OK | Date programmée raccordement non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI commande accès | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
12 | ETD-TVX | DOE OK | Date du Pose PB non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI d’accès Résultat Etude D2 Date de Pose PB Numéro FCI commande accès Numéro FCI fin de travaux | Nombre d’escaliers Nombre d’étages