## CA
Code Plaque | CEMRQ2SO_1018 | Type | IMB avec avancement NOK | Centre d’études | BE Beaucouzé
[14 empty] | Nego_non_deb | Qualif | Qualif - ImportZN | PrevAccord | PrevAccord | Accord | Accord | BPE | Piquetage OK | Piquetage OK | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT | Etudes | Travaux lancés | DOE
Code IMB | Adresse | Nb logements - OPT | Jalon en cours | Qualifie | ImportZN | PrevAccord | Accord | BPE | Piquetage | BPT | Etudes | Travaux lancés | DOE | Etat Négociation - OPT | Code Syndic - OPT | Code regroup. Syndic - OPT | Date envoi accord syndic - OPT | AG non pertinente - OPT | Date Retour Convention - OPT | Date de saisie de l’accord syndic - OPT | Date récept. bon pré-étude - OPT | Date mise à disposition pré-étude - OPT | Date fin etd ZA PA-OPT | Présence DTA - OPT | Date envoi pré-étude au syndic - OPT | Type site - OPT | Nb logements P - OPT | Nb logements R - OPT | Date validatipn pré-étude | Résultat de l’étude site - OPT | Date programmée raccordement - OPT | Date pose du PB - OPT | A suspendre | A suspendre
IMB/49007/C/01UY | 5 Rue Charles Syndic | 1 | DOE | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | SIGNE | SYN176434 | FIS0000221706 | 2018-01-24 | 1-AG non pertinente | 2018-04-26 | 2018-11-23 | 2018-06-27 | 2018-12-19 |  | 1-DTA présent | 2018-12-24 | S-Pour une maison individuelle | 1 | 0 | 2019-01-11 |  |  |  | Oui
IMB/49007/C/020R | 18 Rue Chevreul | 1 | Etude | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN322796 | FIS0000331345 | 2015-12-31 | 1-AG non pertinente | [7 empty] | S-Pour une maison individuelle | 0 | 1 |  |  |  |  | Oui
IMB/49007/C/06EX | 11 Cour des Cordeliers | 5 | Etude | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | N.D. | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN322796 | FIS0000331345 | 2015-12-31 | 1-AG non pertinente | [7 empty] | C-Pour un immeuble | 0 | 5 |  |  |  |  | Oui
IMB/49007/C/0BPI | 24 Boulevard Gaston Birgé | 7 | DOE | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | SIGNE | SYN307022 | FIS0000340813 | 2016-02-03 | 1-AG non pertinente | 2016-02-05 | 2016-02-08 | 2016-02-03 | 2016-05-25 |  | 1-DTA présent | 2016-06-17 | C-Pour un immeuble | 7 | 0 | 2016-06-17 |  |  |  | Oui
IMB/49007/C/0IV9 | 6 Rue Toussaint | 2 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN160672 | FIS0000359267 | 2017-02-20 | 1-AG non pertinente | [5 empty] | 0-DTA non présent et nécessaire |  | S-Pour une maison individuelle | 2 | 0 |  |  |  |  | Oui
IMB/49007/C/0IVB | 8 Rue Toussaint | 6 | Piquetage | N.A. | Oui | Oui | Non | Non | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | REFUS SYNDIC | SYN160672 | FIS0000359267 | 2017-02-20 | 1-AG non pertinente | [5 empty] | 0-DTA non présent et nécessaire |  | C-Pour un immeuble | 1 | 5 |  |  |  |  | Oui
IMB/49007/X/0MV6 | 1 Square Henri Farman | 19 | DOE | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | SIGNE | SYN270949 | FIS0000415925 | 2018-07-18 | 1-AG non pertinente | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2019-01-24 |  | 2-DTA inutile | 2019-01-30 | C-Pour un immeuble | 1 | 18 | 2019-02-13 |  |  |  | Oui
IMB/49007/X/0N2W | 1 Square Henri Farman | 2 | DOE | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | SIGNE | SYN270949 | FIS0000415925 | 2018-07-18 | 1-AG non pertinente | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2019-03-19 |  | 2-DTA inutile | 2019-03-19 | S-Pour une maison individuelle | 2 | 0 | 2019-03-19 |  |  |  | Oui
IMB/49007/X/0NBM | 75 Avenue Montaigne | 95 | Travaux lancés | N.A. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | N.D. | SIGNE | SYN416211 | FIS0000412851 | 2018-11-13 | 0-AG pertinente | 2019-01-17 | 2019-03-12 | 2018-11-13 | 2019-03-29 |  | 2-DTA inutile | 2019-03-29 | C-Pour un immeuble | 95 | 0 | 2019-03-29 | OK | 2019-06-30 |  | Oui

## Avancement
N° | BF | Descriptif | Règle de déclaration par jalon | Données obligatoires pour enregistrement du jalon | Données non obligatoires pour enregistrement du jalon
1 | NEGO | Négo non débuté | Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Code Syndic = Vide
2 | NEGO | Qualifié | Code Syndic – OPT Non vide ET Code regroup Syndic vide | Code Syndic | Type syndic Nom contact Type contact Adresse contact Tel contact Mail contact Etat réseau T/D Date réalisation réseau T/D Qualificateur
3 | NEGO | Import ZN OK | Code regroup. Syndic – OPT non vide ET Code Syndic – OPT Non vide
4 | NEGO | Prev Accord OK | [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 0-AG pertinente] OU [Envoi accord syndic renseigné ET AG non pertinente = 1-AG non pertinente] | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d‘affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
5 | NEGO | Accord OK | Date Retour Convention – OPT non vide OU Date de saisie de l’accord syndic | Code Syndic AG Non-pertinente | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf
6 | NEGO | DTA OK | Présence DTA == 1-DTA présent OU Présence DTA == 2-DTA inutile | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Type DTA
7 | NEGO | BPE OK | [Date récept. bon pré-étude renseignée] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention
8 | ETD-TVX | PIQUETAGE OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Info « Date mise à disposition pré-étude » non vide] OU [Etat Négociation = « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] | Date mise à disposition pré-étude
9 | NEGO | BPT OK | [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 1-DTA présent] OU [Date validation pré-étude par syndic – OPT » non vide ET Date de saisie de l’accord (colonne FA) syndic non vide ET Date envoi pré-étude au syndic non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide et Présence DTA == 2-DTA inutile] | Code Syndic AG Non-pertinente Présence DTA Date d’Accord Syndic Date de validation P-E par le syndic (DVPE) Date envoi pré-étude au syndic Nombre de logements P Nombre de logements R | Statut d’affectation Syndic Date d’AG Date d’Envoi Accord Type Site en copropriété Flag immeuble neuf Attente Probation Date de Retour Convention Nombre d’escaliers Nombre d’étages
10 | ETD-TVX | ETUDES OK | [Etat Négociation <> « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] OU [Etat Négociation = « PAS DE SYNDIC » ET Résultat étude site non vide ET Type de site non vide ET Nb logement P non vide ET Nb logements R non vide] | Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Type de site | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
11 | ETD-TVX | ETUDES - TVX LANCES OK | Date programmée raccordement non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI commande accès | Nombre d’escaliers Nombre d’étages
12 | ETD-TVX | DOE OK | Date du Pose PB non vide | Date envoi pré-étude au syndic Date de Fin EZA Nombre de logements P Nombre de logements R Numéro FCI d’accès Résultat Etude D2 Date de Pose PB Numéro FCI commande accès Numéro FCI fin de travaux | Nombre d’escaliers Nombre d’étages